## 销售价格测算
|  |  |  | 2014年 |  |  |  |  | 2015年 | [12 empty] | 2016年 | [12 empty] | 2017年 | [12 empty] | 2018年 | [12 empty] | 2019年 | [5 empty] | 整盘
|  |  | 货量 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 14年合计 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 2015-07-25 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 15年合计 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月叠拼开盘 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 16年合计 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 17年合计 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 18年合计 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 19年合计 | 总计
销售节点 | [13 empty] | 示范区开放 | 首次开盘 |  |  | 加推 |  |  |  | 加推复式9、10、11#；联排28# |  |  |  | 加推联排42、43、45#、叠拼46、57# |  |  | 加推叠拼58、67#、双拼55、52# | 加推联排44、47、48#；复式6、7、8# | [7 empty] | 加推 |  |  |  |  | 加推
复式跃层 | 一跃二 | 套数 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 17 | 9 | 9 | 19 | 2 | 4 | 60 | 8 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 65 | 5 | 4 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | 5 | 4 | 5 | 61 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 | [6 empty] | 192 | 0
|  | 面积 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2431 | 1287 | 1287 | 2717 | 286 | 572 | 8580 | 1144 | 572 | 715 | 715 | 715 | 858 | 715 | 715 | 1001 | 715 | 715 | 715 | 9295 | 715 | 572 | 715 | 1001 | 715 | 715 | 715 | 572 | 1001 | 715 | 572 | 715 | 8723 | 715 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 858 | [6 empty] | 27456
|  | 单价 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 11333 | 10800 | 10925 | 11940 | 11760 | 11760 | 11426.7667 | 12160 | 12160 | 12160 | 12160 | 12360 | 12360 | 12360 | 12360 | 12560 | 12560 | 12560 | 12560 | 12360 | 12560 | 12560 | 12560 | 12760 | 12760 | 12760 | 12760 | 12760 | 12960 | 12960 | 12960 | 12960 | 12782.9508 | 13160 | 13160 | 13160 | 13160 | 13160 | 13160 | 13160 | 13160 | 13160 | 13160 | 13160 | 13160 | 13160 | [6 empty] | 12227.7396
|  | 销售额 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2755.0523 | 1389.96 | 1406.0475 | 3244.098 | 336.336 | 672.672 | 9804.1658 | 1391.104 | 695.552 | 869.44 | 869.44 | 883.74 | 1060.488 | 883.74 | 883.74 | 1257.256 | 898.04 | 898.04 | 898.04 | 11488.62 | 898.04 | 718.432 | 898.04 | 1277.276 | 912.34 | 912.34 | 912.34 | 729.872 | 1297.296 | 926.64 | 741.312 | 926.64 | 11150.568 | 940.94 | 188.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1129.128 | [6 empty] | 33572.4818
| 三跃四 | 套数 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10 | 5 | 8 | 10 | 9 | 3 | 45 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 52 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 55 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 |  |  | 40 | [6 empty] | 192 | 0
|  | 面积 | 138.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1385.9 | 692.95 | 1108.72 | 1385.9 | 1247.31 | 415.77 | 6236.55 | 415.77 | 554.36 | 692.95 | 692.95 | 554.36 | 554.36 | 554.36 | 554.36 | 692.95 | 692.95 | 554.36 | 692.95 | 7206.68 | 554.36 | 554.36 | 554.36 | 415.77 | 692.95 | 692.95 | 692.95 | 692.95 | 692.95 | 692.95 | 692.95 | 692.95 | 7622.45 | 692.95 | 692.95 | 692.95 | 692.95 | 692.95 | 692.95 | 692.95 | 692.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5543.6 | [6 empty] | 26609.28
|  | 单价 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 10250 | 10250 | 10450 | 10450 | 10750 | 10750 | 10463.3333 | 11250 | 11250 | 11250 | 11250 | 11450 | 11450 | 11450 | 11450 | 11650 | 11650 | 11650 | 11650 | 11457.6923 | 11650 | 11650 | 11650 | 11850 | 11850 | 11850 | 11850 | 11850 | 12050 | 12050 | 12050 | 12050 | 11879.0909 | 12250 | 12250 | 12250 | 12250 | 12250 | 12250 | 12250 | 12250 | 12250 | 12250 | 12250 | 12250 | 12250 | [6 empty] | 11510.4167
|  | 销售额 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1420.5475 | 710.2738 | 1158.6124 | 1448.2655 | 1340.8582 | 446.9527 | 6525.5102 | 467.7412 | 623.655 | 779.5688 | 779.5688 | 634.7422 | 634.7422 | 634.7422 | 634.7422 | 807.2868 | 807.2868 | 645.8294 | 807.2868 | 8257.1922 | 645.8294 | 645.8294 | 645.8294 | 492.6875 | 821.1458 | 821.1458 | 821.1458 | 821.1458 | 835.0048 | 835.0048 | 835.0048 | 835.0048 | 9054.7776 | 848.8637 | 848.8637 | 848.8637 | 848.8637 | 848.8637 | 848.8637 | 848.8637 | 848.8637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6790.91 | [6 empty] | 30628.39
| 小计 | 套数 | 384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 14 | 17 | 29 | 11 | 7 | 105 | 11 | 8 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 9 | 12 | 10 | 9 | 10 | 117 | 9 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 12 | 10 | 9 | 10 | 116 | 10 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | [6 empty] | 384 | 0
|  | 面积 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3816.9 | 1979.95 | 2395.72 | 4102.9 | 1533.31 | 987.77 | 14816.55 | 1559.77 | 1126.36 | 1407.95 | 1407.95 | 1269.36 | 1412.36 | 1269.36 | 1269.36 | 1693.95 | 1407.95 | 1269.36 | 1407.95 | 16501.68 | 1269.36 | 1126.36 | 1269.36 | 1416.77 | 1407.95 | 1407.95 | 1407.95 | 1264.95 | 1693.95 | 1407.95 | 1264.95 | 1407.95 | 16345.45 | 1407.95 | 835.95 | 692.95 | 692.95 | 692.95 | 692.95 | 692.95 | 692.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6401.6 | [6 empty] | 54065.28
|  | 单价 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 10939.7674 | 10607.509 | 10705.1738 | 11436.6997 | 10938.3898 | 11334.873 | 11021.2404 | 11917.4317 | 11712.1258 | 11712.1258 | 11712.1258 | 11962.5811 | 12002.8194 | 11962.5811 | 11962.5811 | 12187.7431 | 12112.1258 | 12162.5811 | 12112.1258 | 11965.9406 | 12162.5811 | 12112.1258 | 12162.5811 | 12492.9484 | 12312.1258 | 12312.1258 | 12312.1258 | 12261.4945 | 12587.7431 | 12512.1258 | 12461.4945 | 12512.1258 | 12361.4496 | 12712.1258 | 12405.6672 | 12250 | 12250 | 12250 | 12250 | 12250 | 12250 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 12371.9664 | [6 empty] | 11874.6951
|  | 销售额 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4175.5998 | 2100.2338 | 2564.6599 | 4692.3635 | 1677.1943 | 1119.6247 | 16329.676 | 1858.8453 | 1319.207 | 1649.0088 | 1649.0088 | 1518.4822 | 1695.2302 | 1518.4822 | 1518.4822 | 2064.5428 | 1705.3268 | 1543.8694 | 1705.3268 | 19745.8122 | 1543.8694 | 1364.2614 | 1543.8694 | 1769.9635 | 1733.4858 | 1733.4858 | 1733.4858 | 1551.0177 | 2132.3008 | 1761.6447 | 1576.3167 | 1761.6447 | 20205.3456 | 1789.8038 | 1037.0518 | 848.8637 | 848.8637 | 848.8637 | 848.8637 | 848.8637 | 848.8637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7920.038 | [6 empty] | 64200.8718
叠拼 | 叠下 | 套数 | 30 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-04 | 1900-01-02 | 1900-01-02 | 1900-01-02 | 1900-01-02 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-22 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 30 | 0
|  | 面积 | 147 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1902-01-04 | 1901-03-16 | 1901-03-16 | 1901-03-16 | 1901-03-16 | 1900-10-20 | 1900-10-20 | 1900-10-20 | 1909-04-03 | 1900-05-26 | 1900-05-26 | 1900-05-26 | 1900-05-26 | 1900-05-26 | 1900-05-26 | 1900-05-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1902-10-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 4410
|  | 单价 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 |  | 13500 | 13500 | 13500 | 13500 | 13800 | 13800 | 13800 | 13800 | 13617.3913 | 1937-10-12 | 1937-10-12 | 1937-10-12 | 1938-08-08 | 1938-08-08 | 1938-08-08 | 1938-08-08 | 1938-08-08 | 1939-06-04 | 1939-06-04 | 1939-06-04 | 1939-06-04 | 13971.4286 | 1939-06-04 | 1939-06-04 | 1939-06-04 | 1939-06-04 | 1939-06-04 | 1939-06-04 | 1939-06-04 | 1939-06-04 | 1939-06-04 | 1939-06-04 | 1939-06-04 | 1939-06-04 | #DIV/0! | [6 empty] | 13700
|  | 销售额 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1902-09-18 06:00 | 1901-08-17 08:24 | 1901-08-17 08:24 | 1901-08-17 08:24 | 1901-08-30 13:55 | 1901-02-08 17:17 | 1901-02-08 17:17 | 1901-02-08 17:17 | 1912-08-08 00:58 | 1900-07-20 20:38 | 1900-07-20 20:38 | 1900-07-20 20:38 | 1900-07-25 06:29 | 1900-07-25 06:29 | 1900-07-25 06:29 | 1900-07-25 06:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1903-12-07 15:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1916-07-15 16:48
| 叠上 | 套数 | 30 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-04 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-19 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 0 | 0 | 1900-01-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 1900-01-29 | 0
|  | 面积 | 146 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1901-12-30 | 1900-10-18 | 1900-10-18 | 1900-10-18 | 1901-03-13 | 1900-10-18 | 1900-10-18 | 1900-10-18 | 1907-12-29 | 1900-05-25 | 1900-05-25 | 1900-05-25 | 1900-05-25 | 1900-05-25 | 1900-05-25 | 1900-05-25 | 1900-05-25 | 1900-05-25 | 1900-05-25 | 0 | 0 | 1903-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 4380
|  | 单价 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1932-11-07 | 1932-11-07 | 1932-11-07 | 1932-11-07 | 1933-05-26 | 1933-05-26 | 1933-05-26 | 1933-05-26 | 12090 | 1933-12-12 | 1933-12-12 | 1933-12-12 | 1933-12-12 | 1933-12-12 | 1933-12-12 | 1933-12-12 | 1933-12-12 | 1934-06-30 | 1934-06-30 | 1934-06-30 | 1934-06-30 | 12440 | 1934-06-30 | 1934-06-30 | 1934-06-30 | 1934-06-30 | 1934-06-30 | 1934-06-30 | 1934-06-30 | 1934-06-30 | 1934-06-30 | 1934-06-30 | 1934-06-30 | 1934-06-30 | #DIV/0! | [6 empty] | 12206.6667
|  | 销售额 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1902-05-25 | 1900-12-15 09:36 | 1900-12-15 09:36 | 1900-12-15 09:36 | 1901-06-17 08:38 | 1900-12-21 05:46 | 1900-12-21 05:46 | 1900-12-21 05:46 | 1909-08-30 06:43 | 1900-06-29 00:58 | 1900-06-29 00:58 | 1900-06-29 00:58 | 1900-06-29 00:58 | 1900-06-29 00:58 | 1900-06-29 00:58 | 1900-06-29 00:58 | 1900-06-29 00:58 | 1900-07-01 23:02 | 1900-07-01 23:02 | 0 | 0 | 1904-12-20 05:46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1914-08-20 12:29
| 小计 | 套数 | 60 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-09 | 1900-01-04 | 1900-01-04 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-03 | 1900-01-03 | 1900-01-03 | 1900-02-11 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 0 | 0 | 1900-01-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1900-02-28
|  | 面积 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1465 | 733 | 733 | 733 | 879 | 586 | 586 | 586 | 6301 | 293 | 293 | 293 | 293 | 293 | 293 | 293 | 146 | 146 | 146 | 0 | 0 | 2489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 8790
|  | 单价 | [10 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 12752.5597 | 12902.4557 | 12902.4557 | 12902.4557 | 13002.7304 | 13002.7304 | 13002.7304 | 13002.7304 | 12909.5699 | 13102.3891 | 13102.3891 | 13102.3891 | 13252.901 | 13252.901 | 13252.901 | 13252.901 | 12400 | 12600 | 12600 | #DIV/0! | #DIV/0! | 13073.1217 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [6 empty] | 12955.8817
|  | 销售额 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1905-02-10 06:00 | 1902-08-02 18:00 | 1902-08-02 18:00 | 1902-08-02 18:00 | 1903-02-15 22:34 | 1902-01-30 23:02 | 1902-01-30 23:02 | 1902-01-30 23:02 | 1922-04-08 07:41 | 1901-01-17 21:36 | 1901-01-17 21:36 | 1901-01-17 21:36 | 1901-01-22 07:26 | 1901-01-22 07:26 | 1901-01-22 07:26 | 1901-01-22 07:26 | 1900-06-29 00:58 | 1900-07-01 23:02 | 1900-07-01 23:02 | 0 | 0 | 1908-11-26 21:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1931-03-06 05:17
联排 | 联排中户 | 套数 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1900-01-08 | 1900-01-02 | 1900-01-01 | 1899-12-31 | 0 | 1899-12-31 | 1900-01-15 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1899-12-31 | 1900-01-18 | 1900-01-01 | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1899-12-31 | 1900-01-02 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-01 | 1899-12-31 | 1900-01-02 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1900-01-21 | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-02 | 0 | 0 | [5 empty] | 1900-01-10 | [6 empty] | 68 | 0
|  | 面积 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1904-08-27 | 1901-07-20 | 1901-01-12 | 1900-07-07 | 0 | 1900-07-07 | 1908-04-11 | 1900-07-07 | 1900-07-07 | 1901-01-12 | 1901-01-12 | 1900-07-07 | 1901-01-12 | 1901-01-12 | 1901-01-12 | 1900-07-07 | 1901-01-12 | 1901-01-12 | 1900-07-07 | 1909-10-30 | 1901-01-12 | 1900-07-07 | 1901-01-12 | 1900-07-07 | 1901-07-20 | 1901-01-12 | 1901-07-20 | 1901-01-12 | 1900-07-07 | 1901-07-20 | 1900-07-07 | 1900-07-07 | 1911-05-20 | 1900-07-07 | 1901-01-12 | 1901-01-12 | 1901-07-20 | 1901-07-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1905-09-09 | [6 empty] | 12852
|  | 单价 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1933-08-31 | 1935-01-13 | 1935-01-13 | 1935-01-13 | 1935-01-13 | 1935-01-13 | 12515.75 | 1936-09-04 | 1936-09-04 | 1936-09-04 | 1936-09-04 | 1937-07-01 | 1937-07-01 | 1937-07-01 | 1937-07-01 | 1938-04-27 | 1938-04-27 | 1938-04-27 | 1938-04-27 | 13697 | 1938-04-27 | 1938-04-27 | 1938-04-27 | 1939-02-21 | 1939-02-21 | 1939-02-21 | 1939-02-21 | 1939-02-21 | 1939-02-21 | 1939-02-21 | 1939-02-21 | 1939-02-21 | 14228.8182 | 1939-12-18 | 1939-12-18 | 1939-12-18 | 1939-12-18 | 1939-12-18 | 1941-05-01 | 1941-05-01 | 1941-05-01 | 1941-05-01 | 1941-05-01 | 1941-05-01 | 1941-05-01 | 1939-12-18 | [6 empty] | 13736.7059
|  | 销售额 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1905-09-21 17:16 | 1901-12-25 14:09 | 1901-04-27 17:26 | 1900-08-28 20:43 | 0 | 1900-08-28 20:43 | 1910-05-11 18:18 | 1900-09-09 04:53 | 1900-09-09 04:53 | 1901-05-20 09:46 | 1901-05-20 09:46 | 1900-09-14 20:58 | 1901-05-31 17:55 | 1901-05-31 17:55 | 1901-05-31 17:55 | 1900-09-20 13:02 | 1901-06-12 02:05 | 1901-06-12 02:05 | 1900-09-20 13:02 | 1913-06-18 14:13 | 1901-06-12 02:05 | 1900-09-20 13:02 | 1901-06-12 02:05 | 1900-09-26 05:07 | 1902-03-20 15:21 | 1901-06-23 10:14 | 1902-03-20 15:21 | 1901-06-23 10:14 | 1900-09-26 05:07 | 1902-03-20 15:21 | 1900-09-26 05:07 | 1900-09-26 05:07 | 1916-03-12 08:13 | 1900-10-01 21:12 | 1901-07-04 18:24 | 1901-07-04 18:24 | 1902-04-06 15:36 | 1902-04-06 15:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1908-04-21 17:11 | [6 empty] | 1948-05-01 09:57
| 联排端户 | 套数 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1900-01-07 | 0 | 1900-01-03 | 0 | 0 | 1899-12-31 | 1900-01-12 | 1899-12-31 | 0 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1900-01-12 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1900-01-13 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | [6 empty] | 1900-01-05 | [6 empty] | 1900-02-14 | 0
|  | 面积 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1905-02-14 | 0 | 1902-07-24 | 0 | 0 | 1900-08-21 | 1908-04-29 | 1900-08-21 | 0 | 1900-08-21 | 1900-08-21 | 1900-08-21 | 1900-08-21 | 1901-04-12 | 1901-04-12 | 1900-08-21 | 1900-08-21 | 1900-08-21 | 1900-08-21 | 1908-04-29 | 1900-08-21 | 1900-08-21 | 1900-08-21 | 1900-08-21 | 1900-08-21 | 1900-08-21 | 1900-08-21 | 1901-04-12 | 1900-08-21 | 1901-04-12 | 1900-08-21 | 1900-08-21 | 1908-12-19 | 1900-08-21 | 1900-08-21 | 1900-08-21 | 1900-08-21 | 1900-08-21 | 1900-08-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1903-11-04 | [6 empty] | 1929-06-20
|  | 单价 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1934-01-18 | 1936-03-28 | 1936-03-28 | 1936-03-28 | 1936-03-28 | 1936-03-28 | 1934-11-21 16:37 | 1938-06-06 | 1938-06-06 | 1938-06-06 | 1938-06-06 | 1939-04-02 | 1939-04-02 | 1939-04-02 | 1939-04-02 | 1940-01-27 | 1940-01-27 | 1940-01-27 | 1940-01-27 | 1939-04-25 01:51 | 1940-01-27 | 1940-01-27 | 1940-01-27 | 1940-11-22 | 1940-11-22 | 1940-11-22 | 1940-11-22 | 1940-11-22 | 1941-09-18 | 1941-09-18 | 1941-09-18 | 1941-09-18 | 14979.8571 | 1941-09-18 | 1941-09-18 | 1941-09-18 | 1941-09-18 | 1941-09-18 | 1941-09-18 | 1941-09-18 | 1941-09-18 | 1941-09-18 | 1941-09-18 | 1941-09-18 | 1941-09-18 | 1941-09-18 | [6 empty] | 14206.5652
|  | 销售额 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1906-05-16 04:57 | 0 | 1903-05-22 23:36 | 0 | 0 | 1900-11-04 17:54 | 1910-08-11 22:27 | 1900-11-23 11:11 | 0 | 1900-11-23 11:11 | 1900-11-23 11:11 | 1900-11-30 11:40 | 1900-11-30 11:40 | 1901-10-31 23:19 | 1901-10-31 23:19 | 1900-12-07 12:08 | 1900-12-07 12:08 | 1900-12-07 12:08 | 1900-12-07 12:08 | 1911-12-16 08:03 | 1900-12-07 12:08 | 1900-12-07 12:08 | 1900-12-07 12:08 | 1900-12-14 12:37 | 1900-12-14 12:37 | 1900-12-14 12:37 | 1900-12-14 12:37 | 1901-11-29 01:14 | 1900-12-21 13:06 | 1901-12-13 02:12 | 1900-12-21 13:06 | 1900-12-21 13:06 | 1913-06-07 09:38 | 1900-12-21 13:06 | 1900-12-21 13:06 | 1900-12-21 13:06 | 1900-12-21 13:06 | 1900-12-21 13:06 | 1900-12-21 13:06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1905-11-08 06:36 | [6 empty] | 1941-11-11 22:43
| 小计 | 套数 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 3 | 6 | 1 | 0 | 2 | 29 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 32 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 36 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | [6 empty] | 114 | 0
|  | 面积 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3573 | 567 | 1314 | 189 | 0 | 423 | 6066 | 423 | 189 | 612 | 612 | 423 | 612 | 846 | 846 | 423 | 612 | 612 | 423 | 6633 | 612 | 423 | 612 | 423 | 801 | 612 | 801 | 846 | 423 | 1035 | 423 | 423 | 7434 | 423 | 612 | 612 | 801 | 801 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3483 | [6 empty] | 23616
|  | 单价 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 12370.3501 | 12797 | 13110.4247 | 12797 | #DIV/0! | 13040.4043 | 12630.5608 | 13751.0426 | 13397 | 13641.7059 | 13641.7059 | 14051.0426 | 13941.7059 | 14051.0426 | 14051.0426 | 14351.0426 | 14241.7059 | 14241.7059 | 14351.0426 | 14001.0977 | 14241.7059 | 14351.0426 | 14241.7059 | 14651.0426 | 14483.9663 | 14541.7059 | 14483.9663 | 14651.0426 | 14817 | 14722.0435 | 14817 | 14817 | 14559.7845 | 14951.0426 | 14841.7059 | 14841.7059 | 14783.9663 | 14783.9663 | 15237 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 14854.9845 | [6 empty] | 13950.8643
|  | 销售额 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4419.9261 | 725.5899 | 1722.7098 | 241.8633 | 0 | 551.6091 | 7661.6982 | 581.6691 | 253.2033 | 834.8724 | 834.8724 | 594.3591 | 853.2324 | 1188.7182 | 1188.7182 | 607.0491 | 871.5924 | 871.5924 | 607.0491 | 9286.9281 | 871.5924 | 607.0491 | 871.5924 | 619.7391 | 1160.1657 | 889.9524 | 1160.1657 | 1239.4782 | 626.7591 | 1523.7315 | 626.7591 | 626.7591 | 10823.7438 | 632.4291 | 908.3124 | 908.3124 | 1184.1957 | 1184.1957 | 356.5458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5173.9911 | [6 empty] | 32946.3612
独栋 |  | 套数 | 2 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 1899-12-31 |  |  |  | 1899-12-31 | 0 |  |  | 1900-01-01 | [12 empty] | 0 | [6 empty] | 1900-01-01 | 0
|  | 面积 | 621.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1901-09-12 13:26 | 0 | 0 | 0 | 1901-09-12 13:26 | 0 | 0 | 0 | 1903-05-27 02:53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1243.12
|  | 单价 |  | 0 |  |  |  | #DIV/0! | [12 empty] | #DIV/0! | [9 empty] | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | 1949-04-12 |  |  |  | 1952-01-07 | 0 |  |  | 1950-08-25 | [12 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | 1950-08-25
|  | 销售额 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1903-01-22 19:24 | 0 | 0 | 0 | 1903-03-25 23:08 | 0 | 0 | 0 | 1906-04-17 18:32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1906-04-17 18:32
双拼 |  | 套数 | 20 | [11 empty] | 1899-12-31 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1899-12-31 | 1899-12-31 |  | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 0 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 0 | 1899-12-31 | 1899-12-31 |  | 1900-01-07 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 0 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 |  | 1899-12-31 |  | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1900-01-08 |  |  | 1899-12-31 |  | 1899-12-31 | [7 empty] | 1900-01-01 | [6 empty] | 1900-01-19 | 0 | 0
|  | 面积 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-09-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-09-26 | 1900-09-26 | 0 | 1900-09-26 | 1900-09-26 | 0 | 1900-09-26 | 1900-09-26 | 1900-09-26 | 0 | 1900-09-26 | 1900-09-26 | 0 | 1905-11-29 | 1900-09-26 | 1900-09-26 | 1900-09-26 | 0 | 1900-09-26 | 1900-09-26 | 1900-09-26 | 0 | 1900-09-26 | 0 | 1900-09-26 | 1900-09-26 | 1906-08-26 | 0 | 0 | 1900-09-26 | 0 | 1900-09-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1901-06-23 | [6 empty] | 1914-10-13
|  | 单价 | [12 empty] | 1940-08-27 | 1940-08-27 | 1942-01-09 | 1942-01-09 | 1942-01-09 | 1942-01-09 |  | 1941-01-24 | 0 | 1941-01-24 | 1941-01-24 | 1941-01-24 | 1941-01-24 | 1941-01-24 | 1942-06-08 | 1942-06-08 | 1942-06-08 | 1942-06-08 | 1942-06-08 | 1941-07-30 12:00 | 1942-06-08 | 1942-06-08 | 1942-06-08 | 1943-10-21 | 1943-10-21 | 1943-10-21 | 1943-10-21 | 1943-10-21 | 1943-10-21 | 1943-10-21 | 1943-10-21 | 1943-10-21 |  | 1945-03-04 | 0 | 1945-03-04 | 0 | 1945-03-04 | [14 empty] | 1942-09-08 12:00
|  | 销售额 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1901-02-03 22:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1901-02-03 22:48 | 1901-02-08 | 0 | 1901-02-08 | 1901-02-08 | 0 | 1901-02-08 | 1901-02-08 | 1901-02-21 12:00 | 0 | 1901-02-21 12:00 | 1901-02-21 12:00 | 0 | 1908-12-23 12:00 | 1901-02-21 12:00 | 1901-02-21 12:00 | 1901-02-21 12:00 | 0 | 1901-03-07 | 1901-03-07 | 1901-03-07 | 0 | 1901-03-07 | 0 | 1901-03-07 | 1901-03-07 | 1910-07-13 12:00 | 0 | 0 | 1901-03-20 12:00 | 0 | 1901-03-20 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1902-06-09 | [6 empty] | 1923-01-18 22:48
商业 |  | 套数 | [5 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [6 empty] | 0
|  | 面积 | 2240 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 1120 |  |  |  | 1120 |  |  |  | 2240 | [12 empty] | 0 | [6 empty] | 2240 | 0
|  | 单价 | [5 empty] | #DIV/0! | [12 empty] | #DIV/0! | [12 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 20000 |  |  |  | 20000 |  |  |  | 20000 | [12 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | 20000
|  | 销售额 | [5 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 2240 |  |  |  | 2240 |  |  |  | 4480 | [12 empty] | 0 | [6 empty] | 4480
总计 |  | 套数 | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 17 | 23 | 30 | 11 | 9 | 135 | 14 | 9 | 14 | 14 | 21 | 19 | 19 | 19 | 20 | 18 | 17 | 16 | 200 | 15 | 13 | 15 | 14 | 18 | 16 | 17 | 14 | 17 | 16 | 12 | 13 | 180 | 12 | 9 | 9 | 9 | 10 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | [6 empty] | 580 | 0
|  | 面积 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7659.9 | 2546.95 | 3709.72 | 4291.9 | 1533.31 | 1410.77 | 21152.55 | 2252.77 | 1315.36 | 2289.95 | 2289.95 | 3157.36 | 3027.36 | 3118.36 | 3118.36 | 2995.95 | 2875.95 | 2737.36 | 2416.95 | 31595.68 | 2444.36 | 2112.36 | 2444.36 | 2132.77 | 4513.51 | 2582.95 | 2771.95 | 2256.95 | 4274.51 | 2588.95 | 1957.95 | 2100.95 | 32181.57 | 1830.95 | 1447.95 | 1574.95 | 1493.95 | 1763.95 | 926.95 | 692.95 | 692.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10424.6 | [6 empty] | 95354.4
|  | 单价 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 11744.8999 | 11094.9318 | 11557.1248 | 11496.6024 | 10938.3898 | 11846.2531 | 11531.6234 | 12631.1801 | 11954.2201 | 12615.477 | 12615.477 | 12608.9242 | 12879.9105 | 13013.0915 | 13056.3835 | 12732.2948 | 13064.8278 | 13136.4592 | 12719.8984 | 12801.6109 | 13164.4349 | 13130.8607 | 13164.4349 | 13025.3733 | 15670.22 | 13332.6164 | 13398.371 | 13166.1576 | 15898.8606 | 13400.5533 | 13458.3409 | 13424.4216 | 13955.2736 | 13229.3774 | 13435.2992 | 13985.6894 | 13608.6178 | 14051.1888 | 13004.0407 | 12250 | 12250 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 13415.4108 | [6 empty] | 12976.3467
|  | 销售额 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8996.4759 | 2825.8237 | 4287.3697 | 4934.2268 | 1677.1943 | 1671.2339 | 24392.3242 | 2845.5144 | 1572.4103 | 2888.8812 | 2888.8812 | 3981.0913 | 3899.2126 | 4057.9504 | 4071.4504 | 3814.5319 | 3757.3792 | 3595.9218 | 3074.3359 | 40447.5603 | 3217.8618 | 2773.7105 | 3217.8618 | 2778.0126 | 7072.7694 | 3443.7482 | 3713.9615 | 2971.5359 | 6795.9839 | 3469.3362 | 2635.0759 | 2820.4038 | 44910.2615 | 2422.2329 | 1945.3642 | 2202.6762 | 2033.0594 | 2478.5594 | 1205.4095 | 848.8637 | 848.8637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13985.0291 | [6 empty] | 123735.175 |  | 118237.8316
Formulas:
加推 = [加推, row above]*D17
加推复式9、10、11#；联排28# = [加推复式9、10、11#；联排28#, row above]*D17
加推复式9、10、11#；联排28# = W17*[加推复式9、10、11#；联排28#, row above]/10000
加推联排42、43、45#、叠拼46、57# = [加推联排42、43、45#、叠拼46、57#, row above]*D17
加推叠拼58、67#、双拼55、52# = [加推叠拼58、67#、双拼55、52#, row above]*D17
加推联排44、47、48#；复式6、7、8# = [加推联排44、47、48#；复式6、7、8#, row above]*D17
加推联排44、47、48#；复式6、7、8# = [加推叠拼58、67#、双拼55、52#]+200
示范区开放 = [示范区开放, row above]*D29
首次开盘 = [首次开盘, row above]*D29

## 成本明细
项目成本发生明细
[7 empty] | 单位：元 |  | 建筑面积： | 116363.22
合同编号 | 项 目 | 成本编码 | 控制指标（元/m2） | 成本总额（万元） | 已发生合同额 | 已发生平米造价 （元/m2） | 合同累计拨款 | 成本对比 | 指标对比 | 备 注
| 一、土地及大配套 | 5001.01.01 | 3604.2576 | 41940.3023 | 419667097.57 | #VALUE! | 421131497.57 | 264074.57 | #VALUE!
| 1.1 土地出让金(土土) | 5001.01.01.01 | 3146.1831 | 36610 | 366100000 | 3146.1831 | 366100000 | 0 | 0
JXA-005 | 天津市国有建设用地使用权出让合同 |  |  |  | 366100000 | 3146.1831 | 366100000
0
0
| 1.2 大配套费（土配） | 5001.01.01.02 | 208.245 | 2423.2062 | 24392833.4 | #VALUE! | 24392833.4 | 0 | 0
JXA-079W | 大配套费（一期） |  |  |  | 12515936.4 | 107.5592 | 12515936.4
JXA-164W | （二、三期）大配套费 |  |  |  | 11876897 | #VALUE! | 11876897
0
| 1.3 土地契税（土契） | 5001.01.01.03 | 100.2802 | 1166.8926 | 11967564.17 | 102.8466 | 11967564.17 | 298638.17 | 2.5664
JXA-017W | 土地契税 |  |  |  | 11967564.17 | 102.8466 | 11967564.17
0
| 1.4 土地交易费（土交） | 5001.01.01.04 | 15.7324 | 183.0669 | 1830500 | 28.3156 | 3294900 | 0 | 0
JXA-006W | 代理代办费（蓟县国土收取） |  |  |  | 366100 | 3.1462 | 366100
JXA-008W | 土地交易代理代办费 |  |  |  | 1464400 | 12.5847 | 1464400
| 1.5 印花税（土印） | 5001.01.01.05 | 1.6772 | 19.5166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0
| 1.6 交易手续费（土手） | 5001.01.01.05 | 6.2924 | 73.22 | 732200 | 6.2924 | 732200 | 0 | 0
JXA-009W | 土地交易手续费 |  |  |  | 732200 | 6.2924 | 732200
0
| 1.7 拍卖佣金（土拍） | 5001.01.01.05 | 125.8473 | 1464.4 | 14644000 | 125.8473 | 14644000 | 0 | 0
JXA-010W | 土地拍卖佣金（蓟县063号） |  |  |  | 14644000 | 125.8473 | 14644000
0
| 二、前期费用 | 5001.01.02 | 226.0689 | 2630.6102 | 25082587.28 | #VALUE! | 18901209.74 | #REF! | #REF!
| 2.1 工程勘查 | 5001.01.02.01 | 11.8496 | 137.8859 | 1306563 | 11.2283 | 991963 | -72296 | -0.6213
| 2.1.1.地质勘查费（前勘勘） |  | 10.395 | 120.96 | 1132375 | 9.7314 | 823375
JXA-003 | 初勘合同 |  |  |  | 102375 | 0.87979 | 102375
JXA-035 | 建设工程勘察合同(详勘） |  |  |  | 1030000 | 8.8516 | 721000
[5 empty] | 0 | 0 | 0
| 2.1.2.测绘款（前勘绘） |  | 1.3683 | 15.922 | 164188 | 1.411 | 158588
JXA-002 | 天津蓟县项目地形图测绘合同 |  |  |  | 44110 | 0.37907 | 44110
JXA-011W | 管线实测费（买图） |  |  |  | 12600 | 0.10828 | 12600
JXA-012W | 管线实测费 |  |  |  | 61713 | 0.53035 | 61713
JXA-045W | 拨地定桩（红线测绘） |  |  |  | 40165 | 0.34517 | 40165
JXA-156W | 三期桩基测绘费 |  |  |  | 5600 | 0.048125 | 0
| 2.1.4.土地证（前勘证） |  | 0.086273 | 1.0039 | 10000 | 0.085938 | 10000
JXA-007W | 国有土地使用权登记费 |  |  |  | 10000 | 0.085938 | 10000
[5 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0
| 2.2 工程设计 | 5001.01.02.02 | 107.7583 | 1253.9101 | 12828059 | 110.2415 | 9749906.75 | 288958 | 2.4832
| 2.2.1.方案、施工图设计费（前设设） |  | 65.7489 | 765.075 | 7800000 | 67.0315 | 6327629
JXA-004 | 建筑方案及施工图设计合同 |  |  |  | 7800000 | 67.0315 | 6327629
JXA-137 | 施工图优化技术服务合同 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2.2.2.成品房设计费（前设成） |  | 6.0527 | 70.4316 | 737340 | 6.3365 | 737340 | 0 | 0
JXA-096 | 售楼处样板间精装设计合同 |  |  |  | 737340 | 6.3365 | 737340
0
| 2.2.3.景观设计费（前设景） |  | 23.0621 | 268.3575 | 2683575 | 23.0621 | 1744323.75
JXA-038 | 景观设计合同 |  |  |  | 2683575 | 23.0621 | 1744323.75
0
| 2.2.4.综合管网设计费（前设网） |  | 4.2933 | 49.9582 | 497800 | 4.278 | 257300
JXA-088 | 蓟县项目综合管网设计合同（方案） |  |  |  | 150000 | 1.2891 | 120000
JXA-097 | 综合管网（给水、中水、雨水、污水配套工程设计）（施工图） |  |  |  | 347800 | 2.9889 | 137300
0
| 2.2.5.其他设计费(含人防设计费、排水、自来水)（前设其） |  | 6.6479 | 77.357 | 899680 | 7.7317 | 473650
JXA-037 | 地库及人防设计合同 |  |  |  | 449680 | 3.8645 | 338650
JXA-090 | 区内外挡土墙及边坡支护设计合同 |  |  |  | 450000 | 3.8672 | 135000
JXA-091 | 智能化设计合同 |  |  |  | 0 | 0 | 0
0
| 2.2.6.施工图审查费（前设审） |  | 1.9534 | 22.7308 | 203589 | 1.7496 | 203589 | 0 | 0
JXA-068 | 博御园施工图审查（一期） |  |  |  | 65619 | 0.56392 | 65619
JXA-068B | 一期施工图审查变更补充协议 |  |  |  | 9381 | 0.080618 | 9381
JXA-068C | 一期施工图审查（中部地下室变更） |  |  |  | 2100 | 0.018047 | 2100
JXA-068D | 一期施工图审查（1.2.3.23#变更） |  |  |  | 2326 | 0.019989 | 2326
JXA-113 | 二、三期图审合同 |  |  |  | 124163 | 1.067 | 124163
| 2.2.7.其它杂项（前设图） |  | 0 | 0 | 6075 | 0.052207 | 6075 | 0 | 0
JXA-014W | 图纸打印 |  |  |  | 1000 | 0.0085938 | 1000
JXA-021W | 彩色打印效果图39张 |  |  |  | 390 | 0.0033516 | 390
JXA-022W | 图纸打印 |  |  |  | 1000 | 0.0085938 | 1000
JXA-034W | 图纸打印 |  |  |  | 3685 | 0.031668 | 3685
| 2.3 三通一平 | 5001.01.02.03 | 73.6322 | 856.808 | 8349707 | 12.4585 | 6099695 | -218373 | -61.1737
| 2.3.1.临电工程费红线内外（前临电） |  | 4.367 | 50.8158 | 656177 | 5.639 | 506177
JXA-047 | 临时电设计费 |  |  |  | 20285 | 0.17432 | 20285
JXA-051 | 临电工程费 |  |  |  | 430000 | 3.6953 | 430000
JXA-054W | 负荷管理装置费、外部供电工程费 |  |  |  | 40682 | 0.34961 | 40682
JXA-055W | 公路占路费 |  |  |  | 15210 | 0.13071 | 15210
JXA-059 | 装表临时用电高压供电合同 |  |  |  | 0 | 0 | 0
JXA-056 | 变压器移位（一台） |  |  |  | 150000 | 1.2891 | 0
| 2.3.2.临水工程费红线内外（前临水） |  | 0.5134 | 5.9741 | 59505 | 0.51137 | 59505
JXA-084 | 临时水施工费 |  |  |  | 50000 | 0.42969 | 50000
JXA-092 | 临水施工占路及修复费 |  |  |  | 9505 | 0.081684 | 9505
0
| 2.3.3.临排工程费（前临排） |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0
| 2.3.4.场地平整（前临土） |  | 60.046 | 698.7146 | 6750000 | 0 | 4649988
JXA-016B | 场地平整 |  |  |  | 6750000 |  | 4649988
0
| 2.3.5.临时设施（前临围） |  | 4 | 46.5453 | 338000 | 2.9047 | 338000 | 0 | 0
JXA-040 | 博御园临时围墙工程 |  |  |  | 200000 | 1.7188 | 200000
JXA-049 | 彩钢临时围挡 |  |  |  | 138000 | 1.1859 | 138000
| 2.3.6.道路开口费（前道口） |  | 3.4167 | 39.7578 | 396025 | 3.4034 | 396025
JXA-025W | 南侧道路开口 |  |  |  | 131400 | 1.1292 | 131400
JXA-026W | 西侧道路开口 |  |  |  | 264625 | 2.2741 | 264625
0
| 2.3.7.地上障碍物拆除（前临障） |  | 1.2891 | 15.0004 | 150000 | 0 | 150000 | 0 | 0
JXA-023 | 柿子树补偿协议书 |  |  |  | 30000 |  | 30000
JXA-050 | 地下障碍物拆除 |  |  |  | 120000 |  | 120000
[7 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
| 2.4 招标代理咨询费 | 5001.01.02.05 | 10.5038 | 122.2251 | 1156748.82 | #VALUE! | 837054.52 | 0 | 0
| 2.4.1.招标代理费（建筑、监理、勘察、设计、物业）（前标代） |  | 2.5074 | 29.1769 | 308733 | 2.6532 | 308733
JXA-042 | 招投标代理（设计、勘察、工程、监理） |  |  |  | 150733 | 1.2954 | 150733
JXA-100 | 物业招投标代理合同 |  |  |  | 140000 | 1.2031 | 140000
JXA-142 | 招标代理费（界外地、示范区园林） |  |  |  | 18000 | 0.15469 | 18000
0
| 2.4.2.工程建设交易服务费（建筑、监理、勘察、设计、物业）（前标服） |  | 2 | 23.2726 | 246111.52 | #VALUE! | 246111.52 | 0 | 0
JXA-052W | 勘察、设计交易服务费（全项目） |  |  |  | 43800 | 0.37641 | 43800
JXA-081W | 建设工程交易服务费（一期） |  |  |  | 45600 | 0.39188 | 45600
JXA-082W | 工程监理交易服务费（全项目） |  |  |  | 21600 | 0.18563 | 21600
JXA-089W | 建安设备交易服务费（一期）蓟县收取 |  |  |  | 12400 | 0.10656 | 12400
JXA-083W | 物业招标服务费（全项目） |  |  |  | 39911.52 | 0.34299 | 39911.52
JXA-138W | 景观（界外地、示范区、小院围墙）招标交易服务费 |  |  |  | 6400 | 0.055 | 6400
JXA-159W | （三期）招标交易服务费 |  |  |  | 46000 | #VALUE! | 46000
JXA-160W | （二期）招标交易服务费 |  |  |  | 30400 | #DIV/0! | 30400
| 2.4.4.工程支付款担保费（前标担） |  | 0.8 | 9.3091 | 92210 | 0.79243 | 92210 | 0 | 0
JXA-077 | 支付委托保证合同（一期） |  |  |  | 40000 | 0.34375 | 40000
JXA-167 | 支付委托保证合同（二期） |  |  |  | 17710 | 0.1522 | 17710
JXA-168 | 支付委托保证合同（三期） |  |  |  | 34500 | 0.29649 | 34500
| 2.4.5.造价咨询费（前标咨） |  | 5.1964 | 60.4665 | 509694.3 | 4.3802 | 190000 | 0 | 0
JXA-015 | （一、三期）造价咨询合同 |  |  |  | 300000 | 2.5781 | 140000
JXA-149 | （二期）造价咨询合同 |  |  |  | 209694.3 | 1.8021 | 50000
| 2.5 环境、能评费用 | 5001.01.02.05 | 4.9115 | 57.1513 | 337500 | 2.9004 | 337500 | 0 | 0
| 2.5.1.环境评估费（前环评） |  | 2.0059 | 23.3413 | 232500 | 1.9981 | 232500 | 0 | 0
JXA-044 | 技术咨询合同(环评） |  |  |  | 165000 | 1.418 | 165000
JXA-076 | 环境报告评估合同 |  |  |  | 67500 | 0.58008 | 67500
| 2.5.2.环境验收费用 |  | 2 | 23.2726 | 0 | 0 | 0
0
| 2.5.3.地质灾害评估 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.5.4.能源评估费（前能评） |  | 0.90556 | 10.5374 | 105000 | 0.90235 | 105000 | 0 | 0
JXA-043 | 固定资产投资项目合理用能评估合同（能评） |  |  |  | 105000 | 0.90235 | 105000
| 2.6 办理施工许可证费用 | 5001.01.02.05 | 7.4591 | 86.7963 | 804078.16 | #VALUE! | 663178.55 | -63884.84 | #VALUE!
| 2.6.1.墙改费（前墙） |  | 2.4 | 27.9272 | 278277.1 | 2.3915 | 137377.49
JXA-063W | 墙改费（一期） |  |  |  | 137377.49 | 1.1806 | 137377.49
JXA-141W | 二、三期墙改费 |  |  |  | 140899.61 | 1.2109 | 0
| 2.6.2.水泥专项基金（前泥） |  | 0.9 | 10.4727 | 103636.91 | #VALUE! | 103636.91
JXA-078W | 水泥基金（一期） |  |  |  | 51516.56 | 0.44272 | 51516.56
JXA-161W | （二、三期）水泥专项基金 |  |  |  | 52120.35 | #VALUE! | 52120.35
| 2.6.3.人防易地建设费（前人建） |  | 2.9247 | 34.0328 | 339000 | 2.9133 | 339000
JXA-065W | 人防易地建设费 |  |  |  | 339000 | 2.9133 | 339000
| 2.6.4.地名标志费（前地） |  | 0.7 | 8.1454 | 83164.15 | 0.71469 | 83164.15
JXA-067W | 地名标志费及地名公告费 |  |  |  | 83164.15 | 0.71469 | 83164.15
| 2.6.5.地名公告费 |  | 0.034375 | 0.4 | 0 | 0 | 0
| 2.6.6.楼栋、单元标志牌费 |  | 0.5 | 5.8182 | 0 | 0 | 0
| 2.7 检测费用 | 5001.01.02.05 | 4.3487 | 50.6023 | 21981 | #DIV/0! | 21981 | -484042 | #DIV/0!
| 2.7.1.避雷检测费 |  | 0.89313 | 10.3928 | 0 | 0 | 0
| 2.7.2.电气消防安全检测费 |  | 0.5 | 5.8182 | 0 | 0 | 0
| 2.7.3.室内环境检测费 |  | 0.89313 | 10.3928 | 0 | 0 | 0
| 2.7.4.档案存档费 |  | 1.2 | 13.9636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.7.5.人防监督及档案编制 |  | 0.66602 | 7.75 | 19645 | 0.16882 | 19645
JXA-066 | 人防工程资料编制费 |  |  |  | 19645 | 0.16882 | 19645
| 2.7.6.消防存档费（前消档） |  | 0.19636 | 2.2849 | 2336 | #DIV/0! | 2336
JXA-134W | 二期消防缩微费 |  |  |  | 2336 | #DIV/0! | 2336
| 2.8 销售相关费用(前销） | 5001.01.02.05 | 5.6058 | 65.2312 | 276430.3 | 2.3756 | 198410.92 | 0 | 0
| 2.8.1.地籍地形图、核地（前核地） |  | 0.5 | 5.8182 | 16128.76 | 0.13861 | 16128.76
JXA-001 | 南郡蓝山核定用地图合同 |  |  |  | 12055.17 | 0.1036 | 12055.17
JXA-153W | 地形图测绘费（一期） |  |  |  | 4073.59 | 0.035008 | 4073.59
| 2.8.2.销售许可证公告费 |  | 0.25781 | 3 | 24000 | 0.20625 | 6000
JXA-126W | 销许公告费（一期22个楼的） |  |  |  | 6000 | 0.051563 | 6000
JXA-139W | 销许公告费（一期6个楼的） |  |  |  | 6000 | 0.051563 | 0
JXA-151W | 销许公告费（一期2个证、10个楼） |  |  |  | 12000 | 0.10313 | 0
| 2.8.3.预售登记费 |  | 0.47644 | 5.544 | 25680 | 0.22069 | 17200
JXA-125W | 商品房预售登记费（一期143套） |  |  |  | 11440 | 0.098313 | 11440
JXA-140W | 预售登记费(一期72套） |  |  |  | 5760 | 0.0495 | 5760
JXA-152W | 商品房预售登记费（一期106套） |  |  |  | 8480 | 0.072875 | 0
| 2.8.4.分户土地登记费 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.8.5.准入证公告费 |  | 0.0275 | 0.32 | 0 | 0 | 0
| 2.8.6.房产测绘费（面积测量）（前面） |  | 1.4857 | 17.2877 | 81518.99 | 0.70056 | 81518.99
JXA-095W | 前置面积测量（一期） |  |  |  | 80518.99 | 0.69196 | 80518.99
JXA-117W | 前置测量购买本册费（一期） |  |  |  | 1000 | 0.0085938 | 1000
| 2.8.7.房屋转让手续费（产权登记） |  | 2.8584 | 33.2613 | 129102.55 | 1.1095 | 77563.17
JXA-130W | 房屋转让手续费（一期22个楼）产权登记 |  |  |  | 77563.17 | 0.66656 | 77563.17
JXA-150W | 房屋转让手续费（一期6个楼）产权登记 |  |  |  | 20569.8 | 0.17677 | 0
JXA-157W | 房屋转让手续费（一期10个楼） |  |  |  | 30969.58 | 0.26615 | 0
| 2.9 其他（前其他） | 5001.01.02.05 |  | 0 | 1520 | 0.013063 | 1520 | 0 | 0 | 0
JXA-019W | 技术服务费《2014年造价信息参考》 |  |  |  | 320 | 0.00275 | 320
JXA-020W | 技术咨询费《2014年工程造价信息》 |  |  |  | 840 | 0.0072188 | 840
JXA-028W | 图纸复印费 |  |  |  | 240 | 0.0020625 | 240
JXA-030W | 图纸打印费 |  |  |  | 120 | 0.0010313 | 120
[5 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0
| 三、建安工程费 | 5001.01.03 | 3348.4061 | 38963.1315 | 333158322 | 2863.0896 | 65824962.5 | -56472993 | -485.3165
| 3.1 桩基、土方、基坑支护工程 | 5001.01.03.01 | 101.4816 | 1180.8724 | 8362141 | 71.8624 | 1899260 | -3446583 | -29.6192
| 3.1.1.桩基础工程费（建桩工） |  | 8.9314 | 103.9283 | 5764660 | 49.5402 | 0
JXA-144 | 三期桩基工程 |  |  |  | 5764660 | 49.5402 | 0
0
| 3.1.2.桩检测费用（建桩检） |  | 0.53432 | 6.2175 | 184940 | 1.5893 | 0
JXA-154 | 三期桩基检测 |  |  |  | 184940 | 1.5893 | 0
0
0
| 3.1.3.挖填土方（建桩土） |  | 20 | 232.7264 | 0 | 0 | 0
0
| 3.1.4.地基处理费（强夯）（建基） |  | 25 | 290.9081 | 1916178 | 16.4672 | 1486000
JXA-073 | 示范区强夯工程合同 |  |  |  | 748148 | 6.4294 | 678130
JXA-073B | 一期强夯工程补充合同 |  |  |  | 967950 | 8.3184 | 807870
JXA-093 | 一期工程强夯检测（一期） |  |  |  | 150000 | 1.2891 | 0
JXA-155 | 二期强夯检测 |  |  |  | 50080 | 0.43038 | 0
| 3.1.5.地基处理费（换填） |  | 43.5 | 506.18 | 0 | 0 | 0
0
0
| 3.1.6.沉降观测(建沉） |  | 0.7159 | 8.3304 | 83103 | 0.71417 | 0
JXA-099 | 沉降观测合同 |  |  |  | 83103 | 0.71417 | 0
| 3.1.7.建筑物定位测量及工程竣工验收测量（建定测） |  | 2.8 | 32.5817 | 413260 | 3.5515 | 413260
JXA-060W | 建筑物放线（一期楼座测绘） |  |  |  | 137711 | 1.1835 | 137711
JXA-064 | 二期放线、检线报告 |  |  |  | 37738 | 0.32431 | 37738
JXA-123 | 三期放、验线报告 |  |  |  | 237811 | 2.0437 | 237811
| 3.2 主体建安（建主） | 5001.01.03.02 | 2680.9616 | 31196.5327 | 289611669 | 2488.8592 | 48110654 | #REF! | #REF!
| 3.2.1.建安工程费(建主建） |  | 1917.3952 | 22311.4275 | 239900072 | 2061.6486 | 34122692 | 16785797
JXA-102 | 总包一期工程 |  |  |  | 110000000 | 945.3159 | 33863610
JXA-057 | 清运拉圾（三期） |  |  |  | 135990 | 1.1687 | 95000
JXA-169 | 示范区现场垃圾清运（结签证） |  |  |  | 164082 | 1.4101 | 164082
JXA-145 | 东侧挡土墙 |  |  |  | 4700000 | 40.3908 | 0
JXA-146-01 | 二期总包工程 |  |  |  | 46454897 | 399.2232 | 0
JXA-146-02 | 三期总包工程 |  |  |  | 78445103 | 674.14 | 0
0
| 3.2.2.公共部位精装修 |  | 0 | 0 | 149014 | 1.2806 | 124507 | 149014
JXA-132 | 33#楼公共部位精装修、门卫精装修 |  |  |  | 149014 | 1.2806 | 124507
0
0
| 3.2.3.精装修（样板间、会所） |  | 35.3294 | 411.1046 | 4210474 | 36.1839 | 2480397 | 99428
JXA-118 | 售楼处样板间精装修工程 |  |  |  | 3760794 | 32.3194 | 2130397
JXA-121 | 售楼处、样板间钢结构工程 |  |  |  | 349680 | 3.0051 | 250000
JXA-033 | 维修改建工程（集团办公室精装） |  |  |  | 100000 | 0.85938 | 100000
| 3.2.4.外檐保温石材及涂料 |  | 542.1459 | 6308.5837 | 34438905 | 295.9604 | 9635504 | -28646932
JXA-110 | 一期保温涂料线条线角 |  |  |  | 22594696 | 194.1739 | 5505504
JXA-116 | 外檐石材一体板及保温（一期） |  |  |  | 11284542 | 96.9769 | 3600000
JXA-131 | 大门入口外檐装饰 |  |  |  | 559667 | 4.8097 | 530000
0
| 3.2.5.外檐断桥铝合金门窗 |  | 108.5818 | 1263.4932 | 6801387 | 58.4496 | 1232374 | -5833545
JXA-103 | 一期断桥铝合金门窗安装 |  |  |  | 6801387 | 58.4496 | 1232374
0
| 3.2.6.铝合金空调百叶 |  | 4.028 | 46.8708 | 12235 | 0.10514 | 11623 | -456473
JXA-136 | 33#楼空调铁艺护栏 |  |  |  | 12235 | 0.10514 | 11623
0
| 3.2.7.入户门（不设小院门) |  | 33.4814 | 389.6 | 2049582 | 17.6137 | 103557 | -1846418
JXA-129 | 一期入户门感应密码锁采购安装 |  |  |  | 250325 | 2.1512 | 0
JXA-124 | 一期入户门采购安装合同 |  |  |  | 1774697 | 15.2514 | 80225
JXA-135 | 33#楼宇门及样板单元首层楼梯间户门采购安装 |  |  |  | 24560 | 0.21106 | 23332
JXA-177 | 一期（复式）钢质防盗门采购安装（不含33#楼6樘门） |  |  |  | 644860 | 5.5418 | 0
0
| 3.2.8.配电箱及电表箱 |  | 40 | 465.4529 | 2050000 | 17.6173 | 400000 | -2604529
JXA-098 | 一期配电箱采购合同（含电表箱） |  |  |  | 2050000 | 17.6173 | 400000
0
0
| 3.3 设施设备 | 5001.01.03.02 | 100.9515 | 1174.7043 | 1043196 | 8.965 | 609915 | -10703847 | -91.9865
| 3.5.1.电梯工程 |  | 2.3203 | 27 | 0 | 0 | 0 | -270000
| 3.5.2.智能化 |  | 15.0305 | 174.9 | 513000 | 4.4086 | 150000 | -1236000
JXA-120 | 示范区智能化工程 |  |  |  | 513000 | 4.4086 | 150000
| 3.5.3.消防工程 |  | 21.7733 | 253.3606 | 0 | 0 | 0 | -2533606
| 3.5.4.人防工程 |  | 18.6485 | 217 | 0 | 0 | 0 | -2170000
| 3.5.5.空调系统工程 |  | 4.5649 | 53.1184 | 530196 | 4.5564 | 459915 | -988
JXA-107 | 售楼处中央空调安装合同 |  |  |  | 450612 | 3.8725 | 428081
JXA-111 | 联排样板间中央空调安装合同 |  |  |  | 79584 | 0.68393 | 31834
| 3.5.6.通风系统工程 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.5.7.机械车位（双层） |  | 12.8975 | 150.08 | 0 | 0 | 0 | -1500800
| 3.5.8.太阳能系统（四步节能） |  | 25.7165 | 299.2453 | 0 | 0 | 0 | -2992453
| 3.4 环境工程（建环） |  | 431.5094 | 5021.1819 | 31570059 | 271.3062 | 14819445.8 | -18641760 | -160.2032
| 3.4.1.区内景观工程（建环内） |  | 310.0017 | 3607.2792 | 19388094 | 166.617 | 9592076.8
JXA-013 | 蓟县苗木采购与种植养护工程施工合同 |  |  |  | 8280192 | 71.1582 | 3312076.8
JXA-024 | 苗木增补协议 |  |  |  | 477650 | 4.1048 | 280000
JXA-108 | 示范区景观 |  |  |  | 9498614 | 81.629 | 6000000
JXA-122 | 示范区围墙（示范区部分大区及小院围墙） |  |  |  | 1131638 | 9.725 | 0
| 3.4.2.区外挡土墙 |  | 93.9 | 1092.6506 | 9081965 | 78.0484 | 3277369
JXA-036 | 挡土墙施工合同（西侧、南侧） |  |  |  | 1243479 | 10.6862 | 1243479
JXA-053 | 挡土墙施工合同（重签） |  |  |  | 3138486 | 26.9715 | 2033890
JXA-145 | 东侧挡土墙 |  |  |  | 4700000 | 40.3908 | 0
| 3.4.2.区外景观（建环外） |  | 27.6077 | 321.2521 | 3100000 | 26.6407 | 1950000
JXA-101 | 界外地景观 |  |  |  | 3100000 | 26.6407 | 1950000
| 3.5 监理费（建监） | 5001.01.03.03 | 23.7256 | 276.0789 | 2571257 | 22.0968 | 385687.7 | #REF! | #REF!
| 3.5.1.土建监理费（建监土） |  | 22.1787 | 258.0789 | 2571257 | 22.0968 | 385687.7
JXA-048 | 监理工程 |  |  |  | 2571257 | 22.0968 | 385687.7
| 3.5.2.人防监理费（建监人） |  | 1.5469 | 18 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0
| 3.6 变更签证 |  | 9.7764 | 113.7613 | 0 | 0 | 0 | -1137613 | -9.7764
| 3.7 其他建安 |  |  |  | 0 |  | 0
0
| 四、小区基础配套 | 5001.01.04 | 582.651 | 6779.9152 | 43337217.23 | #VALUE! | 27408026.2 | -24461934.77 | #VALUE!
| 4.1 供电 | 5001.01.04.01 | 137.695 | 1602.2636 | 7006790 | #VALUE! | 6014891 | 0 | 0
| 4.1.1.电力工程（基电工） |  | 106.6212 | 1240.6784 | 6660990 | 57.2431 | 5994891 | 0 | 0
JXA-041W | 一期电力配套费 |  |  |  | 6013035 | 51.6747 | 5411731.5
JXA-046W | 一期电力配套费（泵房、供热站动力负荷） |  |  |  | 647955 | 5.5684 | 583159.5
| 4.1.2.一户一表（基电表） |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.1.3.外线路由费及破路补偿 |  | 0.89313 | 10.3928 | 0 | 0 | 0
0
0
| 4.1.4.配电柜 |  | 1.1782 | 13.7094 | 0 | 0 | 0
| 4.1.5.内缆工程费 |  | 8 | 93.0906 | 0 | 0 | 0
| 4.1.6.箱式站基础、CF箱基础、土建变电站（基电箱） |  | 4 | 46.5453 | 345800 | #VALUE! | 20000
JXA-061W | 配电站电力设计费 |  |  |  | 20000 | 0.17188 | 20000
JXA-166 | 土建站、CF箱基础、箱式站基础、环网柜基础 |  |  |  | 325800 | #VALUE! | 0
| 4.1.7.红号站设备 |  | 17.0025 | 197.8471 | 0 | 0 | 0
| 4.2 供水 | 5001.01.04.02 | 90.7816 | 1056.3637 | 10607953.46 | #DIV/0! | 6691013 | 44316.46 | #DIV/0!
| 4.2.1.自来水工程费（基水工） |  | 31.9421 | 371.688 | 1888940.46 | 16.2331 | 650000 | 0 | 0
JXA-105W | 一期自来水配套工程 |  |  |  | 1888940.46 | 16.2331 | 650000
| 4.2.2.自来水二次网工程费（基水工） |  | 26.7941 | 311.7848 | 5700000 | #DIV/0! | 4200000 | 0 | 0
JXA-133 | 一期中水、自来水配套工程（含中水一次网，中水、自来水二次网，中水、自来水水表，室外消火栓、消防防险准备金） |  |  |  | 5700000 | #DIV/0! | 4200000
| 4.2.3.水表（基水表） |  | 8.1654 | 95.015 | 0 | 0 | 0
| 4.2.4.室外消火灾栓（） |  | 4.4657 | 51.9641 | 0 | 0 | 0
| 4.2.5.水土保持设施补偿费（基水补） |  | 2.3309 | 27.1231 | 271230 | 2.3309 | 271230
JXA-075W | 水土保持设施补偿费 |  |  |  | 271230 | 2.3309 | 271230
| 4.2.6.地下水资源费（基水地） |  | 4.5528 | 52.9778 | 529783 | 4.5528 | 529783
JXA-074W | 地下水资源费 |  |  |  | 529783 | 4.5528 | 529783
| 4.2.7.水土保持方案编制费（基水保） |  | 5.6719 | 66.0001 | 660000 | 5.6719 | 660000
JXA-072 | 水土保持方案报告书技术服务合同 |  |  |  | 660000 | 5.6719 | 660000
| 4.2.8.用水报告书编制费（基水用） |  | 3.2656 | 37.9996 | 380000 | 3.2656 | 380000
JXA-071 | 用水报告书技术服务合同 |  |  |  | 380000 | 3.2656 | 380000
| 4.2.9.二次供水工程设备（基水设） |  | 3.5932 | 41.8112 | 1178000 | #DIV/0! | 0
JXA-170 | 二次供水泵房精装修合同 |  |  |  | 128000 | #DIV/0! | 0
JXA-175 | 给水、中水变频供水设备采购安装合同 |  |  |  | 1050000 | #DIV/0! | 0
| 4.3 供水 | 5001.01.04.02 | 51.8839 | 603.738 | 0 | #VALUE! | 0 | -6037380 | #VALUE!
| 4.3.1.中水工程费（基水工） |  | 22.2626 | 259.0553 | 0 | #VALUE! | 0
[6 empty] | #VALUE! | 0
| 4.3.1.中水二次网工程费（基水工） |  | 17.8627 | 207.8565 | 0 | 0 | 0
0
| 4.3.2.水表（基中表） |  | 8.1654 | 95.015 | 0 | 0 | 0
| 4.3.3.二次供水工程设备（基中设） |  | 3.5932 | 41.8112 | 0 | 0 | 0
| 4.4 排水 | 5001.01.04.06 | 53.5882 | 623.5695 | 3358830 | 28.865 | 2158830 | 0 | 0
| 4.4.1.排水工程（基排工） |  | 53.5882 | 623.5695 | 3358830 | 28.865 | 2158830
JXA-112W | 一期排水配套工程 |  |  |  | 3139730 | 26.9822 | 2039730
JXA-114 | 一期排水配套工程挖土方 |  |  |  | 170000 | 1.4609 | 70000
JXA-127W | 排水市政接口 |  |  |  | 49100 | 0.42195 | 49100
[6 empty] | 0 | 0
| 4.4.2.排水破路施工（基排破） |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.5 供热 | 5001.01.04.05 | 151.3217 | 1760.8277 | 17275215.97 | 148.4594 | 8871382 | -333061.03 | -2.8623
| 4.5.1.供热工程建设（基热工） |  | 113.9959 | 1326.4929 | 13252746.24 | 113.8912 | 6771382
JXA-069（1） | 供热配套合同（工程建设费） |  |  |  | 13252746.24 | 113.8912 | 6771382
| 4.5.2.供热内网（基热内） |  | 27.4481 | 319.3948 | 2873069.73 | 24.6905 | 2100000
JXA-070 | 供用热协议书（二次管网） |  |  |  | 2673069.73 | 22.9718 | 1900000
JXA-119 | 一期供热二次网工程土方挖填 |  |  |  | 200000 | 1.7188 | 200000
| 4.5.3.热计量表（基热表） |  | 9.8777 | 114.94 | 1149400 | 9.8777 | 0
JXA-069（2） | 供热配套合同（热计量装配费） |  |  |  | 1149400 | 9.8777 | 0
| 4.6 燃气 | 5001.01.04.04 | 67.9196 | 790.3348 | 4483527.8 | #DIV/0! | 3571910.2 | -3419820.2 | 0
| 4.6.1.气源发展基金（基气源） |  | 19.6184 | 228.2855 | 1870635.8 | 16.0758 | 1870635.8
JXA-080W | 气源发展费（一期）(蓟县另收） |  |  |  | 1127572.4 | 9.6901 | 1127572.4
JXA-162W | （三期）气源发展费 |  |  |  | 743063.4 | 6.3857 | 743063.4
| 4.6.2.燃气工程（基气工） |  | 41.4382 | 482.1887 | 2430392 | 20.8863 | 1701274.4 | 0 | 0
JXA-109 | 一期燃气配套工程 |  |  |  | 2430392 | 20.8863 | 1701274.4
| 4.6.3.燃气设计费 |  | 1.5843 | 18.4356 | 0 | 0 | 0
| 4.6.4.燃气表费（基气表） |  | 2.5137 | 29.25 | 182500 | #DIV/0! | 0
JXA-171 | 一期燃气表购销合同 |  |  |  | 182500 | #DIV/0! | 0
| 4.6.5.燃气报警器 |  | 2.2623 | 26.325 | 0 | 0 | 0
| 4.6.6.点火费 |  | 0.50274 | 5.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.7 视讯（基视讯） | 5001.01.04.07 | 5.6211 | 65.4095 | 604900 | #VALUE! | 100000 | -49195 | #VALUE!
| 4.7.1.电视线路安装（基视装） |  | 2.9995 | 34.903 | 0 | 0 | 0
JXA-106 | 政务网IP电视及宽带接入协议 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 4.7.2.电视外网工程（基视网） |  | 2.6217 | 30.5065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.7.3.通讯线路安装费（基视讯） |  | 0 | 0 | 604900 | #VALUE! | 100000
JXA-115 | 弱电综合管网工程 |  |  |  | 549900 | 4.7257 | 100000
JXA-173 | 通信线路工程设计合同 |  |  |  | 55000 | #VALUE! | 0
| 4.8 室外区内智能化工程 | 5001.01.04.07 | 21 | 244.3627 | 0 | 0 | 0 | -2443627 | -21
| 4.8.1.区停车场管理系统 |  | 5 | 58.1816 | 0 | 0 | 0
| 4.8.2.安防系统工程、交通设施 |  | 15 | 174.5448 | 0 | 0 | 0
| 4.8.3.音乐广播、电子屏系统 |  | 1 | 11.6363 | 0 | 0 | 0
| 4.8 其他基础设施费 | 5001.01.04.10 | 2.8399 | 33.0457 | 0 | 0 | 0 | -330457 | -2.8399
| 4.8.1.邮政设施（基邮） |  | 1.0536 | 12.26 | 0 | 0 | 0
| 4.8.2.环卫设施（基环） |  | 1.7863 | 20.7857 | 0 | 0 | 0
| 4.8.3.其他（基其） |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 五、公用配套设施 | 5001.01.05 | 68.1962 | 793.5527 | 6481753.05 | 55.7028 | 6481753.05 | -1453773.95 | -12.4934
| 5.1 非营业性公建配套费（公配小） | 5001.01.05.01 | 55.6923 | 648.0531 | 6481753.05 | 55.7028 | 6481753.05 | 1222.05 | 0.010502
JXA-062W | 小配套费（一期） |  |  |  | 3907038.37 | 33.5762 | 3907038.37
JXA-158W | （三期）小配套费 |  |  |  | 2574714.68 | 22.1265 | 2574714.68
| 5.2 物业管理费 | 5001.01.05.03 | 12.5039 | 145.4996 | 0 | 0 | 0 | -1454996 | -12.5039
| 5.3.1.物业开办费（入住）（公物开） |  | 5.3588 | 62.357 | 0 | 0 | 0
| 5.3.2.前期配合费（开发期间）（公物其） |  | 5.3588 | 62.357 | 0 | 0 | 0
| 5.3.3.验房费 |  | 0.89313 | 10.3928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.3.4.空房管理费 |  | 0.89313 | 10.3928 | 0 | 0 | 0
| 5.3 空房采暖费 | 5001.01.05.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.4 其他（公其） | 5001.01.05.02 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #REF!
| 六、不可预见费 |  | 16.742 | 194.8157 | 317649 | 2.7298 | 228959.2 | -1630508 | -14.0122
JXA-039W | 公告展示牌（报修详） |  |  |  | 16200 | 0.13922 | 16200
JXA-029W | 专家论证费 |  |  |  | 2000 | 0.017188 | 2000
JXA-128 | 示范区夜景照明 |  |  |  | 213449 | 1.8343 | 170759.2
JXA-143 | 现场监控设备采购安装 |  |  |  | 29000 | 0.24922 | 0
JXA-147 | 现场扬尘监测设备 |  |  |  | 40000 | 0.34375 | 40000
JXA-148 | 现场监控组网服务 |  |  |  | 17000 | 0.14609 | 0
| 除土地款成本小计 |  | 4242.0642 | 49362.0253 | 408377528.56 | #VALUE! | 118844910.69 | #REF! | #VALUE!
| 七、直接成本小计 |  | 7846.3219 | 91302.3276 | 828044626.13 | #VALUE! | 539976408.26 | -84978649.87 | #VALUE!
| 八、公共设施维修基金 |  | 252.9296 | 2943.17 |  | 0 | 0
| 九、开发间接费 | 5001.01.07 | 285.6925 | 3324.41 | 400000 | 1.7188 | 3709171.7 | -32844100 | -283.9738
| 9.1 销售费用 |  |  |  | 400000 | 1.7188 | 200000 | 400000
| 9.1.1 人员管理（销管） |  | 135.0286 | 1571.2365 | 200000 | 1.7188 | 200000 | -15512365 | -133.3099
| 9.1.1.1.人员管理（销销人） |  | 17.1876 | 2000000 | 0 | 0 | 0 |  | -17.1876
| 9.1.1.2.销售设施（销销设） |  | 5.1563 | 600000 | 100000 | 0.85938 | 100000 |  | -4.2969
JXA-033 | 维修改建工程（集团办公室精装） |  |  |  | 100000 | 0.85938 | 100000
| 9.1.1.3.现场运营（销销运） |  | 12.999 | 1512600 | 100000 | 0.85938 | 100000 |  | -12.1396
JXA-033 | 维修改建工程（集团办公室精装） |  |  |  | 100000 | 0.85938 | 100000
| 9.1.2 销售管理费用（销管） |  | 150.7194 | 1753.8196 | 0 | 0 | 0 | -1753.8196 | -150.7194
| 9.1.2.1 线上推广（销管上） |  | 133.0571 | 15482956 | 0 | 0 | 0 |  | -133.0571
| 9.1.2.2线下活动（销管下） |  | 17.6623 | 2055240 | 0 | 0 | 0 |  | -17.6623
| 9.1.2.3 销售物料（销管物） |  | 17.6623 | 2055240 | 0 | 0 | 0 |  | -17.6623
9.1.2.4 广告设计（销管广）
| 9.2 管理费用 |  | 209.5611 | 2438.52 | 0 | 0 | 3509171.7 | -24385200 | -209.5611
| 9.2.1 人力资源费用 |  | 150.7194 | 1753.8196 | 0 | 0 | 1642173.1 | -1753.8196 | -150.7194
| 07-10月 | [5 empty] | 394489.05
| 11月 | [5 empty] | 163416.86
| 12月 | [5 empty] | 169560.59
| 2014.1月 | [5 empty] | 350200
| 2014.2月 | [5 empty] | 211400
| 2014.3月 | [5 empty] | 181491.51
| 2014.4月 | [5 empty] | 171615.09
| 9.2.2 办公费 |  | 150.7194 | 1753.8196 | 0 | 0 | 88715.85 | -1753.8196 | -150.7194
| 07-10月 | [5 empty] | 28642.5
| 11月 | [5 empty] | 20886.8
| 12月 | [5 empty] | 7083.65
| 2014.1月 | [5 empty] | 26300
| 2014.2月 | [5 empty] | 2300
| 2014.3月 | [5 empty] | 1779.3
| 2014.4月 | [5 empty] | 1723.6
| 9.2.3 租赁费 |  | 150.7194 | 1753.8196 | 0 | 0 | 202385.45 | -1753.8196 | -150.7194
| 07-10月 | [5 empty] | 118886.45
| 11月 | [5 empty] | 5970
| 12月 | [5 empty] | 47800
| 2014.3月 | [5 empty] | 26281
| 2014.4月 | [5 empty] | 3448
| 9.2.4 固定资产 |  | 150.7194 | 1753.8196 | 0 | 0 | 752071.96 | -1753.8196 | -150.7194
| 07-10月 | [5 empty] | 750693.96
| 2014.3月 | [5 empty] | 1378
| 9.2.5 招待费 |  | 150.7194 | 1753.8196 | 0 | 0 | 433552.64 | -1753.8196 | -150.7194
| 07-10月 | [5 empty] | 137610.64
| 11月 | [5 empty] | 28757.7
| 12月 | [5 empty] | 69647.8
| 2014.1月 | [5 empty] | 118200
| 2014.2月 | [5 empty] | 29500
| 2014.3月 | [5 empty] | 25028.5
| 2014.4月 | [5 empty] | 24808
| 9.2.6 交通费 |  | 150.7194 | 1753.8196 | 0 | 0 | 123127.15 | -1753.8196 | -150.7194
| 07-10月 | [5 empty] | 61037.1
| 11月 | [5 empty] | 8483.85
| 12月 | [5 empty] | 10776.35
| 2014.1月 | [5 empty] | 8100
| 2014.2月 | [5 empty] | 10300
| 2014.3月 | [5 empty] | 11159.8
| 2014.4月 | [5 empty] | 13270.05
| 9.2.7 其他费用 |  | 150.7194 | 1753.8196 | 0 | 0 | 64534.71 | -1753.8196 | -150.7194
| 07-10月 | [5 empty] | 41055.31
| 11月 | [5 empty] | 515
| 12月 | [5 empty] | 2268.4
| 2014.1月 | [5 empty] | 3200
| 2014.2月 | [5 empty] | 200
| 2014.3月 | [5 empty] | 276
| 2014.4月 | [5 empty] | 17020
| 9.2.8 印花税 |  |  |  | 199459.4 | 0 | 202610.84 | 0 | 0
| 11月 |  |  |  | 199459.4 |  | 199459.4
| 2014.1月 | [5 empty] | 3151.44
| 9.3 资金成本 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 9.3.1 融资成本 |  | 135.0286 | 1571.2365 | 0 | 0 | 0 | -15712365 | -135.0286
| 9.3.2 贷款利息 |  | 150.7194 | 1753.8196 | 0 | 0 | 0 | -1753.8196 | -150.7194
| 十、销售收入 |  | 100.3788 | 1168.04 | 0 | 0 | 0 | -11680400 | -100.3788
| 10.1 住宅收入 |  | 14.6954 | 1710000 | 0 | 0 | 0 |  | -14.6954
| 10.2 车库收入 |  | 14.6954 | 1710000 | 0 | 0 | 0 |  | -14.6954
| 10.3 商业收入 |  | 14.6954 | 1710000 | 0 | 0 | 0 |  | -14.6954
| 10.4 其他收入 |  | 14.6954 | 1710000 | 0 | 0 | 0 |  | -14.6954
| 十一、税金 | 5001.01.06 | 520.2984 | 6054.36 | 383546.13 | 3.2961 | 0 | -60160053.87 | -517.0023
| 11.1 营业税金及附加 |  | 14.6954 | 1710000 | 0 | 0 | 0 |  | -14.6954
| 11.2 土地增值税 |  | 14.6954 | 1710000 | 0 | 0 | 0 |  | -14.6954
| 11.3 其他税金 |  | 14.6954 | 1710000 | 349627.4 | 3.0046 | 0 | 0 | 0 | 0
| 印花税 |  |  |  | 150000 | 1.2891 | 0
| 房产税 |  |  |  | 168 | 0.0014438
| 土地合同印花税 |  |  |  | 199459.4 | 1.7141
| 11.4 所得税 |  | 14.6954 | 1710000 | 0 | 0 | 0 |  | -14.6954
| 11.5 契税 |  | 14.6954 | 1710000 | 0 | 0 | 0 |  | -14.6954
[5 empty] | 0 | 0 | 0
| 11.6 城镇土地使用税 |  | 14.6954 | 1710000 | 33918.73 | 0.29149 | 0 |  | -14.4039
| 11月 |  |  |  | 15 | 0.00012891 | 0
| 12月 |  |  |  | 33903.73 | 0.29136 | 0 | 0 | 0 | #N/A
| 十二、税前成本合计 |  | 632.0975 | 7355.29 | 828828172.26 |  | 828828172.26 |  | -632.0975
| 十三、税前利润 |  | 1004.9361 | 11693.76 | -828828172.26 | -7122.7676 | -828828172.26 |  | 0
| 十四、税前利润率 |  | 14.3886 | 167.43 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0
| 十五、税后成本合计 |  | 907.7387 | 10562.74 | 829211718.39 | 7126.0637 | 829211718.39 |  | 0
| 十六、税后利润 |  | 11774.3431 | 137010.0476 | -829211718.39 | -7126.0637 | 0 |  | 0
| 十七、税后净利润率 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | 0
十八、自有资金回报率
十九、预缴税金
二十、预缴税成本合计
二十一、预缴税利润
二十二、预缴税利润率
二十三、预缴税后自有资金回报率
Formulas:
已发生平米造价 （元/m2） = [已发生合同额]/K2

## 动态成本
蓟县博御园项目动态成本分析表
项 目 |  | 原目标成本 |  | 新目标成本 | 已发生（万元） | [5 empty] | 待发生成本（万元） |  | 本月动态成本（万元） | 成本增加（动态-目标） | 差异说明
|  | 销售面积 | 2162-02-28 03:36 |  | 截至上月已发生 |  | 本月 |  | 已发生成本 | 分析 | 待发生成本 | 分析
|  | 控制指标（元/m3） | 总投资（万元） |  | 合同值 | 结算差异 | 合同值 | 结算差异
|  |  | ① |  | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥=②+③+④+⑤ |  | ⑦ |  | ⑧=⑥+⑦ | ⑧-①
一 | 土地及大配套费 | 4379.9984 | 41940.3023 | 41940.2854 | 41966.7098 | 0 | 0 | 0 | 41966.7098 |  | -26.4244 |  | 41940.2854 | -0.0169 | 成本增加29.85万元。 主要原因是土地契税，目标成本1166.89万元是按（土地+大配套费）*3%计算；合同额：1196.756417万元（按容积率1.1计算的大配套费），而目标成本的大配套费的计费面积是按实际容积率0.766。
1899-12-31 02:24 | 土地费 | 3823.333 | 36610 | 36610 | 36610 |  |  |  | 36610 |  | 0 |  | 36610 | 0
1899-12-31 04:48 | 大配套费 | 253.0654 | 2423.2062 | 2423.2062 | 2439.2833 |  |  |  | 2439.2833 |  | -16.0771 |  | 2423.2062 | 0
1899-12-31 07:12 | 土地契税 | 121.8634 | 1166.8926 | 1166.8926 | 1196.7564 |  |  |  | 1196.7564 |  | -29.8638 |  | 1166.8926 | 0 | 土地契税：（土地+大配套费）*3%；合同额：1196.756417万元（按容积率1.1计算的大配套费）
1899-12-31 09:36 | 土地交易费 | 19.1184 | 183.0669 | 183.05 | 183.05 |  |  |  | 183.05 |  | 0 |  | 183.05 | -0.0169
1899-12-31 12:00 | 印花税 | 2.0382 | 19.5166 | 19.5166 | 0 |  |  |  | 0 |  | 19.5166 |  | 19.5166 | 0
1899-12-31 14:24 | 交易手续费 | 7.6467 | 73.22 | 73.22 | 73.22 |  |  |  | 73.22 |  | 0 |  | 73.22 | 0
1899-12-31 16:48 | 拍卖佣金 | 152.9333 | 1464.4 | 1464.4 | 1464.4 |  |  |  | 1464.4 |  | 0 |  | 1464.4 | 0
二 | 前期费用 | 274.7255 | 2630.6102 | 2921.164 | 2501.1147 | 6.3845 | 0 | 0 | 2507.4992 |  | 351.067 |  | 2858.5663 | 227.9561
1900-01-01 02:24 | 勘察测绘费 | 14.4 | 137.8859 | 137.8858 | 127.6008 | 3.0555 | 0 | 0 | 130.6563 |  | 7.7225 |  | 138.3788 | 0.4929
2.1.1 | 地质勘查费 | 12.6324 | 120.96 | 120.96 | 110.182 | 3.0555 |  |  | 113.2375 |  | 7.7225 | 南侧挡墙补勘12根*7米*270=22680元；东侧挡墙预留补勘5万元 | 120.96 | 0
2.1.2 | 测绘费（管线实测） | 1.6628 | 15.922 | 15.922 | 16.4188 |  |  |  | 16.4188 |  | 0 |  | 16.4188 | 0.4968
2.1.3 | 土地证 | 0.10484 | 1.0039 | 1.0039 | 1 |  |  |  | 1 |  | 0 |  | 1 | -0.0039
1900-01-01 04:48 | 工程设计费 | 130.951 | 1253.9101 | 1453.4849 | 1278.8694 | 3.329 | 0 | 0 | 1282.1984 |  | 171.2619 |  | 1453.4603 | 199.5502
2.2.1 | 设计费(建筑） | 79.8999 | 765.075 | 948.89 | 780 |  |  |  | 780 |  | 168.89 | （1）扣减地库设计费10370*30元=31.11万元；地库设计由冶金院设计。（2）施工图优化设计预估200万 | 948.89 | 183.815
2.2.2 | 成品房设计费(样板间、售楼处) | 7.3555 | 70.4316 | 73.3299 | 70.405 | 3.329 |  |  | 73.734 |  | 0 |  | 73.734 | 3.3024 | 因增加了宝坻74#地公共部分精装设计3.329万元，故超成本2.9万元
2.2.3 | 景观设计费 | 28.0257 | 268.3575 | 268.3575 | 268.3575 |  |  |  | 268.3575 |  | 0 |  | 268.3575 | 0
2.2.4 | 综合管网设计费 | 5.2173 | 49.9582 | 49.7782 | 49.78 |  |  |  | 49.78 |  | 0 |  | 49.78 | -0.1782
2.2.5 | 其他设计费（含人防设计费、挡墙设计费） | 8.0787 | 77.357 | 89.9669 | 89.968 |  |  |  | 89.968 |  | 0 |  | 89.968 | 12.611 | 地库非人防设计由冶金院设计31.11万
2.2.6 | 施工图审查费 | 2.3739 | 22.7308 | 22.7308 | 20.3589 |  |  |  | 20.3589 |  | 2.3719 | 二、三期预留2.37万元 | 22.7308 | 0
1900-01-01 07:12 | 三通一平及临时设施 | 89.48 | 856.808 | 872.7393 | 834.9707 | 0 | 0 | 0 | 834.9707 |  | 37.7453 |  | 872.716 | 15.908
2.3.1 | 临电工程费红线内外 | 5.3069 | 50.8158 | 77.6201 | 65.6177 |  |  |  | 65.6177 |  | 12 | 预计一期入住后1台变压器移位 | 77.6177 | 26.8019 | 增加原因是原在一期设置的2台变压器进行移位
2.3.2 | 临水工程费红线内外 | 0.6239 | 5.9741 | 5.9741 | 5.9505 |  |  |  | 5.9505 |  | 0 |  | 5.9505 | -0.0236
2.3.3 | 临排工程费 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
2.3.4 | 平整场地 | 72.9696 | 698.7146 | 674.9998 | 675 |  |  |  | 675 |  | 0 |  | 675 | -23.7146
2.3.5 | 临时设施（临时围墙） | 4.8609 | 46.5453 | 46.5453 | 33.8 |  |  |  | 33.8 |  | 12.7453 | 示范区增加，走签证 | 46.5453 | 0
2.3.6 | 道路开口费 | 4.1521 | 39.7578 | 52.5997 | 39.6025 |  |  |  | 39.6025 |  | 13 | 一期入住后增加二期的一个道路开口 | 52.6025 | 12.8447
2.3.7 | 障碍物拆除费 | 1.5666 | 15.0004 | 15.0004 | 15 |  |  |  | 15 |  | 0 |  | 15 | -0.0004
1900-01-01 09:36 | 招标代理咨询费 | 12.7645 | 122.2251 | 110.0005 | 115.6749 | 0 | 0 | 0 | 115.6749 |  | 19.1452 |  | 134.8201 | 12.595
2.4.1 | 招标代理费（建筑、监理、勘察、设计、物业） | 3.0471 | 29.1769 | 30.8735 | 30.8733 |  |  |  | 30.8733 |  | 0 |  | 30.8733 | 1.6964
2.4.2 | 工程建设交易服务费（建筑、监理、勘察、设计、物业） | 2.4305 | 23.2726 | 23.2726 | 24.6112 |  |  |  | 24.6112 |  | 9.56 | 二、三期建设工程交易服务费4.56+3；设备交易服务费2万 | 34.1712 | 10.8986
2.4.3 | 工程支付款担保费 | 0.97219 | 9.3091 | 9.3091 | 9.221 |  |  |  | 9.221 |  | 0.0881 | 二、三期建设工程支付款担保费 | 9.3091 | 0
2.4.4 | 造价咨询费 | 6.3148 | 60.4665 | 46.5453 | 50.9694 |  |  |  | 50.9694 |  | 9.4971 | 相同产品形式由于基础不同结构不同，故相应增加费用；同时挡土墙、精装、景观、配套等全部由咨询公司进行预算编制，故费用预计有所增加。 | 60.4665 | 0
1900-01-01 12:00 | 环境、能评费用 | 5.9685 | 57.1513 | 144.4237 | 33.75 | 0 | 0 | 0 | 33.75 |  | 23.2726 |  | 57.0226 | -0.1287
2.5.1 | 环境评估费 | 2.4376 | 23.3413 | 23.3413 | 23.25 |  |  |  | 23.25 |  | 0 |  | 23.25 | -0.0913
2.5.2 | 环境验收费用 | 2.4305 | 23.2726 | 23.2726 | 0 |  |  |  | 0 |  | 23.2726 |  | 23.2726 | 0
2.5.3 | 地质灾害评估 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 此项有可能不发生
2.5.4 | 能源评估费 | 1.1005 | 10.5374 | 10.5374 | 10.5 |  |  |  | 10.5 |  | 0 |  | 10.5 | -0.0374
2.5.5 | 扬尘措施费 | 0 | 0 | 52.3634 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 此项有可能不发生
2.5.6 | 噪声污染措施费 | 0 | 0 | 34.909 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
1900-01-01 14:24 | 办理施工许可证费用 | 9.0645 | 86.7963 | 86.7962 | 80.4078 | 0 | 0 | 0 | 80.4078 |  | 5.9272 |  | 86.335 | -0.46128
2.6.1 | 墙改费 | 2.9166 | 27.9272 | 27.9272 | 27.8277 |  |  |  | 27.8277 |  | 0 |  | 27.8277 | -0.09949
2.6.2 | 水泥专项基金 | 1.0937 | 10.4727 | 10.4727 | 10.3637 |  |  |  | 10.3637 |  | 0.10901 | 二、三期 | 10.4727 | 0
2.6.3 | 人防异地建设费 | 3.5542 | 34.0328 | 34.0328 | 33.9 |  |  |  | 33.9 |  | 0 |  | 33.9 | -0.1328
2.6.4 | 地名标志费 | 0.85066 | 8.1454 | 8.1454 | 8.3164 |  |  |  | 8.3164 |  | 0 |  | 8.3164 | 0.17101
2.6.5 | 地名公告费 | 0.041774 | 0.4 | 0.4 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | -0.4
2.6.6 | 楼栋、单元标牌费 | 0.60762 | 5.8182 | 5.8182 | 0 |  |  |  | 0 |  | 5.8182 |  | 5.8182 | 0
1900-01-01 16:48 | 检测费用 | 5.2846 | 50.6023 | 50.6023 | 2.1981 | 0 | 0 | 0 | 2.1981 |  | 48.4042 |  | 50.6023 | 0
2.7.1 | 避雷监测费 | 1.0854 | 10.3928 | 10.3928 | 0 |  |  |  | 0 |  | 10.3928 |  | 10.3928 | 0
2.7.2 | 电气消防安全检测费 | 0.60762 | 5.8182 | 5.8182 | 0 |  |  |  | 0 |  | 5.8182 |  | 5.8182 | 0
2.7.3 | 室内环境检测费 | 1.0854 | 10.3928 | 10.3928 | 0 |  |  |  | 0 |  | 10.3928 |  | 10.3928 | 0
2.7.4 | 档案存档费 | 1.4583 | 13.9636 | 13.9636 | 0 |  |  |  | 0 |  | 13.9636 |  | 13.9636 | 0
2.7.5 | 人防监督及档案编制 | 0.80936 | 7.75 | 7.75 | 1.9645 |  |  |  | 1.9645 |  | 5.7855 |  | 7.75 | 0
2.7.6 | 消防存档费 | 0.23862 | 2.2849 | 2.2849 | 0.2336 |  |  |  | 0.2336 |  | 2.0513 |  | 2.2849 | 0
1900-01-01 19:12 | 销售相关费用 | 6.8124 | 65.2312 | 65.2312 | 27.643 | 0 | 0 | 0 | 27.643 |  | 37.5882 |  | 65.2312 | 0
2.8.1 | 地籍地形图、核地 | 0.60762 | 5.8182 | 5.8182 | 1.6129 |  |  |  | 1.6129 |  | 4.2053 |  | 5.8182 | 0
2.8.2 | 销售许可证公告费 | 0.3133 | 3 | 3 | 2.4 |  |  |  | 2.4 |  | 0.6 |  | 3 | 0
2.8.3 | 预售登记费 | 0.57898 | 5.544 | 5.544 | 2.568 |  |  |  | 2.568 |  | 2.976 |  | 5.544 | 0
8.8.4 | 分户土地登记费 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
2.8.5 | 准入证公告费 | 0.033419 | 0.32 | 0.32 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0.32 |  | 0.32 | 0
2.8.6 | 房产测绘费（面积测量） | 1.8054 | 17.2877 | 17.2877 | 8.1519 |  |  |  | 8.1519 |  | 9.1358 |  | 17.2877 | 0
2.8.7 | 房屋转让手续费（产权登记） | 3.4736 | 33.2613 | 33.2613 | 12.9103 |  |  |  | 12.9103 |  | 20.351 |  | 33.2613 | 0
三 | 建安工程费 | 4069.0802 | 38963.1315 | 41880.3109 | 33315.8322 | 0 | 0 | 0 | #REF! |  | 34256.1644 |  | #REF! | #REF!
1900-01-02 02:24 | 桩基、土方、基坑支护工程 | 123.3234 | 1180.8724 | 1797.9616 | 836.2141 | 0 | 0 | 0 | 836.2141 |  | 1538.1967 |  | 2374.4108 | 1193.5384
3.1.1 | 桩基础工程费 | 10.8537 | 103.9283 | 700.0004 | 576.466 |  |  |  | 576.466 |  | 700 |  | 1276.466 | 1172.5377
3.1.2 | 桩检测费用 | 0.64932 | 6.2175 | 18.4899 | 18.494 |  |  |  | 18.494 |  | 0 |  | 18.494 | 12.2765
3.1.3 | 挖填土方 | 24.3046 | 232.7264 | 232.7264 | 0 |  |  |  | 0 |  | 232.7264 |  | 232.7264 | 0
3.1.4 | 地基处理费(强夯） | 30.3807 | 290.9081 | 290.9081 | 191.6178 |  |  |  | 191.6178 |  | 99.2903 |  | 290.9081 | 0
3.1.5 | 地基处理费（换填） | 52.8625 | 506.18 | 506.18 | 0 |  |  |  | 0 |  | 506.18 |  | 506.18 | 0
3.1.6 | 沉降观测 | 0.86998 | 8.3304 | 8.3304 | 8.3103 |  |  |  | 8.3103 |  | 0 |  | 8.3103 | -0.0201
3.1.7 | 建筑物定位测量及工程竣工验收测量 | 3.4026 | 32.5817 | 41.3264 | 41.326 |  |  |  | 41.326 |  | 0 |  | 41.326 | 8.7443
1900-01-02 04:48 | 主体建安 | 3257.9823 | 31196.5327 | 32973.1874 | 28961.1669 | 0 | 0 | 0 | 28961.1669 |  | 27988.4297 |  | 56949.5966 | 25753.0639
3.2.1 | 建安工程费[标准为毛坯房；含主体结构、装饰、栏杆扶手、水暖电等] | 2330.0742 | 22311.4275 | 23739.6022 | 23990.0072 |  |  |  | 23990.0072 |  | 23726 | 一期按泉州报价下浮7%后11032万元+措施费300万元+二三期总包中标价12490万元 | 47716.0072 | 25404.5797
3.2.2 | 公共部位精装修 | 0 | 0 | 338.5402 | 14.9014 |  |  |  | 14.9014 |  | 323.64 | 按33号楼已发生成本估算 | 338.5414 | 338.5414
3.2.3 | 精装修(样板间、会所) | 42.9333 | 411.1046 | 421.0444 | 421.0474 |  |  |  | 421.0474 |  | 0 |  | 421.0474 | 9.9428 | 两个样板间一个售楼处
3.2.4 | 外檐保温石材及涂料 | 658.8314 | 6308.5837 | 6308.5837 | 3443.8905 |  |  |  | 3443.8905 |  | 2864.6932 |  | 6308.5837 | 0
3.2.5 | 外檐断桥铝合金门窗 | 131.9518 | 1263.4932 | 1263.4932 | 680.1387 |  |  |  | 680.1387 |  | 583.3545 |  | 1263.4932 | 0
3.2.6 | 铝合金空调百叶 | 4.8949 | 46.8708 | 46.8708 | 1.2235 |  |  |  | 1.2235 |  | 45.6473 |  | 46.8708 | 0
3.2.7 | 入户门（不含小院门） | 40.6875 | 389.6 | 389.6 | 204.9582 |  |  |  | 204.9582 |  | 184.6418 |  | 389.6 | 0
3.2.8 | 配电箱及电表箱 | 48.6092 | 465.4529 | 465.4529 | 205 |  |  |  | 205 |  | 260.4529 |  | 465.4529 | 0
1900-01-02 07:12 | 设备安装 | 122.6792 | 1174.7043 | 1174.7043 | 104.3196 | 0 | 0 | 0 | 104.3196 |  | 1070.2859 |  | 1174.6055 | -0.0988
3.3.1 | 电梯 | 2.8197 | 27 | 27 | 0 |  |  |  | 0 |  | 27 |  | 27 | 0
3.3.2 | 智能化（对讲、窗磁等） | 18.2655 | 174.9 | 174.9 | 51.3 |  |  |  | 51.3 |  | 123.6 |  | 174.9 | 0
3.3.3 | 消防工程 | 26.4595 | 253.3606 | 253.3606 | 0 |  |  |  | 0 |  | 253.3606 |  | 253.3606 | 0
3.3.4 | 人防工程 | 22.6622 | 217 | 217 | 0 |  |  |  | 0 |  | 217 |  | 217 | 0
3.3.5 | 空调系统工程 | 5.5474 | 53.1184 | 53.1184 | 53.0196 |  |  |  | 53.0196 |  | 0 |  | 53.0196 | -0.0988
3.3.6 | 通风系统工程 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 此部分在总包工程中
3.3.7 | 机械车位租赁（双层） | 15.6735 | 150.08 | 150.08 | 0 |  |  |  | 0 |  | 150.08 |  | 150.08 | 0
3.3.8 | 太阳能系统(四步节能） | 31.2514 | 299.2453 | 299.2453 | 0 |  |  |  | 0 |  | 299.2453 |  | 299.2453 | 0
1900-01-02 09:36 | 环境工程 | 524.3827 | 5021.1819 | 5410.2421 | 3157.0059 | 0 | 0 | 0 | 2538.9867 |  | 3341.2521 |  | 5880.2388 | 859.0569
3.4.1 | 区内景观工程（含示范区景观） | 376.723 | 3607.2792 | 4120.7898 | 1938.8094 |  |  |  | 1320.7902 |  | 2800 | 景观：一期剩余900万+二期300万+800万+三期区内档墙800万=2800万元 | 4120.7902 | 513.511
3.4.2 | 区外挡土墙工程 | 114.11 | 1092.6506 | 968.2002 | 908.1965 |  |  |  | 908.1965 |  | 530 | 3号楼以南挡墙495万元+北侧地库填土35万元 | 1438.1965 | 345.5459
3.4.3 | 界外地景观 | 33.5497 | 321.2521 | 321.2521 | 310 |  |  |  | 310 |  | 11.2521 | 已发生签证约30万，考虑北侧未施工部分可做优化（减景石11万、减苗木约8万） | 321.2521 | 0
1900-01-02 12:00 | 监理费 | 28.8321 | 276.0789 | 276.0789 | 257.1257 | 0 | 0 | 0 | #REF! |  | 18 |  | #REF! | #REF!
3.5.1 | 土建监理费 | 26.9522 | 258.0789 | 258.0789 | 257.1257 |  |  |  | 257.1257 |  | 0 |  | 257.1257 | -0.9532
3.5.2 | 含人防监理费 | 1.8798 | 18 | 18 | 0 |  |  |  | #REF! |  | 18 | 二期地库 | #REF! | #REF!
1900-01-02 14:24 | 变更签证 | 11.8806 | 113.7613 | 248.1366 | 0 |  |  |  | 0 |  | 300 | 一期已上报约200万 | 300 | 186.2387
四 | 基础设施费 | 708.0544 | 6779.9152 | 6905.5238 | 4333.7217 | 0 | 0 | 0 | 4333.7217 |  | 2471.6201 |  | 6805.3418 | 25.4266
1900-01-03 02:24 | 供电 | 167.331 | 1602.2636 | 1602.2636 | 700.679 | 0 | 0 | 0 | 700.679 |  | 901.5846 |  | 1602.2636 | 0
4.1.1 | 电力工程费 | 129.5692 | 1240.6784 | 1240.6784 | 666.099 |  |  |  | 666.099 |  | 574.5794 | 二、三期 | 1240.6784 | 0
4.1.2 | 一户一表费 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
4.1.3 | 外线路由费及破路补偿费 | 1.0854 | 10.3928 | 10.3928 | 0 |  |  |  | 0 |  | 10.3928 | 二、三期 | 10.3928 | 0
4.1.4 | 配电柜 | 1.4317 | 13.7094 | 13.7094 | 0 |  |  |  | 0 |  | 13.7094 | 二、三期 | 13.7094 | 0
4.1.5 | 内缆工程费 | 9.7218 | 93.0906 | 93.0906 | 0 |  |  |  | 0 |  | 93.0906 | 二、三期 | 93.0906 | 0
4.1.6 | 箱式站基础、Cf箱基础、土建变电站 | 4.8609 | 46.5453 | 46.5453 | 34.58 |  |  |  | 34.58 |  | 11.9653 | 一、三期 | 46.5453 | 0
4.1.7 | 红号站设备 | 20.662 | 197.8471 | 197.8471 | 0 |  |  |  | 0 |  | 197.8471 | 二、三期 | 197.8471 | 0
1900-01-03 04:48 | 供水（自来水） | 110.3204 | 1056.3637 | 1056.3636 | 758.1203 | 0 | 0 | 0 | 758.1203 |  | 298.2434 |  | 1056.3637 | 0
4.2.1 | 自来水工程费 | 38.8169 | 371.688 | 371.688 | 188.894 |  |  |  | 188.894 |  | 182.794 | 二、三期 | 371.688 | 0
4.2.2 | 自来水工程费（二次网） | 32.561 | 311.7848 | 311.7847 | 185.75 |  |  |  | 185.75 |  | 126.0348 | 二、三期 | 311.7848 | 0
4.2.3 | 水表 | 9.9228 | 95.015 | 95.015 | 56.575 |  |  |  | 56.575 |  | 38.44 | 二、三期 | 95.015 | 0
4.2.4 | 室外消火栓 | 5.4268 | 51.9641 | 51.9641 | 25 |  |  |  | 25 |  | 26.9641 | 二、三期 | 51.9641 | 0
4.2.5 | 水土保持设施补偿费 | 2.8326 | 27.1231 | 27.1231 | 27.123 |  |  |  | 27.123 |  | 0.0001 |  | 27.1231 | 0
4.2.6 | 地下水资源费 | 5.5327 | 52.9778 | 52.9778 | 52.9783 |  |  |  | 52.9783 |  | -0.0005 |  | 52.9778 | 0
4.2.7 | 水土保持方案编制费 | 6.8927 | 66.0001 | 66.0001 | 66 |  |  |  | 66 |  | 0.0001 |  | 66.0001 | 0
4.2.8 | 用水报告书编制费 | 3.9685 | 37.9996 | 37.9996 | 38 |  |  |  | 38 |  | -0.0004 |  | 37.9996 | 0
4.2.9 | 二次供水工程设备费 | 4.3665 | 41.8112 | 41.8112 | 117.8 |  |  |  | 117.8 |  | -75.9888 | 地库 | 41.8112 | 0
1900-01-03 07:12 | 供水（中水） | 63.0508 | 603.738 | 603.738 | 302.675 | 0 | 0 | 0 | 302.675 |  | 301.063 |  | 603.738 | 0
4.3.1 | 中水工程费 | 27.0542 | 259.0553 | 259.0553 | 131.6 |  |  |  | 131.6 |  | 127.4553 | 二、三期 | 259.0553 | 0
4.3.2 | 中水工程费（二次网） | 21.7073 | 207.8565 | 207.8565 | 114.5 |  |  |  | 114.5 |  | 93.3565 | 二、三期 | 207.8565 | 0
4.3.3 | 水表 | 9.9228 | 95.015 | 95.015 | 56.575 |  |  |  | 56.575 |  | 38.44 | 二、三期 | 95.015 | 0
4.3.4 | 二次供水工程设备费 | 4.3665 | 41.8112 | 41.8112 | 0 |  |  |  | 0 |  | 41.8112 | 地库 | 41.8112 | 0
1900-01-03 09:36 | 排水 | 65.1219 | 623.5695 | 623.5695 | 335.883 | 0 | 0 | 0 | 335.883 |  | 287.6865 |  | 623.5695 | 0
4.4.1 | 排水工程费 | 65.1219 | 623.5695 | 623.5695 | 335.883 |  |  |  | 335.883 |  | 287.6865 | 二、三期 | 623.5695 | 0
4.4.2 | 排水破路施工费 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
1900-01-03 12:00 | 供热 | 183.8905 | 1760.8277 | 1760.8276 | 1727.5216 | 0 | 0 | 0 | 1727.5216 |  | 32.0878 |  | 1759.6094 | -1.2183
4.5.1 | 供热工程建设费 | 138.5311 | 1326.4929 | 1326.4929 | 1325.2746 |  |  |  | 1325.2746 |  | 0 |  | 1325.2746 | -1.2183
4.5.2 | 供热内网费 | 33.3557 | 319.3948 | 319.3947 | 287.307 |  |  |  | 287.307 |  | 32.0878 | 挖沟石方签证 | 319.3948 | 0
4.5.3 | 热计量表 | 12.0037 | 114.94 | 114.94 | 114.94 |  |  |  | 114.94 |  | 0 |  | 114.94 | 0
1900-01-03 14:24 | 燃气 | 82.5379 | 790.3348 | 771.8992 | 448.3528 | 0 | 0 | 0 | 448.3528 |  | 323.5464 |  | 771.8992 | -18.4356
4.6.1 | 气源发展基金(蓟县另收） | 23.8408 | 228.2855 | 228.2855 | 187.0636 |  |  |  | 187.0636 |  | 41.2219 | 二、三期 | 228.2855 | 0
4.6.2 | 燃气工程费 | 50.357 | 482.1887 | 482.1887 | 243.0392 |  |  |  | 243.0392 |  | 239.1495 | 二、三期 | 482.1887 | 0
4.6.3 | 燃气设计费 | 1.9253 | 18.4356 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 已签定综合管网施工图设计费，不发生专项燃气设计费 | 0 | -18.4356
4.6.4 | 燃气表费 | 3.0547 | 29.25 | 29.25 | 18.25 |  |  |  | 18.25 |  | 11 | 一、三期 | 29.25 | 0
4.6.5 | 燃气报警器 | 2.7492 | 26.325 | 26.325 | 0 |  |  |  | 0 |  | 26.325 | 一、三期 | 26.325 | 0
4.6.6 | 点火费 | 0.61094 | 5.85 | 5.85 | 0 |  |  |  | 0 |  | 5.85 | 入住 | 5.85 | 0
1900-01-03 16:48 | 视讯 | 6.831 | 65.4095 | 174.5448 | 60.49 | 0 | 0 | 0 | 60.49 |  | 50 |  | 110.49 | 45.0805
4.7.1 | 电视线路安装费 | 3.6451 | 34.903 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | -34.903
4.7.2 | 电视外网工程费 | 3.1859 | 30.5065 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | -30.5065
4.7.3 | 通讯线路安装费 | 0 | 0 | 174.5448 | 60.49 |  |  |  | 60.49 |  | 50 | 增加光纤入户 | 110.49 | 110.49
1900-01-03 19:12 | 室外区内智能化工程 | 25.5198 | 244.3627 | 244.3628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 244.3627 |  | 244.3627 | 0
4.8.1 | 区停车场管理系统 | 6.0761 | 58.1816 | 58.1816 | 0 |  |  |  | 0 |  | 58.1816 |  | 58.1816 | 0
4.8.2 | 安防系统工程、交通设施 | 18.2284 | 174.5448 | 174.5448 | 0 |  |  |  | 0 |  | 174.5448 |  | 174.5448 | 0
4.8.3 | 音乐广播、电子屏系统 | 1.2152 | 11.6363 | 11.6363 | 0 |  |  |  | 0 |  | 11.6363 |  | 11.6363 | 0
1900-01-03 21:36 | 其他基础设施费 | 3.4511 | 33.0457 | 67.9546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 33.0457 |  | 33.0457 | 0
4.9.1 | 邮政设施 | 1.2804 | 12.26 | 12.26 | 0 |  |  |  | 0 |  | 12.26 |  | 12.26 | 0
4.9.2 | 环卫设施 | 2.1707 | 20.7857 | 20.7857 | 0 |  |  |  | 0 |  | 20.7857 |  | 20.7857 | 0
4.9.3 | 交通设施 | 0 | 0 | 34.909 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
五 | 公用配套设施 | 82.874 | 793.5527 | 859.5521 | 648.1753 | 0 | 0 | 0 | 648.1753 |  | 145.3774 |  | 793.5527 | 0
1900-01-04 02:24 | 非营业性公建配套费 | 67.6789 | 648.0531 | 648.0531 | 648.1753 |  |  |  | 648.1753 |  | -0.12221 |  | 648.0531 | 0
1900-01-04 04:48 | 物业管理费 | 15.1951 | 145.4996 | 145.4995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 145.4996 |  | 145.4996 | 0
5.2.1 | 物业开办费 | 6.5122 | 62.357 | 62.3569 | 0 |  |  |  | 0 |  | 62.357 |  | 62.357 | 0
5.2.2 | 前期配合费 | 6.5122 | 62.357 | 62.3569 | 0 |  |  |  | 0 |  | 62.357 |  | 62.357 | 0
5.2.3 | 验房费 | 1.0854 | 10.3928 | 10.3928 | 0 |  |  |  | 0 |  | 10.3928 |  | 10.3928 | 0
5.2.4 | 空房管理费 | 1.0854 | 10.3928 | 10.3928 | 0 |  |  |  | 0 |  | 10.3928 |  | 10.3928 | 0
1900-01-04 07:12 | 空房采暖费 | 0 | 0 | 65.9995 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
六 | 不可预见费（建安工程费的千分之五） | 20.3454 | 194.8157 | 209.4016 | 31.7649 |  |  |  | 31.7649 |  | 163.0508 |  | 194.8157 | 0
七 | 直接成本小计 | 9535.0779 | 91302.3276 | 94716.2377 | 82797.3186 | 6.3845 | 0 | 0 | #REF! |  | 37360.8554 | 0 | #REF! | #REF!
八 | 销售收入 | [7 empty] | 26159.1076 |  | 97576.0674 |  | 123735.175
九 | 毛利率
十 | 销售费用 | [7 empty] | 1020 |  | 1950 |  | 2970 | 2.4%
十一 | 管理费用 | [7 empty] | 1434.0076 |  | 1236.2134 |  | 2670.221 | 2.158%
十二 | 公共设施维修基金 | [7 empty] | 261.5911 |  | 1091 |  | 1352.5911
十三 | 资金成本（贷款利息） | [7 empty] | 3745.2338 | 其中1745万是贷款利息；2000万是购买债权 | 1654.7662 |  | 5400
十四 | 融资成本 | [7 empty] | 1929-07-26 |  | 0 |  | 10800
十五 | 营业税金 | [7 empty] | 1477.9896 |  | 5513.0478 |  | 6991.0374
十六 | 土地增值税 | [11 empty] | 2474.7035
十七 | 税前成本合计 | [11 empty] | #REF!
十八 | 税前利润 | [11 empty] | #REF!
十九 | 税前利润率 | [11 empty] | #REF!
二十 | 所得税 | [11 empty] | #REF!
二十一 | 税后成本合计 | [11 empty] | #REF!
二十二 | 税后利润 | [11 empty] | #REF!
二十三 | 税后净利润率 | [11 empty] | #REF!

## Sheet1
蓟县博御园项目动态成本分析表
项 目 |  | 原目标成本 |  | 新目标成本 | 已发生（万元） | [5 empty] | 待发生成本（万元） |  | 本月动态成本（万元） | 成本增加（动态-目标） | 差异说明
|  | 销售面积 | 95754.15 |  | 截至上月已发生 |  | 本月 |  | 已发生成本 | 分析 | 待发生成本 | 分析
|  | 控制指标（元/m3） | 总投资（万元） |  | 合同值 | 结算差异 | 合同值 | 结算差异
|  |  | ① |  | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥=②+③+④+⑤ |  | ⑦ |  | ⑧=⑥+⑦ | ⑧-①
一 | 土地及大配套费 | 第一大类控制指标之和 | 第一大类总投资之和 | 第一大类新目标成本之和 | 第一大类合同值之和 | 第一大类结算差异之和 | 第一大类合同值之和 | 第一大类结算差异之和 | 第一大类已发生成本之和 | 来源？ | 第一大类待发生成本之和 | 来源？ | 第一大类本月动态成本之和 | 第一大类本月成本增加之和 | 来源？
1.1 | 土地费 | D9/$D$4*10000 | 成本明细表 土地出让金成本总额 | ？ | 成本明细表 土地出让金已发生合同总额/10000 | ？ | ？ | ？ | ⑥=②+③+④+⑤ | 来源？ | ？ | 来源？ | J9+L9 | N9-D9 | 来源？
1.2 | 大配套费 | D10/$D$4*10000 | 成本明细表 大配套费成本总额 | ？ | 成本明细表 大配套费已发生合同总额/10000 | ？ | ？ | ？ | 同上 | 来源？ | D10-F10 | 来源？ | J10+L10 | N10-D10 | 来源？
1.3 | 土地契税 | D11/$D$4*10000 | 成本明细表 土地契税成本总额 | ？ | 成本明细表 土地契税已发生合同总额/10000 | ？ | ？ | ？ | 同上 | 来源？ | D11-J11 | 来源？ | 同上 | 同上 | 来源？
1.4 | 土地交易费 | 同上 | 成本明细表 土地交易费成本总额 | ？ | 成本明细表 土地交易费已发生合同总额/10000 | ？ | ？ | ？ | 同上 | 来源？ | ？ | 来源？ | 同上 | 同上 | 来源？
1.5 | 印花税 | 同上 | 成本明细表 印花税成本总额 | ？ | 成本明细表 印花税已发生合同总额/10000 | ？ | ？ | ？ | 同上 | 来源？ | D13？ | 来源？ | 同上 | 同上 | 来源？
1.6 | 交易手续费 | 同上 | 成本明细表 交易手续费成本总额 | ？ | 成本明细表 交易手续费已发生合同总额/10000 | ？ | ？ | ？ | 同上 | 来源？ | ？ | 来源？ | 同上 | 同上 | 来源？
1.7 | 拍卖佣金 | 同上 | 成本明细表 拍卖佣金成本总额 | ？ | 成本明细表 拍卖佣金已发生合同总额/10000 | ？ | ？ | ？ | 同上 | 来源？ | ？ | 来源？ | 同上 | 同上 | 来源？
二 | 前期费用 | 第二大类控制指标之和 | 第二大类总投资之和 | 第二大类新目标成本之和 | 第二大类合同值之和 | 第二大类结算差异之和 | 第二大类合同值之和 | 第二大类结算差异之和 | 第二大类已发生成本之和 | 来源？ | 第二大类待发生成本之和 | 来源？ | 第二大类本月动态成本之和 | 第二大类本月成本增加之和 | 来源？
2.1 | 勘察测绘费 | 子类控制指标之和 | 子类总投资之和 | 子类新目标成本之和 | 子类合同值之和 | 子类结算差异之和 | 子类合同值之和 | 子类结算差异之和 | 子类已发生成本之和 | 来源？ | 子类待发生成本之和 | 来源？ | 子类本月动态成本之和 | 子类本月成本增加之和 | 来源？
2.1.1 | 地质勘查费 | D18/$D$4*10000 | 成本明细表 地质勘查费成本总额 | ？ | 成本明细表 地质勘查费已发生合同总额/10000-3.0555? | ？ | ？ | ？ | ⑥=②+③+④+⑤ | 来源？ | D18-J18 | 来源？ | J18+L18 | N18-D18 | 来源？
2.1.2 | 测绘费（管线实测） | 同上 | 成本明细表 测绘款成本总额 | ？ | 成本明细表 测绘款已发生合同总额/10000 | ？ | ？ | ？ | 同上 | 来源？ | ？ | 来源？ | J19+L19 | N19-D19 | 来源？
2.1.3 | 土地证 | 同上 | 成本明细表 土地证成本总额 | ？ | 成本明细表 土地证已发生合同总额/10000 | ？ | ？ | ？ | 同上 | 来源？ | ？ | 来源？ | 同上 | 同上 | 来源？
2.2 | 工程设计费 | 子类控制指标之和 | 子类总投资之和 | 子类新目标成本之和 | 子类合同值之和 | 子类结算差异之和 | 子类合同值之和 | 子类结算差异之和 | 子类已发生成本之和 | 来源？ | 子类待发生成本之和 | 来源？ | 子类本月动态成本之和 | 子类本月成本增加之和 | 来源？
2.2.1 | 设计费(建筑） | D22/$D$4*10000 | 成本明细表 方案、施工图设计费成本总额 | ？ | 成本明细表 方案、施工图设计费已发生合同总额/10000 | ？ | ？ | ？ | ⑥=②+③+④+⑤ | 来源？ | ？ | 来源？ | J22+L22 | N22-D22 | 来源？
2.2.2 | 成品房设计费(样板间、售楼处) | D23/$D$4*10000 | 成本明细表 成品房设计费成本总额 | ？ | 成本明细表 成品房设计费已发生合同总额/10000-3.329? | ？ | ？ | ？ | 同上 | 来源？ | ？ | 来源？ | J23+L23 | N23-D23 | 来源？
2.2.3 | 景观设计费 | 同上 | 成本明细表 景观设计费成本总额 | ？ | 成本明细表 景观设计费已发生合同总额/10000 | ？ | ？ | ？ | 同上 | 来源？ | ？ | 来源？ | 同上 | 同上 | 来源？
2.2.4 | 综合管网设计费 | 同上 | 成本明细表 综合管网设计费成本总额 | ？ | 成本明细表 综合管网设计费已发生合同总额/10000 | ？ | ？ | ？ | 同上 | 来源？ | ？ | 来源？ | 同上 | 同上 | 来源？
2.2.5 | 其他设计费（含人防设计费、挡墙设计费） | 同上 | 成本明细表 其他设计费成本总额 | ？ | 成本明细表 其他设计费已发生合同总额/10000 | ？ | ？ | ？ | 同上 | 来源？ | ？ | 来源？ | 同上 | 同上 | 来源？
2.2.6 | 施工图审查费 | 同上 | 成本明细表 施工图审查费成本总额 | ？ | 成本明细表 施工图审查费已发生合同总额/10000 | ？ | ？ | ？ | 同上 | 来源？ | D27-J27 | 来源？ | 同上 | 同上 | 来源？
2.3 | 三通一平及临时设施 | 子类控制指标之和 | 子类总投资之和 | 子类新目标成本之和 | 子类合同值之和 | 子类结算差异之和 | 子类合同值之和 | 子类结算差异之和 | 子类已发生成本之和 | 来源？ | 子类待发生成本之和 | 来源？ | 子类本月动态成本之和 | 子类本月成本增加之和 | 来源？
2.3.1 | 临电工程费红线内外 | D29/$D$4*10000 | 成本明细表 临电工程费红线内外成本总额 | ？ | 成本明细表 临电工程费红线内外已发生合同总额/10000 | ？ | ？ | ？ | ⑥=②+③+④+⑤ | 来源？ | ？ | 来源？ | J29+L29 | N29-D29 | 来源？
2.3.2 | 临水工程费红线内外 | D30/$D$4*10000 | 成本明细表 临水工程费红线内外成本总额 | ？ | 成本明细表 临水工程费红线内外已发生合同总额/10000 | ？ | ？ | ？ | 同上 | 来源？ | ？ | 来源？ | J30+L30 | N30-D30 | 来源？
2.3.3 | 临排工程费 | 同上 | 成本明细表 临排工程费成本总额 | ？ | 成本明细表 临排工程费已发生合同总额? | ？ | ？ | ？ | 同上 | 来源？ | ？ | 来源？ | 同上 | 同上 | 来源？
2.3.4 | 平整场地 | 同上 | 成本明细表 平整场地成本总额 | ？ | 成本明细表 平整场地已发生合同总额/10000 | ？ | ？ | ？ | 同上 | 来源？ | ？ | 来源？ | 同上 | 同上 | 来源？
2.3.5 | 临时设施（临时围墙） | 同上 | 成本明细表 临时设施（临时围墙）成本总额 | ？ | 成本明细表 临时设施（临时围墙）已发生合同总额/10000 | ？ | ？ | ？ | 同上 | 来源？ | D33-J33 | 来源？ | 同上 | 同上 | 来源？
2.3.6 | 道路开口费 | 同上 | 成本明细表 道路开口费成本总额 | ？ | 成本明细表 道路开口费已发生合同总额/10000 | ？ | ？ | ？ | 同上 | 来源？ | ？ | 来源？ | 同上 | 同上 | 来源？
2.3.7 | 障碍物拆除费 | 同上 | 成本明细表 障碍物拆除费成本总额 | ？ | 成本明细表 障碍物拆除费已发生合同总额/10000 | ？ | ？ | ？ | 同上 | 来源？ | ？ | 来源？ | 同上 | 同上 | 来源？
2.4 | 招标代理咨询费 | 子类控制指标之和 | 子类总投资之和 | 子类新目标成本之和 | 子类合同值之和 | 子类结算差异之和 | 子类合同值之和 | 子类结算差异之和 | 子类已发生成本之和 | 来源？ | 子类待发生成本之和 | 来源？ | 子类本月动态成本之和 | 子类本月成本增加之和 | 来源？
2.4.1 | 招标代理费（建筑、监理、勘察、设计、物业） | D37/$D$4*10000 | 成本明细表 招标代理费（建筑、监理、勘察、设计、物业）成本总额 | ？ | 成本明细表 招标代理费（建筑、监理、勘察、设计、物业）已发生合同总额/10000 | ？ | ？ | ？ | ⑥=②+③+④+⑤ | 来源？ | ？ | 来源？ | J37+L37 | N37-D37 | 来源？
2.4.2 | 工程建设交易服务费（建筑、监理、勘察、设计、物业） | D38/$D$4*10000 | 成本明细表 工程建设交易服务费（建筑、监理、勘察、设计、物业）成本总额 | ？ | 成本明细表 工程建设交易服务费（建筑、监理、勘察、设计、物业）已发生合同总额/10000 | ？ | ？ | ？ | 同上 | 来源？ | ？ | 来源？ | J38+L38 | N38-D38 | 来源？
2.4.3 | 工程支付款担保费 | 同上 | 成本明细表 工程支付款担保费成本总额 | ？ | 成本明细表 工程支付款担保费已发生合同总额/10000 | ？ | ？ | ？ | 同上 | 来源？ | D39-J39 | 来源？ | 同上 | 同上 | 来源？
2.4.4 | 造价咨询费 | 同上 | 成本明细表 造价咨询费成本总额 | ？ | 成本明细表 造价咨询费已发生合同总额/10000 | ？ | ？ | ？ | 同上 | 来源？ | D40-J40 | 来源？ | 同上 | 同上 | 来源？
2.5 | 环境、能评费用 | 子类控制指标之和 | 子类总投资之和 | 子类新目标成本之和 | 子类合同值之和 | 子类结算差异之和 | 子类合同值之和 | 子类结算差异之和 | 子类已发生成本之和 | 来源？ | 子类待发生成本之和 | 来源？ | 子类本月动态成本之和 | 子类本月成本增加之和 | 来源？
2.5.1 | 环境评估费 | D42/$D$4*10000 | 成本明细表 环境评估费成本总额 | ？ | 成本明细表 环境评估费已发生合同总额/10000 | ？ | ？ | ？ | ⑥=②+③+④+⑤ | 来源？ | ？ | 来源？ | J42+L42 | N42-D42 | 来源？
2.5.2 | 环境验收费用 | D43/$D$4*10000 | 成本明细表 环境验收费用成本总额 | ？ | 成本明细表 环境验收费用已发生合同总额/10000 | ？ | ？ | ？ | 同上 | 来源？ | D43-J43 | 来源？ | J43+L43 | N43-D43 | 来源？
2.5.3 | 地质灾害评估 | 同上 | 成本明细表 地质灾害评估成本总额 | ？ | 成本明细表 地质灾害评估已发生合同总额/10000 | ？ | ？ | ？ | 同上 | 来源？ | ？ | 来源？ | 同上 | 同上 | 来源？
2.5.4 | 能源评估费 | 同上 | 成本明细表 能源评估费成本总额 | ？ | 成本明细表 能源评估费已发生合同总额/10000 | ？ | ？ | ？ | 同上 | 来源？ | ？ | 来源？ | 同上 | 同上 | 来源？
2.5.5 | 扬尘措施费 | 同上 | ？ | ？ | ？ | ？ | ？ | ？ | 同上 | 来源？ | ？ | 来源？ | 同上 | 同上 | 来源？
2.5.6 | 噪声污染措施费 | 同上 | ？ | ？ | ？ | ？ | ？ | ？ | 同上 | 来源？ | ？ | 来源？ | 同上 | 同上 | 来源？
2.6 | 办理施工许可证费用 | 子类控制指标之和 | 子类总投资之和 | 子类新目标成本之和 | 子类合同值之和 | 子类结算差异之和 | 子类合同值之和 | 子类结算差异之和 | 子类已发生成本之和 | 来源？ | 子类待发生成本之和 | 来源？ | 子类本月动态成本之和 | 子类本月成本增加之和 | 来源？
2.6.1 | 墙改费 | D49/$D$4*10000 | 成本明细表 墙改费成本总额 | ？ | 成本明细表 墙改费已发生合同总额/10000 | ？ | ？ | ？ | ⑥=②+③+④+⑤ | 来源？ | ？ | 来源？ | J49+L49 | N49-D49 | 来源？
2.6.2 | 水泥专项基金 | D50/$D$4*10000 | 成本明细表 水泥专项基金成本总额 | ？ | 成本明细表 水泥专项基金已发生合同总额/10000 | ？ | ？ | ？ | 同上 | 来源？ | D50-J50 | 来源？ | J50+L50 | N50-D50 | 来源？
2.6.3 | 人防异地建设费 | 同上 | 成本明细表 人防易地建设费成本总额 | ？ | 成本明细表 人防易地建设费已发生合同总额/10000 | ？ | ？ | ？ | 同上 | 来源？ | ？ | 来源？ | 同上 | 同上 | 来源？
2.6.4 | 地名标志费 | 同上 | 成本明细表 地名标志费成本总额 | ？ | 成本明细表 地名标志费已发生合同总额/10000 | ？ | ？ | ？ | 同上 | 来源？ | ？ | 来源？ | 同上 | 同上 | 来源？
2.6.5 | 地名公告费 | 同上 | 成本明细表 地名公告费成本总额 | ？ | 成本明细表 地名公告费已发生合同总额/10000 | ？ | ？ | ？ | 同上 | 来源？ | ？ | 来源？ | 同上 | 同上 | 来源？
2.6.6 | 楼栋、单元标牌费 | 同上 | 成本明细表 楼栋、单元标志牌费成本总额 | ？ | 成本明细表 楼栋、单元标志牌费已发生合同总额/10000 | ？ | ？ | ？ | 同上 | 来源？ | D54-J54 | 来源？ | 同上 | 同上 | 来源？
2.7 | 检测费用 | 子类控制指标之和 | 子类总投资之和 | 子类新目标成本之和 | 子类合同值之和 | 子类结算差异之和 | 子类合同值之和 | 子类结算差异之和 | 子类已发生成本之和 | 来源？ | 子类待发生成本之和 | 来源？ | 子类本月动态成本之和 | 子类本月成本增加之和 | 来源？
2.7.1 | 避雷监测费 | D56/$D$4*10000 | 成本明细表 避雷监测费成本总额 | ？ | 成本明细表 避雷监测费已发生合同总额/10000 | ？ | ？ | ？ | ⑥=②+③+④+⑤ | 来源？ | D56-J56 | 来源？ | J56+L56 | N56-D56 | 来源？
2.7.2 | 电气消防安全检测费 | D57/$D$4*10000 | 成本明细表 电气消防安全检测费成本总额 | ？ | 成本明细表 电气消防安全检测费已发生合同总额/10000 | ？ | ？ | ？ | 同上 | 来源？ | D57-J57 | 来源？ | J57+L57 | N57-D57 | 来源？
2.7.3 | 室内环境检测费 | 同上 | 成本明细表 室内环境检测费成本总额 | ？ | 成本明细表 室内环境检测费已发生合同总额/10000 | ？ | ？ | ？ | 同上 | 来源？ | ？ | 来源？ | 同上 | 同上 | 来源？
2.7.4 | 档案存档费 | 同上 | 成本明细表 档案存档费成本总额 | ？ | 成本明细表 档案存档费已发生合同总额/10000 | ？ | ？ | ？ | 同上 | 来源？ | ？ | 来源？ | 同上 | 同上 | 来源？
2.7.5 | 人防监督及档案编制 | 同上 | 成本明细表 人防监督及档案编制成本总额 | ？ | 成本明细表 人防监督及档案编制已发生合同总额/10000 | ？ | ？ | ？ | 同上 | 来源？ | ？ | 来源？ | 同上 | 同上 | 来源？
2.7.6 | 消防存档费 | 同上 | 成本明细表 消防存档费成本总额 | ？ | 成本明细表 消防存档费已发生合同总额/10000 | ？ | ？ | ？ | 同上 | 来源？ | ？ | 来源？ | 同上 | 同上 | 来源？
2.8 | 销售相关费用 | 子类控制指标之和 | 子类总投资之和 | 子类新目标成本之和 | 子类合同值之和 | 子类结算差异之和 | 子类合同值之和 | 子类结算差异之和 | 子类已发生成本之和 | 来源？ | 子类待发生成本之和 | 来源？ | 子类本月动态成本之和 | 子类本月成本增加之和 | 来源？
2.8.1 | 地籍地形图、核地 | D63/$D$4*10000 | 成本明细表 地籍地形图、核地成本总额 | ？ | 成本明细表 地籍地形图、核地已发生合同总额/10000 | ？ | ？ | ？ | ⑥=②+③+④+⑤ | 来源？ | D63-J63 | 来源？ | J63+L63 | N63-D63 | 来源？
2.8.2 | 销售许可证公告费 | D64/$D$4*10000 | 成本明细表 销售许可证公告费 成本总额 | ？ | 成本明细表 销售许可证公告费 已发生合同总额/10000 | ？ | ？ | ？ | 同上 | 来源？ | D64-J64 | 来源？ | J64+L64 | N64-D64 | 来源？
2.8.3 | 预售登记费 | 同上 | 成本明细表 预售登记费成本总额 | ？ | 成本明细表 预售登记费已发生合同总额/10000 | ？ | ？ | ？ | 同上 | 来源？ | 同上 | 来源？ | 同上 | 同上 | 来源？
8.8.4 | 分户土地登记费 | 同上 | 成本明细表 分户土地登记费成本总额 | ？ | 成本明细表 分户土地登记费已发生合同总额/10000 | ？ | ？ | ？ | 同上 | 来源？ | 同上 | 来源？ | 同上 | 同上 | 来源？
2.8.5 | 准入证公告费 | 同上 | 成本明细表 准入证公告费成本总额 | ？ | 成本明细表 准入证公告费已发生合同总额/10000 | ？ | ？ | ？ | 同上 | 来源？ | 同上 | 来源？ | 同上 | 同上 | 来源？
2.8.6 | 房产测绘费（面积测量） | 同上 | 成本明细表 房产测绘费（面积测量）成本总额 | ？ | 成本明细表 房产测绘费（面积测量）已发生合同总额/10000 | ？ | ？ | ？ | 同上 | 来源？ | 同上 | 来源？ | 同上 | 同上 | 来源？
2.8.7 | 房屋转让手续费（产权登记） | 同上 | 成本明细表 房屋转让手续费（产权登记）成本总额 | ？ | 成本明细表 房屋转让手续费（产权登记）已发生合同总额/10000 | ？ | ？ | ？ | 同上 | 来源？ | 同上 | 来源？ | 同上 | 同上 | 来源？
三 | 建安工程费 | 第三大类控制指标之和 | 第三大类总投资之和 | 第三大类新目标成本之和 | 第三大类合同值之和 | 第三大类结算差异之和 | 第三大类合同值之和 | 第三大类结算差异之和 | 第三大类已发生成本之和 | 来源？ | 第三大类待发生成本之和 | 来源？ | 第三大类本月动态成本之和 | 第三大类本月成本增加之和 | 来源？
3.1 | 桩基、土方、基坑支护工程 | 子类控制指标之和 | 子类总投资之和 | 子类新目标成本之和 | 子类合同值之和 | 子类结算差异之和 | 子类合同值之和 | 子类结算差异之和 | 子类已发生成本之和 | 来源？ | 子类待发生成本之和 | 来源？ | 子类本月动态成本之和 | 子类本月成本增加之和 | 来源？
3.1.1 | 桩基础工程费 | D63/$D$4*10000 | 成本明细表 桩基础工程费成本总额 | ？ | 成本明细表 桩基础工程费成本总额已发生合同总额/10000 | ？ | ？ | ？ | ⑥=②+③+④+⑤ | 来源？ | ？ | 来源？ | J72+L72 | N72-D72 | 来源？
3.1.2 | 桩检测费用 | D64/$D$4*10000 | 成本明细表 桩检测费用成本总额 | ？ | 成本明细表 桩检测费用成本总额已发生合同总额/10000 | ？ | ？ | ？ | 同上 | 来源？ | ？ | 来源？ | J73+L73 | N73-D73 | 来源？
3.1.3 | 挖填土方 | 同上 | 成本明细表 挖填土方成本总额 | ？ | 成本明细表 挖填土方成本总额已发生合同总额/10000 | ？ | ？ | ？ | 同上 | 来源？ | D74-J74 | 来源？ | 同上 | 同上 | 来源？
3.1.4 | 地基处理费(强夯） | 同上 | 成本明细表 地基处理费(强夯）成本总额 | ？ | 成本明细表 地基处理费(强夯）成本总额已发生合同总额/10000 | ？ | ？ | ？ | 同上 | 来源？ | D75-J75 | 来源？ | 同上 | 同上 | 来源？
3.1.5 | 地基处理费（换填） | 同上 | 成本明细表 地基处理费（换填）成本总额 | ？ | 成本明细表 地基处理费（换填）成本总额已发生合同总额/10000 | ？ | ？ | ？ | 同上 | 来源？ | D76-J76 | 来源？ | 同上 | 同上 | 来源？
3.1.6 | 沉降观测 | 同上 | 成本明细表 沉降观测成本总额 | ？ | 成本明细表 沉降观测成本总额已发生合同总额/10000 | ？ | ？ | ？ | 同上 | 来源？ | ？ | 来源？ | 同上 | 同上 | 来源？
3.1.7 | 建筑物定位测量及工程竣工验收测量 | 同上 | 成本明细表 建筑物定位测量及工程竣工验收测量成本总额 | ？ | 成本明细表 建筑物定位测量及工程竣工验收测量成本总额已发生合同总额/10000 | ？ | ？ | ？ | 同上 | 来源？ | ？ | 来源？ | 同上 | 同上 | 来源？
3.2 | 主体建安 | 子类控制指标之和 | 子类总投资之和 | 子类新目标成本之和 | 子类合同值之和 | 子类结算差异之和 | 子类合同值之和 | 子类结算差异之和 | 子类已发生成本之和 | 来源？ | 子类待发生成本之和 | 来源？ | 子类本月动态成本之和 | 子类本月成本增加之和 | 来源？
3.2.1 | 建安工程费[标准为毛坯房；含主体结构、装饰、栏杆扶手、水暖电等] | D80/$D$4*10000 | 成本明细 建安工程费[标准为毛坯房；含主体结构、装饰、栏杆扶手、水暖电等]成本总额 | ？ | 成本明细 建安工程费[标准为毛坯房；含主体结构、装饰、栏杆扶手、水暖电等]已发生合同总额/10000 | ？ | ？ | ？ | ⑥=②+③+④+⑤ | 来源？ | ？ | 来源？ | J80+L80 | N80-D80 | 来源？
3.2.2 | 公共部位精装修 | D81/$D$4*10000 | 成本明细 公共部位精装修成本总额 | ？ | 成本明细 公共部位精装修已发生合同总额/10000 | ？ | ？ | ？ | 同上 | 来源？ | ？ | 来源？ | J81+L81 | N81-D81 | 来源？
3.2.3 | 精装修(样板间、会所) | 同上 | 成本明细 精装修(样板间、会所)成本总额 | ？ | 成本明细 精装修(样板间、会所)已发生合同总额/10000 | ？ | ？ | ？ | 同上 | 来源？ | ？ | 来源？ | 同上 | 同上 | 来源？
3.2.4 | 外檐保温石材及涂料 | 同上 | 成本明细 外檐保温石材及涂料成本总额 | ？ | 成本明细 外檐保温石材及涂料已发生合同总额/10000 | ？ | ？ | ？ | 同上 | 来源？ | D83-J83 | 来源？ | 同上 | 同上 | 来源？
3.2.5 | 外檐断桥铝合金门窗 | 同上 | 成本明细 外檐断桥铝合金门窗成本总额 | ？ | 成本明细 外檐断桥铝合金门窗已发生合同总额/10000 | ？ | ？ | ？ | 同上 | 来源？ | D84-J84 | 来源？ | 同上 | 同上 | 来源？
3.2.6 | 铝合金空调百叶 | 同上 | 成本明细 铝合金空调百叶成本总额 | ？ | 成本明细 铝合金空调百叶已发生合同总额/10000 | ？ | ？ | ？ | 同上 | 来源？ | 同上 | 来源？ | 同上 | 同上 | 来源？
3.2.7 | 入户门（不含小院门） | 同上 | 成本明细 入户门（不含小院门）成本总额 | ？ | 成本明细 入户门（不含小院门）已发生合同总额/10000 | ？ | ？ | ？ | 同上 | 来源？ | 同上 | 来源？ | 同上 | 同上 | 来源？
3.2.8 | 配电箱及电表箱 | 同上 | 成本明细 配电箱及电表箱成本总额 | ？ | 成本明细 配电箱及电表箱已发生合同总额/10000 | ？ | ？ | ？ | 同上 | 来源？ | 同上 | 来源？ | 同上 | 同上 | 来源？
3.3 | 设备安装 | 子类控制指标之和 | 子类总投资之和 | 子类新目标成本之和 | 子类合同值之和 | 子类结算差异之和 | 子类合同值之和 | 子类结算差异之和 | 子类已发生成本之和 | 来源？ | 子类待发生成本之和 | 来源？ | 子类本月动态成本之和 | 子类本月成本增加之和 | 来源？
3.3.1 | 电梯 | D89/$D$4*10000 | 成本明细 电梯成本总额 | ？ | 成本明细 电梯已发生合同总额/10000 | ？ | ？ | ？ | ⑥=②+③+④+⑤ | 来源？ | D89-J89 | 来源？ | J89+L89 | N89-D89 | 来源？
3.3.2 | 智能化（对讲、窗磁等） | D90/$D$4*10000 | 成本明细 智能化（对讲、窗磁等）成本总额 | ？ | 成本明细 智能化（对讲、窗磁等）已发生合同总额/10000 | ？ | ？ | ？ | 同上 | 来源？ | D90-J90 | 来源？ | J90+L90 | N90-D90 | 来源？
3.3.3 | 消防工程 | 同上 | 成本明细 消防工程成本总额 | ？ | 成本明细 消防工程已发生合同总额/10000 | ？ | ？ | ？ | 同上 | 来源？ | D91-J91 | 来源？ | 同上 | 同上 | 来源？
3.3.4 | 人防工程 | 同上 | 成本明细 人防工程成本总额 | ？ | 成本明细 人防工程已发生合同总额/10000 | ？ | ？ | ？ | 同上 | 来源？ | D92-J92 | 来源？ | 同上 | 同上 | 来源？
3.3.5 | 空调系统工程 | 同上 | 成本明细 空调系统工程成本总额 | ？ | 成本明细 空调系统工程已发生合同总额/10000 | ？ | ？ | ？ | 同上 | 来源？ | ？ | 来源？ | 同上 | 同上 | 来源？
3.3.6 | 通风系统工程 | 同上 | 成本明细 通风系统工程成本总额 | ？ | 成本明细 通风系统工程已发生合同总额/10000 | ？ | ？ | ？ | 同上 | 来源？ | ？ | 来源？ | 同上 | 同上 | 来源？
3.3.7 | 机械车位租赁（双层） | 同上 | 成本明细 机械车位租赁（双层）成本总额 | ？ | 成本明细 机械车位租赁（双层）已发生合同总额/10000 | ？ | ？ | ？ | 同上 | 来源？ | D95-J95 | 来源？ | 同上 | 同上 | 来源？
3.3.8 | 太阳能系统(四步节能） | 同上 | 成本明细 太阳能系统(四步节能）成本总额 | ？ | 成本明细 太阳能系统(四步节能）已发生合同总额/10000 | ？ | ？ | ？ | 同上 | 来源？ | D96-J96 | 来源？ | 同上 | 同上 | 来源？
3.4 | 环境工程 | 子类控制指标之和 | 子类总投资之和 | 子类新目标成本之和 | 子类合同值之和 | 子类结算差异之和 | 子类合同值之和 | 子类结算差异之和 | 子类已发生成本之和 | 来源？ | 子类待发生成本之和 | 来源？ | 子类本月动态成本之和 | 子类本月成本增加之和 | 来源？
3.4.1 | 区内景观工程（含示范区景观） | D98/$D$4*10000 | 成本明细 区内景观工程（含示范区景观）成本总额 | ？ | 成本明细 区内景观工程（含示范区景观）已发生合同总额/10000 | ？ | ？ | ？ | ⑥=②+③+④+⑤ | 来源？ | ？ | 来源？ | J98+L98 | N98-D98 | 来源？
3.4.2 | 区外挡土墙工程 | D99/$D$4*10000 | 成本明细 区外挡土墙工程成本总额 | ？ | 成本明细 区外挡土墙工程已发生合同总额/10000 | ？ | ？ | ？ | 同上 | 来源？ | ？ | 来源？ | J99+L99 | N99-D99 | 来源？
3.4.3 | 界外地景观 | 同上 | 成本明细 界外地景观成本总额 | ？ | 成本明细 界外地景观已发生合同总额/10000 | ？ | ？ | ？ | 同上 | 来源？ | D100-J100 | 来源？ | 同上 | 同上 | 来源？
3.5 | 监理费 | 子类控制指标之和 | 子类总投资之和 | 子类新目标成本之和 | 子类合同值之和 | 子类结算差异之和 | 子类合同值之和 | 子类结算差异之和 | 子类已发生成本之和 | 来源？ | 子类待发生成本之和 | 来源？ | 子类本月动态成本之和 | 子类本月成本增加之和 | 来源？
3.5.1 | 土建监理费 | D102/$D$4*10000 | 成本明细 土建监理费成本总额 | ？ | 成本明细 土建监理费已发生合同总额/10000 | ？ | ？ | ？ | ⑥=②+③+④+⑤ | 来源？ | ？ | 来源？ | J102+L102 | N102-D102 | 来源？
3.5.2 | 含人防监理费 | D103/$D$4*10000 | 成本明细 含人防监理费成本总额 | ？ | 成本明细 含人防监理费已发生合同总额/10000 | ？ | ？ | ？ | ？ | 来源？ | ？ | 来源？ | J103+L103 | N103-D103 | 来源？
3.6 | 变更签证 | D104/$D$4*10000 | 成本明细 变更签证成本总额 | ？ | 成本明细 变更签证已发生合同总额/10000 | ？ | ？ | ？ | ⑥=②+③+④+⑤ | 来源？ | ？ | 来源？ | J104+L104 | N104-D104
四 | 基础设施费 | 第四大类控制指标之和 | 第四大类总投资之和 | 第四大类新目标成本之和 | 第四大类合同值之和 | 第四大类结算差异之和 | 第四大类合同值之和 | 第四大类结算差异之和 | 第四大类已发生成本之和 | 来源？ | 第四大类待发生成本之和 | 来源？ | 第四大类本月动态成本之和 | 第四大类本月成本增加之和 | 来源？
4.1 | 供电 | 子类控制指标之和 | 子类总投资之和 | 子类新目标成本之和 | 子类合同值之和 | 子类结算差异之和 | 子类合同值之和 | 子类结算差异之和 | 子类已发生成本之和 | 来源？ | 子类待发生成本之和 | 来源？ | 子类本月动态成本之和 | 子类本月成本增加之和 | 来源？
4.1.1 | 电力工程费 | D107/$D$4*10000 | 成本明细 电力工程费成本总额 | ？ | 成本明细 电力工程费已发生合同总额/10000 | ？ | ？ | ？ | ⑥=②+③+④+⑤ | 来源？ | D107-J107 | 来源？ | J107+L107 | N107-D107 | 来源？
4.1.2 | 一户一表费 | D108/$D$4*10000 | 成本明细 一户一表费成本总额 | ？ | 成本明细 一户一表费已发生合同总额/10000 | ？ | ？ | ？ | 同上 | 来源？ | D108-J108 | 来源？ | J108+L108 | N108-D108 | 来源？
4.1.3 | 外线路由费及破路补偿费 | 同上 | 成本明细 外线路由费及破路补偿费成本总额 | ？ | 成本明细 外线路由费及破路补偿费已发生合同总额/10000 | ？ | ？ | ？ | 同上 | 来源？ | 同上 | 来源？ | 同上 | 同上 | 来源？
4.1.4 | 配电柜 | 同上 | 成本明细 配电柜成本总额 | ？ | 成本明细 配电柜已发生合同总额/10000 | ？ | ？ | ？ | 同上 | 来源？ | 同上 | 来源？ | 同上 | 同上 | 来源？
4.1.5 | 内缆工程费 | 同上 | 成本明细 内缆工程费成本总额 | ？ | 成本明细 内缆工程费已发生合同总额/10000 | ？ | ？ | ？ | 同上 | 来源？ | 同上 | 来源？ | 同上 | 同上 | 来源？
4.1.6 | 箱式站基础、Cf箱基础、土建变电站 | 同上 | 成本明细 箱式站基础、Cf箱基础、土建变电站成本总额 | ？ | 成本明细 箱式站基础、Cf箱基础、土建变电站已发生合同总额/10000 | ？ | ？ | ？ | 同上 | 来源？ | 同上 | 来源？ | 同上 | 同上 | 来源？
4.1.7 | 红号站设备 | 同上 | 成本明细 红号站设备成本总额 | ？ | 成本明细 红号站设备已发生合同总额/10000 | ？ | ？ | ？ | 同上 | 来源？ | 同上 | 来源？ | 同上 | 同上 | 来源？
4.2 | 供水（自来水） | 子类控制指标之和 | 子类总投资之和 | 子类新目标成本之和 | 子类合同值之和 | 子类结算差异之和 | 子类合同值之和 | 子类结算差异之和 | 子类已发生成本之和 | 来源？ | 子类待发生成本之和 | 来源？ | 子类本月动态成本之和 | 子类本月成本增加之和 | 来源？
4.2.1 | 自来水工程费 | D115/$D$4*10000 | 成本明细 自来水工程费成本总额 | ？ | 成本明细 自来水工程费已发生合同总额/10000 | ？ | ？ | ？ | ⑥=②+③+④+⑤ | 来源？ | D115-J115 | 来源？ | J115+L115 | N115-D115 | 来源？
4.2.2 | 自来水工程费（二次网） | D116/$D$4*10000 | 成本明细 自来水工程费（二次网）成本总额 | ？ | ？ | ？ | ？ | ？ | 同上 | 来源？ | D116-J116 | 来源？ | J116+L116 | N116-D116 | 来源？
4.2.3 | 水表 | 同上 | 成本明细 水表成本总额 | ？ | ？ | ？ | ？ | ？ | 同上 | 来源？ | 同上 | 来源？ | 同上 | 同上 | 来源？
4.2.4 | 室外消火栓 | 同上 | 成本明细 室外消火栓成本总额 | ？ | ？ | ？ | ？ | ？ | 同上 | 来源？ | 同上 | 来源？ | 同上 | 同上 | 来源？
4.2.5 | 水土保持设施补偿费 | 同上 | 成本明细 水土保持设施补偿费成本总额 | ？ | 成本明细 水土保持设施补偿费已发生合同总额/10000 | ？ | ？ | ？ | 同上 | 来源？ | 同上 | 来源？ | 同上 | 同上 | 来源？
4.2.6 | 地下水资源费 | 同上 | 成本明细 地下水资源费成本总额 | ？ | 成本明细 地下水资源费已发生合同总额/10000 | ？ | ？ | ？ | 同上 | 来源？ | 同上 | 来源？ | 同上 | 同上 | 来源？
4.2.7 | 水土保持方案编制费 | 同上 | 成本明细 水土保持方案编制费成本总额 | ？ | 成本明细 水土保持方案编制费已发生合同总额/10000 | ？ | ？ | ？ | 同上 | 来源？ | 同上 | 来源？ | 同上 | 同上 | 来源？
4.2.8 | 用水报告书编制费 | 同上 | 成本明细 用水报告书编制费成本总额 | ？ | 成本明细 用水报告书编制费已发生合同总额/10000 | ？ | ？ | ？ | 同上 | 来源？ | 同上 | 来源？ | 同上 | 同上 | 来源？
4.2.9 | 二次供水工程设备费 | 同上 | 成本明细 二次供水工程设备费成本总额 | ？ | 成本明细 二次供水工程设备费已发生合同总额/10000 | ？ | ？ | ？ | 同上 | 来源？ | 同上 | 来源？ | 同上 | 同上 | 来源？
4.3 | 供水（中水） | 子类控制指标之和 | 子类总投资之和 | 子类新目标成本之和 | 子类合同值之和 | 子类结算差异之和 | 子类合同值之和 | 子类结算差异之和 | 子类已发生成本之和 | 来源？ | 子类待发生成本之和 | 来源？ | 子类本月动态成本之和 | 子类本月成本增加之和 | 来源？
4.3.1 | 中水工程费 | D125/$D$4*10000 | 成本明细 中水工程费成本总额 | ？ | ？ | ？ | ？ | ？ | ⑥=②+③+④+⑤ | 来源？ | D125-J125 | 来源？ | J125+L125 | N125-D125 | 来源？
4.3.2 | 中水工程费（二次网） | D126/$D$4*10000 | 成本明细 中水工程费（二次网）成本总额 | ？ | ？ | ？ | ？ | ？ | 同上 | 来源？ | D126-J126 | 来源？ | J126+L126 | N126-D126 | 来源？
4.3.3 | 水表 | 同上 | 成本明细 水表成本总额 | ？ | ？ | ？ | ？ | ？ | 同上 | 来源？ | 同上 | 来源？ | 同上 | 同上 | 来源？
4.3.4 | 二次供水工程设备费 | 同上 | 成本明细 二次供水工程设备费成本总额 | ？ | 成本明细 二次供水工程设备费已发生合同总额/10000 | ？ | ？ | ？ | 同上 | 来源？ | 同上 | 来源？ | 同上 | 同上 | 来源？
4.4 | 排水 | 子类控制指标之和 | 子类总投资之和 | 子类新目标成本之和 | 子类合同值之和 | 子类结算差异之和 | 子类合同值之和 | 子类结算差异之和 | 子类已发生成本之和 | 来源？ | 子类待发生成本之和 | 来源？ | 子类本月动态成本之和 | 子类本月成本增加之和 | 来源？
4.4.1 | 排水工程费 | D130/$D$4*10000 | 成本明细 排水工程费成本总额 | ？ | 成本明细 排水工程费已发生合同总额/10000 | ？ | ？ | ？ | ⑥=②+③+④+⑤ | 来源？ | D130-J130 | 来源？ | J130+L130 | N130-D130 | 来源？
4.4.2 | 排水破路施工费 | D131/$D$4*10000 | 成本明细 排水破路施工费成本总额 | ？ | 成本明细 排水破路施工费已发生合同总额/10000 | ？ | ？ | ？ | 同上 | 来源？ | D131-J131 | 来源？ | J131+L131 | N131-D131 | 来源？
4.5 | 供热 | 子类控制指标之和 | 子类总投资之和 | 子类新目标成本之和 | 子类合同值之和 | 子类结算差异之和 | 子类合同值之和 | 子类结算差异之和 | 子类已发生成本之和 | 来源？ | 子类待发生成本之和 | 来源？ | 子类本月动态成本之和 | 子类本月成本增加之和 | 来源？
4.5.1 | 供热工程建设费 | D133/$D$4*10000 | 成本明细 供热工程建设费成本总额 | ？ | 成本明细 供热工程建设费已发生合同总额/10000 | ？ | ？ | ？ | ⑥=②+③+④+⑤ | 来源？ | ？ | 来源？ | J133+L133 | N133-D133 | 来源？
4.5.2 | 供热内网费 | D134/$D$4*10000 | 成本明细 供热内网费成本总额 | ？ | 成本明细 供热内网费已发生合同总额/10000 | ？ | ？ | ？ | 同上 | 来源？ | D134-J134 | 来源？ | J134+L134 | N134-D134 | 来源？
4.5.3 | 热计量表 | 同上 | 成本明细 热计量表成本总额 | ？ | 成本明细 热计量表已发生合同总额/10000 | ？ | ？ | ？ | 同上 | 来源？ | D135-J135 | 来源？ | 同上 | 同上 | 来源？
4.6 | 燃气 | 子类控制指标之和 | 子类总投资之和 | 子类新目标成本之和 | 子类合同值之和 | 子类结算差异之和 | 子类合同值之和 | 子类结算差异之和 | 子类已发生成本之和 | 来源？ | 子类待发生成本之和 | 来源？ | 子类本月动态成本之和 | 子类本月成本增加之和 | 来源？
4.6.1 | 气源发展基金(蓟县另收） | D137/$D$4*10000 | 成本明细 气源发展基金(蓟县另收）成本总额 | ？ | 成本明细 气源发展基金(蓟县另收）已发生合同总额/10000 | ？ | ？ | ？ | ⑥=②+③+④+⑤ | 来源？ | D137-J137 | 来源？ | J137+L137 | N137-D137 | 来源？
4.6.2 | 燃气工程费 | D138/$D$4*10000 | 成本明细 燃气工程费成本总额 | ？ | 成本明细 燃气工程费已发生合同总额/10000 | ？ | ？ | ？ | 同上 | 来源？ | D138-J138 | 来源？ | J138+L138 | N138-D138 | 来源？
4.6.3 | 燃气设计费 | 同上 | 成本明细 燃气设计费成本总额 | ？ | 成本明细 燃气设计费已发生合同总额/10000 | ？ | ？ | ？ | 同上 | 来源？ | ？ | 来源？ | 同上 | 同上 | 来源？
4.6.4 | 燃气表费 | 同上 | 成本明细 燃气表费成本总额 | ？ | 成本明细 燃气表费已发生合同总额/10000 | ？ | ？ | ？ | 同上 | 来源？ | D140-J140 | 来源？ | 同上 | 同上 | 来源？
4.6.5 | 燃气报警器 | 同上 | 成本明细 燃气报警器成本总额 | ？ | 成本明细 燃气报警器已发生合同总额/10000 | ？ | ？ | ？ | 同上 | 来源？ | D141-J141 | 来源？ | 同上 | 同上 | 来源？
4.6.6 | 点火费 | 同上 | 成本明细 点火费成本总额 | ？ | 成本明细 点火费已发生合同总额/10000 | ？ | ？ | ？ | 同上 | 来源？ | D142-J142 | 来源？ | 同上 | 同上 | 来源？
4.7 | 视讯 | 子类控制指标之和 | 子类总投资之和 | 子类新目标成本之和 | 子类合同值之和 | 子类结算差异之和 | 子类合同值之和 | 子类结算差异之和 | 子类已发生成本之和 | 来源？ | 子类待发生成本之和 | 来源？ | 子类本月动态成本之和 | 子类本月成本增加之和 | 来源？
4.7.1 | 电视线路安装费 | D144/$D$4*10000 | 成本明细 电视线路安装费成本总额 | ？ | 成本明细 电视线路安装费已发生合同总额/10000 | ？ | ？ | ？ | ⑥=②+③+④+⑤ | 来源？ | ？ | 来源？ | J145+L145 | N145-D145 | 来源？
4.7.2 | 电视外网工程费 | D145/$D$4*10000 | 成本明细 电视外网工程费成本总额 | ？ | 成本明细 电视外网工程费已发生合同总额/10000 | ？ | ？ | ？ | 同上 | 来源？ | ？ | 来源？ | J146+L146 | N146-D146 | 来源？
4.7.3 | 通讯线路安装费 | 同上 | 成本明细 通讯线路安装费成本总额 | ？ | 成本明细 通讯线路安装费已发生合同总额/10000 | ？ | ？ | ？ | 同上 | 来源？ | ？ | 来源？ | 同上 | 同上 | 来源？
4.8 | 室外区内智能化工程 | 子类控制指标之和 | 子类总投资之和 | 子类新目标成本之和 | 子类合同值之和 | 子类结算差异之和 | 子类合同值之和 | 子类结算差异之和 | 子类已发生成本之和 | 来源？ | 子类待发生成本之和 | 来源？ | 子类本月动态成本之和 | 子类本月成本增加之和 | 来源？
4.8.1 | 区停车场管理系统 | D148/$D$4*10000 | 成本明细 区停车场管理系统成本总额 | ？ | 成本明细 区停车场管理系统已发生合同总额/10000 | ？ | ？ | ？ | ⑥=②+③+④+⑤ | 来源？ | D148-J148 | 来源？ | J148+L148 | N148-D148 | 来源？
4.8.2 | 安防系统工程、交通设施 | D149/$D$4*10000 | 成本明细 安防系统工程、交通设施成本总额 | ？ | 成本明细 安防系统工程、交通设施已发生合同总额/10000 | ？ | ？ | ？ | 同上 | 来源？ | D149-J149 | 来源？ | J149+L149 | N149-D149 | 来源？
4.8.3 | 音乐广播、电子屏系统 | 同上 | 成本明细 音乐广播、电子屏系统成本总额 | ？ | 成本明细 音乐广播、电子屏系统已发生合同总额/10000 | ？ | ？ | ？ | 同上 | 来源？ | 同上 | 来源？ | 同上 | 同上 | 来源？
4.9 | 其他基础设施费 | 子类控制指标之和 | 子类总投资之和 | 子类新目标成本之和 | 子类合同值之和 | 子类结算差异之和 | 子类合同值之和 | 子类结算差异之和 | 子类已发生成本之和 | 来源？ | 子类待发生成本之和 | 来源？ | 子类本月动态成本之和 | 子类本月成本增加之和 | 来源？
4.9.1 | 邮政设施 | D152/$D$4*10000 | 成本明细 邮政设施成本总额 | ？ | 成本明细 邮政设施已发生合同总额/10000 | ？ | ？ | ？ | ⑥=②+③+④+⑤ | 来源？ | D152-J152 | 来源？ | J152+L152 | N152-D152 | 来源？
4.9.2 | 环卫设施 | D153/$D$4*10000 | 成本明细 环卫设施成本总额 | ？ | 成本明细 环卫设施已发生合同总额/10000 | ？ | ？ | ？ | 同上 | 来源？ | D153-J153 | 来源？ | J153+L153 | N153-D153 | 来源？
4.9.3 | 交通设施 | 同上 | 成本明细 交通设施成本总额 | ？ | 成本明细 交通设施已发生合同总额/10000 | ？ | ？ | ？ | 同上 | 来源？ | 同上 | 来源？ | 同上 | 同上 | 来源？
五 | 公用配套设施 | C156+C157+C162 | D156+D157+D162 | ？ | F156+F157+F162 | G156+G157+G162 | H156+H157+H162 | I156+I157+I162 | J156+J157+J162 | 来源？ | L156+L157+L162 | 来源？ | N156+N157+N162 | O156+O157+O162 | 来源？
5.1 | 非营业性公建配套费 | D156/$D$4*10000 | 648.0531 | 648.0531 | 648.1753 |  |  |  | 648.1753 |  | -0.12221 |  | 648.0531 | 0
5.2 | 物业管理费 | SUM(C158:C161) | 145.4996 | 145.4995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 145.4996 |  | 145.4996 | 0
5.2.1 | 物业开办费 | 6.5122 | 62.357 | 62.3569 | 0 |  |  |  | 0 |  | 62.357 |  | 62.357 | 0
5.2.2 | 前期配合费 | 6.5122 | 62.357 | 62.3569 | 0 |  |  |  | 0 |  | 62.357 |  | 62.357 | 0
5.2.3 | 验房费 | 1.0854 | 10.3928 | 10.3928 | 0 |  |  |  | 0 |  | 10.3928 |  | 10.3928 | 0
5.2.4 | 空房管理费 | 1.0854 | 10.3928 | 10.3928 | 0 |  |  |  | 0 |  | 10.3928 |  | 10.3928 | 0
5.3 | 空房采暖费 | 0 | 0 | 65.9995 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
六 | 不可预见费（建安工程费的千分之五） | D163/$D$4*10000 | 成本明细 不可预见费成本总额 | ？ | 成本明细 不可预见费已发生合同总额/10000 | ？ | ？ | ？ | F163+G163+H163+I163 | 来源？ | D163-J163 | 来源？ | J163+L163 | N163-D163 | 来源？
七 | 直接成本小计 | C8+C16+C70+C105+C155+C163 | D8+D16+D70+D105+D155+D163 | ？ | F8+F16+F70+F105+F155+F163 | G8+G16+G70+G105+G155+G163 | H8+H16+H70+H105+H155+H163 | I8+I16+I70+I105+I155+I163 | J8+J16+J70+J105+J155+J163 | 来源？ | L8+L16+L70+L105+L155+L163 | M8+M16+M70+M105+M155+M163 | N8+N16+N70+N105+N155+N163 | O8+O16+O70+O105+O155+O163 | 来源？
八 | 销售收入 | [7 empty] | ? | 来源？ | N165-J165 |  | 销售价格测算 销售额总计
九 | 毛利率 | [8 empty] | 来源？
十 | 销售费用 | [7 empty] | ? | 来源？ | ? |  | J167+L167 | N167/N165
十一 | 管理费用 | [7 empty] | ? | 来源？ | J168/29*25 |  | J168+L168 | N168/N165
十二 | 公共设施维修基金 | [7 empty] | J165*0.01 | 来源？ | ? |  | J169+L169
十三 | 资金成本（贷款利息） | [7 empty] | ? | 来源？ | 5400-J170? |  | J170+L170
十四 | 融资成本 | [7 empty] | ? | 来源？ | ? |  | J171+L171
十五 | 营业税金 | [7 empty] | J165*0.0565 | 来源？ | L165*0.0565 |  | J172+L172
十六 | 土地增值税 | [8 empty] | 来源？ |  |  | N165*0.02
十七 | 税前成本合计 | [11 empty] | N164+N167+N168+N169+N170+N171+N172+N173
十八 | 税前利润 | [11 empty] | N165-N174
十九 | 税前利润率 | [11 empty] | N175/N165
二十 | 所得税 | [11 empty] | N175*0.25
二十一 | 税后成本合计 | [11 empty] | N174+N177
二十二 | 税后利润 | [11 empty] | N165-N178
二十三 | 税后净利润率 | [11 empty] | N179/N165
固定值吗？如何确定？
固定值吗？如何确定？

## Sheet2
蓟县博御园项目动态成本分析表
项 目 |  | 原目标成本 |  | 新目标成本 | 已发生（万元） | [5 empty] | 待发生成本（万元） |  | 本月动态成本（万元） | 成本增加（动态-目标） | 差异说明
|  | 销售面积 | ? |  | 截至上月已发生 |  | 本月 |  | 已发生成本 | 分析 | 待发生成本 | 分析
|  | 控制指标（元/m3） | 总投资（万元） |  | 合同值 | 结算差异 | 合同值 | 结算差异
|  |  | ① |  | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥=②+③+④+⑤ |  | ⑦ |  | ⑧=⑥+⑦ | ⑧-①
一 | 土地及大配套费 | 第一大类控制指标之和 | 第一大类总投资之和 | 第一大类新目标成本之和 | 第一大类合同值之和 | 第一大类结算差异之和 | 第一大类合同值之和 | 第一大类结算差异之和 | 第一大类已发生成本之和 | 来源？ | 第一大类待发生成本之和 | 来源？ | 第一大类本月动态成本之和 | 第一大类本月成本增加之和 | 来源？
1.1 | 子类 | D9/$D$4*10000 | 成本明细表相关成本总额 | ？ | 成本明细表相关已发生合同总额/10000 | ？ | ？ | ？ | ⑥=②+③+④+⑤ | 来源？ | ？ | 来源？ | J9+L9 已发生成本+待发生成本 | N9-D9 本月动态成本-总投资 | 来源？
二 | 前期费用 | 第二大类控制指标之和 | 第二大类总投资之和 | 第二大类新目标成本之和 | 第二大类合同值之和 | 第二大类结算差异之和 | 第二大类合同值之和 | 第二大类结算差异之和 | 第二大类已发生成本之和 | 来源？ | 第二大类待发生成本之和 | 来源？ | 第二大类本月动态成本之和 | 第二大类本月成本增加之和 | 来源？
2.1 | 子类 | 孙类控制指标之和 | 孙类总投资之和 | 孙类新目标成本之和 | 孙类合同值之和 | 孙类结算差异之和 | 孙类合同值之和 | 孙类结算差异之和 | 孙类已发生成本之和 | 来源？ | 孙类待发生成本之和 | 来源？ | 孙类本月动态成本之和 | 孙类本月成本增加之和 | 来源？
2.1.1 | 孙类 | D12/$D$4*10000 | 成本明细表相关成本总额 | ？ | 成本明细表相关已发生合同总额/10000 | ？ | ？ | ？ | ⑥=②+③+④+⑤ | 来源？ | D12-J12 总投资-已发生成本 | 来源？ | J12+L18 已发生成本+待发生成本 | N12-D12 本月动态成本-总投资 | 来源？
三 | 建安工程费 | 第三大类控制指标之和 | 第三大类总投资之和 | 第三大类新目标成本之和 | 第三大类合同值之和 | 第三大类结算差异之和 | 第三大类合同值之和 | 第三大类结算差异之和 | 第三大类已发生成本之和 | 来源？ | 第三大类待发生成本之和 | 来源？ | 第三大类本月动态成本之和 | 第三大类本月成本增加之和 | 来源？
四 | 基础设施费 | 第四大类控制指标之和 | 第四大类总投资之和 | 第四大类新目标成本之和 | 第四大类合同值之和 | 第四大类结算差异之和 | 第四大类合同值之和 | 第四大类结算差异之和 | 第四大类已发生成本之和 | 来源？ | 第四大类待发生成本之和 | 来源？ | 第四大类本月动态成本之和 | 第四大类本月成本增加之和 | 来源？
五 | 公用配套设施 | C156+C157+C162 | D156+D157+D162 | ？ | F156+F157+F162 | G156+G157+G162 | H156+H157+H162 | I156+I157+I162 | J156+J157+J162 | 来源？ | L156+L157+L162 | 来源？ | N156+N157+N162 | O156+O157+O162 | 来源？
六 | 不可预见费（建安工程费的千分之五） | D163/$D$4*10000 | 成本明细 不可预见费成本总额 | ？ | 成本明细 不可预见费已发生合同总额/10000 | ？ | ？ | ？ | F163+G163+H163+I163 | 来源？ | D163-J163 | 来源？ | J163+L163 | N163-D163 | 来源？
七 | 直接成本小计 | C8+C16+C70+C105+C155+C163 | D8+D16+D70+D105+D155+D163 | ？ | F8+F16+F70+F105+F155+F163 | G8+G16+G70+G105+G155+G163 | H8+H16+H70+H105+H155+H163 | I8+I16+I70+I105+I155+I163 | J8+J16+J70+J105+J155+J163 | 来源？ | L8+L16+L70+L105+L155+L163 | M8+M16+M70+M105+M155+M163 | N8+N16+N70+N105+N155+N163 | O8+O16+O70+O105+O155+O163 | 来源？
八 | 销售收入 | [7 empty] | ? | 来源？ | N165-J165 |  | 销售价格测算 销售额总计
九 | 毛利率 | [8 empty] | 来源？
十 | 销售费用 | [7 empty] | ? | 来源？ | ? |  | J167+L167 | N167/N165
十一 | 管理费用 | [7 empty] | ? | 来源？ | J168/29*25 |  | J168+L168 | N168/N165
十二 | 公共设施维修基金 | [7 empty] | J165*0.01 | 来源？ | ? |  | J169+L169
十三 | 资金成本（贷款利息） | [7 empty] | ? | 来源？ | 5400-J170? |  | J170+L170
十四 | 融资成本 | [7 empty] | ? | 来源？ | ? |  | J171+L171
十五 | 营业税金 | [7 empty] | J165*0.0565 | 来源？ | L165*0.0565 |  | J172+L172
十六 | 土地增值税 | [8 empty] | 来源？ |  |  | N165*0.02
十七 | 税前成本合计 | [11 empty] | N164+N167+N168+N169+N170+N171+N172+N173
十八 | 税前利润 | [11 empty] | N165-N174
十九 | 税前利润率 | [11 empty] | N175/N165
二十 | 所得税 | [11 empty] | N175*0.25
二十一 | 税后成本合计 | [11 empty] | N174+N177
二十二 | 税后利润 | [11 empty] | N165-N178
二十三 | 税后净利润率 | [11 empty] | N179/N165