## 合同台帐
工程合同及拨款统计
新编号 | 签定日期 | 费用 类别 | 工程项目 | 施工单位 | 合同造价（元） | 结算造价（元） | 本月拨款（元） | 结算合同值 | 签证总额 | 累计拨款（元） | 拨款率 % | 预提款（元） | 部门 | 付款方式 | 质保 | 未付 | 备注
JXA-001 | 2013.7.19 | 前核地 | 南郡蓝山核定用地图合同 | 天津市蓟县测绘队 | 12055.17 | 12055.17 | #REF! | 12055.17 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 工程部 | 取得测绘成果后一次性付清合同款
JXA-002 | 2013.7.19 | 前勘绘 | 天津蓟县项目地形图测绘合同 | 天津市蓟县测绘队 | 44110 | 44110 | #REF! | 44110 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 工程部 | 签订起3日内支付全部合同款
JXA-003 | 2013.8.9 | 前勘勘 | 初勘合同 | 天津市勘察院 | 71820 | 102375 | #REF! | 102375 | 30555 | #REF! | #REF! | #REF! | 工程部 | 乙方提交正式勘察成果资料后并办理完结算手续10天内，发包人应一次性付清结算价款
JXA-004 | 2013.8.19 | 前设设 | 建筑方案及施工图设计合同 | 北京新纪元建筑工程设计有限公司 | 7800000 | 7800000 | #REF! | 7800000 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 工程部 | 1)合同签订生效后七个工作日内，甲方向乙方支付总设计费用的15%作为定金； 2)乙方向甲方提交规划方案设计成果且甲方确认后七个工作日内，甲方向乙方支付设计费为总设 计费用的15%; 3)乙方配合甲方完成修建性详细规划报审工作并取得《修建性详细规划审定通知书》后七个工作 日内，甲方向乙方支付设计费为总设计费用的5%; 4)乙方向甲方提交建筑单体方案设计成果且甲方确认后七个工作日内，甲方向乙方支付设计费为 总设计费用的15%; 5)乙方配合甲方完成建筑单体方案设计报审工作并取得《建设工程设计方案审定通知书》后七个 工作日内，甲方向乙方支付设计费为总设计费用的5%; 6)乙方向甲方提交建筑单体方案深化设计成果且甲方确认后七个工作日内，甲方向乙方支付设计 费为总设计费用的5%; 7)乙方配合甲方完成报建工作并取得《建设工程规划许可证》后七个工作日内，甲方向乙方支付 设计费为总设计费用的5%; 8)乙方完成全部施工图，经甲方专业设计师审核无问题后，甲方向乙方支付设计费为总设计费用 的10%; 9)施工图通过各专业主管部门外审部门审查合格后，甲方向乙方支付设计费为总设计费用的10%; 10)结构主体封顶，甲方向乙方支付设计费为总设计费用的5%; 11)工程竣工验收合格后，甲方向乙方付清余款。 注：甲方向乙方支付款项时，乙方须向甲方提供符合天津市税务部门要求的正式等额发票， 否则甲方有权拒付款项，且不属于甲方违约
JXA-005 | 2013.8.19 | 土土 | 天津市国有建设用地使用权出让合同 | 天津市国土资源和房屋管理局蓟县国土资源分局 | 366100000 | 366100000 | #REF! | 366100000 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 开发部 | 合同签订之日起30日内，缴付不低于50%土地出让款。合同签订之日起90日内，缴齐全部土地出让金
JXA-006W | 2013.10.23 | 土交 | 代理代办费（蓟县国土收取） | 天津市国土资源和房屋管理局蓟县国土资源分局 | 366100 | 366100 | #REF! | 366100 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 开发部 | 一次性
JXA-007W | 2013.10.29 | 土其 | 国有土地使用权登记费 | 天津市蓟县地籍管理中心 | 10000 | 10000 | #REF! | 10000 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 开发部 | 一次性
JXA-008W | 2013.5.23 | 土交 | 土地交易代理代办费 | 天津市土地交易中心 | 1464400 | 1464400 | #REF! | 1464400 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 开发部 | 一次性
JXA-009W | 2013.5.23 | 土交 | 土地交易手续费 | 天津市土地交易中心 | 732200 | 732200 | #REF! | 732200 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 开发部 | 一次性
JXA-010W | 2013.8.31 | 土拍 | 土地拍卖佣金（蓟县063号） | 宁波富地企业管理咨询服务有限公司 | 14644000 | 14644000 | #REF! | 14644000 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 开发部 | 一次性
JXA-011W | 2013.11.14 | 前勘绘 | 管线实测费（买图） | 天津市蓟县地下空间规划信息中心 | 12600 | 12600 | #REF! | 12600 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 开发部 | 一次性
JXA-012W | 2013.11.20 | 前勘绘 | 管线实测费 | 天津市蓟县测绘队 | 61713 | 61713 | #REF! | 61713 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 开发部 | 一次性
JXA-013 | 2013.11.27 | 建环内 | 蓟县苗木采购与种植养护工程施工合同 | 天津市静海县泽森苗圃 | 8280192 | 8280192 | #REF! | 8280192 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 开发部 | 3.1 本工程采用固定单价包干，固定综合单价见附件一《天津蓟县苗木工程报价表》，不再调整。 3.1.1 签订合同后，截止到2014年2月28日之前，若甲方实际采购数量有变动，乙方需无偿按附件一中固定单价提供苗木给甲方。 3.1.2 若因甲方原因实际从基地移栽到项目现场的苗木数量发生减少， 则此批苗木由甲方自行处理。 3.1.3 若部分苗木在基地内的养殖周期未达到合同规定的2年时间时，甲方支付当年养管费时会按月扣减未实施养管月份的费用，月度扣减费用按附件一中2年总报价平均均摊到月度的方式计算。 3.1.4 若部分苗木在养殖苗圃内的养殖周期超过合同规定的2年时间时，超出时间的养殖费用待工程结算时甲方支付给乙方，计算原则按附件一中2年总报价平均均摊到月度，再核算超出的月份数量计算。 3.1.5 工程结算时，乙方需提供苗木批次采购、移栽、养管情况统计等文件签收依据，相关管理部门检测合格依据，水费用结清单，甲方签字确认的工程竣工验收单等甲方需乙方提供的全部结算资料后，并配合甲方到现场清点实际苗木，确认成活率后，方可启动结算手续，并按附件中的固定单价计算本工程结算总价款。 |  |  | 履约保函
JXA-014W | 2014.3.10 | 前设图 | 图纸打印 | 王为 | 1000 | 1000 | #REF! | 1000 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 开发部 | 一次性
JXA-015 | 2013.12.3 | 前标咨 | （一、三期）造价咨询合同 | 天津中天华建工程咨询有限公司 | 300000 | 300000 | #REF! | 300000 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 成本部 | 1、咨询费的支付以单个楼座为单位，下条中的“咨询费”均指乙方所咨询的栋号相应的咨询费。 2、乙方提供预算书及清单标底标的文件并经甲方抽验合格确认无误并与施工单位核对完毕，提供双方认定的成果文件后15日内支付至咨询费的50％；工程竣工后，乙方递交所有第三方的工程最终结算书，经双方盖章确认后30日内，付至咨询费的90%；咨询结果提供后6个月后15日内，不出现任何争议支付至咨询费的100％。 3、乙方应在甲方付每笔咨询费前，提供等额合法有效发票。如未能提供，甲方有权扣留其咨询费直至乙方开具等额的有效发票。 4、咨询费采用转账支票支付。
JXA-016B | 2013.1.21 | 前临土 | 场地平整 | 天津市蓟县振东建筑有限责任公司 | 6750000 | 6750000 | #REF! | 6750000 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 工程部
JXA-017W | 2013.11.25 | 土契 | 土地契税 | 蓟县国土资源分局 | 11967564.17 | 11967564.17 | #REF! | 11967564.17 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 财务部 | 一次性
JXA-018 | 2013.2.26 | 前其他 | 模型制作合同 | 北京恩思轩宇模型科技有限公司 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 研发部 | 一次性
JXA-019W | 2013.11.27 | 前其他 | 技术服务费《2014年造价信息参考》 | 天津市建设工程造价信息中心 | 320 | 320 | #REF! | 320 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 运营部 | 一次性
JXA-020W | 2013.11.28 | 前其他 | 技术咨询费《2014年工程造价信息》 | 天津市建设工程造价和招标管理协会 | 840 | 840 | #REF! | 840 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 运营部 | 一次性
JXA-021W | 2013.11.29 | 前设图 | 彩色打印效果图39张 | 天津市蓟县东方打印室 | 390 | 390 | #REF! | 390 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 销售部 | 一次性
JXA-022W | 2013.11.30 | 前设图 | 图纸打印 | 天津富多彩数码快印有限公司 | 1000 | 1000 | #REF! | 1000 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 开发部 | 一次性
JXA-023 | 2014.3.14 | 前临障 | 柿子树补偿协议书 | 渔阳镇七里峰村民委员会 | 30000 | 30000 | #REF! | 30000 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 开发部 | 一次性
JXA-024 | 2015.1.6 | 建环内 | 苗木增补协议 | 天津市静海县泽森苗圃 | 477650 | 477650 | #REF! | 477650 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 一次性
JXA-025W | 2014.12.26 | 前道口 | 南侧道路开口 | 天津市蓟县公路路政支队 | 131400 | 131400 | #REF! | 131400 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 开发部 | 一次性
JXA-026W | 2014.12.26 | 前道口 | 西侧道路开口 | 天津市蓟县公路路政支队 | 264625 | 264625 | #REF! | 264625 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 开发部 | 一次性
JXA-027W | 2014.12.29 | 前其他 | 一期在建工程评估费 | 天津杰诺德房地产价格评估咨询有限公司 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
JXA-028W | 2014.12.29 | 前设图 | 图纸复印费 | 天津市宝坻区汇彩打字复印服务中心 | 240 | 240 | #REF! | 240 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 一次性
JXA-029W | 2014.12.29 | 不可预见 | 专家论证费 | 天津忆江南企业管理咨询服务有限公司 | 2000 | 2000 | #REF! | 2000 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 一次性
JXA-030W | 2014.12.29 | 前设图 | 图纸打印费 | 天津市蓟县张雷办公用品商店 | 120 | 120 | #REF! | 120 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 一次性
JXA-031W | 2015.1.9 | 前其他 | 一期工程在建工程（15个楼）房屋所有权登记费 | 天津市财政局 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 账务部 | 一次性
JXA-032W | 2015.2.12 | 前其他 | 蓟县在建工程保费 | 太平财产保险有限公司天津分公司 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 一次性
JXA-033 | 2015.12.28 | 建安 | 维修改建工程（集团办公室精装） | 天津市锦适名研装饰设计有限公司 | 100000 | 100000 | #REF! | 100000 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
JXA-034W | 2014.4.15 | 前设图 | 图纸打印 |  | 3685 | 3685 | #REF! | 3685 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
JXA-035 | 2014.4.20 | 前勘勘 | 建设工程勘察合同(详勘） | 天津华北工程勘察设计有限公司 | 1030000 | 1030000 | #REF! | 1030000 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 开发部 | 勘察人出具中间勘察成果报告且勘察人提供相应金额的合规发票后支付至合同价款的30%；提交完整勘察成果报告后三个月内，或在此期间经市建委审图部门审查合格后且勘察人提供相应金额的合规发票后支付至合同价款的70%；提交完整勘察成果报告后二年内，或在此期间内地基工程全部验收合格且勘察人提供至结算价全额的合规发票后支付至结算价的100%，其中地基工程验收分为三期，每期支付合同价款的10%。如勘察人不及时提供发票，则发包人有权拒付或顺延付款时间。勘察人需配合发包人进行竣工验收备案手续的相关工作。
JXA-036 | 2014.4.23 | 建环外 | 挡土墙施工合同（西侧、南侧） | 天津市蓟县振东建筑有限责任公司 | 3098815 | 1243479 | #REF! | 1243479 | -1855336 | #REF! | #REF! | #REF! | 工程部 | （1） 砖挡土墙施工完成后，待甲方验收合格后30日内支付已完成工程的合同价款的70% 。 （2）施工完成钢筋砼挡土墙墙长300m后，待甲方验收合格后30日内支付已完成工程的合同价款的70% 。 （3） 工程全部完工后，待甲方验收合格后30日内支付至已完成工程的合同价款的70% 。 （4） 工程验收合格，乙方办理完工程交接手续及竣工资料移交手续，乙方向甲方递交合格竣工结算报告及完整的结算资料，结算资料必须符合甲方审核要求，工程结算完成后45日内支付至结算价款的95% 。 （5）质保期满两年后30日内支付结算总价的5%，（本金不计息）。
JXA-037 | 2014.4. | 前设其 | 地库及人防设计合同 | 天津冶金规划设计院 | 449680 | 449680 | #REF! | 449680 |  | #REF! | #REF! | #REF! | 工程部 | 8.1本协议生效后一周内，委托方支付设计费总额的30％作为定金（协议结算时，定金抵作设计费）。8.2完成初步设计文件并经过人防审图审批通过时，支付设计费的20%；8.3取得施工图时，支付设计费的总额的40%；取得人防验收合格后，支付设计费总额的10%。
JXA-038 | 2014.4.18 | 前设景 | 景观设计合同 | 天津宏石筑景景观设计有限公司（更名为：砂樘（天津）城市设计有限公司） | 2683575 | 2683575 | #REF! | 2683575 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 研发部 | 1、定金20% 2、概念设计10% 3、方案设计15% 4、扩初设计初稿20% 5、扩初设计终稿15% 6、施工图设计10% 7、尾款10%。
JXA-039W | 2014.5.19 | 不可预见 | 公告展示牌（报修详） | 天津市蓟县地下空间规划信息中心 | 16200 | 16200 | #REF! | 16200 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 前期部
JXA-040 | 2014.5.21 | 前临围 | 博御园临时围墙工程 | 天津宏鑫鼎泰建筑工程有限公司 | 200000 | 200000 | #REF! | 200000 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 工程部 | 工程全部完工并验收合格后15日内支付至合同价款的80%，，结算完成后十五日内付至结算额95%，余款质保期满后15日内付清，本金不计利息。本工程质量保修期为两年。 工程款的支付：甲方将以支票的方式支付，甲方支付以上款项时，乙方须先提供工程所在地区有效的等额发票，如不提供，甲方有权顺延付款。甲、乙双方办妥结算手续后，甲方支付除保修金外的最后一笔结算款同时，乙方向甲方提供的发票金额应当包含保修金金额。
JXA-041W | 2014.5.26 | 基电工 | 一期电力配套费 | 天津市电力公司蓟县分公司 | 6013035 | 6013035 | #REF! | 6013035 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 前期部
JXA-042 | 2014.4.28 | 前标代 | 招投标代理（设计、勘察、工程、监理） | 天津建安建设项目管理有限公司 | 150733 | 150733 | #REF! | 150733 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 前期部 | 招标代理合同签署后，七日内支付招标代理服务费的30%，勘察、设计、监理招标手续完成后支付招标代理服务费的40%，施工招标分三个阶段，完成施工招标第一阶段支付招标代理服务费的10% ；完成施工招标第二阶段支付招标代理服务费的10%；完成施工招标第三阶段支付招标代理服务费的10%
JXA-043 | 2014.4. | 前能评 | 固定资产投资项目合理用能评估合同（能评） | 天津天发源环境保护事务代理中心有限公司 | 105000 | 105000 | #REF! | 105000 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 前期部 | （1） 签订本合同后，开始出具报告五个工作日内，支付60%咨询费，共计大写：人民币陆万叁仟元整（￥63000.00元）。 （2）节能评估文件通过当地相关主管部门审批，取得关于本项目的能评批复后5个工作日内，支付40%咨询费，计大写：人民币肆万贰仟元整（￥42000.00元）。
JXA-044 | 2014.4. | 前环评 | 技术咨询合同(环评） | 天津市环境保护科学研究院 | 165000 | 165000 | #REF! | 165000 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 前期部 | （1）本项目取得天津市环境工程评估中心技术评估意见后3个工作日内甲方支付报酬总额80%，即大写：人民币壹拾叁万贰仟元整（￥132000.00元整）； （2）取得当地环境行政主管部门关于本项目的环境批复后3个工作日内甲方支付报酬总额的20%，即大写：人民币叁万叁仟元整（￥33000.00元整）；
JXA-045W | 2014.5.4 | 前勘绘 | 拨地定桩（红线测绘） | 天津市蓟县测绘队 | 40165 | 40165 | #REF! | 40165 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 前期部
JXA-046W | 2015.4.22 | 基电工 | 一期电力配套费（泵房、供热站动力负荷） | 天津市电力公司蓟县分公司 | 647955 | 647955 | #REF! | 647955 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
JXA-047 | 2014.6.11 | 前临电 | 临时电设计费 | 天津市龙宇电力工程设计有限公司 | 20285 | 20285 | #REF! | 20285 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 前期部 | 发包人取活时及提交文件时一次性付清所有设计费用不留尾款。
JXA-048 | 2014.6. | 建监 | 监理工程 | 天津市环外监理有限公司 | 2571257 | 2571257 | #REF! | 2571257 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 前期部 | 1、工程正式开工且监理已开展工作30天后付5% 2、地基备案验收合格后付15% 3、基础备案完付15% 4、主体备案完付30% 5、通过工程竣工验收合格后付10% 6、整理完成全部备案资料并督促施工单位整理备案资料，备案完成后付10% 7景观工程完成且验收合格后付8% 8、配套工程完毕组织业主进住完成付2% 9、余款5%待工程保修期满后10内付清
JXA-049 | 2014.6.17 | 前临围 | 彩钢临时围挡 | 天津宏鑫鼎泰建筑工程有限公司 | 138000 | 138000 | #REF! | 138000 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 工程部 | 工程全部完工并验收合格后15日内支付合同价款的100%
JXA-050 | 2014.6. | 前临障 | 地下障碍物拆除 | 天津渔阳建工集团机械施工有限公司 | 120000 | 120000 | #REF! | 120000 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 工程部 | 工程全部完工并验收合格后15日内支付合同价款的100% 。
JXA-051 | 2014.6.16 | 前临电 | 临电工程费 | 天津市信弘德电力工程有限公司蓟县分公司 | 430000 | 430000 | #REF! | 430000 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 前期部 | 1、合同签订3日内付90% 2、余款验收合格并送电后一周内付清
JXA-052W | 2014.6.16 | 前标服 | 勘察、设计交易服务费（全项目） | 天津市工程建设交易服务中心 | 43800 | 43800 | #REF! | 43800 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
JXA-053 | 2015.1.6 | 建环外 | 挡土墙施工合同（重签） | 天津市蓟县宏拓建筑有限公司 | 3138486 | 3138486 | #REF! | 3138486 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 6.1西侧挡墙（含级配砂石）：总价共计￥588486元。 （1）西侧挡墙施工完成后，待甲方验收合格后30日内支付已完成工程的剩余工程款（即支付：￥38896.5元）。（截止2014.12.24已就已完工程支付“天津市蓟县振东建筑有限责任公司”工程款1243479元，本次支付为剩余工程款）。 （2）工程验收合格，乙方办理完工程交接手续及竣工资料移交手续，乙方向甲方递交合格竣工结算报告及完整的结算资料，结算资料必须符合甲方审核要求，工程结算完成后45日内支付至结算价款的95%（即支付：￥457991.25元）。 （3）质保期满两年后30日内支付结算总价的5%（即支付：￥91598.25元），（本金不计息）。 6.2南侧挡墙：总价共计￥2550000元 （1）南侧挡墙施工完成后，待甲方验收合格后30日内支付已完成工程的合同价款的70%（即支付：￥1785000元）。 （2）工程验收合格，乙方办理完工程交接手续及竣工资料移交手续，乙方向甲方递交合格竣工结算报告及完整的结算资料，结算资料必须符合甲方审核要求，工程结算完成后45日内支付至结算价款的95%（即支付：￥637500元）。 （3）质保期满两年后30日内支付结算总价的5%（即支付：￥127500元），（本金不计息）。
JXA-054W | 2014.6.27 | 前临电 | 负荷管理装置费、外部供电工程费 | 天津市电力分公司蓟县分公司 | 40682 | 40682 | #REF! | 40682 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 前期部
JXA-055W | 2014.6.27 | 前临电 | 公路占路费 | 天津市蓟县路政支队 | 15210 | 15210 | #REF! | 15210 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 前期部
JXA-056 | 2015.12.4 | 前临电 | 变压器移位（一台） | 天津市聚鑫达建设工程有限公司 | 150000 | 150000 | #REF! | 150000 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 合同签定后一次性付清
JXA-057 | 2015.12.11 | 建主建 | 清运拉圾（三期） | 天津市蓟县宏拓建筑有限公司 | 135990 | 135990 | #REF! | 135990 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 完工后一个月内付至总价的90%，打桩单位进场，现场满足打村庄要求后一个月内付清余款。
JXA-058W | 2014.7.9 | 前其他 | 蓟县土地评估费 | 天津杰诺德房地产价格评估咨询有限公司 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 前期部 | 一次性付款
JXA-059 | 2014.8.14 | 前临电 | 装表临时用电高压供电合同 | 国网天津市电力公司蓟县供电分公司 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 前期部 | 抄表日为每月19日，每月25日前 缴纳电费
JXA-060W | 2014.7.16 | 建定测 | 建筑物放线（一期楼座测绘） | 天津市蓟县测绘队 | 137711 | 137711 | #REF! | 137711 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 工程部 | 一次性付款
JXA-061W | 2015.3.26 | 基电箱 | 配电站电力设计费 | 天津市龙宇达电力工程设计有限公司 | 20000 | 20000 | #REF! | 20000 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 一次性付款
JXA-062W | 2014.7.16 | 公配小 | 小配套费（一期） | 蓟县建设管理委员会 | 3907038.37 | 3907038.37 | #REF! | 3907038.37 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 前期部 | 一次性付款
JXA-063W | 2014.7.16 | 前墙 | 墙改费（一期） | 蓟县建设管理委员会 | 137377.49 | 137377.49 | #REF! | 137377.49 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 前期部 | 一次性付款
JXA-064 | 2015.2.6 | 建定测 | 二期放线、检线报告 | 天津市蓟县测绘队 | 37738 | 37738 | #REF! | 37738 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
JXA-065W | 2014.7.21 | 前人建 | 人防易地建设费 | 蓟县人民政府人民防空办公室 | 339000 | 339000 | #REF! | 339000 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 前期部 | 一次性付款
JXA-066 | 2014.7.24 | 前人档 | 人防工程资料编制费 | 天津市人防工程建设管理站 | 19645 | 19645 | #REF! | 19645 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 前期部 | 一次性付款
JXA-067W | 2014.7.24 | 前地 | 地名标志费及地名公告费 | 蓟县规划局 | 83164.15 | 83164.15 | #REF! | 83164.15 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 前期部 | 一次性付款
JXA-068 | 2014.7.24 | 前设审 | 博御园施工图审查（一期） | 天津华苑建筑工程咨询有限公司 | 65619 | 65619 | #REF! | 65619 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 前期部 | 一次性付款
JXA-068B | 2015.3.03 | 前设审 | 一期施工图审查变更补充协议 | 天津华苑建筑工程咨询有限公司 | 9381 | 9381 | #REF! | 9381 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 一次性付款
JXA-068C | 2015.3.27 | 前设审 | 一期施工图审查（中部地下室变更） | 天津华苑建筑工程咨询有限公司 | 2100 | 2100 | #REF! | 2100 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 一次性付款
JXA-068D | 2015.7.6 | 前设审 | 一期施工图审查（1.2.3.23#变更） | 天津华苑建筑工程咨询有限公司 | 2326 | 2326 | #REF! | 2326 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 一次性付款
JXA-069（1） | 2014.7.24 | 基热工 | 供热配套合同（工程建设费） | 天津市蓟县供热服务中心 | 13252746.24 | 13252746.24 | #REF! | 13252746.24 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 前期部 | 一次性付款
JXA-069（2） | 2014.7.24 | 基热表 | 供热配套合同（热计量装配费） | 天津市蓟县供热服务中心 | 1149400 | 1149400 | #REF! | 1149400 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 前期部 | 一次性付款
JXA-070 | 2014.8.5 | 基热内 | 供用热协议书（二次管网） | 蓟县鑫泰物业管理有限公司 | 2673069.73 | 2673069.73 | #REF! | 2673069.73 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 前期部 | 一次性付款
JXA-071 | 2014.10.29 | 基水用 | 用水报告书技术服务合同 | 天津市润野水资源开发技术咨询有限公司 | 380000 | 380000 | #REF! | 380000 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 前期部 | 一次性付款
JXA-072 | 2014.8.5 | 基水保 | 水土保持方案报告书技术服务合同 | 天津市蓟县水土保持技术咨询服务站 | 660000 | 660000 | #REF! | 660000 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 前期部 | 一次性付款
JXA-073 | 2014.8.5 | 建基 | 示范区强夯工程合同 | 天津华勘集团有限公司 | 748148 | 748148 | #REF! | 748148 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 工程部 | 1 工程完工50％时甲方向乙方付总工程款的25％； 2 全部工程完工经验收合格后甲方向乙方付至总工程款的75％； 3 地基验收合格检测报告出具后，甲方向乙方付清结算工程款的95％： 4 留结算工程款的5％为工程质量保证金，竣工验收满一年后无息返还。 5 若乙方在施工中使用甲方水、电等费用，从工程款中扣除。
JXA-073B | 2015.2.5 | 建基 | 一期强夯工程补充合同 | 天津华勘集团有限公司 | 967950 | 967950 | #REF! | 967950 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 工程部 | 1 工程完工50％时甲方向乙方付总工程款的25％； 2 全部工程完工经验收合格后甲方向乙方付至总工程款的75％； 3 地基验收合格检测报告出具后，甲方向乙方付清结算工程款的95％： 4 留结算工程款的5％为工程质量保证金，竣工验收满一年后无息返还。 5 若乙方在施工中使用甲方水、电等费用，从工程款中扣除。
JXA-074W | 2014.8.5 | 基水地 | 地下水资源费 | 天津市蓟县节约用水事务管理中心 | 529783 | 529783 | #REF! | 529783 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 前期部 | 一次性付款
JXA-075W | 2014.8.5 | 基水补 | 水土保持设施补偿费 | 天津市蓟县水土保持检查监督站 | 271230 | 271230 | #REF! | 271230 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 前期部 | 一次性付款
JXA-076 | 2014.8.4 | 前环 | 环境报告评估合同 | 天津市环境工程评估中心 | 67500 | 67500 | #REF! | 67500 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 前期部 | 一次性付款
JXA-077 | 2014.8.6 | 前标担 | 支付委托保证合同（一期） | 天津融诚挚信投资担保有限公司 | 40000 | 40000 | #REF! | 40000 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 前期部 | 一次性付款
JXA-078W | 2014.8.9 | 前泥 | 水泥基金（一期） | 蓟县建设管理委员会 | 51516.56 | 51516.56 | #REF! | 51516.56 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 前期部 | 一次性付款
JXA-079W | 2014.8.11 | 土配 | 大配套费（一期） | 蓟县建设管理委员会 | 12515936.4 | 12515936.4 | #REF! | 12515936.4 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 前期部 | 一次性付款
JXA-080W | 2014.9.3 | 基气源 | 气源发展费（一期）(蓟县另收） | 蓟县建设管理委员会 | 1127572.4 | 1127572.4 | #REF! | 1127572.4 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
JXA-081W | 2014.8.9 | 前标服 | 建设工程交易服务费（一期） | 蓟县建设管理委员会 | 45600 | 45600 | #REF! | 45600 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 前期部 | 一次性付款
JXA-082W | 2014.8.9 | 前标服 | 工程监理交易服务费（全项目） | 蓟县建设管理委员会 | 21600 | 21600 | #REF! | 21600 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 前期部 | 一次性付款
JXA-083W | 2014.12.26 | 前标服 | 物业招标服务费（全项目） | 天津市物业管理招标服务中心 | 39911.52 | 39911.52 | #REF! | 39911.52 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 一次性付款
JXA-084 | 2014.8.8 | 前临水 | 临时水施工费 | 蓟县自来水管理所 | 50000 | 50000 | #REF! | 50000 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 前期部 | 一次性付款
JXA-085W | 2014.8.15 | 前稳 | 一标段稳定保证金（一期） | 蓟县建设管理委员会 | 300000 | 300000 | #REF! | 300000 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 前期部 | 一次性付款
JXA-086W | 2014.8.15 | 前 | 农民工资预储工资 | 蓟县建设管理委员会 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 前期部 | 一次性付款
JXA-087W | 2014.8.15 | 前 | 文明施工措施费 | 蓟县建设管理委员会 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 前期部 | 一次性付款
JXA-088 | 2014.8.15 | 前设网 | 蓟县项目综合管网设计合同（方案） | 天津华厦建筑设计有限公司 | 150000 | 150000 | #REF! | 150000 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 前期部
JXA-089W | 2014.8.15 | 前标服 | 建安设备交易服务费（一期）蓟县收取 | 蓟县建设管理委员会 | 12400 | 12400 | #REF! | 12400 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 前期部 | 一次性付款
JXA-090 | 2014.8.19 | 前设其 | 区内外挡土墙及边坡支护设计合同 | 天津华北工程勘察设计有限公司 | 450000 | 450000 | #REF! | 450000 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 工程部
JXA-091 | 2014.12.11 | 前设其 | 智能化设计合同 | 天津北方金誉科技发展有限公司 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 研发部 | 设计人提交设计文件并通过后15天内，支付100%设计费。
JXA-092 | 2014.9.18 | 前临水 | 临水施工占路及修复费 | 天津市蓟县路政支队 | 9505 | 9505 | #REF! | 9505 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 前期部 | 一次性付款
JXA-093 | 2014.8.28 | 建基 | 一期工程强夯检测（一期） | 天津市津海岩土工程有限责任公司 | 150000 | 150000 | #REF! | 150000 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 工程部 | 全部成果报告提交后一周内一次性付清。
JXA-094W | 2014.8.28 | 前 | 临时用水水费（一期） | 蓟县自来水管理所 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 前期部
JXA-095W | 2014.9.23 | 前面 | 前置面积测量（一期） | 天津市国土资源测绘和房屋测量中心 | 80518.99 | 80518.99 | #REF! | 80518.99 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 领取前置测量测绘成果前需一次性付清
JXA-096 | 2014.9.19 | 前设 | 售楼处样板间精装设计合同 | 北京米罗那装饰设计有限公司 | 700000 | 737340 | #REF! | 737340 | 37340 | #REF! | #REF! | #REF! | 研发部
JXA-097 | 2014.11.5 | 前设 | 综合管网（给水、中水、雨水、污水配套工程设计）（施工图） | 天津华夏建筑设计有限公司 | 347800 | 347800 | #REF! | 347800 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  | （1）出图后7日内支付设计费的80%；（2）各专业管线施工完成，验收后7日内支付设计费的20%。
JXA-098 | 2014.11.5 | 建主 | 一期配电箱采购合同（含电表箱） | 天津市隆裕电器有限公司 | 2050000 | 2050000 | #REF! | 2050000 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 合同签订后5天内丙方提供合同额20%的履约保函（银行保函或企业保函），甲方收到丙方履约保函15天内付合同金额的20％作为预付款；货运至现场，经甲方及监理单位验收合格后，拨付合同价款（按每批实际供货数量计算）的50％；待全部工程竣工验收合格后支付至合同总价款的80%，完成结算后15天内，拨付至结算价款的95％；余款在设备投入正式使用贰年后的一个月内结清。
JXA-099 | 2014.12.1 | 建沉 | 沉降观测合同 | 天津市房屋质量安全鉴定检测中心 | 83103 | 83103 | #REF! | 83103 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 工程部 | 乙方一期（56540.62m2）全部工程布点完毕后，甲方支付一期对应监测费的50%，即22616.2元；提供一期建筑物沉降监测技术总结报告后付清一期监测费余款，即22616.2元；乙方二、三期（47338.17m2）全部工程布点完毕后，甲方支付二、三期对应监测费的50%，即18935.3元；提供二、三期建筑物沉降监测技术总结报告后付清二、三期对应监测费余款，即18935.3元。
JXA-100 | 2014.12.1 | 前标代 | 物业招投标代理合同 | 天津市晓波房地产物业管理有限公司 | 140000 | 140000 | #REF! | 140000 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 开发部 | 第一期：甲方在签订本协议后七个工作日内向乙方支付费用70000 元（大写： 柒万元整 ）； 第二期：甲方招投标完毕并确定中标人且乙方向甲方移交全部相关资料后(中标通知书)，甲方向乙方支付费用70000 元（大写：柒万元整 ）；
JXA-101 | 2015.1.7 | 建环外 | 界外地景观 | 天津兰苑绿化工程有限公司 | 3100000 | 3100000 | #REF! | 3100000 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 1.2014年12月底前支付已完工程总产值的70%； 2.2015年开始按月支付各月已完产值的70%； 3.所有变更、签证不在产值付款中考虑； 4.工程移交资料，现场整理完毕、清理干净经甲方验收合格、甲丙双方结算完成、签订工程竣工结算文件并与甲方签订尾保和养管协议书后付至结算价款的90%； 5.质保、养护期满一年后15日，由甲方出具确认配合无误证明后15日内付至总款的95%； 6.工程质保及苗木养护期满（均为两年）后15日后无任何质量问题付清余款。 7.质保期自工程竣工验收合格、资料交齐之日起算。
JXA-102 |  |  | 总包一期工程 | 天津泉州建设工程集团有限公司 | 110000000 | 110000000 | #REF! | 110000000 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
JXA-103 | 2015.3.26 | 建主 | 一期断桥铝合金门窗安装 | 天津江胜建筑工程有限公司 | 6801387 | 6801387 | #REF! | 6801387 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  | A、第一标段（25#--42#及附属用房楼）：面积共计：3680.4㎡，合同总额为人民币： ￥2774581元整（大写：贰佰柒拾柒万肆仟伍佰捌拾壹元整），付款如下： 1. 签订合同后14工作日，甲方向乙方支付本标段合同价款10％，人民币277458元（大写：贰拾柒万柒仟肆佰伍拾捌元整）作为预付款，同时乙方向甲方提供等额的预付款保函（企业保函）。 2. 门窗框扇安装完成50%，经甲方及监理单位验收合格后，拨付该标段合同价款的20％，人民币554916元（大写：伍拾伍万肆仟玖佰壹拾陆元整）给乙方； 3. 门窗框扇安装完成，打胶封口完毕后，经甲方及监理单位验收合格后，拨付该标段合同价款的45％，人民币1248561元（大写：壹佰贰拾肆万捌仟伍佰陆拾壹元整）给乙方； 4. 总包整体竣工验收合格后7日内，拨付该标段合同价款的5%，人民币138729元（大写：壹拾叁万捌仟柒佰贰拾玖元整）给乙方； 5. 工程全部验收合格且按土建洞口尺寸结算完成后14天内，拨付至结算价款的95％； 6. 余款在工程整体竣工一年后视工程保修情况结清。 B、第二标段（12#--24#楼）：面积共计：3250.5㎡，合同总额为人民币：￥2450488元整（大写：贰佰肆拾伍万零肆佰捌拾捌元整），付款如下： 1. 进场前30日甲方向乙方发放生产通知单，乙方接到通知单后开始生产，甲方向乙方支付本标段合同价款10％，人民币245049元（大写：贰拾肆万伍仟零肆拾玖元整）作为预付款。 2. 门窗框扇安装完成50%，经甲方及监理单位验收合格后，拨付该标段合同价款的20％，人民币490098元（大写：肆拾玖万零玖拾捌元整）25％给乙方； 3. 门窗框扇安装完成，打胶完毕后，经甲方及监理单位验收合格后，拨付该标段合同价款的45％，人民币1102720元（大写：壹佰壹拾万零贰仟柒佰贰拾元整）给乙方； 4. 总包整体竣工验收合格后7日内，拨付该标段合同价款的5%，人民币122524元（大写：壹拾贰万贰仟伍佰贰拾肆元整）给乙方； 5. 工程全部验收合格且按土建洞口尺寸结算完成后14天内，拨付至结算价款的95％； 6. 余款在工程整体竣工一年后视工程保修情况结清。 C、第三标段（1#--11#楼）：面积共计：2090.94㎡，合同总额为人民币：￥1576318元整（大写：壹佰伍拾柒万陆仟叁佰壹拾捌元整），付款如下： 1. 进场前30日甲方向乙方发放生产通知单，乙方接到通知单后开始生产，甲方向乙方支付本标段合同价款10％，人民币157632元（大写：壹拾伍万柒仟陆佰叁拾贰元整）。 2. 门窗框扇安装完成50%，经甲方及监理单位验收合格后，拨付该标段合同价款的45％，人民币709343元（大写：柒拾万零玖仟叁佰肆拾叁元整）给乙方； 3. 门窗工程全部完成后，再拨付该标段合同价款的20％，人民币315264元（大写：叁拾壹万伍仟贰佰陆拾肆元整）给乙方； 4. 总包整体竣工验收合格后7日内，拨付该标段合同价款的5%，人民币78816元（大写：柒万捌仟捌佰壹拾陆元整）给乙方； 5. 工程全部验收合格且按土建洞口尺寸结算完成后14天内，拨付至结算价款的95％； 6. 余款在工程整体竣工一年后视工程保修情况结清。
JXA-104 | 2015.3.27 | 基中工 | 一期中水配套工程 | 蓟县自来水管理所 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 合同签订后付40万，示范区通水付50万，余款416534元于下一期进场施工前一次性付清。
JXA-105W | 2015.3.31 | 基中水 | 一期自来水配套工程 | 天津市蓟县节约用水事务管理中心 | 1888940.46 | 1888940.46 | #REF! | 1888940.46 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 示范区进场前付65万元
JXA-106 | 2015.4.28 | 基视 | 政务网IP电视及宽带接入协议 | 天津新众影视传媒有限公司 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
JXA-107 | 2015.4.28 | 建主 | 售楼处中央空调安装合同 | 天津荣润世纪科技有限公司 | 450612 | 450612 | #REF! | 450612 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  | （1）全部室内机及主要材料送至现场后，甲方支付丙方合同总价的40％，即人民币180245.00元（大写：壹拾捌万零贰佰肆拾伍元整）。 （2）全部设备安装完毕验收合格后七日内，甲方支付合同总价的55％，即人民币247836.00元（大写：贰拾肆万柒仟捌佰叁拾陆元整）。 （3）尾款：合同总价的5%作为质量保证金，在质保期满后七日内付清（保质期为贰年）即人民币22531元（大写：贰万贰仟伍佰叁拾壹元整）。
JXA-108 | 2015.4.23 | 建环内 | 示范区景观 | 天津兰苑园林绿化工程有限公司 | 9498614 | 9498614 | #REF! | 9498614 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 3.3.1.完成以下工程节点，经甲方及监理验收合格后10日内，甲方向乙方支付合同总价款的30％，即¥2849584.00元，（大写：人民币贰佰捌拾肆万玖仟伍佰捌拾肆元整）： 3.3.1.1.水系防水、泊岸、堆砌等完成80％； 3.3.1.2.路床结构完成80％； 3.3.1.3.小品（包括：喷泉、廊架、涌泉等构筑物）结构完成50％； 3.3.1.4.地形堆砌完成60％； 3.3.2.全部工程完工，经甲方、监理验收合格后一个月，甲方向乙方支付合同总价款的20％，即¥1899723.00元，（大写：人民币壹佰捌拾玖万玖仟柒佰贰拾叁元整）； 3.3.3.全部工程完工，经甲方、监理验收合格后三个月，甲方向乙方支付合同总价款的30％，即¥2849584.00元，（大写：人民币贰佰捌拾肆万玖仟伍佰捌拾肆元整）； 3.3.4.全部工程完工，经甲方、监理验收合格一年后，甲方向乙方支付至结算总价款的90％； 3.3.5.工程质保及苗木养护期满（均为两年）后15日后无任何质量问题付清余款。质保期自工程竣工验收合格、备案资料交齐之日起算。
JXA-109 | 2015.5.14 | 基气工 | 一期燃气配套工程 | 津燃润燃气有限公司 | 2430392 | 2430392 | #REF! | 2430392 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  | （1）签订合同后，付10%；（2）施工前付60%；（3）工程竣工乙方出具配套准许交付使用证前，支付30%。
JXA-110 | 2015.4.23 | 建主 | 一期保温涂料线条线角 | 天津万通达建筑工程有限公司 | 22594696 | 22594696 | #REF! | 22594696 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  | （一）一标段（30—38#、40#-41#、配电站 共12个栋号）： 1. 2015年4月，甲方向乙方支付一标段总价的20％作为预付款，支付二、三、四标段总价5%（即：¥1705504.00元，大写：人民币壹佰柒拾万伍仟伍佰零肆元整）作为定金，锁定所有价格，同时乙方提供等额的预付款保函（企业保函），该企业保函待结算完成作废； 2. 一标段工程全部完工（含施工洞口），经甲方及监理验收合格，资料上交齐全后20日内付至合同价的75%（即：¥2111152.00元，大写：人民币贰佰壹拾壹万壹仟壹佰伍拾贰元整）； （二）二标段（12--29# 共18个楼）： 1. 二标段开工前一个月甲方向乙方支付该标段总价的15％（即：¥1637707.00元，大写：人民币壹佰陆拾叁万柒仟柒佰零柒元整）作为预付款，同时乙方提供等额的预付款企业保函（一级资质企业）； 2. 二标段工程全部完工（含施工洞口），经甲方及监理验收合格，资料上交齐全后20日内付至合同价的75%（即：¥6004926.00元，大写：人民币陆佰万肆仟玖佰贰拾陆元整）； （三）三标段（1--11# 共11个楼）： 1. 三标段开工前一个月甲方向乙方支付该标段总价的15％（即：¥978576.00元，大写：人民币玖拾柒万捌仟伍佰柒拾陆元整）作为预付款，同时乙方提供等额的预付款企业保函（一级资质企业）； 2. 三标段工程全部完工（含施工洞口），经甲方及监理验收合格，资料上交齐全后20日内付至合同价的75%（即：¥3588111.00元，大写：人民币叁佰伍拾捌万捌仟壹佰壹拾壹元整）； （四）四标段（39#、42# 共2个楼）： 1. 四标段开工前一个月甲方向乙方支付该标段总价的15％（即：¥197152.00元，大写：人民币壹拾玖万柒仟壹佰伍拾贰元整）作为预付款，同时乙方提供等额的预付款企业保函（一级资质企业）； 2. 四标段工程全部完工（含施工洞口），经甲方及监理验收合格，资料上交齐全后20日内付至合同价的75%（即：¥722894.00元，大写：人民币柒拾贰万贰仟捌佰玖拾肆元整）； （五）工程竣工备案验收合格、办理完成结算手续，经结算审核完成30天内付至决算价的90％； （六）在工程竣工备案完成后，保修期满一年无质量问题后20日内，支付至结算造价的95%； （七）在工程竣工备案完成后，保修期满两年无质量问题后20日内，付清全款。
JXA-111 | 2015.4.28 | 建主 | 联排样板间中央空调安装合同 | 天津荣润世纪科技有限公司 | 79584 | 79584 | #REF! | 79584 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  | （1）全部室内机及主要材料送至现场后，甲方支付丙方合同总价的40％，即人民币31834.00元（大写：叁万壹仟捌佰叁拾肆元整）。 （2）全部设备安装完毕验收合格后七日内，甲方支付合同总价的55％，即人民币43771.00元（大写：肆万叁仟柒佰柒拾壹元整）。 （3）尾款：合同总价的5%作为质量保证金，在质保期满后七日内付清（保质期为贰年）即人民币3979元（大写：叁仟玖佰柒拾玖元整）。
JXA-112W | 2015.4.17 | 基排工 | 一期排水配套工程 | 天津市蓟县节约用水事务管理中心 | 3139730 | 3139730 | #REF! | 3139730 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 应先期缴纳899986元，剩余款项根据工程进度分期缴清
JXA-113 | 2015.4.28 | 前设审 | 二、三期图审合同 | 天津华苑建筑工程咨询有限公司 | 124163 | 124163 | #REF! | 124163 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 一次性付款
JXA-114 | 2015.5.6 | 基排工 | 一期排水配套工程挖土方 | 天津聚宝龙投资有限公司 | 170000 | 170000 | #REF! | 170000 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 示范区施工进场前付7万，示范区之外施工进场前付10万。
JXA-115 | 2015.4.28 | 基视 | 弱电综合管网工程 | 天津市玉宇建筑工程有限公司 | 549900 | 549900 | #REF! | 549900 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 工程分三期进行，分别为一期（示范区）31-42号楼，二期为1-30号楼及公建地库，三期为43-72号楼。一期（示范区）完工后，甲方支付合同总价的20%；二期完工后支付合同总价的35%；三期完工后支付合同总价的30%；待工程全部完工、验收合格且结算完成后支付至结算总价的95%；余款5%作为质量保证金，贰年后付清。
JXA-116 |  |  | 外檐石材一体板及保温（一期） | 山东华德隆建设有限公司 | 11284542 | 11284542 | #REF! | 11284542 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
JXA-117W | 2015.5.10 | 前面 | 前置测量购买本册费（一期） | 天津市国土资源测绘和房屋测量中心 | 1000 | 1000 | #REF! | 1000 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
JXA-118 | 2015.5.22 | 建主 | 售楼处样板间精装修工程 | 天津磊德建筑装饰工程有限公司 | 3760794 | 3760794 | #REF! | 3760794 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 1.本工程无预付款； 2.施工过程中不考虑支付工程款； 3.工程完工，经过甲方、监理共同验收合格后3日内，甲方向乙方支付至合同总价款的50％，即：¥1880397元，（大写：人民币壹佰捌拾捌万零叁佰玖拾柒元整）； 4.工程完工，经过甲方、监理共同验收合格后3个月后3日内，甲方向乙方支付至合同总价款的85％，即：¥1316278元，（大写：人民币壹佰叁拾壹万陆仟贰佰柒拾捌元整）； 5.工程验收合格并结算完毕后一个月内，甲方向乙方支付至结算价款的95％； 6.余款5％作为质保金，视维修情况予以拨款：若质保期内甲方售后部门通知维修，乙方累计三次未予以维修，甲方有权扣除乙方所有质保款作为维修款；若乙方能够履行及时维修义务，工程竣工验收合格2年（质保期满）后10日内一次性付清。
JXA-119 | 2015.5.6 | 基热内 | 一期供热二次网工程土方挖填 | 天津聚宝龙投资有限公司 | 200000 | 200000 | #REF! | 200000 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 示范区施工进场前付7万，示范区之外施工进场前付13万。
JXA-120 | 2015.5.29 | 建主 | 示范区智能化工程 | 天津荣润世纪科技有限公司 | 513000 | 513000 | #REF! | 513000 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 1. 全部智能化工程完工且验收合格，支付合同总额的70%；计￥359100元（大写：叁拾伍万玖仟壹佰元整）。 2. 待工程竣工且完成结算后一个月内支付到结算价款的95%； 3. 结算款额的5%作为本项目的保修款，保修期两年，保修期满后甲方一次无息支付乙方扣除必要的保修费用后的剩余款额，保修期为从竣工验收合格之日开始计算。
JXA-121 | 2015.5.11 | 建主 | 售楼处、样板间钢结构工程 | 天津博斯特膜装饰工程有限公司 | 349680 | 349680 | #REF! | 349680 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 1) 合同签订后10日内甲方向乙方支付10万元（大写：拾万元整）作为预付款； 2) 竣工验收完成后10日内甲方向乙方支付至合同总造价的90%，即：¥214712元（大写：人民币贰拾壹万肆仟柒佰壹拾贰元整）； 3) 全部工程通过竣工验收合格并结算完成后7个工作日内，甲方向乙方支付至结算价款的95%； 4) 剩余5%为质保金（质保期两年），甲方于乙方竣工验收合格2年后15个工作日内（不计利息）向乙方付清质保金，但应扣除在保修期期间内发生的由甲方先行支付的有关维修费用。
JXA-122 | 2015.6.18 | 建环 | 示范区围墙（示范区部分大区及小院围墙） | 天津兰苑园林绿化工程有限公司 | 1131638 | 1131638 | #REF! | 1131638 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 3.3.1.整体工程量完成50%，经甲方及监理验收合格后10日内，甲方向乙方支付合同总价款的30％，即¥339488.00元，（大写：人民币叁拾叁万玖仟肆佰捌拾捌元整）： 3.3.2.全部工程完工，经甲方、监理验收合格后一个月，甲方向乙方支付合同总价款的20％，即¥226328.00元，（大写：人民币贰拾贰万陆仟叁佰贰拾捌元整）； 3.3.3.全部工程完工，经甲方、监理验收合格后三个月，甲方向乙方支付合同总价款的30％，即¥339491.00元，（大写：人民币叁拾叁万玖仟肆佰玖拾壹元整）； 3.3.4.全部工程完工，经甲方、监理验收合格一年后，甲方向乙方支付至结算总价款的90％； 3.3.5.工程质保（为两年）后15日后无任何质量问题付清余款。质保期自工程竣工验收合格、备案资料交齐之日起算。
JXA-123 | 2015.6.24 | 建定测 | 三期放、验线报告 | 天津市蓟县测绘队 | 237811 | 237811 | #REF! | 237811 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
JXA-124 | 2015.6.24 | 建主 | 一期入户门采购安装合同 | 黑龙江龙业木业有限责任公司 | 1774697 | 1774697 | #REF! | 1774697 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 1. 以30#~38#、40#、41#楼作为示范区标段，1#~29#、39#、42#楼作为一个标段，按标段进行工程款支付； 2. 30#~38#、40#、41#楼示范区标段： 1) 门数量：81樘，共计：¥401125.00元 2) 合同签订，甲方支付本标段工程造价的20%作为预付款，即：¥80225.00元（大写：人民币捌万零贰佰贰拾伍元整），同时乙方提供具备一级担保资质的担保单位提供的等额的预付款保函（企业保函）； 3) 本标段门全部安装完毕，经验收合格后15日内，甲方向乙方支付本标段合同额的50%，即：¥200563.00元（大写：人民币贰拾万零伍佰陆拾叁元整）； 3. 1#~29#、39#、42#楼标段： 1) 门数量：344樘，共计：1373572.00元 2) 该标的门进场前2个月支付本标段工程造价的20%作为预付款，即：¥274714.00元（大写：人民币贰拾柒万肆仟柒佰壹拾肆元整），同时乙方提供具备一级担保资质的担保单位提供的等额的预付款保函（企业保函） 3) 所有门全部安装完毕，经验收合格后15日内，甲方向乙方支付本标段合同额的50%，即：¥686786.00元（大写：人民币陆拾捌万陆仟柒佰捌拾陆元整）； 4. 全部工程通过竣工验收合格后15日内，甲方向乙方支付合同价款的90%，即：¥354939.00元（大写：人民币叁拾伍万肆仟玖佰叁拾玖元整）； 5. 甲乙双方完成办理结算手续后15日内，甲方向乙方支付合同价款的95%； 6. 剩余5%为一年质保金。甲方于乙方提供齐全的付款资料（出具的保修合格证明、相应金额的发票、请款说明等）15个工作日内支付乙方（不计利息），但应扣除在保修期期间内发生的由甲方先行支付的有关维修费用。 6. 每次付款时乙方需向甲方提供等额的正式增值税发票。 7. 乙方不得因任何原因延误供货和安装时间，否则应承担因延误给甲方及第三方带来的损失，按3‰/天记取。
JXA-125W | 2015.6.30 | 前销 | 商品房预售登记费（一期143套） | 天津市财政局 | 11440 | 11440 | #REF! | 11440 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
JXA-126W | 2015.6.30 | 前销 | 销许公告费（一期22个楼的） | 天津蓝狮广告传播有限公司 | 6000 | 6000 | #REF! | 6000 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
JXA-127W | 2015.6.30 | 基排工 | 排水市政接口 | 天津力恒市政工程有限公司 | 49100 | 49100 | #REF! | 49100 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
JXA-128 | 2015.6.30 | 建环 | 示范区夜景照明 | 天津鑫润达建筑工程有限公司 | 213449 | 213449 | #REF! | 213449 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 1、按照工程进度支付工程款：工程完成60%，支付合同总额的40%，计人民币85380.00元（大写： 捌万伍仟叁佰捌拾 元）；全部夜景照明工程完工且验收合格，支付合同总额的40%；计人民币85380.00元（大写： 捌万伍仟叁佰捌拾 元）。 2、待工程竣工且完成结算后一个月内支付到结算价款的95%；结算款额的5%作为本项目的保修款，保修期两年，保修期满后甲方一次无息支付乙方扣除必要的保修费用后的剩余款额，保修期为从竣工验收合格之日开始计算。
JXA-129 | 2015.6.18 | 建主 | 一期入户门感应密码锁采购安装 | 广东坚朗五金制品股份有限公司 | 250325 | 250325 | #REF! | 250325 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 5.1本合同工程预付款为合同价的20%，即50065元，大写伍万零陆拾伍元整。甲乙双方合同签订之日起15个工作日内甲方支付给乙方，同时乙方向甲方提供甲方认可之有担保资质的担保公司开具的等额企业保函作为预付款保函。 5.2感应密码锁正式插芯到场后，30日内甲方向乙方支付到该标段合同总额的50%；。 5.3感应密码锁送达甲方指定地点、甲方验收合格后30日内，甲方向乙方支付该标段的货款额达到本合同总货款80% ；分批供货的，分批送达甲方指定地点、甲方验收合格后30日内，甲方向乙方支付的货款额达到该批货款的80%后开始安装； 5.4感应密码锁安装完毕、甲乙双方验收合格之日起7日内甲方向乙方支付的货款额达到该标段合同总额的95% 5.5工程质保金为本合同总额的5%，质保期自该标段感应密码锁安装验收之日起两年，两年后7日内甲方向乙方付清全部余款。 5.6乙方需在甲方每笔付款前向甲方提供等额增值税务发票，乙方的发票不作为甲方已经向乙方支付货款的凭证，甲方向乙方账户汇款或开具支票的凭证与发票一起印证，作为向乙方支付了货款证据。
JXA-130W | 2015.6.30 | 前销 | 房屋转让手续费（一期22个楼）产权登记 | 蓟县房地产管理局 | 77563.17 | 77563.17 | #REF! | 77563.17 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
JXA-131 | 2015.8.17 | 建主 | 大门入口外檐装饰 | 天津万通达建筑工程有限公司 | 559667 | 559667 | #REF! | 559667 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 1. 本工程无预付款； 2. 施工过程中不考虑支付工程款； 3. 工程验收合格后，乙方提供给甲方完善的工程竣工备案资料中乙方需提供的文件，经甲方及相关职能部门验收合格，乙方提供给甲方有管辖权的相关政府部门的验收合格证明等文件、结算资料并经甲方确认，办理完毕结算手续后 30 个工作日内，甲方向乙方支付至结算价款的95％；即：¥ 531684元，（大写：人民币伍拾叁万壹仟陆佰捌拾肆元整）； 4. 余款5％作为质保金，视维修情况予以拨款：若质保期内甲方售后部门通知维修，乙方累计三次未予以维修，甲方有权扣除乙方所有质保款作为维修款；若乙方能够履行及时维修义务，工程竣工验收合格1年（质保期满）后15日内一次性付清。在工程竣工备案完成后开始计算质保期。 5. 乙方应按照甲方要求提供工程所在地区等额有效财务发票，否则因此所造成的付款延误等相应责任，由乙方自行承担。 6. 工程进度款与质量挂钩，若所报工程的质量达不到验收规范要求，甲方有权暂缓支付该部分工程款。
JXA-132 | 2015.8.7 | 建主 | 33#楼公共部位精装修、门卫精装修 | 天津市三鼎建筑工程有限公司 | 149014 | 149014 | #REF! | 149014 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 1. 本工程无预付款； 2. 施工过程中不考虑支付工程款； 3. 工程完工，经过甲方、监理共同验收合格后30日内，甲方向乙方支付至合同总价款的50％，即：¥74507元，（大写：人民币柒万肆仟伍佰零柒元整）； 4. 该工程部位验收合格后，乙方提供给甲方完善的工程竣工备案资料中乙方需提供的文件，经甲方及监理方验收合格后，办理完毕结算手续后 30 个工作日内，甲方向乙方支付至结算价款的95％；即：¥67056元，（大写：人民币陆万柒仟零伍拾陆元整）； 5. 余款5％作为质保金，视维修情况予以拨款：若质保期内甲方售后部门通知维修，乙方累计三次未予以维修，甲方有权扣除乙方所有质保款作为维修款；若乙方能够履行及时维修义务，工程竣工验收合格2年（质保期满）后10日内一次性付清。
JXA-133 | 2015.8.7 | 基水 | 一期中水、自来水配套工程（含中水一次网，中水、自来水二次网，中水、自来水水表，室外消火栓、消防防险准备金） | 蓟县自来水管理所 | 5700000 | 5700000 | #REF! | 5700000 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 示范区进场前支付240万元，小区一期进场前支付余下330万元。
JXA-134W | 2015.8.6 | 前消档 | 二期消防缩微费 | 天津汉龙思琪科技发展有限公司 | 2336 | 2336 | #REF! | 2336 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
JXA-135 | 2015.8.11 | 建主 | 33#楼宇门及样板单元首层楼梯间户门采购安装 | 浙江福日工贸有限公司 | 24560 | 24560 | #REF! | 24560 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 1) 所有门全部到场，经甲方、监理验收合格后、甲乙双方完成办理结算手续后15日内，甲方向乙方支付合同价款的95%； 2) 剩余5%为一年质保金。甲方于乙方提供齐全的付款资料（出具的保修合格证明、相应金额的发票、请款说明等）15个工作日内支付乙方（不计利息），但应扣除在保修期期间内发生的由甲方先行支付的有关维修费用。
JXA-136 | 2015.8.12 | 建主 | 33#楼空调铁艺护栏 | 天津德须泰钢结构工程有限公司 | 12235 | 12235 | #REF! | 12235 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 1. 乙方全部安装完成，经甲方、监理验收合格后、乙方办完结算手续后15天内，甲方支付合同价款的95%给乙方，即：11623 元； 2. 余款在工程竣工一年后视工程保修情况结清，即：612元。
JXA-137 | 2015.9.6 | 前设 | 施工图优化技术服务合同 | 天津滨海旺辉工程咨询有限公司 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 1）优化成果经甲方、设计院共同认可并出具正式变更图纸（单）后，乙方根据变更图纸（单）完成提成金额计算，甲乙双方完成核对后，甲方向乙方支付至审减提成金额的80%。2）施工图优化成果确认后30日内，甲方向乙方支付剩余应付提成金额。
JXA-138W | 2015.8.25 | 前标服 | 景观（界外地、示范区、小院围墙）招标交易服务费 | 蓟县建设管理委员会 | 6400 | 6400 | #REF! | 6400 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
JXA-139W | 2015.10.8 | 前销 | 销许公告费（一期6个楼的） | 天津蓝狮广告传播有限公司 | 6000 | 6000 | #REF! | 6000 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
JXA-140W | 2015.10.12 | 前销 | 预售登记费(一期72套） | 天津市财政局 | 5760 | 5760 | #REF! | 5760 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
JXA-141W | 2015.11.17 | 前墙 | 二、三期墙改费 | 天津市蓟县墙体材料改革领导小组办公室 | 140899.61 | 140899.61 | #REF! | 140899.61 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
JXA-142 | 2015.11.24 | 前标代 | 招标代理费（界外地、示范区园林） | 天津建安建设项目管理有限公司 | 18000 | 18000 | #REF! | 18000 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 一次性支付
JXA-143 | 2015.11.14 | 不可预见 | 现场监控设备采购安装 | 天津森炎电子产品有限公司 | 29000 | 29000 | #REF! | 29000 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 签订合同后3日内预付30%，货到现场安装调试完毕，所有设备使用无质量问题，验收合格后支付60%，自验收合格之日起5个工作日内付10%。
JXA-144 | 2015.12.31 | 建桩 | 三期桩基工程 | 天津亿鑫市政建设有限公司 | 5764660 | 5764660 | #REF! | 5764660 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 6.1.1钻孔灌注桩完成50％工程量时支付合同价款的20% 。 6.1.2全部工程完成，乙方通过甲方组织的验收工作，乙方办理完工程交接手续及竣工资料移交手续后15天内向甲方递交合格竣工结算报告及完整的结算资料，结算资料必须符合甲方审核要求且资料齐全后支付合同价款的40% 。 6.1.3全部工程完成且结算完成办理完毕结算手续二个月10日内支付至该项工程总价款的95％。 6.1.4项目地上工程全部竣工验收后满一年后付清该项工程总价款的5%（本金不计息）。
JXA-145 | 2016.2.3 | 建环 | 东侧挡土墙 | 天津市蓟县宏拓建筑有限公司 | 4700000 | 4700000 | #REF! | 4700000 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  | （1） 博御园东侧挡土墙图示第3点至第10点施工完成后，待甲方验收合格后30日内支付已完成工程的70%工程款。 （2） 博御园东侧挡土墙图示第10点至第16点施工完成后，待甲方验收合格后30日内支付已完成工程的70%工程款。 （3） 博御园东侧挡土墙图示第17点至第22点施工完成后，待甲方验收合格后30日内支付已完成工程的70%工程款。 （4） 工程验收合格，乙方办理完工程交接手续及竣工资料移交手续，乙方向甲方递交合格竣工结算报告及完整的结算资料，结算资料必须符合甲方审核要求，工程结算完成后45日内支付至结算价款的95% 。 （5） 质保期满两年后30日内支付结算总价的5% （本金不计息）。
JXA-146-01 | 2016.3.23 | 建主 | 二期总包工程 | 江苏南通三建集团有限公司 | 46454897 | 46454897 | #REF! | 46454897 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 2.1二期工程主体封顶后10日内，支付进度总产值的70%； 2.2二期主体验收完10日内，支付至进度产值的70%； 2.3二期竣工验收合格后10日内，支付至进度产值的80%； 2.4甲乙双方结算完成、签订工程竣工结算文件，结算具备备案条件（若乙方不配合结算，视为乙方自动放弃后续尾款，如由于甲方原因导致乙方不能按期完成结算工作的除外）甲方收到规定份数的、齐全且符合市城建档案馆要求的施工文件、竣工图、竣工验收文件及工程备案文件、文明施工费支付证明；未拖欠工程款证明、民工加盖手印的民工工资发放明细单、工程质量保修书及钥匙，由乙方填写工程移交资料后并交给甲方工程部，经甲方及相关档案资料管理部门验收合格后，视为工程移交完毕，与客服中心和物业公司签订尾保协议书（签订本协议书同时签订），上述条件全部具备后付至总造价的95％（如有甲供材料，需100％扣除）。 2.5质保金为工程总造价的5％，按质保期（防水5年，其余两年）到期后无质量问题的前提下支付，防水工程质保期（5年）到期后无质量问题的前提下支付防水质保金给乙方。
JXA-146-02 | 2016.3.23 | 建主 | 三期总包工程 | 江苏南通三建集团有限公司 | 78445103 | 78445103 | #REF! | 78445103 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 15.1.2.付款按以下三个标段为批次： 1、三期一标段：43#、44#、45#、46#、57#、58#、67#、68#楼 三期二标段：47-49#、52-56#、59#、60#、65#、66#、69#、70#楼 三期三标段：50#、51#、61-64#、71#、72#楼 2、付款节点： 2.1各标段工程主体封顶后10日内，支付进度总产值的70%； 2.2各标段主体验收完10日内，支付至进度产值的70%； 2.3竣工验收合格后10日内，支付至进度产值的80%； 2.4甲乙双方结算完成、签订工程竣工结算文件，结算具备备案条件（若乙方不配合结算，视为乙方自动放弃后续尾款，如由于甲方原因导致乙方不能按期完成结算工作的除外）甲方收到规定份数的、齐全且符合市城建档案馆要求的施工文件、竣工图、竣工验收文件及工程备案文件、文明施工费支付证明；未拖欠工程款证明、民工加盖手印的民工工资发放明细单、工程质量保修书及钥匙，由乙方填写工程移交资料后并交给甲方工程部，经甲方及相关档案资料管理部门验收合格后，视为工程移交完毕，与客服中心和物业公司签订尾保协议书（签订本协议书同时签订），上述条件全部具备后付至总造价的95％（如有甲供材料，需100％扣除）。 2.5质保金为工程总造价的5％，按质保期（防水5年，其余两年）到期后无质量问题的前提下支付，防水工程质保期（5年）到期后无质量问题的前提下支付防水质保金给乙方。
JXA-147 | 2015.12.3 | 不可预见 | 现场扬尘监测设备 | 天津同阳科技发展有限公司 | 40000 | 40000 | #REF! | 40000 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 甲方付款后乙方供货
JXA-148 | 2015.12.14 | 不可预见 | 现场监控组网服务 | 中国联合网络通信有限公司天津分公司 | 17000 | 17000 | #REF! | 17000 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 一次性缴纳费用后，乙方进行网络施工安装。
JXA-149 | 2015.12.17 | 前标咨 | （二期）造价咨询合同 | 天津建工工程管理有限公司 | 209694.3 | 209694.3 |  | 209694.3 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 咨询方提供预算书及清单标底标的文件并经委托方抽验合格确认无误并与施工单位核对完毕，提供双方认定的成果文件后15日内支付至咨询费的50％；工程竣工后，咨询方递交所有第三方的工程最终结算书，经双方盖章确认后，付至咨询费的90%；咨询结果提供后6个月后15日内，不出现任何争议支付至咨询费的100％。
JXA-150W |  | 前销 | 房屋转让手续费（一期6个楼）产权登记 | 蓟县房地产管理局 | 20569.8 | 20569.8 | #REF! | 20569.8 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
JXA-151W | 2015.12.31 | 前销 | 销许公告费（一期2个证、10个楼） | 天津蓝狮广告传播有限公司 | 12000 | 12000 | #REF! | 12000 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 领取销售许可证前一次性付款
JXA-152W |  | 前销 | 商品房预售登记费（一期106套） | 天津市财政局 | 8480 | 8480 | #REF! | 8480 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
JXA-153W | 2015.12.31 | 前销 | 地形图测绘费（一期） | 天津市国土资源测绘和房屋测量中心 | 4073.59 | 4073.59 | #REF! | 4073.59 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 领取项目位置图前一次性付款
JXA-154 | 2015.12.31 | 建桩检 | 三期桩基检测 | 天津市津海岩土工程有限责任公司 | 184940 | 184940 | #REF! | 184940 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 全部成果报告提交后甲方无异议后一次性支付到合同总价的100%
JXA-155 | 以上为截止2015年底合同 | 建基 | 二期强夯检测 | 天津市津海岩土工程有限责任公司 | 50080 | 50080 | #REF! | 50080 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 全部成果报告提交后甲方无异议后一次性支付到合同总价的101%
JXA-156W | 2016.1.18 | 前勘绘 | 三期桩基测绘费 | 天津市蓟县测绘队 | 5600 | 5600 | #REF! | 5600 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 领取测绘成果后一次性付款
JXA-157W | 2016.1.18 | 前销 | 房屋转让手续费（一期10个楼） | 蓟县房地产管理局 | 30969.58 | 30969.58 | #REF! | 30969.58 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 一次性付款
JXA-158W | 2016.2.26 | 公配小 | （三期）小配套费 | 蓟县建设管理委员会 | 2574714.68 | 2574714.68 | #REF! | 2574714.68 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
JXA-159W | 2016.2.26 | 前标服 | （三期）招标交易服务费 | 蓟县建设管理委员会 | 46000 | 46000 | #REF! | 46000 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
JXA-160W | 2016.2.26 | 前标服 | （二期）招标交易服务费 | 蓟县建设管理委员会 | 30400 | 30400 | #REF! | 30400 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
JXA-161W | 2016.2.26 | 前泥 | （二、三期）水泥专项基金 | 蓟县建设管理委员会 | 52120.35 | 52120.35 | #REF! | 52120.35 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
JXA-162W | 2016.2.26 | 基气源 | （三期）气源发展费 | 蓟县建设管理委员会 | 743063.4 | 743063.4 | #REF! | 743063.4 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
JXA-163W | 2016.2.26 |  |  | 蓟县建设管理委员会 |  | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
JXA-164W | 2016.2.26 | 土配 | （二、三期）大配套费 | 蓟县建设管理委员会 | 11876897 | 11876897 | #REF! | 11876897 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
JXA-165 | 2016.3.8 | 建安 | 外墙内保温工程合同 | 天津市博文通建筑安装工程有限公司 | 1202823 | 1202823 | #REF! | 1202823 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
JXA-166 | 2016.2.2 | 基电箱 | 土建站、CF箱基础、箱式站基础、环网柜基础 | 天津英博建筑工程有限公司 | 325800 | 325800 | #REF! | 325800 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 进场前支付全部工程款
JXA-167 | 2016.1.27 | 前标担 | 支付委托保证合同（二期） | 天津融诚挚信投资担保有限公司 | 17710 | 17710 | #REF! | 17710 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
JXA-168 | 2016.1.27 | 前标担 | 支付委托保证合同（三期） | 天津融诚挚信投资担保有限公司 | 34500 | 34500 | #REF! | 34500 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
JXA-169 | 2016.1.29 | 建主 | 示范区现场垃圾清运（结签证） | 天津市蓟县宏拓建筑有限公司 | 164082 | 164082 | #REF! | 164082 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
JXA-170 | 2016.3.8 | 基水 | 二次供水泵房精装修合同 | 天津市岳鹏科技有限公司 | 128000 | 128000 | #REF! | 128000 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 工程完工甲方自验后，经当地自来水管理所验收合格，付至合同价款的90%；工程竣工验收、泵房验收、通水验收合格后，支付至结算价款泊100%。
JXA-171 | 合同在乙方盖章 | 基燃表 | 一期燃气表购销合同 | 天津市罡世燃气科工贸发展有限公司 | 182500 | 182500 | #REF! | 182500 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
JXA-172 |  |  | 一期空调铁艺栏杆合同（除33#楼） |  |  | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
JXA-173 | 2016.3.23 | 基视讯 | 通信线路工程设计合同 | 天津市邮电设计院有限责任公司 | 55000 | 55000 | #REF! | 55000 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 合同签订后乙方交付全套设计成果，支付全部设计费。
JXA-174 | 合同在乙方盖章 |  | 人防监理合同 |  | 176805 | 176805 | #REF! | 176805 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
JXA-175 | 2016.3.23 | 基水 | 给水、中水变频供水设备采购安装合同 | 天津晨天自动化设备工程有限公司 | 1050000 | 1050000 | #REF! | 1050000 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 5.1.1 合同签订后供方需提供银行保函后15日内供方支付合同总价的 30 %作为预付款，即：人民币 叁拾壹万伍仟元整（￥315000元） 。 5.1.2 设备全部进场安装完成后，需方向供方支付合同总价的50 %，即人民币伍拾贰万伍仟元整（￥525000元）。 5.1.3 设备全部安装完毕后，且提供供方出具的安装调试验收合格报告后，需方向供方支付合同总价的 15% ，即人民币壹拾伍万柒仟伍佰元整（￥157500元）。 5.1.4 剩余尾款5%为质保金，待向需方提供当地直属自来水部门出具的安装验收合格后的贰年后付清。即：人民币伍万贰仟伍佰元整（￥52500元）。质保金付清后，质保期内，供方仍需继续对设备进行免费维保，直至质保期满。
JXA-176 |  |  | 三期挡土墙施工 |  |  | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
JXA-177 | 2016.3.23 | 建主 | 一期（复式）钢质防盗门采购安装（不含33#楼6樘门） | 浙江福日工贸有限公司 | 644860 | 644860 | #REF! | 644860 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 1) 合同签订后甲方支付本合同额的20%作为预付款，即：¥128972.00元（大写：人民币拾贰万捌仟玖佰柒拾贰元整），同时乙方提供具备一级担保资质的担保单位提供的等额的预付款保函（企业保函）。 2) 门全部安装完毕，经验收合格后15日内，甲方向乙方支付合同额的50%，即：¥322430.00元（大写：人民币叁拾贰万贰仟肆佰叁拾元整） 3) 全部工程通过竣工验收合格后，甲方向乙方支付至合同价款的90%，即：¥128972.00元（大写：人民币拾贰万捌仟玖佰柒拾贰元整） 4) 甲乙双方完成办理结算手续后15日内，甲方向乙方支付至结算价款的95%，即：¥32243.00元（大写：人民币叁万贰仟贰佰肆拾叁元整） 5) 剩余5%为一年质保金。甲方于乙方提供齐全的付款资料（出具的保修合格证明、相应金额的发票、请款说明等）15个工作日内支付乙方（不计利息），但应扣除在保修期期间内发生的由甲方先行支付的有关维修费用。
JXA-178W |  | 前勘绘 | 二期测绘费 |  | 5600 | 5600 | #REF! | 5600 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
JXA-179W |  | 前面 | 二、三期前置面积测量费 |  | 94393.59 | 94393.59 | #REF! | 94393.59 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
[6 empty] | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
[6 empty] | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
[6 empty] | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
[6 empty] | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
[6 empty] | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
[6 empty] | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
| 总计 |  |  |  | 827556548.72 | 825769107.72 | #REF! | 825769107.72 | -1787441 | #REF! | #REF! | #REF!
[5 empty] | 38658256.09 |  |  | 495527295.16 | -1824781 | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  |  | 土地费 | #REF! |  | 土
|  |  |  | 前期费 | #REF! |  | 前
|  |  |  | 基础设施费 | 0 |  | 基
|  |  |  | 建安费 | #REF! |  | 建
|  |  |  | 市政配套费 | 0 |  | 公
|  |  |  | 销售费用 | 0 |  | 销
#REF!
|  |  |  | 本月范围 | 1899-12-31
|  |  |  | 总条数 | 1908-03-18
合同（本月）
|  |  |  | 月份 | 本月 | 总数
|  |  |  | 1899-12-31 | 1900-01-03 | 1900-01-19 |  |  |  | 拨款台帐!A1:A3000
|  |  |  | 1900-01-01 | 1900-01-20 | 1900-01-23 |  |  |  | 拨款台帐!C1:C3000
|  |  |  | 1900-01-02 | 1900-01-24 | 1900-02-01 |  |  |  | 拨款台帐!F1:F3000
|  |  |  | 1900-01-03 | 1900-02-02 | 1900-02-09 |  |  |  | 拨款台帐!A2:A3000
|  |  |  | 1900-01-04 | 1900-02-10 | 1900-02-24 |  |  |  | 拨款台帐!C2:C3000
|  |  |  | 1900-01-05 | 1900-02-25 | 1900-03-05 |  |  |  | 拨款台帐!F2:F3000
|  |  |  | 1900-01-06 | 1900-03-06 | 1900-03-13
|  |  |  | 1900-01-07 | 1900-03-14 | 1900-03-20
|  |  |  | 1900-01-08 | 1900-03-21 | 1900-03-27
|  |  |  | 1900-01-09 | 1900-03-28 | 1900-03-31
|  |  |  | 1900-01-10 | 1900-04-01 | 1900-04-04
|  |  |  | 1900-01-11 | 1900-04-05
|  |  |  | 销售累计付款额 | #REF!
|  |  |  | 销售累计结算合同额 | 2341209
|  |  |  | 本月销售合同额 | 380940
Formulas:
合同造价（元） = [结算造价（元）, row above]+1
Note on A31: 作者: 28-30号合同没给行政
Note on F62: 作者: 甲方替总包先行垫付，后期从总包工程款中扣回。
Note on F91: 作者: 0.4元/平米（地上建筑面积—幼儿园—托老所）
Note on F99: 作者: 原合同5万，因由此单位施工，故设计费不收。
Note on D102: 作者: 此费用包含在总包施工合同价款中，从总包合同工程款中扣除
Note on D106: 作者: 预付款保函20%
Note on D111: 作者: 预付款保函10%
Note on D118: 作者: 预付款保函（一标的20%；二三四标的5%）
Note on D153: 作者: 此合同没入2015年动态成本发生额
Note on F170: 作者: 其中：二期17782.5元；三期34337.85元
Note on F175: 作者: 土建站：240800元（2800*86m2) CF箱基础：28个 环网柜基础：1个 箱式站基础：3个