## 封面
〈博轩园〉合同拨款台帐统计
天津博智置业发展有限公司
运 营 部
2009年

## 台帐使用说明
台帐使用说明
1.本合同台帐分为拨款台帐、合同台帐、简表、成本明细四部分。
2.发生新合同时填齐合同台帐表列各项，此表可查询合同编号、合同类别、合同名称、施工单位、合同造价、累计拨款、付款方式等信息。
3.拨款台帐记录每次拨款信息，此表可查询各个合同的每笔拨款的日期、拨款数量、累计拨款、余额等。
4.在发生新合同时，将其按照类别分别计入成本明细表，此表可查询每项成本的单价控制指标、成本总额，并根据 已发生平米造价、已发生合同额，得出盈亏对比指标。
5.新发生合同填入成本明细表后，单项已发生合同额会自动生成，已发生合同总额会随之改变，同时简表中实际总投资会发生变化，并与之相等。即成本明细已发生合同额、简表实际总投资为同一值。
6.当拨款台帐中，拨款数量一栏变化时，拨款台帐中余额会自动生成，同时合同台帐中累计拨款、拨款率，成本明细中累计拨款均会随之发生变化。即拨款台帐累计拨款、合同台帐累计拨款、成本明细合同累计拨款为同一值。
博智运营部
1905-07-01 02:10

## Sheet1
| 2010年 | 累计 | 预算
DG-033 |  | 2064-04-08
DG-069 | 970000 | 1640000
DG-077 |  | 1958-01-15
DG-078W |  | 1910-12-13
DG-079 |  | 1957-06-29
DG-080 |  | 2187-06-23
DG-082W |  | 2097-02-14
DG-083 | 1943-10-21 | 2031-06-01
DG-084 | 1921-11-25 | 1965-09-15
DG-086 |  | 2001-07-28
DG-087 | 2275-05-13 | 2275-05-13
DG-088 | 1947-11-29 | 1995-10-28
DG-089 |  | 2173-10-14
DG-092 | 1944-10-15 | 2155-12-08
DG-098 | 1952-01-07 | 1952-01-07
DG-099 | 600000 | 600000
DG-100 | 2964107.99 | 3428216.43
DG-106 | 1939-06-04 | 1939-06-04
DG-108 | 1902-09-26 | 1902-09-26
DG-109 | 300000 | 300000
DG-111 | 378000 | 378000
DG-117 | 1984-01-19 | 1984-01-19
DG-119 | 461030 | 461030
DG-125 | 672100 | 672100
DG-126 | 2360-02-07 | 2360-02-07
DG-127 | 2168-04-23 | 2168-04-23
DG-128 | 1915-11-17 | 1915-11-17
DG-129 | 2185-02-28 23:02 | 2185-02-28 23:02
DG-131 | 1932-03-24 | 1932-03-24
DG-132 | 1954-01-29 | 1954-01-29
DG-133 | 2064-04-08 | 2064-04-08
DG-134 | 1937-03-26 | 1937-03-26
DG-137 | 1927-05-18 | 1927-05-18
DG-138 | 1913-09-08 | 1913-09-08
DG-139 | 1966-10-20 | 1966-10-20
DG-140 | 1927-10-10 | 1927-10-10
DG-142 | 1943-11-23 | 1943-11-23
DG-145 | 1943-10-21 | 1943-10-21
DG-146 | 210000 | 210000
DG-147 | 29700 | 29700
DG-148 | 5800 | 5800
DG-149 | 41768.65 | 41768.65
DG-151 | 12000 | 12000
DG-152 | 17325 | 17325
DG-154 | 80000 | 80000
DG-155 | 55800 | 55800
DG-156 | 200000 | 200000
DG-157 | 300000 | 300000
DG-162 | 1200000 | 1500000
DG-167 | 0 | 0
DG-168 | 175636 | 175636
DG-169 | 0 | 0
DG-170 | 20000 | 20000
DG-174 | 78000 | 78000
DG-175 | 0 | 0
DG-178 | 4680 | 4680
DG-182 | 103947.2 | 103947.2
DG-184 |  | 271256
DG-185 | 20000 | 20000
DG-186 | 848540 | 848540
DG-188 | 0 | 0
DG-189 | 537944 | 537944
DG-190 | 5800 | 5800
DG-191 | 0 | 0
DG-192 | 0 | 0
DG-197 | 10000 | 10000
DG-198 | 49800 | 49800
DG-199 | 20000 | 20000
DG-202 | 19401 | 19401
DG-205 | 7670 | 7670
DG-206 | 97200 | 97200
DG-210 | 0 | 7000
DG-212 | 0 | 169368.56
DG-213 | 0 | 0
合计 | 11319018.8 | 13763671.8
DG-021 | 2042-05-14 | 260000
DG-074 | 200000 | 300000
DG-102 | 2327-02-10 | 2327-02-10
DG-122 | 960000 | 960000

## 拨款台帐
编号 | 拨款 日期 | 拨款数量（元） | 累计拨款 | 余额（元） | 项目名称 | 施工单位 | 拨款单号 | 备注
JXA-001 | 2013.7.5 | 12055.17 | 12055.17 | 0 | 南郡蓝山核定用地图合同 | 天津市蓟县测绘队 | FK1 | 前核地
JXA-002 | 2013.6.24 | 44110 | 44110 | 0 | 天津蓟县项目地形图测绘合同 | 天津市蓟县测绘队 | FK1 | 前勘绘
JXA-003 | 2013.11.25 | 102375 | 102375 | 0 | 初勘合同 | 天津市勘察院 | FK1 | 前勘勘
JXA-004 | 2013.8.21 | 1408668 | 1408668 | 6391332 | 建筑方案及施工图设计合同 | 北京新纪元建筑工程设计有限公司 | FK1 | 前设设
JXA-004 | 2013.11.28 | 640912 | 2049580 | 5750420 | 建筑方案及施工图设计合同 | 北京新纪元建筑工程设计有限公司 | FK2 | 前设设
JXA-004 | 2014.1.25 | 680420 | 2730000 | 5070000 | 建筑方案及施工图设计合同 | 北京新纪元建筑工程设计有限公司 | FK3 | 前设设
JXA-005 | 2013.5.23 | 82803400 | 82803400 | 283296600 | 天津市国有建设用地使用权出让合同 | 天津市国土资源和房屋管理局蓟县国土资源分局 | FK1 | 土土
JXA-005 | 2013.7.2 | 100246890 | 183050290 | 183049710 | 天津市国有建设用地使用权出让合同 | 天津市国土资源和房屋管理局蓟县国土资源分局 | FK2 | 土土
JXA-005 | 2013.10.21 | 183049710 | 366100000 | 0 | 天津市国有建设用地使用权出让合同 | 天津市国土资源和房屋管理局蓟县国土资源分局 | FK3 | 土土
JXA-006W | 2013.10.24 | 366100 | 366100 | 0 | 代理代办费（蓟县国土收取） | 天津市国土资源和房屋管理局蓟县国土资源分局 | FK1 | 土交
JXA-007W | 2013.10.29 | 10000 | 10000 | 0 | 国有土地使用权登记费 | 天津市蓟县地籍管理中心 | FK1 | 土其
JXA-008W | 2013.5.23 | 1464400 | 1464400 | 0 | 土地交易代理代办费 | 天津市土地交易中心 | FK1 | 土交
JXA-009W | 2013.5.23 | 732200 | 732200 | 0 | 土地交易手续费 | 天津市土地交易中心 | FK1 | 土交
JXA-010W | 2013.8.31 | 14644000 | 14644000 | 0 | 土地拍卖佣金（蓟县063号） | 宁波富地企业管理咨询服务有限公司 | FK1 | 土拍
JXA-011W | 2013.11.21 | 12600 | 12600 | 0 | 管线实测费（买图） | 天津市蓟县地下空间规划信息中心 | FK1 | 前勘绘
JXA-012W | 2013.11.21 | 61713 | 61713 | 0 | 管线实测费 | 天津市蓟县测绘队 | FK1 | 前勘绘
JXA-013 | 2014.1.7 | 1656038.4 | 1656038.4 | 6624153.6 | 蓟县苗木采购与种植养护工程施工合同 | 天津市静海县泽森苗圃 | FK1 | 建环内
JXA-013 | 2014.1.15 | 1656038.4 | 3312076.8 | 4968115.2 | 蓟县苗木采购与种植养护工程施工合同 | 天津市静海县泽森苗圃 | FK2 | 建环内
JXA-014W | 2014.3.12 | 1000 | 1000 | 0 | 图纸打印 | 王为 | FK1 | 前设图
JXA-016B | 2014.1.21 | 1500000 | 1500000 | 5250000 | 场地平整 | 天津市蓟县振东建筑有限责任公司 | FK1 | 前临土
JXA-017W | 2013.11.25 | 11967564.17 | 11967564.17 | 0 | 土地契税 | 蓟县国土资源分局 | FK1 | 土契
JXA-019W | 2013.12.25 | 320 | 320 | 0 | 技术服务费《2014年造价信息参考》 | 天津市建设工程造价信息中心 | FK1 | 前其他
JXA-020W | 2013.12.25 | 840 | 840 | 0 | 技术咨询费《2014年工程造价信息》 | 天津市建设工程造价和招标管理协会 | FK1 | 前其他
JXA-021W | 2013.12.25 | 390 | 390 | 0 | 彩色打印效果图39张 | 天津市蓟县东方打印室 | FK1 | 前设图
JXA-022W | 2013.12.25 | 1000 | 1000 | 0 | 图纸打印 | 天津富多彩数码快印有限公司 | FK1 | 前设图
JXA-016B | 2014.3.28 | 1000000 | 2500000 | 4250000 | 场地平整 | 天津市蓟县振东建筑有限责任公司 | FK2 | 前临土
JXA-018 | 2014.4.11 | 0 | 0 | 0 | 模型制作合同 | 北京恩思轩宇模型科技有限公司 | FK1 | 前其他
JXA-034W | 2014.4.15 | 420 | 420 | 3265 | 图纸打印 | 0 |  | 前设图
JXA-016B | 2014.4.24 | 900000 | 3400000 | 3350000 | 场地平整 | 天津市蓟县振东建筑有限责任公司 | FK3 | 前临土
JXA-035 | 2014.5.16 | 309000 | 309000 | 721000 | 建设工程勘察合同(详勘） | 天津华北工程勘察设计有限公司 | FK1 | 前勘勘
JXA-041W | 2014.5.20 | 601303.5 | 601303.5 | 5411731.5 | 一期电力配套费 | 天津市电力公司蓟县分公司 | FK1 | 基电工
JXA-041W | 2014.5.22 | 2405214 | 3006517.5 | 3006517.5 | 一期电力配套费 | 天津市电力公司蓟县分公司 | FK2 | 基电工
JXA-038 | 2014.5.27 | 536715 | 536715 | 2146860 | 景观设计合同 | 天津宏石筑景景观设计有限公司（更名为：砂樘（天津）城市设计有限公司） | FK1 | 前设景
JXA-034W | 2014.5.22 | 2035 | 2455 | 1230 | 图纸打印 | 0 | FK2 | 前设图
JXA-004 | 2014.5.23 | 390000 | 3120000 | 4680000 | 建筑方案及施工图设计合同 | 北京新纪元建筑工程设计有限公司 | FK4 | 前设设
JXA-037 | 2014.5.23 | 89550 | 89550 | 360130 | 地库及人防设计合同 | 天津冶金规划设计院 | FK1 | 前设其
JXA-047 | 2014.5.30 | 20285 | 20285 | 0 | 临时电设计费 | 天津市龙宇电力工程设计有限公司 | FK1 | 前临电
JXA-045W | 2014.6.12 | 40165 | 40165 | 0 | 拨地定桩（红线测绘） | 天津市蓟县测绘队 | FK1 | 前勘绘
JXA-052W | 2014.6.17 | 43800 | 43800 | 0 | 勘察、设计交易服务费（全项目） | 天津市工程建设交易服务中心 | FK1 | 前标服
JXA-051 | 2014.6.18 | 387000 | 387000 | 43000 | 临电工程费 | 天津市信弘德电力工程有限公司蓟县分公司 | FK1 | 前临电
JXA-039W | 2014.6.24 | 16200 | 16200 | 0 | 公告展示牌（报修详） | 天津市蓟县地下空间规划信息中心 | FK1 | 不可预见
JXA-054W | 2014.6.24 | 40682 | 40682 | 0 | 负荷管理装置费、外部供电工程费 | 天津市电力分公司蓟县分公司 | FK1 | 前临电
JXA-055W | 2014.6.24 | 15210 | 15210 | 0 | 公路占路费 | 天津市蓟县路政支队 | FK1 | 前临电
JXA-044 | 2014.6.26 | 132000 | 132000 | 33000 | 技术咨询合同(环评） | 天津市环境保护科学研究院 | FK1 | 前环评
JXA-049 | 2014.6.26 | 138000 | 138000 | 0 | 彩钢临时围挡 | 天津宏鑫鼎泰建筑工程有限公司 | FK1 | 前临围
JXA-043 | 2014.6.26 | 63000 | 63000 | 42000 | 固定资产投资项目合理用能评估合同（能评） | 天津天发源环境保护事务代理中心有限公司 | FK1 | 前能评
JXA-058W | 2014.7.9 | 0 | 0 | 0 | 蓟县土地评估费 | 天津杰诺德房地产价格评估咨询有限公司 | FK1 | 前其他
JXA-060W | 2014.7.16 | 137711 | 137711 | 0 | 建筑物放线（一期楼座测绘） | 天津市蓟县测绘队 | FK1 | 建定测
JXA-062W | 2014.7.16 | 3907038.37 | 3907038.37 | 0 | 小配套费（一期） | 蓟县建设管理委员会 | FK1 | 公配小
JXA-063W | 2014.7.16 | 137377.49 | 137377.49 | 0 | 墙改费（一期） | 蓟县建设管理委员会 | FK1 | 前墙
JXA-065W | 2014.7.21 | 339000 | 339000 | 0 | 人防易地建设费 | 蓟县人民政府人民防空办公室 | FK1 | 前人建
JXA-036 | 2014.7.23 | 670000 | 670000 | 573479 | 挡土墙施工合同（西侧、南侧） | 天津市蓟县振东建筑有限责任公司 | FK1 | 建环外
JXA-050 | 2014.7.23 | 120000 | 120000 | 0 | 地下障碍物拆除 | 天津渔阳建工集团机械施工有限公司 | FK1 | 前临障
JXA-067W | 2014.7.22 | 83164.15 | 83164.15 | 0 | 地名标志费及地名公告费 | 蓟县规划局 | FK1 | 前地
JXA-066 | 2014.7.24 | 19645 | 19645 | 0 | 人防工程资料编制费 | 天津市人防工程建设管理站 | FK1 | 前人档
JXA-068 | 2014.7.24 | 65619 | 65619 | 0 | 博御园施工图审查（一期） | 天津华苑建筑工程咨询有限公司 | FK1 | 前设审
JXA-069（1） | 2014.7.24 | 2650549 | 2650549 | 10602197.24 | 供热配套合同（工程建设费） | 天津市蓟县供热服务中心 | FK1 | 基热工
JXA-071 | 2014.7.29 | 380000 | 380000 | 0 | 用水报告书技术服务合同 | 天津市润野水资源开发技术咨询有限公司 | FK1 | 基水用
JXA-072 | 2014.7.29 | 660000 | 660000 | 0 | 水土保持方案报告书技术服务合同 | 天津市蓟县水土保持技术咨询服务站 | FK1 | 基水保
JXA-074W | 2014.7.29 | 529783 | 529783 | 0 | 地下水资源费 | 天津市蓟县节约用水事务管理中心 | FK1 | 基水地
JXA-075W | 2014.7.29 | 271230 | 271230 | 0 | 水土保持设施补偿费 | 天津市蓟县水土保持检查监督站 | FK1 | 基水补
JXA-023 | 2014.7.23 | 30000 | 30000 | 0 | 柿子树补偿协议书 | 渔阳镇七里峰村民委员会 | FK1 | 前临障
JXA-004 | 2014.8.7 | 780000 | 3900000 | 3900000 | 建筑方案及施工图设计合同 | 北京新纪元建筑工程设计有限公司 | FK5 | 前设设
JXA-035 | 2014.8.7 | 412000 | 721000 | 309000 | 建设工程勘察合同(详勘） | 天津华北工程勘察设计有限公司 | FK2 | 前勘勘
JXA-077 | 2014.8.8 | 40000 | 40000 | 0 | 支付委托保证合同（一期） | 天津融诚挚信投资担保有限公司 | FK1 | 前标担
JXA-034W | 2014.8.6 | 325 | 2780 | 905 | 图纸打印 | 0 | FK3 | 前设图
JXA-043 | 2014.8.6 | 42000 | 105000 | 0 | 固定资产投资项目合理用能评估合同（能评） | 天津天发源环境保护事务代理中心有限公司 | FK2 | 前能评
JXA-079W | 2014.8.7 | 12515936.4 | 12515936.4 | 0 | 大配套费（一期） | 蓟县建设管理委员会 | FK1 | 土配
JXA-078W | 2014.8.7 | 51516.56 | 51516.56 | 0 | 水泥基金（一期） | 蓟县建设管理委员会 | FK1 | 前泥
JXA-080W | 2014.8.7 | 1127572.4 | 1127572.4 | 0 | 气源发展费（一期）(蓟县另收） | 蓟县建设管理委员会 | FK1 | 基气源
JXA-034W | 2014.8.7 | 905 | 3685 | 0 | 图纸打印 | 0 | FK4 | 前设图
JXA-081W | 2014.8.12 | 45600 | 45600 | 0 | 建设工程交易服务费（一期） | 蓟县建设管理委员会 | FK1 | 前标服
JXA-082W | 2014.8.12 | 21600 | 21600 | 0 | 工程监理交易服务费（全项目） | 蓟县建设管理委员会 | FK1 | 前标服
JXA-076 | 2014.8.1 | 67500 | 67500 | 0 | 环境报告评估合同 | 天津市环境工程评估中心 | FK1 | 前环
JXA-085W | 2014.8.13 | 300000 | 300000 | 0 | 一标段稳定保证金（一期） | 蓟县建设管理委员会 | FK1 | 前稳
JXA-087W | 2014.8.13 | 0 | 0 | 0 | 文明施工措施费 | 蓟县建设管理委员会 | FK1 | 前
JXA-089W | 2014.8.15 | 12400 | 12400 | 0 | 建安设备交易服务费（一期）蓟县收取 | 蓟县建设管理委员会 | FK1 | 前标服
JXA-038 | 2014.8.22 | 670893.75 | 1207608.75 | 1475966.25 | 景观设计合同 | 天津宏石筑景景观设计有限公司（更名为：砂樘（天津）城市设计有限公司） | FK2 | 前设景
JXA-036 | 2014.8.20 | 359629 | 1029629 | 213850 | 挡土墙施工合同（西侧、南侧） | 天津市蓟县振东建筑有限责任公司 | FK1 | 建环外
JXA-084 | 2014.8.12 | 50000 | 50000 | 0 | 临时水施工费 | 蓟县自来水管理所 | FK1 | 前临水
JXA-086W | 2014.8.14 | 0 | 0 | 0 | 农民工资预储工资 | 蓟县建设管理委员会 | FK1 | 前
JXA-094W | 2014.8.21 | 0 | 0 | 0 | 临时用水水费（一期） | 蓟县自来水管理所 | FK1 | 前
JXA-092 | 2014.9.02 | 9505 | 9505 | 0 | 临水施工占路及修复费 | 天津市蓟县路政支队 |  | 前临水
JXA-042 | 2014.9.03 | 120586.4 | 120586.4 | 30146.6 | 招投标代理（设计、勘察、工程、监理） | 天津建安建设项目管理有限公司 |  | 前标代
JXA-044 | 2014.9.04 | 33000 | 165000 | 0 | 技术咨询合同(环评） | 天津市环境保护科学研究院 |  | 前环评
JXA-051 | 2014.9.11 | 43000 | 430000 | 0 | 临电工程费 | 天津市信弘德电力工程有限公司蓟县分公司 |  | 前临电
JXA-095W | 2014.9.24 | 80518.99 | 80518.99 | 0 | 前置面积测量（一期） | 天津市国土资源测绘和房屋测量中心 |  | 前面
JXA-096 | 2014.9.25 | 100000 | 100000 | 637340 | 售楼处样板间精装设计合同 | 北京米罗那装饰设计有限公司 |  | 前设
JXA-131 | 2014.9.26 | 250000 | 250000 | 309667 | 大门入口外檐装饰 | 天津万通达建筑工程有限公司 |  | 建主
JXA-004 | 2014.10.13 | 1377629 | 5277629 | 2522371 | 建筑方案及施工图设计合同 | 北京新纪元建筑工程设计有限公司 |  | 前设设
JXA-016B | 2014.10.23 | 336425 | 3736425 | 3013575 | 场地平整 | 天津市蓟县振东建筑有限责任公司 |  | 前临土
JXA-036 | 2014.10.23 | 213850 | 1243479 | 0 | 挡土墙施工合同（西侧、南侧） | 天津市蓟县振东建筑有限责任公司 |  | 建环外
JXA-088 | 2014.10.23 | 120000 | 120000 | 30000 | 蓟县项目综合管网设计合同（方案） | 天津华厦建筑设计有限公司 |  | 前设网
JXA-037 | 2014.10.23 | 59700 | 149250 | 300430 | 地库及人防设计合同 | 天津冶金规划设计院 |  | 前设其
JXA-025w | 2014.12.25 | 131400 | 131400 | 0 | 南侧道路开口 | 天津市蓟县公路路政支队 |  | 前道口
JXA-083w | 2014.12.25 | 39911.52 | 39911.52 | 0 | 物业招标服务费（全项目） | 天津市物业管理招标服务中心 |  | 前标服
JXA-096 | 2014.12.26 | 285000 | 385000 | 352340 | 售楼处样板间精装设计合同 | 北京米罗那装饰设计有限公司 |  | 前设
JXA-026w | 2014.12.26 | 264625 | 264625 | 0 | 西侧道路开口 | 天津市蓟县公路路政支队 |  | 前道口
JXA-015 | 2014.12.26 | 70000 | 70000 | 230000 | （一、三期）造价咨询合同 | 天津中天华建工程咨询有限公司 |  | 前标咨
JXA-038 | 2014.12.26 | 536715 | 1744323.75 | 939251.25 | 景观设计合同 | 天津宏石筑景景观设计有限公司（更名为：砂樘（天津）城市设计有限公司） |  | 前设景
JXA-100 | 2014.12.26 | 70000 | 70000 | 70000 | 物业招投标代理合同 | 天津市晓波房地产物业管理有限公司 |  | 前标代
JXA-048 | 2014.12.26 | 128562 | 128562 | 2442695 | 监理工程 | 天津市环外监理有限公司 |  | 建监
JXA-102 | 2014.12.26 | 2710000 | 2710000 | 107290000 | 总包一期工程 | 天津泉州建设工程集团有限公司 |  | 0
JXA-102 | 2014.12.26 | 2000000 | 4710000 | 105290000 | 总包一期工程 | 天津泉州建设工程集团有限公司 |  | 0
JXA-102 | 2014.12.26 | 200000 | 4910000 | 105090000 | 总包一期工程 | 天津泉州建设工程集团有限公司 |  | 0
JXA-102 | 2014.12.26 | 6540000 | 11450000 | 98550000 | 总包一期工程 | 天津泉州建设工程集团有限公司 |  | 0
JXA-027W | 2014.12.29 | 0 | 0 | 0 | 一期在建工程评估费 | 天津杰诺德房地产价格评估咨询有限公司 |  | 前其他
JXA-028W | 2014.12.29 | 240 | 240 | 0 | 图纸复印费 | 天津市宝坻区汇彩打字复印服务中心 |  | 前设图
JXA-029W | 2014.12.29 | 2000 | 2000 | 0 | 专家论证费 | 天津忆江南企业管理咨询服务有限公司 |  | 不可预见
JXA-030W | 2014.12.29 | 120 | 120 | 0 | 图纸打印费 | 天津市蓟县张雷办公用品商店 |  | 前设图
JXA-100 | 2015.1.22 | 70000 | 140000 | 0 | 物业招投标代理合同 | 天津市晓波房地产物业管理有限公司 |  | 前标代
JXA-016B | 2015.1.22 | 413563 | 4149988 | 2600012 | 场地平整 | 天津市蓟县振东建筑有限责任公司 |  | 前临土
JXA-073 | 2015.1.22 | 528130 | 528130 | 220018 | 示范区强夯工程合同 | 天津华勘集团有限公司 |  | 建基
JXA-031W | 2015.1.22 |  | 0 | 0 | 一期工程在建工程（15个楼）房屋所有权登记费 | 天津市财政局 |  | 前其他
JXA-032W | 2015.1.22 |  | 0 | 0 | 蓟县在建工程保费 | 太平财产保险有限公司天津分公司 |  | 前其他
JXA-090 | 2015.1.29 | 135000 | 135000 | 315000 | 区内外挡土墙及边坡支护设计合同 | 天津华北工程勘察设计有限公司 |  | 前设其
JXA-101 | 2015.1.29 | 300000 | 300000 | 2800000 | 界外地景观 | 天津兰苑绿化工程有限公司 |  | 建环外
JXA-048 | 2015.2.5 | 257125.7 | 385687.7 | 2185569.3 | 监理工程 | 天津市环外监理有限公司 |  | 建监
JXA-102 | 2015.1.29 | 2000000 | 13450000 | 96550000 | 总包一期工程 | 天津泉州建设工程集团有限公司 |  | 0
JXA-004 | 2015.2.5 | 450000 | 5727629 | 2072371 | 建筑方案及施工图设计合同 | 北京新纪元建筑工程设计有限公司 |  | 前设设
JXA-053 | 2015.2.5 | 1033890 | 1033890 | 2104596 | 挡土墙施工合同（重签） | 天津市蓟县宏拓建筑有限公司 |  | 建环外
JXA-064 | 2015.2.5 | 37738 | 37738 | 0 | 二期放线、检线报告 | 天津市蓟县测绘队 |  | 建定测
JXA-097 | 2015.2.4 | 137300 | 137300 | 210500 | 综合管网（给水、中水、雨水、污水配套工程设计）（施工图） | 天津华夏建筑设计有限公司 |  | 前设
JXA-096 | 2015.2.5 | 245000 | 630000 | 107340 | 售楼处样板间精装设计合同 | 北京米罗那装饰设计有限公司 |  | 前设
JXA-073B | 2015.2.6 | 507870 | 507870 | 460080 | 一期强夯工程补充合同 | 天津华勘集团有限公司 |  | 建基
JXA-102 | 2015.2.12 | 1000000 | 14450000 | 95550000 | 总包一期工程 | 天津泉州建设工程集团有限公司 |  | 0
JXA-068B | 2015.3.26 | 9381 | 9381 | 0 | 一期施工图审查变更补充协议 | 天津华苑建筑工程咨询有限公司 |  | 前设审
JXA-086W | 2015.3.22 | 0 | 0 | 0 | 农民工资预储工资 | 蓟县建设管理委员会 | FK1 | 前
JXA-037 | 2015.4.2 | 89400 | 238650 | 211030 | 地库及人防设计合同 | 天津冶金规划设计院 |  | 前设其
JXA-061W | 2015.4.1 | 20000 | 20000 | 0 | 配电站电力设计费 | 天津市龙宇达电力工程设计有限公司 |  | 基电箱
JXA-070 | 2015.4.2 | 500000 | 500000 | 2173069.73 | 供用热协议书（二次管网） | 蓟县鑫泰物业管理有限公司 |  | 基热内
JXA-133 | 2015.4.2 | 400000 | 400000 | 5300000 | 一期中水、自来水配套工程（含中水一次网，中水、自来水二次网，中水、自来水水表，室外消火栓、消防防险准备金） | 蓟县自来水管理所 |  | 基水
JXA-102 | 2015.4.7 | 2710000 | 17160000 | 92840000 | 总包一期工程 | 天津泉州建设工程集团有限公司 |  | 0
JXA-105W | 2015.4.9 | 650000 | 650000 | 1238940.46 | 一期自来水配套工程 | 天津市蓟县节约用水事务管理中心 |  | 基中水
JXA-112W | 2015.4.15 | 899986 | 899986 | 2239744 | 一期排水配套工程 | 天津市蓟县节约用水事务管理中心 |  | 基排工
JXA-113 | 2015.4.22 | 124163 | 124163 | 0 | 二、三期图审合同 | 天津华苑建筑工程咨询有限公司 |  | 前设审
JXA-046W | 2015.4.22 | 323977.5 | 323977.5 | 323977.5 | 一期电力配套费（泵房、供热站动力负荷） | 天津市电力公司蓟县分公司 |  | 基电工
JXA-110 | 2015.5.7 | 1500000 | 1500000 | 21094696 | 一期保温涂料线条线角 | 天津万通达建筑工程有限公司 |  | 建主
JXA-103 | 2015.5.7 | 277458 | 277458 | 6523929 | 一期断桥铝合金门窗安装 | 天津江胜建筑工程有限公司 |  | 建主
JXA-098 | 2015.5.7 | 200000 | 200000 | 1850000 | 一期配电箱采购合同（含电表箱） | 天津市隆裕电器有限公司 |  | 建主
JXA-114 | 2015.5.8 | 70000 | 70000 | 100000 | 一期排水配套工程挖土方 | 天津聚宝龙投资有限公司 |  | 基排工
JXA-119 | 2015.5.8 | 70000 | 70000 | 130000 | 一期供热二次网工程土方挖填 | 天津聚宝龙投资有限公司 |  | 基热内
JXA-109 | 2015.5.8 | 1701274.4 | 1701274.4 | 729117.6 | 一期燃气配套工程 | 津燃润燃气有限公司 |  | 基气工
JXA-070 | 2015.5.13 | 400000 | 900000 | 1773069.73 | 供用热协议书（二次管网） | 蓟县鑫泰物业管理有限公司 |  | 基热内
JXA-117W | 2015.5.14 | 1000 | 1000 | 0 | 前置测量购买本册费（一期） | 天津市国土资源测绘和房屋测量中心 |  | 前面
JXA-101 | 2015.5.25 | 1000000 | 1300000 | 1800000 | 界外地景观 | 天津兰苑绿化工程有限公司 |  | 建环外
JXA-069（1） | 2015.5.25 | 4120833 | 6771382 | 6481364.24 | 供热配套合同（工程建设费） | 天津市蓟县供热服务中心 |  | 基热工
JXA-102 | 2015.5.26 | 1000000 | 18160000 | 91840000 | 总包一期工程 | 天津泉州建设工程集团有限公司 |  | 0
JXA-068C | 2015.6.4 | 2100 | 2100 | 0 | 一期施工图审查（中部地下室变更） | 天津华苑建筑工程咨询有限公司 |  | 前设审
JXA-107 | 2015.6.5 | 180245 | 180245 | 270367 | 售楼处中央空调安装合同 | 天津荣润世纪科技有限公司 |  | 建主
JXA-102 | 2015.6.12 | 1000000 | 19160000 | 90840000 | 总包一期工程 | 天津泉州建设工程集团有限公司 |  | 0
JXA-121 | 2015.6.12 | 100000 | 100000 | 249680 | 售楼处、样板间钢结构工程 | 天津博斯特膜装饰工程有限公司 |  | 建主
JXA-125W | 2015.6.12 | 11440 | 11440 | 0 | 商品房预售登记费（一期143套） | 天津市财政局 |  | 前销
JXA-126W | 2015.6.12 | 6000 | 6000 | 0 | 销许公告费（一期22个楼的） | 天津蓝狮广告传播有限公司 |  | 前销
JXA-110 | 2015.6.12 | 205504 | 1705504 | 20889192 | 一期保温涂料线条线角 | 天津万通达建筑工程有限公司 |  | 建主
JXA-108 | 2015.6.12 | 1000000 | 1000000 | 8498614 | 示范区景观 | 天津兰苑园林绿化工程有限公司 |  | 建环内
JXA-127W | 2015.6.19 | 49100 | 49100 | 0 | 排水市政接口 | 天津力恒市政工程有限公司 |  | 基排工
JXA-118 | 2015.6.19 | 150000 | 150000 | 3610794 | 售楼处样板间精装修工程 | 天津磊德建筑装饰工程有限公司 |  | 建主
JXA-123 | 2015.6.19 | 237811 | 237811 | 0 | 三期放、验线报告 | 天津市蓟县测绘队 |  | 建定测
JXA-108 | 2015.6.25 | 1000000 | 2000000 | 7498614 | 示范区景观 | 天津兰苑园林绿化工程有限公司 |  | 建环内
JXA-111 | 2015.6.25 | 31834 | 31834 | 47750 | 联排样板间中央空调安装合同 | 天津荣润世纪科技有限公司 |  | 建主
JXA-108 | 2015.7.2 | 1000000 | 3000000 | 6498614 | 示范区景观 | 天津兰苑园林绿化工程有限公司 |  | 建环内
JXA-130W | 2015.7.10 | 77563.17 | 77563.17 | 0 | 房屋转让手续费（一期22个楼）产权登记 | 蓟县房地产管理局 |  | 前销
JXA-040 | 2015.7.10 | 150000 | 150000 | 50000 | 博御园临时围墙工程 | 天津宏鑫鼎泰建筑工程有限公司 |  | 前临围
JXA-121 | 2015.7.10 | 150000 | 250000 | 99680 | 售楼处、样板间钢结构工程 | 天津博斯特膜装饰工程有限公司 |  | 建主
JXA-015 | 2015.7.13 | 20000 | 90000 | 210000 | （一、三期）造价咨询合同 | 天津中天华建工程咨询有限公司 |  | 前标咨
JXA-107 | 2015.7.13 | 100000 | 280245 | 170367 | 售楼处中央空调安装合同 | 天津荣润世纪科技有限公司 |  | 建主
JXA-024 | 2015.7.13 | 280000 | 280000 | 197650 | 苗木增补协议 | 天津市静海县泽森苗圃 |  | 建环内
JXA-110 | 2015.7.13 | 500000 | 2205504 | 20389192 | 一期保温涂料线条线角 | 天津万通达建筑工程有限公司 |  | 建主
JXA-004 | 2015.7.13 | 300000 | 6027629 | 1772371 | 建筑方案及施工图设计合同 | 北京新纪元建筑工程设计有限公司 |  | 前设设
JXA-098 | 2015.7.13 | 200000 | 400000 | 1650000 | 一期配电箱采购合同（含电表箱） | 天津市隆裕电器有限公司 |  | 建主
JXA-073 | 2015.7.16 | 150000 | 678130 | 70018 | 示范区强夯工程合同 | 天津华勘集团有限公司 |  | 建基
JXA-068D | 2015.7.29 | 2326 | 2326 | 0 | 一期施工图审查（1.2.3.23#变更） | 天津华苑建筑工程咨询有限公司 |  | 前设审
JXA-102 | 2015.8.1 | 4403610 | 23563610 | 86436390 | 总包一期工程 | 天津泉州建设工程集团有限公司 |  | 0
JXA-102 | 2015.8.7 | 1000000 | 24563610 | 85436390 | 总包一期工程 | 天津泉州建设工程集团有限公司 |  | 0
JXA-108 | 2015.8.7 | 1000000 | 4000000 | 5498614 | 示范区景观 | 天津兰苑园林绿化工程有限公司 |  | 建环内
JXA-101 | 2015.8.7 | 650000 | 1950000 | 1150000 | 界外地景观 | 天津兰苑绿化工程有限公司 |  | 建环外
JXA-128 | 2015.8.7 | 100000 | 100000 | 113449 | 示范区夜景照明 | 天津鑫润达建筑工程有限公司 |  | 建环
JXA-133 | 2015.8.7 | 2000000 | 2400000 | 3300000 | 一期中水、自来水配套工程（含中水一次网，中水、自来水二次网，中水、自来水水表，室外消火栓、消防防险准备金） | 蓟县自来水管理所 |  | 基水
JXA-103 | 2015.8.10 | 554916 | 832374 | 5969013 | 一期断桥铝合金门窗安装 | 天津江胜建筑工程有限公司 |  | 建主
JXA-134W | 2015.8.11 | 2336 | 2336 | 0 | 二期消防缩微费 | 天津汉龙思琪科技发展有限公司 |  | 前消档
JXA-138W | 2015.8.25 | 6400 | 6400 | 0 | 景观（界外地、示范区、小院围墙）招标交易服务费 | 蓟县建设管理委员会 |  | 前标服
JXA-102 | 2015.8.25 | 1000000 | 25563610 | 84436390 | 总包一期工程 | 天津泉州建设工程集团有限公司 |  | 0
JXA-102 |  | 1000000 | 26563610 | 83436390 | 总包一期工程 | 天津泉州建设工程集团有限公司 |  | 0
JXA-118 | 2015.8.27 | 900000 | 1050000 | 2710794 | 售楼处样板间精装修工程 | 天津磊德建筑装饰工程有限公司 |  | 建主
JXA-041W | 2015.9.24 | 2405214 | 5411731.5 | 601303.5 | 一期电力配套费 | 天津市电力公司蓟县分公司 |  | 基电工
JXA-046W | 2015.9.24 | 259182 | 583159.5 | 64795.5 | 一期电力配套费（泵房、供热站动力负荷） | 天津市电力公司蓟县分公司 |  | 基电工
JXA-118 | 2015.9.25 | 830397 | 1880397 | 1880397 | 售楼处样板间精装修工程 | 天津磊德建筑装饰工程有限公司 |  | 建主
JXA-004 | 2015.9.25 | 300000 | 6327629 | 1472371 | 建筑方案及施工图设计合同 | 北京新纪元建筑工程设计有限公司 |  | 前设设
JXA-110 | 2015.10.17 | 300000 | 2505504 | 20089192 | 一期保温涂料线条线角 | 天津万通达建筑工程有限公司 |  | 建主
JXA-140W | 2015.10.17 | 5760 | 5760 | 0 | 预售登记费(一期72套） | 天津市财政局 |  | 前销
JXA-073B | 2015.10.17 | 200000 | 707870 | 260080 | 一期强夯工程补充合同 | 天津华勘集团有限公司 |  | 建基
JXA-115 | 2015.10.17 | 100000 | 100000 | 449900 | 弱电综合管网工程 | 天津市玉宇建筑工程有限公司 |  | 基视
JXA-037 | 2015.10.17 | 100000 | 338650 | 111030 | 地库及人防设计合同 | 天津冶金规划设计院 |  | 前设其
JXA-102 | 2015.10.19 | 1500000 | 28063610 | 81936390 | 总包一期工程 | 天津泉州建设工程集团有限公司 |  | 0
JXA-107 | 2015.11.5 | 147836 | 428081 | 22531 | 售楼处中央空调安装合同 | 天津荣润世纪科技有限公司 |  | 建主
JXA-132 | 2015.11.5 | 74507 | 74507 | 74507 | 33#楼公共部位精装修、门卫精装修 | 天津市三鼎建筑工程有限公司 |  | 建主
JXA-112W | 2015.11.12 | 1139744 | 2039730 | 1100000 | 一期排水配套工程 | 天津市蓟县节约用水事务管理中心 |  | 基排工
JXA-133 | 2015.11.12 | 1800000 | 4200000 | 1500000 | 一期中水、自来水配套工程（含中水一次网，中水、自来水二次网，中水、自来水水表，室外消火栓、消防防险准备金） | 蓟县自来水管理所 |  | 基水
JXA-102 | 2015.11.20 | 800000 | 28863610 | 81136390 | 总包一期工程 | 天津泉州建设工程集团有限公司 |  | 0
JXA-116 | 2015.11.20 | 600000 | 600000 | 10684542 | 外檐石材一体板及保温（一期） | 山东华德隆建设有限公司 |  | 0
JXA-119 | 2015.11.20 | 130000 | 200000 | 0 | 一期供热二次网工程土方挖填 | 天津聚宝龙投资有限公司 |  | 基热内
JXA-070 | 2015.11.20 | 1000000 | 1900000 | 773069.73 | 供用热协议书（二次管网） | 蓟县鑫泰物业管理有限公司 |  | 基热内
JXA-108 | 2015.12.1 | 1000000 | 5000000 | 4498614 | 示范区景观 | 天津兰苑园林绿化工程有限公司 |  | 建环内
JXA-131 | 2015.12.1 | 200000 | 450000 | 109667 | 大门入口外檐装饰 | 天津万通达建筑工程有限公司 |  | 建主
JXA-153w | 2016.1 | 4073.59 | 4073.59 | 0 | 地形图测绘费（一期） | 天津市国土资源测绘和房屋测量中心 |  | 前销
JXA-160w | 2016.1 | 30400 | 30400 | 0 | （二期）招标交易服务费 | 蓟县建设管理委员会 |  | 前标服
JXA-159w | 2016.1 | 46000 | 46000 | 0 | （三期）招标交易服务费 | 蓟县建设管理委员会 |  | 前标服
JXA-161w | 2016.1 | 52120.35 | 52120.35 | 0 | （二、三期）水泥专项基金 | 蓟县建设管理委员会 |  | 前泥
JXA-096 | 2016.1 | 107340 | 737340 | 0 | 售楼处样板间精装设计合同 | 北京米罗那装饰设计有限公司 |  | 前设
JXA-162w | 2016.1 | 743063.4 | 743063.4 | 0 | （三期）气源发展费 | 蓟县建设管理委员会 |  | 基气源
JXA-158w | 2016.1 | 2574714.68 | 2574714.68 | 0 | （三期）小配套费 | 蓟县建设管理委员会 |  | 公配小
JXA-164w | 2016.1 | 11876897 | 11876897 | 0 | （二、三期）大配套费 | 蓟县建设管理委员会 |  | 土配
JXA-149 | 2016.1 | 50000 | 50000 | 159694.3 | （二期）造价咨询合同 | 天津建工工程管理有限公司 |  | 前标咨
JXA-040 | 2016.1 | 50000 | 200000 | 0 | 博御园临时围墙工程 | 天津宏鑫鼎泰建筑工程有限公司 |  | 前临围
JXA-167 | 2016.1 | 17710 | 17710 | 0 | 支付委托保证合同（二期） | 天津融诚挚信投资担保有限公司 |  | 前标担
JXA-168 | 2016.1 | 34500 | 34500 | 0 | 支付委托保证合同（三期） | 天津融诚挚信投资担保有限公司 |  | 前标担
JXA-142 | 2016.1 | 18000 | 18000 | 0 | 招标代理费（界外地、示范区园林） | 天津建安建设项目管理有限公司 |  | 前标代
JXA-016B | 2016.1 | 500000 | 4649988 | 2100012 | 场地平整 | 天津市蓟县振东建筑有限责任公司 |  | 前临土
JXA-042 | 2016.1 | 30146.6 | 150733 | 0 | 招投标代理（设计、勘察、工程、监理） | 天津建安建设项目管理有限公司 |  | 前标代
JXA-108 | 2016.1 | 1000000 | 6000000 | 3498614 | 示范区景观 | 天津兰苑园林绿化工程有限公司 |  | 建环内
JXA-135 | 2016.1 | 23332 | 23332 | 1228 | 33#楼宇门及样板单元首层楼梯间户门采购安装 | 浙江福日工贸有限公司 |  | 建主
JXA-124 | 2016.1 | 80225 | 80225 | 1694472 | 一期入户门采购安装合同 | 黑龙江龙业木业有限责任公司 |  | 建主
JXA-116 | 2016.1 | 3000000 | 3600000 | 7684542 | 外檐石材一体板及保温（一期） | 山东华德隆建设有限公司 |  | 0
JXA-110 | 2016.1 | 3000000 | 5505504 | 17089192 | 一期保温涂料线条线角 | 天津万通达建筑工程有限公司 |  | 建主
JXA-131 | 2016.1 | 80000 | 530000 | 29667 | 大门入口外檐装饰 | 天津万通达建筑工程有限公司 |  | 建主
JXA-057 | 2016.1 | 95000 | 95000 | 40990 | 清运拉圾（三期） | 天津市蓟县宏拓建筑有限公司 |  | 建主建
JXA-053 | 2016.1 | 1000000 | 2033890 | 1104596 | 挡土墙施工合同（重签） | 天津市蓟县宏拓建筑有限公司 |  | 建环外
JXA-103 | 2016.1 | 400000 | 1232374 | 5569013 | 一期断桥铝合金门窗安装 | 天津江胜建筑工程有限公司 |  | 建主
JXA-033 | 2016.1 | 100000 | 100000 | 0 | 维修改建工程（集团办公室精装） | 天津市锦适名研装饰设计有限公司 |  | 建安
JXA-073B | 2016.1 | 100000 | 807870 | 160080 | 一期强夯工程补充合同 | 天津华勘集团有限公司 |  | 建基
JXA-147 | 2016.1 | 40000 | 40000 | 0 | 现场扬尘监测设备 | 天津同阳科技发展有限公司 |  | 不可预见
JXA-120 | 2016.2 | 150000 | 150000 | 363000 | 示范区智能化工程 | 天津荣润世纪科技有限公司 |  | 建主
JXA-128 | 2016.2 | 70759.2 | 170759.2 | 42689.8 | 示范区夜景照明 | 天津鑫润达建筑工程有限公司 |  | 建环
JXA-132 | 2016.2 | 50000 | 124507 | 24507 | 33#楼公共部位精装修、门卫精装修 | 天津市三鼎建筑工程有限公司 |  | 建主
JXA-118 | 2016.2 | 250000 | 2130397 | 1630397 | 售楼处样板间精装修工程 | 天津磊德建筑装饰工程有限公司 |  | 建主
JXA-169 | 2016.2 | 164082 | 164082 | 0 | 示范区现场垃圾清运（结签证） | 天津市蓟县宏拓建筑有限公司 |  | 建主
JXA-015 | 2016.2 | 50000 | 140000 | 160000 | （一、三期）造价咨询合同 | 天津中天华建工程咨询有限公司 |  | 前标咨
JXA-102 | 2016.2 | 5000000 | 33863610 | 76136390 | 总包一期工程 | 天津泉州建设工程集团有限公司 |  | 0
JXA-136 | 2016.2 | 11623 | 11623 | 612 | 33#楼空调铁艺护栏 | 天津德须泰钢结构工程有限公司 |  | 建主
|  |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A
|  | 538812008.26 | 1167224982.31 | #N/A | 0
11943610
35610000
Formulas:
施工单位 = VLOOKUP([编号],合同台帐!$A4:E195,5,1)
备注 = IF([编号]<>0,VLOOKUP([编号],合同台帐!$A4:C893,3,0),"")
Note on C104: USER: 付总包开票税款
Note on C105: USER: 付第一笔工程款
Note on C106: USER: 示范区挡墙第一笔
Note on C107: USER: 支取农民工预储第一笔
Note on C120: USER: 1月工程进度款
Note on C127: USER: 工程进度款
Note on C134: USER: 付总包开票税款
Note on C149: USER: 工程进度款
Note on C152: USER: 工程进度款
Note on C175: USER: 总包从建委提取农民工储蓄
Note on C176: USER: 工程进度款
Note on C184: USER: 付工程进度款
Note on C185: USER: 提取农民工预储
Note on C191: USER: 财务没返此单
Note on C196: USER: 第十三笔工程进度款

## 合同台帐
工程合同及拨款统计
新编号 | 签定日期 | 费用 类别 | 工程项目 | 施工单位 | 合同造价（元） | 结算造价（元） | 本月拨款（元） | 结算合同值 | 签证总额 | 累计拨款（元） | 拨款率 % | 预提款（元） | 部门 | 付款方式 | 质保 | 未付 | 备注
JXA-001 | 2013.7.19 | 前核地 | 南郡蓝山核定用地图合同 | 天津市蓟县测绘队 | 12055.17 | 12055.17 | 12055.17 | 12055.17 | 0 | 12055.17 | 100% | 0 | 工程部 | 取得测绘成果后一次性付清合同款
JXA-002 | 2013.7.19 | 前勘绘 | 天津蓟县项目地形图测绘合同 | 天津市蓟县测绘队 | 44110 | 44110 | 44110 | 44110 | 0 | 44110 | 100% | 0 | 工程部 | 签订起3日内支付全部合同款
JXA-003 | 2013.8.9 | 前勘勘 | 初勘合同 | 天津市勘察院 | 71820 | 102375 | 102375 | 102375 | 30555 | 102375 | 100% | 0 | 工程部 | 乙方提交正式勘察成果资料后并办理完结算手续10天内，发包人应一次性付清结算价款
JXA-004 | 2013.8.19 | 前设设 | 建筑方案及施工图设计合同 | 北京新纪元建筑工程设计有限公司 | 7800000 | 7800000 | 6327629 | 7800000 | 0 | 6327629 | 81.12% | 1472371 | 工程部 | 1)合同签订生效后七个工作日内，甲方向乙方支付总设计费用的15%作为定金； 2)乙方向甲方提交规划方案设计成果且甲方确认后七个工作日内，甲方向乙方支付设计费为总设 计费用的15%; 3)乙方配合甲方完成修建性详细规划报审工作并取得《修建性详细规划审定通知书》后七个工作 日内，甲方向乙方支付设计费为总设计费用的5%; 4)乙方向甲方提交建筑单体方案设计成果且甲方确认后七个工作日内，甲方向乙方支付设计费为 总设计费用的15%; 5)乙方配合甲方完成建筑单体方案设计报审工作并取得《建设工程设计方案审定通知书》后七个 工作日内，甲方向乙方支付设计费为总设计费用的5%; 6)乙方向甲方提交建筑单体方案深化设计成果且甲方确认后七个工作日内，甲方向乙方支付设计 费为总设计费用的5%; 7)乙方配合甲方完成报建工作并取得《建设工程规划许可证》后七个工作日内，甲方向乙方支付 设计费为总设计费用的5%; 8)乙方完成全部施工图，经甲方专业设计师审核无问题后，甲方向乙方支付设计费为总设计费用 的10%; 9)施工图通过各专业主管部门外审部门审查合格后，甲方向乙方支付设计费为总设计费用的10%; 10)结构主体封顶，甲方向乙方支付设计费为总设计费用的5%; 11)工程竣工验收合格后，甲方向乙方付清余款。 注：甲方向乙方支付款项时，乙方须向甲方提供符合天津市税务部门要求的正式等额发票， 否则甲方有权拒付款项，且不属于甲方违约
JXA-005 | 2013.8.19 | 土土 | 天津市国有建设用地使用权出让合同 | 天津市国土资源和房屋管理局蓟县国土资源分局 | 366100000 | 366100000 | 366100000 | 366100000 | 0 | 366100000 | 100% | 0 | 开发部 | 合同签订之日起30日内，缴付不低于50%土地出让款。合同签订之日起90日内，缴齐全部土地出让金
JXA-006W | 2013.10.23 | 土交 | 代理代办费（蓟县国土收取） | 天津市国土资源和房屋管理局蓟县国土资源分局 | 366100 | 366100 | 366100 | 366100 | 0 | 366100 | 100% | 0 | 开发部 | 一次性
JXA-007W | 2013.10.29 | 土其 | 国有土地使用权登记费 | 天津市蓟县地籍管理中心 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 10000 | 100% | 0 | 开发部 | 一次性
JXA-008W | 2013.5.23 | 土交 | 土地交易代理代办费 | 天津市土地交易中心 | 1464400 | 1464400 | 1464400 | 1464400 | 0 | 1464400 | 100% | 0 | 开发部 | 一次性
JXA-009W | 2013.5.23 | 土交 | 土地交易手续费 | 天津市土地交易中心 | 732200 | 732200 | 732200 | 732200 | 0 | 732200 | 100% | 0 | 开发部 | 一次性
JXA-010W | 2013.8.31 | 土拍 | 土地拍卖佣金（蓟县063号） | 宁波富地企业管理咨询服务有限公司 | 14644000 | 14644000 | 14644000 | 14644000 | 0 | 14644000 | 100% | 0 | 开发部 | 一次性
JXA-011W | 2013.11.14 | 前勘绘 | 管线实测费（买图） | 天津市蓟县地下空间规划信息中心 | 12600 | 12600 | 12600 | 12600 | 0 | 12600 | 100% | 0 | 开发部 | 一次性
JXA-012W | 2013.11.20 | 前勘绘 | 管线实测费 | 天津市蓟县测绘队 | 61713 | 61713 | 61713 | 61713 | 0 | 61713 | 100% | 0 | 开发部 | 一次性
JXA-013 | 2013.11.27 | 建环内 | 蓟县苗木采购与种植养护工程施工合同 | 天津市静海县泽森苗圃 | 8280192 | 8280192 | 3312076.8 | 8280192 | 0 | 3312076.8 | 40% | 4968115.2 | 开发部 | 3.1 本工程采用固定单价包干，固定综合单价见附件一《天津蓟县苗木工程报价表》，不再调整。 3.1.1 签订合同后，截止到2014年2月28日之前，若甲方实际采购数量有变动，乙方需无偿按附件一中固定单价提供苗木给甲方。 3.1.2 若因甲方原因实际从基地移栽到项目现场的苗木数量发生减少， 则此批苗木由甲方自行处理。 3.1.3 若部分苗木在基地内的养殖周期未达到合同规定的2年时间时，甲方支付当年养管费时会按月扣减未实施养管月份的费用，月度扣减费用按附件一中2年总报价平均均摊到月度的方式计算。 3.1.4 若部分苗木在养殖苗圃内的养殖周期超过合同规定的2年时间时，超出时间的养殖费用待工程结算时甲方支付给乙方，计算原则按附件一中2年总报价平均均摊到月度，再核算超出的月份数量计算。 3.1.5 工程结算时，乙方需提供苗木批次采购、移栽、养管情况统计等文件签收依据，相关管理部门检测合格依据，水费用结清单，甲方签字确认的工程竣工验收单等甲方需乙方提供的全部结算资料后，并配合甲方到现场清点实际苗木，确认成活率后，方可启动结算手续，并按附件中的固定单价计算本工程结算总价款。 |  |  | 履约保函
JXA-014W | 2014.3.10 | 前设图 | 图纸打印 | 王为 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | 100% | 0 | 开发部 | 一次性
JXA-015 | 2013.12.3 | 前标咨 | （一、三期）造价咨询合同 | 天津中天华建工程咨询有限公司 | 300000 | 300000 | 140000 | 300000 | 0 | 140000 | 46.67% | 160000 | 成本部 | 1、咨询费的支付以单个楼座为单位，下条中的“咨询费”均指乙方所咨询的栋号相应的咨询费。 2、乙方提供预算书及清单标底标的文件并经甲方抽验合格确认无误并与施工单位核对完毕，提供双方认定的成果文件后15日内支付至咨询费的50％；工程竣工后，乙方递交所有第三方的工程最终结算书，经双方盖章确认后30日内，付至咨询费的90%；咨询结果提供后6个月后15日内，不出现任何争议支付至咨询费的100％。 3、乙方应在甲方付每笔咨询费前，提供等额合法有效发票。如未能提供，甲方有权扣留其咨询费直至乙方开具等额的有效发票。 4、咨询费采用转账支票支付。
JXA-016B | 2013.1.21 | 前临土 | 场地平整 | 天津市蓟县振东建筑有限责任公司 | 6750000 | 6750000 | 4649988 | 6750000 | 0 | 4649988 | 68.89% | 2100012 | 工程部
JXA-017W | 2013.11.25 | 土契 | 土地契税 | 蓟县国土资源分局 | 11967564.17 | 11967564.17 | 11967564.17 | 11967564.17 | 0 | 11967564.17 | 100% | 0 | 财务部 | 一次性
JXA-018 | 2013.2.26 | 前其他 | 模型制作合同 | 北京恩思轩宇模型科技有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 研发部 | 一次性
JXA-019W | 2013.11.27 | 前其他 | 技术服务费《2014年造价信息参考》 | 天津市建设工程造价信息中心 | 320 | 320 | 320 | 320 | 0 | 320 | 100% | 0 | 运营部 | 一次性
JXA-020W | 2013.11.28 | 前其他 | 技术咨询费《2014年工程造价信息》 | 天津市建设工程造价和招标管理协会 | 840 | 840 | 840 | 840 | 0 | 840 | 100% | 0 | 运营部 | 一次性
JXA-021W | 2013.11.29 | 前设图 | 彩色打印效果图39张 | 天津市蓟县东方打印室 | 390 | 390 | 390 | 390 | 0 | 390 | 100% | 0 | 销售部 | 一次性
JXA-022W | 2013.11.30 | 前设图 | 图纸打印 | 天津富多彩数码快印有限公司 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | 100% | 0 | 开发部 | 一次性
JXA-023 | 2014.3.14 | 前临障 | 柿子树补偿协议书 | 渔阳镇七里峰村民委员会 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | 30000 | 100% | 0 | 开发部 | 一次性
JXA-024 | 2015.1.6 | 建环内 | 苗木增补协议 | 天津市静海县泽森苗圃 | 477650 | 477650 | 280000 | 477650 | 0 | 280000 | 58.62% | 197650 |  | 一次性
JXA-025W | 2014.12.26 | 前道口 | 南侧道路开口 | 天津市蓟县公路路政支队 | 131400 | 131400 | 131400 | 131400 | 0 | 131400 | 100% | 0 | 开发部 | 一次性
JXA-026W | 2014.12.26 | 前道口 | 西侧道路开口 | 天津市蓟县公路路政支队 | 264625 | 264625 | 264625 | 264625 | 0 | 264625 | 100% | 0 | 开发部 | 一次性
JXA-027W | 2014.12.29 | 前其他 | 一期在建工程评估费 | 天津杰诺德房地产价格评估咨询有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
JXA-028W | 2014.12.29 | 前设图 | 图纸复印费 | 天津市宝坻区汇彩打字复印服务中心 | 240 | 240 | 240 | 240 | 0 | 240 | 100% | 0 |  | 一次性
JXA-029W | 2014.12.29 | 不可预见 | 专家论证费 | 天津忆江南企业管理咨询服务有限公司 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 2000 | 100% | 0 |  | 一次性
JXA-030W | 2014.12.29 | 前设图 | 图纸打印费 | 天津市蓟县张雷办公用品商店 | 120 | 120 | 120 | 120 | 0 | 120 | 100% | 0 |  | 一次性
JXA-031W | 2015.1.9 | 前其他 | 一期工程在建工程（15个楼）房屋所有权登记费 | 天津市财政局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 账务部 | 一次性
JXA-032W | 2015.2.12 | 前其他 | 蓟县在建工程保费 | 太平财产保险有限公司天津分公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 一次性
JXA-033 | 2015.12.28 | 建安 | 维修改建工程（集团办公室精装） | 天津市锦适名研装饰设计有限公司 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 100000 | 100% | 0
JXA-034W | 2014.4.15 | 前设图 | 图纸打印 |  | 3685 | 3685 | 3685 | 3685 | 0 | 3685 | 100% | 0
JXA-035 | 2014.4.20 | 前勘勘 | 建设工程勘察合同(详勘） | 天津华北工程勘察设计有限公司 | 1030000 | 1030000 | 721000 | 1030000 | 0 | 721000 | 70% | 309000 | 开发部 | 勘察人出具中间勘察成果报告且勘察人提供相应金额的合规发票后支付至合同价款的30%；提交完整勘察成果报告后三个月内，或在此期间经市建委审图部门审查合格后且勘察人提供相应金额的合规发票后支付至合同价款的70%；提交完整勘察成果报告后二年内，或在此期间内地基工程全部验收合格且勘察人提供至结算价全额的合规发票后支付至结算价的100%，其中地基工程验收分为三期，每期支付合同价款的10%。如勘察人不及时提供发票，则发包人有权拒付或顺延付款时间。勘察人需配合发包人进行竣工验收备案手续的相关工作。
JXA-036 | 2014.4.23 | 建环外 | 挡土墙施工合同（西侧、南侧） | 天津市蓟县振东建筑有限责任公司 | 3098815 | 1243479 | 1243479 | 1243479 | -1855336 | 1243479 | 100% | 0 | 工程部 | （1） 砖挡土墙施工完成后，待甲方验收合格后30日内支付已完成工程的合同价款的70% 。 （2）施工完成钢筋砼挡土墙墙长300m后，待甲方验收合格后30日内支付已完成工程的合同价款的70% 。 （3） 工程全部完工后，待甲方验收合格后30日内支付至已完成工程的合同价款的70% 。 （4） 工程验收合格，乙方办理完工程交接手续及竣工资料移交手续，乙方向甲方递交合格竣工结算报告及完整的结算资料，结算资料必须符合甲方审核要求，工程结算完成后45日内支付至结算价款的95% 。 （5）质保期满两年后30日内支付结算总价的5%，（本金不计息）。
JXA-037 | 2014.4. | 前设其 | 地库及人防设计合同 | 天津冶金规划设计院 | 449680 | 449680 | 338650 | 449680 |  | 338650 | 75.31% | 111030 | 工程部 | 8.1本协议生效后一周内，委托方支付设计费总额的30％作为定金（协议结算时，定金抵作设计费）。8.2完成初步设计文件并经过人防审图审批通过时，支付设计费的20%；8.3取得施工图时，支付设计费的总额的40%；取得人防验收合格后，支付设计费总额的10%。
JXA-038 | 2014.4.18 | 前设景 | 景观设计合同 | 天津宏石筑景景观设计有限公司（更名为：砂樘（天津）城市设计有限公司） | 2683575 | 2683575 | 1744323.75 | 2683575 | 0 | 1744323.75 | 65% | 939251.25 | 研发部 | 1、定金20% 2、概念设计10% 3、方案设计15% 4、扩初设计初稿20% 5、扩初设计终稿15% 6、施工图设计10% 7、尾款10%。
JXA-039W | 2014.5.19 | 不可预见 | 公告展示牌（报修详） | 天津市蓟县地下空间规划信息中心 | 16200 | 16200 | 16200 | 16200 | 0 | 16200 | 100% | 0 | 前期部
JXA-040 | 2014.5.21 | 前临围 | 博御园临时围墙工程 | 天津宏鑫鼎泰建筑工程有限公司 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 0 | 200000 | 100% | 0 | 工程部 | 工程全部完工并验收合格后15日内支付至合同价款的80%，，结算完成后十五日内付至结算额95%，余款质保期满后15日内付清，本金不计利息。本工程质量保修期为两年。 工程款的支付：甲方将以支票的方式支付，甲方支付以上款项时，乙方须先提供工程所在地区有效的等额发票，如不提供，甲方有权顺延付款。甲、乙双方办妥结算手续后，甲方支付除保修金外的最后一笔结算款同时，乙方向甲方提供的发票金额应当包含保修金金额。
JXA-041W | 2014.5.26 | 基电工 | 一期电力配套费 | 天津市电力公司蓟县分公司 | 6013035 | 6013035 | 5411731.5 | 6013035 | 0 | 5411731.5 | 90% | 601303.5 | 前期部
JXA-042 | 2014.4.28 | 前标代 | 招投标代理（设计、勘察、工程、监理） | 天津建安建设项目管理有限公司 | 150733 | 150733 | 150733 | 150733 | 0 | 150733 | 100% | 0 | 前期部 | 招标代理合同签署后，七日内支付招标代理服务费的30%，勘察、设计、监理招标手续完成后支付招标代理服务费的40%，施工招标分三个阶段，完成施工招标第一阶段支付招标代理服务费的10% ；完成施工招标第二阶段支付招标代理服务费的10%；完成施工招标第三阶段支付招标代理服务费的10%
JXA-043 | 2014.4. | 前能评 | 固定资产投资项目合理用能评估合同（能评） | 天津天发源环境保护事务代理中心有限公司 | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | 0 | 105000 | 100% | 0 | 前期部 | （1） 签订本合同后，开始出具报告五个工作日内，支付60%咨询费，共计大写：人民币陆万叁仟元整（￥63000.00元）。 （2）节能评估文件通过当地相关主管部门审批，取得关于本项目的能评批复后5个工作日内，支付40%咨询费，计大写：人民币肆万贰仟元整（￥42000.00元）。
JXA-044 | 2014.4. | 前环评 | 技术咨询合同(环评） | 天津市环境保护科学研究院 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 0 | 165000 | 100% | 0 | 前期部 | （1）本项目取得天津市环境工程评估中心技术评估意见后3个工作日内甲方支付报酬总额80%，即大写：人民币壹拾叁万贰仟元整（￥132000.00元整）； （2）取得当地环境行政主管部门关于本项目的环境批复后3个工作日内甲方支付报酬总额的20%，即大写：人民币叁万叁仟元整（￥33000.00元整）；
JXA-045W | 2014.5.4 | 前勘绘 | 拨地定桩（红线测绘） | 天津市蓟县测绘队 | 40165 | 40165 | 40165 | 40165 | 0 | 40165 | 100% | 0 | 前期部
JXA-046W | 2015.4.22 | 基电工 | 一期电力配套费（泵房、供热站动力负荷） | 天津市电力公司蓟县分公司 | 647955 | 647955 | 583159.5 | 647955 | 0 | 583159.5 | 90% | 64795.5
JXA-047 | 2014.6.11 | 前临电 | 临时电设计费 | 天津市龙宇电力工程设计有限公司 | 20285 | 20285 | 20285 | 20285 | 0 | 20285 | 100% | 0 | 前期部 | 发包人取活时及提交文件时一次性付清所有设计费用不留尾款。
JXA-048 | 2014.6. | 建监 | 监理工程 | 天津市环外监理有限公司 | 2571257 | 2571257 | 385687.7 | 2571257 | 0 | 385687.7 | 15% | 2185569.3 | 前期部 | 1、工程正式开工且监理已开展工作30天后付5% 2、地基备案验收合格后付15% 3、基础备案完付15% 4、主体备案完付30% 5、通过工程竣工验收合格后付10% 6、整理完成全部备案资料并督促施工单位整理备案资料，备案完成后付10% 7景观工程完成且验收合格后付8% 8、配套工程完毕组织业主进住完成付2% 9、余款5%待工程保修期满后10内付清
JXA-049 | 2014.6.17 | 前临围 | 彩钢临时围挡 | 天津宏鑫鼎泰建筑工程有限公司 | 138000 | 138000 | 138000 | 138000 | 0 | 138000 | 100% | 0 | 工程部 | 工程全部完工并验收合格后15日内支付合同价款的100%
JXA-050 | 2014.6. | 前临障 | 地下障碍物拆除 | 天津渔阳建工集团机械施工有限公司 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 0 | 120000 | 100% | 0 | 工程部 | 工程全部完工并验收合格后15日内支付合同价款的100% 。
JXA-051 | 2014.6.16 | 前临电 | 临电工程费 | 天津市信弘德电力工程有限公司蓟县分公司 | 430000 | 430000 | 430000 | 430000 | 0 | 430000 | 100% | 0 | 前期部 | 1、合同签订3日内付90% 2、余款验收合格并送电后一周内付清
JXA-052W | 2014.6.16 | 前标服 | 勘察、设计交易服务费（全项目） | 天津市工程建设交易服务中心 | 43800 | 43800 | 43800 | 43800 | 0 | 43800 | 100% | 0
JXA-053 | 2015.1.6 | 建环外 | 挡土墙施工合同（重签） | 天津市蓟县宏拓建筑有限公司 | 3138486 | 3138486 | 2033890 | 3138486 | 0 | 2033890 | 64.8% | 1104596 |  | 6.1西侧挡墙（含级配砂石）：总价共计￥588486元。 （1）西侧挡墙施工完成后，待甲方验收合格后30日内支付已完成工程的剩余工程款（即支付：￥38896.5元）。（截止2014.12.24已就已完工程支付“天津市蓟县振东建筑有限责任公司”工程款1243479元，本次支付为剩余工程款）。 （2）工程验收合格，乙方办理完工程交接手续及竣工资料移交手续，乙方向甲方递交合格竣工结算报告及完整的结算资料，结算资料必须符合甲方审核要求，工程结算完成后45日内支付至结算价款的95%（即支付：￥457991.25元）。 （3）质保期满两年后30日内支付结算总价的5%（即支付：￥91598.25元），（本金不计息）。 6.2南侧挡墙：总价共计￥2550000元 （1）南侧挡墙施工完成后，待甲方验收合格后30日内支付已完成工程的合同价款的70%（即支付：￥1785000元）。 （2）工程验收合格，乙方办理完工程交接手续及竣工资料移交手续，乙方向甲方递交合格竣工结算报告及完整的结算资料，结算资料必须符合甲方审核要求，工程结算完成后45日内支付至结算价款的95%（即支付：￥637500元）。 （3）质保期满两年后30日内支付结算总价的5%（即支付：￥127500元），（本金不计息）。
JXA-054W | 2014.6.27 | 前临电 | 负荷管理装置费、外部供电工程费 | 天津市电力分公司蓟县分公司 | 40682 | 40682 | 40682 | 40682 | 0 | 40682 | 100% | 0 | 前期部
JXA-055W | 2014.6.27 | 前临电 | 公路占路费 | 天津市蓟县路政支队 | 15210 | 15210 | 15210 | 15210 | 0 | 15210 | 100% | 0 | 前期部
JXA-056 | 2015.12.4 | 前临电 | 变压器移位（一台） | 天津市聚鑫达建设工程有限公司 | 150000 | 150000 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0% | 150000 |  | 合同签定后一次性付清
JXA-057 | 2015.12.11 | 建主建 | 清运拉圾（三期） | 天津市蓟县宏拓建筑有限公司 | 135990 | 135990 | 95000 | 135990 | 0 | 95000 | 69.86% | 40990 |  | 完工后一个月内付至总价的90%，打桩单位进场，现场满足打村庄要求后一个月内付清余款。
JXA-058W | 2014.7.9 | 前其他 | 蓟县土地评估费 | 天津杰诺德房地产价格评估咨询有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 前期部 | 一次性付款
JXA-059 | 2014.8.14 | 前临电 | 装表临时用电高压供电合同 | 国网天津市电力公司蓟县供电分公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 前期部 | 抄表日为每月19日，每月25日前 缴纳电费
JXA-060W | 2014.7.16 | 建定测 | 建筑物放线（一期楼座测绘） | 天津市蓟县测绘队 | 137711 | 137711 | 137711 | 137711 | 0 | 137711 | 100% | 0 | 工程部 | 一次性付款
JXA-061W | 2015.3.26 | 基电箱 | 配电站电力设计费 | 天津市龙宇达电力工程设计有限公司 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 20000 | 100% | 0 |  | 一次性付款
JXA-062W | 2014.7.16 | 公配小 | 小配套费（一期） | 蓟县建设管理委员会 | 3907038.37 | 3907038.37 | 3907038.37 | 3907038.37 | 0 | 3907038.37 | 100% | 0 | 前期部 | 一次性付款
JXA-063W | 2014.7.16 | 前墙 | 墙改费（一期） | 蓟县建设管理委员会 | 137377.49 | 137377.49 | 137377.49 | 137377.49 | 0 | 137377.49 | 100% | 0 | 前期部 | 一次性付款
JXA-064 | 2015.2.6 | 建定测 | 二期放线、检线报告 | 天津市蓟县测绘队 | 37738 | 37738 | 37738 | 37738 | 0 | 37738 | 100% | 0
JXA-065W | 2014.7.21 | 前人建 | 人防易地建设费 | 蓟县人民政府人民防空办公室 | 339000 | 339000 | 339000 | 339000 | 0 | 339000 | 100% | 0 | 前期部 | 一次性付款
JXA-066 | 2014.7.24 | 前人档 | 人防工程资料编制费 | 天津市人防工程建设管理站 | 19645 | 19645 | 19645 | 19645 | 0 | 19645 | 100% | 0 | 前期部 | 一次性付款
JXA-067W | 2014.7.24 | 前地 | 地名标志费及地名公告费 | 蓟县规划局 | 83164.15 | 83164.15 | 83164.15 | 83164.15 | 0 | 83164.15 | 100% | 0 | 前期部 | 一次性付款
JXA-068 | 2014.7.24 | 前设审 | 博御园施工图审查（一期） | 天津华苑建筑工程咨询有限公司 | 65619 | 65619 | 65619 | 65619 | 0 | 65619 | 100% | 0 | 前期部 | 一次性付款
JXA-068B | 2015.3.03 | 前设审 | 一期施工图审查变更补充协议 | 天津华苑建筑工程咨询有限公司 | 9381 | 9381 | 9381 | 9381 | 0 | 9381 | 100% | 0 |  | 一次性付款
JXA-068C | 2015.3.27 | 前设审 | 一期施工图审查（中部地下室变更） | 天津华苑建筑工程咨询有限公司 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 0 | 2100 | 100% | 0 |  | 一次性付款
JXA-068D | 2015.7.6 | 前设审 | 一期施工图审查（1.2.3.23#变更） | 天津华苑建筑工程咨询有限公司 | 2326 | 2326 | 2326 | 2326 | 0 | 2326 | 100% | 0 |  | 一次性付款
JXA-069（1） | 2014.7.24 | 基热工 | 供热配套合同（工程建设费） | 天津市蓟县供热服务中心 | 13252746.24 | 13252746.24 | 6771382 | 13252746.24 | 0 | 6771382 | 51.09% | 6481364.24 | 前期部 | 一次性付款
JXA-069（2） | 2014.7.24 | 基热表 | 供热配套合同（热计量装配费） | 天津市蓟县供热服务中心 | 1149400 | 1149400 | 0 | 1149400 | 0 | 0 | 0% | 1149400 | 前期部 | 一次性付款
JXA-070 | 2014.8.5 | 基热内 | 供用热协议书（二次管网） | 蓟县鑫泰物业管理有限公司 | 2673069.73 | 2673069.73 | 1900000 | 2673069.73 | 0 | 1900000 | 71.08% | 773069.73 | 前期部 | 一次性付款
JXA-071 | 2014.10.29 | 基水用 | 用水报告书技术服务合同 | 天津市润野水资源开发技术咨询有限公司 | 380000 | 380000 | 380000 | 380000 | 0 | 380000 | 100% | 0 | 前期部 | 一次性付款
JXA-072 | 2014.8.5 | 基水保 | 水土保持方案报告书技术服务合同 | 天津市蓟县水土保持技术咨询服务站 | 660000 | 660000 | 660000 | 660000 | 0 | 660000 | 100% | 0 | 前期部 | 一次性付款
JXA-073 | 2014.8.5 | 建基 | 示范区强夯工程合同 | 天津华勘集团有限公司 | 748148 | 748148 | 678130 | 748148 | 0 | 678130 | 90.64% | 70018 | 工程部 | 1 工程完工50％时甲方向乙方付总工程款的25％； 2 全部工程完工经验收合格后甲方向乙方付至总工程款的75％； 3 地基验收合格检测报告出具后，甲方向乙方付清结算工程款的95％： 4 留结算工程款的5％为工程质量保证金，竣工验收满一年后无息返还。 5 若乙方在施工中使用甲方水、电等费用，从工程款中扣除。
JXA-073B | 2015.2.5 | 建基 | 一期强夯工程补充合同 | 天津华勘集团有限公司 | 967950 | 967950 | 807870 | 967950 | 0 | 807870 | 83.46% | 160080 | 工程部 | 1 工程完工50％时甲方向乙方付总工程款的25％； 2 全部工程完工经验收合格后甲方向乙方付至总工程款的75％； 3 地基验收合格检测报告出具后，甲方向乙方付清结算工程款的95％： 4 留结算工程款的5％为工程质量保证金，竣工验收满一年后无息返还。 5 若乙方在施工中使用甲方水、电等费用，从工程款中扣除。
JXA-074W | 2014.8.5 | 基水地 | 地下水资源费 | 天津市蓟县节约用水事务管理中心 | 529783 | 529783 | 529783 | 529783 | 0 | 529783 | 100% | 0 | 前期部 | 一次性付款
JXA-075W | 2014.8.5 | 基水补 | 水土保持设施补偿费 | 天津市蓟县水土保持检查监督站 | 271230 | 271230 | 271230 | 271230 | 0 | 271230 | 100% | 0 | 前期部 | 一次性付款
JXA-076 | 2014.8.4 | 前环 | 环境报告评估合同 | 天津市环境工程评估中心 | 67500 | 67500 | 67500 | 67500 | 0 | 67500 | 100% | 0 | 前期部 | 一次性付款
JXA-077 | 2014.8.6 | 前标担 | 支付委托保证合同（一期） | 天津融诚挚信投资担保有限公司 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 0 | 40000 | 100% | 0 | 前期部 | 一次性付款
JXA-078W | 2014.8.9 | 前泥 | 水泥基金（一期） | 蓟县建设管理委员会 | 51516.56 | 51516.56 | 51516.56 | 51516.56 | 0 | 51516.56 | 100% | 0 | 前期部 | 一次性付款
JXA-079W | 2014.8.11 | 土配 | 大配套费（一期） | 蓟县建设管理委员会 | 12515936.4 | 12515936.4 | 12515936.4 | 12515936.4 | 0 | 12515936.4 | 100% | 0 | 前期部 | 一次性付款
JXA-080W | 2014.9.3 | 基气源 | 气源发展费（一期）(蓟县另收） | 蓟县建设管理委员会 | 1127572.4 | 1127572.4 | 1127572.4 | 1127572.4 | 0 | 1127572.4 | 100% | 0
JXA-081W | 2014.8.9 | 前标服 | 建设工程交易服务费（一期） | 蓟县建设管理委员会 | 45600 | 45600 | 45600 | 45600 | 0 | 45600 | 100% | 0 | 前期部 | 一次性付款
JXA-082W | 2014.8.9 | 前标服 | 工程监理交易服务费（全项目） | 蓟县建设管理委员会 | 21600 | 21600 | 21600 | 21600 | 0 | 21600 | 100% | 0 | 前期部 | 一次性付款
JXA-083W | 2014.12.26 | 前标服 | 物业招标服务费（全项目） | 天津市物业管理招标服务中心 | 39911.52 | 39911.52 | 39911.52 | 39911.52 | 0 | 39911.52 | 100% | 0 |  | 一次性付款
JXA-084 | 2014.8.8 | 前临水 | 临时水施工费 | 蓟县自来水管理所 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 50000 | 100% | 0 | 前期部 | 一次性付款
JXA-085W | 2014.8.15 | 前稳 | 一标段稳定保证金（一期） | 蓟县建设管理委员会 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 0 | 300000 | 100% | 0 | 前期部 | 一次性付款
JXA-086W | 2014.8.15 | 前 | 农民工资预储工资 | 蓟县建设管理委员会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 前期部 | 一次性付款
JXA-087W | 2014.8.15 | 前 | 文明施工措施费 | 蓟县建设管理委员会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 前期部 | 一次性付款
JXA-088 | 2014.8.15 | 前设网 | 蓟县项目综合管网设计合同（方案） | 天津华厦建筑设计有限公司 | 150000 | 150000 | 120000 | 150000 | 0 | 120000 | 80% | 30000 | 前期部
JXA-089W | 2014.8.15 | 前标服 | 建安设备交易服务费（一期）蓟县收取 | 蓟县建设管理委员会 | 12400 | 12400 | 12400 | 12400 | 0 | 12400 | 100% | 0 | 前期部 | 一次性付款
JXA-090 | 2014.8.19 | 前设其 | 区内外挡土墙及边坡支护设计合同 | 天津华北工程勘察设计有限公司 | 450000 | 450000 | 135000 | 450000 | 0 | 135000 | 30% | 315000 | 工程部
JXA-091 | 2014.12.11 | 前设其 | 智能化设计合同 | 天津北方金誉科技发展有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 研发部 | 设计人提交设计文件并通过后15天内，支付100%设计费。
JXA-092 | 2014.9.18 | 前临水 | 临水施工占路及修复费 | 天津市蓟县路政支队 | 9505 | 9505 | 9505 | 9505 | 0 | 9505 | 100% | 0 | 前期部 | 一次性付款
JXA-093 | 2014.8.28 | 建基 | 一期工程强夯检测（一期） | 天津市津海岩土工程有限责任公司 | 150000 | 150000 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0% | 150000 | 工程部 | 全部成果报告提交后一周内一次性付清。
JXA-094W | 2014.8.28 | 前 | 临时用水水费（一期） | 蓟县自来水管理所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 前期部
JXA-095W | 2014.9.23 | 前面 | 前置面积测量（一期） | 天津市国土资源测绘和房屋测量中心 | 80518.99 | 80518.99 | 80518.99 | 80518.99 | 0 | 80518.99 | 100% | 0 |  | 领取前置测量测绘成果前需一次性付清
JXA-096 | 2014.9.19 | 前设 | 售楼处样板间精装设计合同 | 北京米罗那装饰设计有限公司 | 700000 | 737340 | 737340 | 737340 | 37340 | 737340 | 100% | 0 | 研发部
JXA-097 | 2014.11.5 | 前设 | 综合管网（给水、中水、雨水、污水配套工程设计）（施工图） | 天津华夏建筑设计有限公司 | 347800 | 347800 | 137300 | 347800 | 0 | 137300 | 39.48% | 210500 |  | （1）出图后7日内支付设计费的80%；（2）各专业管线施工完成，验收后7日内支付设计费的20%。
JXA-098 | 2014.11.5 | 建主 | 一期配电箱采购合同（含电表箱） | 天津市隆裕电器有限公司 | 2050000 | 2050000 | 400000 | 2050000 | 0 | 400000 | 19.51% | 1650000 |  | 合同签订后5天内丙方提供合同额20%的履约保函（银行保函或企业保函），甲方收到丙方履约保函15天内付合同金额的20％作为预付款；货运至现场，经甲方及监理单位验收合格后，拨付合同价款（按每批实际供货数量计算）的50％；待全部工程竣工验收合格后支付至合同总价款的80%，完成结算后15天内，拨付至结算价款的95％；余款在设备投入正式使用贰年后的一个月内结清。
JXA-099 | 2014.12.1 | 建沉 | 沉降观测合同 | 天津市房屋质量安全鉴定检测中心 | 83103 | 83103 | 0 | 83103 | 0 | 0 | 0% | 83103 | 工程部 | 乙方一期（56540.62m2）全部工程布点完毕后，甲方支付一期对应监测费的50%，即22616.2元；提供一期建筑物沉降监测技术总结报告后付清一期监测费余款，即22616.2元；乙方二、三期（47338.17m2）全部工程布点完毕后，甲方支付二、三期对应监测费的50%，即18935.3元；提供二、三期建筑物沉降监测技术总结报告后付清二、三期对应监测费余款，即18935.3元。
JXA-100 | 2014.12.1 | 前标代 | 物业招投标代理合同 | 天津市晓波房地产物业管理有限公司 | 140000 | 140000 | 140000 | 140000 | 0 | 140000 | 100% | 0 | 开发部 | 第一期：甲方在签订本协议后七个工作日内向乙方支付费用70000 元（大写： 柒万元整 ）； 第二期：甲方招投标完毕并确定中标人且乙方向甲方移交全部相关资料后(中标通知书)，甲方向乙方支付费用70000 元（大写：柒万元整 ）；
JXA-101 | 2015.1.7 | 建环外 | 界外地景观 | 天津兰苑绿化工程有限公司 | 3100000 | 3100000 | 1950000 | 3100000 | 0 | 1950000 | 62.9% | 1150000 |  | 1.2014年12月底前支付已完工程总产值的70%； 2.2015年开始按月支付各月已完产值的70%； 3.所有变更、签证不在产值付款中考虑； 4.工程移交资料，现场整理完毕、清理干净经甲方验收合格、甲丙双方结算完成、签订工程竣工结算文件并与甲方签订尾保和养管协议书后付至结算价款的90%； 5.质保、养护期满一年后15日，由甲方出具确认配合无误证明后15日内付至总款的95%； 6.工程质保及苗木养护期满（均为两年）后15日后无任何质量问题付清余款。 7.质保期自工程竣工验收合格、资料交齐之日起算。
JXA-102 |  |  | 总包一期工程 | 天津泉州建设工程集团有限公司 | 110000000 | 110000000 | 33863610 | 110000000 | 0 | 33863610 | 30.79% | 76136390
JXA-103 | 2015.3.26 | 建主 | 一期断桥铝合金门窗安装 | 天津江胜建筑工程有限公司 | 6801387 | 6801387 | 1232374 | 6801387 | 0 | 1232374 | 18.12% | 5569013 |  | A、第一标段（25#--42#及附属用房楼）：面积共计：3680.4㎡，合同总额为人民币： ￥2774581元整（大写：贰佰柒拾柒万肆仟伍佰捌拾壹元整），付款如下： 1. 签订合同后14工作日，甲方向乙方支付本标段合同价款10％，人民币277458元（大写：贰拾柒万柒仟肆佰伍拾捌元整）作为预付款，同时乙方向甲方提供等额的预付款保函（企业保函）。 2. 门窗框扇安装完成50%，经甲方及监理单位验收合格后，拨付该标段合同价款的20％，人民币554916元（大写：伍拾伍万肆仟玖佰壹拾陆元整）给乙方； 3. 门窗框扇安装完成，打胶封口完毕后，经甲方及监理单位验收合格后，拨付该标段合同价款的45％，人民币1248561元（大写：壹佰贰拾肆万捌仟伍佰陆拾壹元整）给乙方； 4. 总包整体竣工验收合格后7日内，拨付该标段合同价款的5%，人民币138729元（大写：壹拾叁万捌仟柒佰贰拾玖元整）给乙方； 5. 工程全部验收合格且按土建洞口尺寸结算完成后14天内，拨付至结算价款的95％； 6. 余款在工程整体竣工一年后视工程保修情况结清。 B、第二标段（12#--24#楼）：面积共计：3250.5㎡，合同总额为人民币：￥2450488元整（大写：贰佰肆拾伍万零肆佰捌拾捌元整），付款如下： 1. 进场前30日甲方向乙方发放生产通知单，乙方接到通知单后开始生产，甲方向乙方支付本标段合同价款10％，人民币245049元（大写：贰拾肆万伍仟零肆拾玖元整）作为预付款。 2. 门窗框扇安装完成50%，经甲方及监理单位验收合格后，拨付该标段合同价款的20％，人民币490098元（大写：肆拾玖万零玖拾捌元整）25％给乙方； 3. 门窗框扇安装完成，打胶完毕后，经甲方及监理单位验收合格后，拨付该标段合同价款的45％，人民币1102720元（大写：壹佰壹拾万零贰仟柒佰贰拾元整）给乙方； 4. 总包整体竣工验收合格后7日内，拨付该标段合同价款的5%，人民币122524元（大写：壹拾贰万贰仟伍佰贰拾肆元整）给乙方； 5. 工程全部验收合格且按土建洞口尺寸结算完成后14天内，拨付至结算价款的95％； 6. 余款在工程整体竣工一年后视工程保修情况结清。 C、第三标段（1#--11#楼）：面积共计：2090.94㎡，合同总额为人民币：￥1576318元整（大写：壹佰伍拾柒万陆仟叁佰壹拾捌元整），付款如下： 1. 进场前30日甲方向乙方发放生产通知单，乙方接到通知单后开始生产，甲方向乙方支付本标段合同价款10％，人民币157632元（大写：壹拾伍万柒仟陆佰叁拾贰元整）。 2. 门窗框扇安装完成50%，经甲方及监理单位验收合格后，拨付该标段合同价款的45％，人民币709343元（大写：柒拾万零玖仟叁佰肆拾叁元整）给乙方； 3. 门窗工程全部完成后，再拨付该标段合同价款的20％，人民币315264元（大写：叁拾壹万伍仟贰佰陆拾肆元整）给乙方； 4. 总包整体竣工验收合格后7日内，拨付该标段合同价款的5%，人民币78816元（大写：柒万捌仟捌佰壹拾陆元整）给乙方； 5. 工程全部验收合格且按土建洞口尺寸结算完成后14天内，拨付至结算价款的95％； 6. 余款在工程整体竣工一年后视工程保修情况结清。
JXA-104 | 2015.3.27 | 基中工 | 一期中水配套工程 | 蓟县自来水管理所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 合同签订后付40万，示范区通水付50万，余款416534元于下一期进场施工前一次性付清。
JXA-105W | 2015.3.31 | 基中水 | 一期自来水配套工程 | 天津市蓟县节约用水事务管理中心 | 1888940.46 | 1888940.46 | 650000 | 1888940.46 | 0 | 650000 | 34.41% | 1238940.46 |  | 示范区进场前付65万元
JXA-106 | 2015.4.28 | 基视 | 政务网IP电视及宽带接入协议 | 天津新众影视传媒有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
JXA-107 | 2015.4.28 | 建主 | 售楼处中央空调安装合同 | 天津荣润世纪科技有限公司 | 450612 | 450612 | 428081 | 450612 | 0 | 428081 | 95% | 22531 |  | （1）全部室内机及主要材料送至现场后，甲方支付丙方合同总价的40％，即人民币180245.00元（大写：壹拾捌万零贰佰肆拾伍元整）。 （2）全部设备安装完毕验收合格后七日内，甲方支付合同总价的55％，即人民币247836.00元（大写：贰拾肆万柒仟捌佰叁拾陆元整）。 （3）尾款：合同总价的5%作为质量保证金，在质保期满后七日内付清（保质期为贰年）即人民币22531元（大写：贰万贰仟伍佰叁拾壹元整）。
JXA-108 | 2015.4.23 | 建环内 | 示范区景观 | 天津兰苑园林绿化工程有限公司 | 9498614 | 9498614 | 6000000 | 9498614 | 0 | 6000000 | 63.17% | 3498614 |  | 3.3.1.完成以下工程节点，经甲方及监理验收合格后10日内，甲方向乙方支付合同总价款的30％，即¥2849584.00元，（大写：人民币贰佰捌拾肆万玖仟伍佰捌拾肆元整）： 3.3.1.1.水系防水、泊岸、堆砌等完成80％； 3.3.1.2.路床结构完成80％； 3.3.1.3.小品（包括：喷泉、廊架、涌泉等构筑物）结构完成50％； 3.3.1.4.地形堆砌完成60％； 3.3.2.全部工程完工，经甲方、监理验收合格后一个月，甲方向乙方支付合同总价款的20％，即¥1899723.00元，（大写：人民币壹佰捌拾玖万玖仟柒佰贰拾叁元整）； 3.3.3.全部工程完工，经甲方、监理验收合格后三个月，甲方向乙方支付合同总价款的30％，即¥2849584.00元，（大写：人民币贰佰捌拾肆万玖仟伍佰捌拾肆元整）； 3.3.4.全部工程完工，经甲方、监理验收合格一年后，甲方向乙方支付至结算总价款的90％； 3.3.5.工程质保及苗木养护期满（均为两年）后15日后无任何质量问题付清余款。质保期自工程竣工验收合格、备案资料交齐之日起算。
JXA-109 | 2015.5.14 | 基气工 | 一期燃气配套工程 | 津燃润燃气有限公司 | 2430392 | 2430392 | 1701274.4 | 2430392 | 0 | 1701274.4 | 70% | 729117.6 |  | （1）签订合同后，付10%；（2）施工前付60%；（3）工程竣工乙方出具配套准许交付使用证前，支付30%。
JXA-110 | 2015.4.23 | 建主 | 一期保温涂料线条线角 | 天津万通达建筑工程有限公司 | 22594696 | 22594696 | 5505504 | 22594696 | 0 | 5505504 | 24.37% | 17089192 |  | （一）一标段（30—38#、40#-41#、配电站 共12个栋号）： 1. 2015年4月，甲方向乙方支付一标段总价的20％作为预付款，支付二、三、四标段总价5%（即：¥1705504.00元，大写：人民币壹佰柒拾万伍仟伍佰零肆元整）作为定金，锁定所有价格，同时乙方提供等额的预付款保函（企业保函），该企业保函待结算完成作废； 2. 一标段工程全部完工（含施工洞口），经甲方及监理验收合格，资料上交齐全后20日内付至合同价的75%（即：¥2111152.00元，大写：人民币贰佰壹拾壹万壹仟壹佰伍拾贰元整）； （二）二标段（12--29# 共18个楼）： 1. 二标段开工前一个月甲方向乙方支付该标段总价的15％（即：¥1637707.00元，大写：人民币壹佰陆拾叁万柒仟柒佰零柒元整）作为预付款，同时乙方提供等额的预付款企业保函（一级资质企业）； 2. 二标段工程全部完工（含施工洞口），经甲方及监理验收合格，资料上交齐全后20日内付至合同价的75%（即：¥6004926.00元，大写：人民币陆佰万肆仟玖佰贰拾陆元整）； （三）三标段（1--11# 共11个楼）： 1. 三标段开工前一个月甲方向乙方支付该标段总价的15％（即：¥978576.00元，大写：人民币玖拾柒万捌仟伍佰柒拾陆元整）作为预付款，同时乙方提供等额的预付款企业保函（一级资质企业）； 2. 三标段工程全部完工（含施工洞口），经甲方及监理验收合格，资料上交齐全后20日内付至合同价的75%（即：¥3588111.00元，大写：人民币叁佰伍拾捌万捌仟壹佰壹拾壹元整）； （四）四标段（39#、42# 共2个楼）： 1. 四标段开工前一个月甲方向乙方支付该标段总价的15％（即：¥197152.00元，大写：人民币壹拾玖万柒仟壹佰伍拾贰元整）作为预付款，同时乙方提供等额的预付款企业保函（一级资质企业）； 2. 四标段工程全部完工（含施工洞口），经甲方及监理验收合格，资料上交齐全后20日内付至合同价的75%（即：¥722894.00元，大写：人民币柒拾贰万贰仟捌佰玖拾肆元整）； （五）工程竣工备案验收合格、办理完成结算手续，经结算审核完成30天内付至决算价的90％； （六）在工程竣工备案完成后，保修期满一年无质量问题后20日内，支付至结算造价的95%； （七）在工程竣工备案完成后，保修期满两年无质量问题后20日内，付清全款。
JXA-111 | 2015.4.28 | 建主 | 联排样板间中央空调安装合同 | 天津荣润世纪科技有限公司 | 79584 | 79584 | 31834 | 79584 | 0 | 31834 | 40% | 47750 |  | （1）全部室内机及主要材料送至现场后，甲方支付丙方合同总价的40％，即人民币31834.00元（大写：叁万壹仟捌佰叁拾肆元整）。 （2）全部设备安装完毕验收合格后七日内，甲方支付合同总价的55％，即人民币43771.00元（大写：肆万叁仟柒佰柒拾壹元整）。 （3）尾款：合同总价的5%作为质量保证金，在质保期满后七日内付清（保质期为贰年）即人民币3979元（大写：叁仟玖佰柒拾玖元整）。
JXA-112W | 2015.4.17 | 基排工 | 一期排水配套工程 | 天津市蓟县节约用水事务管理中心 | 3139730 | 3139730 | 2039730 | 3139730 | 0 | 2039730 | 64.97% | 1100000 |  | 应先期缴纳899986元，剩余款项根据工程进度分期缴清
JXA-113 | 2015.4.28 | 前设审 | 二、三期图审合同 | 天津华苑建筑工程咨询有限公司 | 124163 | 124163 | 124163 | 124163 | 0 | 124163 | 100% | 0 |  | 一次性付款
JXA-114 | 2015.5.6 | 基排工 | 一期排水配套工程挖土方 | 天津聚宝龙投资有限公司 | 170000 | 170000 | 70000 | 170000 | 0 | 70000 | 41.18% | 100000 |  | 示范区施工进场前付7万，示范区之外施工进场前付10万。
JXA-115 | 2015.4.28 | 基视 | 弱电综合管网工程 | 天津市玉宇建筑工程有限公司 | 549900 | 549900 | 100000 | 549900 | 0 | 100000 | 18.19% | 449900 |  | 工程分三期进行，分别为一期（示范区）31-42号楼，二期为1-30号楼及公建地库，三期为43-72号楼。一期（示范区）完工后，甲方支付合同总价的20%；二期完工后支付合同总价的35%；三期完工后支付合同总价的30%；待工程全部完工、验收合格且结算完成后支付至结算总价的95%；余款5%作为质量保证金，贰年后付清。
JXA-116 |  |  | 外檐石材一体板及保温（一期） | 山东华德隆建设有限公司 | 11284542 | 11284542 | 3600000 | 11284542 | 0 | 3600000 | 31.9% | 7684542
JXA-117W | 2015.5.10 | 前面 | 前置测量购买本册费（一期） | 天津市国土资源测绘和房屋测量中心 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | 100% | 0
JXA-118 | 2015.5.22 | 建主 | 售楼处样板间精装修工程 | 天津磊德建筑装饰工程有限公司 | 3760794 | 3760794 | 2130397 | 3760794 | 0 | 2130397 | 56.65% | 1630397 |  | 1.本工程无预付款； 2.施工过程中不考虑支付工程款； 3.工程完工，经过甲方、监理共同验收合格后3日内，甲方向乙方支付至合同总价款的50％，即：¥1880397元，（大写：人民币壹佰捌拾捌万零叁佰玖拾柒元整）； 4.工程完工，经过甲方、监理共同验收合格后3个月后3日内，甲方向乙方支付至合同总价款的85％，即：¥1316278元，（大写：人民币壹佰叁拾壹万陆仟贰佰柒拾捌元整）； 5.工程验收合格并结算完毕后一个月内，甲方向乙方支付至结算价款的95％； 6.余款5％作为质保金，视维修情况予以拨款：若质保期内甲方售后部门通知维修，乙方累计三次未予以维修，甲方有权扣除乙方所有质保款作为维修款；若乙方能够履行及时维修义务，工程竣工验收合格2年（质保期满）后10日内一次性付清。
JXA-119 | 2015.5.6 | 基热内 | 一期供热二次网工程土方挖填 | 天津聚宝龙投资有限公司 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 0 | 200000 | 100% | 0 |  | 示范区施工进场前付7万，示范区之外施工进场前付13万。
JXA-120 | 2015.5.29 | 建主 | 示范区智能化工程 | 天津荣润世纪科技有限公司 | 513000 | 513000 | 150000 | 513000 | 0 | 150000 | 29.24% | 363000 |  | 1. 全部智能化工程完工且验收合格，支付合同总额的70%；计￥359100元（大写：叁拾伍万玖仟壹佰元整）。 2. 待工程竣工且完成结算后一个月内支付到结算价款的95%； 3. 结算款额的5%作为本项目的保修款，保修期两年，保修期满后甲方一次无息支付乙方扣除必要的保修费用后的剩余款额，保修期为从竣工验收合格之日开始计算。
JXA-121 | 2015.5.11 | 建主 | 售楼处、样板间钢结构工程 | 天津博斯特膜装饰工程有限公司 | 349680 | 349680 | 250000 | 349680 | 0 | 250000 | 71.49% | 99680 |  | 1) 合同签订后10日内甲方向乙方支付10万元（大写：拾万元整）作为预付款； 2) 竣工验收完成后10日内甲方向乙方支付至合同总造价的90%，即：¥214712元（大写：人民币贰拾壹万肆仟柒佰壹拾贰元整）； 3) 全部工程通过竣工验收合格并结算完成后7个工作日内，甲方向乙方支付至结算价款的95%； 4) 剩余5%为质保金（质保期两年），甲方于乙方竣工验收合格2年后15个工作日内（不计利息）向乙方付清质保金，但应扣除在保修期期间内发生的由甲方先行支付的有关维修费用。
JXA-122 | 2015.6.18 | 建环 | 示范区围墙（示范区部分大区及小院围墙） | 天津兰苑园林绿化工程有限公司 | 1131638 | 1131638 | 0 | 1131638 | 0 | 0 | 0% | 1131638 |  | 3.3.1.整体工程量完成50%，经甲方及监理验收合格后10日内，甲方向乙方支付合同总价款的30％，即¥339488.00元，（大写：人民币叁拾叁万玖仟肆佰捌拾捌元整）： 3.3.2.全部工程完工，经甲方、监理验收合格后一个月，甲方向乙方支付合同总价款的20％，即¥226328.00元，（大写：人民币贰拾贰万陆仟叁佰贰拾捌元整）； 3.3.3.全部工程完工，经甲方、监理验收合格后三个月，甲方向乙方支付合同总价款的30％，即¥339491.00元，（大写：人民币叁拾叁万玖仟肆佰玖拾壹元整）； 3.3.4.全部工程完工，经甲方、监理验收合格一年后，甲方向乙方支付至结算总价款的90％； 3.3.5.工程质保（为两年）后15日后无任何质量问题付清余款。质保期自工程竣工验收合格、备案资料交齐之日起算。
JXA-123 | 2015.6.24 | 建定测 | 三期放、验线报告 | 天津市蓟县测绘队 | 237811 | 237811 | 237811 | 237811 | 0 | 237811 | 100% | 0
JXA-124 | 2015.6.24 | 建主 | 一期入户门采购安装合同 | 黑龙江龙业木业有限责任公司 | 1774697 | 1774697 | 80225 | 1774697 | 0 | 80225 | 4.52% | 1694472 |  | 1. 以30#~38#、40#、41#楼作为示范区标段，1#~29#、39#、42#楼作为一个标段，按标段进行工程款支付； 2. 30#~38#、40#、41#楼示范区标段： 1) 门数量：81樘，共计：¥401125.00元 2) 合同签订，甲方支付本标段工程造价的20%作为预付款，即：¥80225.00元（大写：人民币捌万零贰佰贰拾伍元整），同时乙方提供具备一级担保资质的担保单位提供的等额的预付款保函（企业保函）； 3) 本标段门全部安装完毕，经验收合格后15日内，甲方向乙方支付本标段合同额的50%，即：¥200563.00元（大写：人民币贰拾万零伍佰陆拾叁元整）； 3. 1#~29#、39#、42#楼标段： 1) 门数量：344樘，共计：1373572.00元 2) 该标的门进场前2个月支付本标段工程造价的20%作为预付款，即：¥274714.00元（大写：人民币贰拾柒万肆仟柒佰壹拾肆元整），同时乙方提供具备一级担保资质的担保单位提供的等额的预付款保函（企业保函） 3) 所有门全部安装完毕，经验收合格后15日内，甲方向乙方支付本标段合同额的50%，即：¥686786.00元（大写：人民币陆拾捌万陆仟柒佰捌拾陆元整）； 4. 全部工程通过竣工验收合格后15日内，甲方向乙方支付合同价款的90%，即：¥354939.00元（大写：人民币叁拾伍万肆仟玖佰叁拾玖元整）； 5. 甲乙双方完成办理结算手续后15日内，甲方向乙方支付合同价款的95%； 6. 剩余5%为一年质保金。甲方于乙方提供齐全的付款资料（出具的保修合格证明、相应金额的发票、请款说明等）15个工作日内支付乙方（不计利息），但应扣除在保修期期间内发生的由甲方先行支付的有关维修费用。 6. 每次付款时乙方需向甲方提供等额的正式增值税发票。 7. 乙方不得因任何原因延误供货和安装时间，否则应承担因延误给甲方及第三方带来的损失，按3‰/天记取。
JXA-125W | 2015.6.30 | 前销 | 商品房预售登记费（一期143套） | 天津市财政局 | 11440 | 11440 | 11440 | 11440 | 0 | 11440 | 100% | 0
JXA-126W | 2015.6.30 | 前销 | 销许公告费（一期22个楼的） | 天津蓝狮广告传播有限公司 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 0 | 6000 | 100% | 0
JXA-127W | 2015.6.30 | 基排工 | 排水市政接口 | 天津力恒市政工程有限公司 | 49100 | 49100 | 49100 | 49100 | 0 | 49100 | 100% | 0
JXA-128 | 2015.6.30 | 建环 | 示范区夜景照明 | 天津鑫润达建筑工程有限公司 | 213449 | 213449 | 170759.2 | 213449 | 0 | 170759.2 | 80% | 42689.8 |  | 1、按照工程进度支付工程款：工程完成60%，支付合同总额的40%，计人民币85380.00元（大写： 捌万伍仟叁佰捌拾 元）；全部夜景照明工程完工且验收合格，支付合同总额的40%；计人民币85380.00元（大写： 捌万伍仟叁佰捌拾 元）。 2、待工程竣工且完成结算后一个月内支付到结算价款的95%；结算款额的5%作为本项目的保修款，保修期两年，保修期满后甲方一次无息支付乙方扣除必要的保修费用后的剩余款额，保修期为从竣工验收合格之日开始计算。
JXA-129 | 2015.6.18 | 建主 | 一期入户门感应密码锁采购安装 | 广东坚朗五金制品股份有限公司 | 250325 | 250325 | 0 | 250325 | 0 | 0 | 0% | 250325 |  | 5.1本合同工程预付款为合同价的20%，即50065元，大写伍万零陆拾伍元整。甲乙双方合同签订之日起15个工作日内甲方支付给乙方，同时乙方向甲方提供甲方认可之有担保资质的担保公司开具的等额企业保函作为预付款保函。 5.2感应密码锁正式插芯到场后，30日内甲方向乙方支付到该标段合同总额的50%；。 5.3感应密码锁送达甲方指定地点、甲方验收合格后30日内，甲方向乙方支付该标段的货款额达到本合同总货款80% ；分批供货的，分批送达甲方指定地点、甲方验收合格后30日内，甲方向乙方支付的货款额达到该批货款的80%后开始安装； 5.4感应密码锁安装完毕、甲乙双方验收合格之日起7日内甲方向乙方支付的货款额达到该标段合同总额的95% 5.5工程质保金为本合同总额的5%，质保期自该标段感应密码锁安装验收之日起两年，两年后7日内甲方向乙方付清全部余款。 5.6乙方需在甲方每笔付款前向甲方提供等额增值税务发票，乙方的发票不作为甲方已经向乙方支付货款的凭证，甲方向乙方账户汇款或开具支票的凭证与发票一起印证，作为向乙方支付了货款证据。
JXA-130W | 2015.6.30 | 前销 | 房屋转让手续费（一期22个楼）产权登记 | 蓟县房地产管理局 | 77563.17 | 77563.17 | 77563.17 | 77563.17 | 0 | 77563.17 | 100% | 0
JXA-131 | 2015.8.17 | 建主 | 大门入口外檐装饰 | 天津万通达建筑工程有限公司 | 559667 | 559667 | 530000 | 559667 | 0 | 530000 | 94.7% | 29667 |  | 1. 本工程无预付款； 2. 施工过程中不考虑支付工程款； 3. 工程验收合格后，乙方提供给甲方完善的工程竣工备案资料中乙方需提供的文件，经甲方及相关职能部门验收合格，乙方提供给甲方有管辖权的相关政府部门的验收合格证明等文件、结算资料并经甲方确认，办理完毕结算手续后 30 个工作日内，甲方向乙方支付至结算价款的95％；即：¥ 531684元，（大写：人民币伍拾叁万壹仟陆佰捌拾肆元整）； 4. 余款5％作为质保金，视维修情况予以拨款：若质保期内甲方售后部门通知维修，乙方累计三次未予以维修，甲方有权扣除乙方所有质保款作为维修款；若乙方能够履行及时维修义务，工程竣工验收合格1年（质保期满）后15日内一次性付清。在工程竣工备案完成后开始计算质保期。 5. 乙方应按照甲方要求提供工程所在地区等额有效财务发票，否则因此所造成的付款延误等相应责任，由乙方自行承担。 6. 工程进度款与质量挂钩，若所报工程的质量达不到验收规范要求，甲方有权暂缓支付该部分工程款。
JXA-132 | 2015.8.7 | 建主 | 33#楼公共部位精装修、门卫精装修 | 天津市三鼎建筑工程有限公司 | 149014 | 149014 | 124507 | 149014 | 0 | 124507 | 83.55% | 24507 |  | 1. 本工程无预付款； 2. 施工过程中不考虑支付工程款； 3. 工程完工，经过甲方、监理共同验收合格后30日内，甲方向乙方支付至合同总价款的50％，即：¥74507元，（大写：人民币柒万肆仟伍佰零柒元整）； 4. 该工程部位验收合格后，乙方提供给甲方完善的工程竣工备案资料中乙方需提供的文件，经甲方及监理方验收合格后，办理完毕结算手续后 30 个工作日内，甲方向乙方支付至结算价款的95％；即：¥67056元，（大写：人民币陆万柒仟零伍拾陆元整）； 5. 余款5％作为质保金，视维修情况予以拨款：若质保期内甲方售后部门通知维修，乙方累计三次未予以维修，甲方有权扣除乙方所有质保款作为维修款；若乙方能够履行及时维修义务，工程竣工验收合格2年（质保期满）后10日内一次性付清。
JXA-133 | 2015.8.7 | 基水 | 一期中水、自来水配套工程（含中水一次网，中水、自来水二次网，中水、自来水水表，室外消火栓、消防防险准备金） | 蓟县自来水管理所 | 5700000 | 5700000 | 4200000 | 5700000 | 0 | 4200000 | 73.68% | 1500000 |  | 示范区进场前支付240万元，小区一期进场前支付余下330万元。
JXA-134W | 2015.8.6 | 前消档 | 二期消防缩微费 | 天津汉龙思琪科技发展有限公司 | 2336 | 2336 | 2336 | 2336 | 0 | 2336 | 100% | 0
JXA-135 | 2015.8.11 | 建主 | 33#楼宇门及样板单元首层楼梯间户门采购安装 | 浙江福日工贸有限公司 | 24560 | 24560 | 23332 | 24560 | 0 | 23332 | 95% | 1228 |  | 1) 所有门全部到场，经甲方、监理验收合格后、甲乙双方完成办理结算手续后15日内，甲方向乙方支付合同价款的95%； 2) 剩余5%为一年质保金。甲方于乙方提供齐全的付款资料（出具的保修合格证明、相应金额的发票、请款说明等）15个工作日内支付乙方（不计利息），但应扣除在保修期期间内发生的由甲方先行支付的有关维修费用。
JXA-136 | 2015.8.12 | 建主 | 33#楼空调铁艺护栏 | 天津德须泰钢结构工程有限公司 | 12235 | 12235 | 11623 | 12235 | 0 | 11623 | 95% | 612 |  | 1. 乙方全部安装完成，经甲方、监理验收合格后、乙方办完结算手续后15天内，甲方支付合同价款的95%给乙方，即：11623 元； 2. 余款在工程竣工一年后视工程保修情况结清，即：612元。
JXA-137 | 2015.9.6 | 前设 | 施工图优化技术服务合同 | 天津滨海旺辉工程咨询有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 1）优化成果经甲方、设计院共同认可并出具正式变更图纸（单）后，乙方根据变更图纸（单）完成提成金额计算，甲乙双方完成核对后，甲方向乙方支付至审减提成金额的80%。2）施工图优化成果确认后30日内，甲方向乙方支付剩余应付提成金额。
JXA-138W | 2015.8.25 | 前标服 | 景观（界外地、示范区、小院围墙）招标交易服务费 | 蓟县建设管理委员会 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 0 | 6400 | 100% | 0
JXA-139W | 2015.10.8 | 前销 | 销许公告费（一期6个楼的） | 天津蓝狮广告传播有限公司 | 6000 | 6000 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0% | 6000
JXA-140W | 2015.10.12 | 前销 | 预售登记费(一期72套） | 天津市财政局 | 5760 | 5760 | 5760 | 5760 | 0 | 5760 | 100% | 0
JXA-141W | 2015.11.17 | 前墙 | 二、三期墙改费 | 天津市蓟县墙体材料改革领导小组办公室 | 140899.61 | 140899.61 | 0 | 140899.61 | 0 | 0 | 0% | 140899.61
JXA-142 | 2015.11.24 | 前标代 | 招标代理费（界外地、示范区园林） | 天津建安建设项目管理有限公司 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 0 | 18000 | 100% | 0 |  | 一次性支付
JXA-143 | 2015.11.14 | 不可预见 | 现场监控设备采购安装 | 天津森炎电子产品有限公司 | 29000 | 29000 | 0 | 29000 | 0 | 0 | 0% | 29000 |  | 签订合同后3日内预付30%，货到现场安装调试完毕，所有设备使用无质量问题，验收合格后支付60%，自验收合格之日起5个工作日内付10%。
JXA-144 | 2015.12.31 | 建桩 | 三期桩基工程 | 天津亿鑫市政建设有限公司 | 5764660 | 5764660 | 0 | 5764660 | 0 | 0 | 0% | 5764660 |  | 6.1.1钻孔灌注桩完成50％工程量时支付合同价款的20% 。 6.1.2全部工程完成，乙方通过甲方组织的验收工作，乙方办理完工程交接手续及竣工资料移交手续后15天内向甲方递交合格竣工结算报告及完整的结算资料，结算资料必须符合甲方审核要求且资料齐全后支付合同价款的40% 。 6.1.3全部工程完成且结算完成办理完毕结算手续二个月10日内支付至该项工程总价款的95％。 6.1.4项目地上工程全部竣工验收后满一年后付清该项工程总价款的5%（本金不计息）。
JXA-145 | 2016.2.3 | 建环 | 东侧挡土墙 | 天津市蓟县宏拓建筑有限公司 | 4700000 | 4700000 | 0 | 4700000 | 0 | 0 | 0% | 4700000 |  | （1） 博御园东侧挡土墙图示第3点至第10点施工完成后，待甲方验收合格后30日内支付已完成工程的70%工程款。 （2） 博御园东侧挡土墙图示第10点至第16点施工完成后，待甲方验收合格后30日内支付已完成工程的70%工程款。 （3） 博御园东侧挡土墙图示第17点至第22点施工完成后，待甲方验收合格后30日内支付已完成工程的70%工程款。 （4） 工程验收合格，乙方办理完工程交接手续及竣工资料移交手续，乙方向甲方递交合格竣工结算报告及完整的结算资料，结算资料必须符合甲方审核要求，工程结算完成后45日内支付至结算价款的95% 。 （5） 质保期满两年后30日内支付结算总价的5% （本金不计息）。
JXA-146-01 | 2016.3.23 | 建主 | 二期总包工程 | 江苏南通三建集团有限公司 | 46454897 | 46454897 | 0 | 46454897 | 0 | 0 | 0% | 46454897 |  | 2.1二期工程主体封顶后10日内，支付进度总产值的70%； 2.2二期主体验收完10日内，支付至进度产值的70%； 2.3二期竣工验收合格后10日内，支付至进度产值的80%； 2.4甲乙双方结算完成、签订工程竣工结算文件，结算具备备案条件（若乙方不配合结算，视为乙方自动放弃后续尾款，如由于甲方原因导致乙方不能按期完成结算工作的除外）甲方收到规定份数的、齐全且符合市城建档案馆要求的施工文件、竣工图、竣工验收文件及工程备案文件、文明施工费支付证明；未拖欠工程款证明、民工加盖手印的民工工资发放明细单、工程质量保修书及钥匙，由乙方填写工程移交资料后并交给甲方工程部，经甲方及相关档案资料管理部门验收合格后，视为工程移交完毕，与客服中心和物业公司签订尾保协议书（签订本协议书同时签订），上述条件全部具备后付至总造价的95％（如有甲供材料，需100％扣除）。 2.5质保金为工程总造价的5％，按质保期（防水5年，其余两年）到期后无质量问题的前提下支付，防水工程质保期（5年）到期后无质量问题的前提下支付防水质保金给乙方。
JXA-146-02 | 2016.3.23 | 建主 | 三期总包工程 | 江苏南通三建集团有限公司 | 78445103 | 78445103 | 0 | 78445103 | 0 | 0 | 0% | 78445103 |  | 15.1.2.付款按以下三个标段为批次： 1、三期一标段：43#、44#、45#、46#、57#、58#、67#、68#楼 三期二标段：47-49#、52-56#、59#、60#、65#、66#、69#、70#楼 三期三标段：50#、51#、61-64#、71#、72#楼 2、付款节点： 2.1各标段工程主体封顶后10日内，支付进度总产值的70%； 2.2各标段主体验收完10日内，支付至进度产值的70%； 2.3竣工验收合格后10日内，支付至进度产值的80%； 2.4甲乙双方结算完成、签订工程竣工结算文件，结算具备备案条件（若乙方不配合结算，视为乙方自动放弃后续尾款，如由于甲方原因导致乙方不能按期完成结算工作的除外）甲方收到规定份数的、齐全且符合市城建档案馆要求的施工文件、竣工图、竣工验收文件及工程备案文件、文明施工费支付证明；未拖欠工程款证明、民工加盖手印的民工工资发放明细单、工程质量保修书及钥匙，由乙方填写工程移交资料后并交给甲方工程部，经甲方及相关档案资料管理部门验收合格后，视为工程移交完毕，与客服中心和物业公司签订尾保协议书（签订本协议书同时签订），上述条件全部具备后付至总造价的95％（如有甲供材料，需100％扣除）。 2.5质保金为工程总造价的5％，按质保期（防水5年，其余两年）到期后无质量问题的前提下支付，防水工程质保期（5年）到期后无质量问题的前提下支付防水质保金给乙方。
JXA-147 | 2015.12.3 | 不可预见 | 现场扬尘监测设备 | 天津同阳科技发展有限公司 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 0 | 40000 | 100% | 0 |  | 甲方付款后乙方供货
JXA-148 | 2015.12.14 | 不可预见 | 现场监控组网服务 | 中国联合网络通信有限公司天津分公司 | 17000 | 17000 | 0 | 17000 | 0 | 0 | 0% | 17000 |  | 一次性缴纳费用后，乙方进行网络施工安装。
JXA-149 | 2015.12.17 | 前标咨 | （二期）造价咨询合同 | 天津建工工程管理有限公司 | 209694.3 | 209694.3 |  | 209694.3 | 0 | 50000 | 23.84% | 159694.3 |  | 咨询方提供预算书及清单标底标的文件并经委托方抽验合格确认无误并与施工单位核对完毕，提供双方认定的成果文件后15日内支付至咨询费的50％；工程竣工后，咨询方递交所有第三方的工程最终结算书，经双方盖章确认后，付至咨询费的90%；咨询结果提供后6个月后15日内，不出现任何争议支付至咨询费的100％。
JXA-150W |  | 前销 | 房屋转让手续费（一期6个楼）产权登记 | 蓟县房地产管理局 | 20569.8 | 20569.8 | 0 | 20569.8 | 0 | 0 | 0% | 20569.8
JXA-151W | 2015.12.31 | 前销 | 销许公告费（一期2个证、10个楼） | 天津蓝狮广告传播有限公司 | 12000 | 12000 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0% | 12000 |  | 领取销售许可证前一次性付款
JXA-152W |  | 前销 | 商品房预售登记费（一期106套） | 天津市财政局 | 8480 | 8480 | 0 | 8480 | 0 | 0 | 0% | 8480
JXA-153W | 2015.12.31 | 前销 | 地形图测绘费（一期） | 天津市国土资源测绘和房屋测量中心 | 4073.59 | 4073.59 | 4073.59 | 4073.59 | 0 | 4073.59 | 100% | 0 |  | 领取项目位置图前一次性付款
JXA-154 | 2015.12.31 | 建桩检 | 三期桩基检测 | 天津市津海岩土工程有限责任公司 | 184940 | 184940 | 0 | 184940 | 0 | 0 | 0% | 184940 |  | 全部成果报告提交后甲方无异议后一次性支付到合同总价的100%
JXA-155 | 以上为截止2015年底合同 | 建基 | 二期强夯检测 | 天津市津海岩土工程有限责任公司 | 50080 | 50080 | 0 | 50080 | 0 | 0 | 0% | 50080 |  | 全部成果报告提交后甲方无异议后一次性支付到合同总价的101%
JXA-156W | 2016.1.18 | 前勘绘 | 三期桩基测绘费 | 天津市蓟县测绘队 | 5600 | 5600 | 0 | 5600 | 0 | 0 | 0% | 5600 |  | 领取测绘成果后一次性付款
JXA-157W | 2016.1.18 | 前销 | 房屋转让手续费（一期10个楼） | 蓟县房地产管理局 | 30969.58 | 30969.58 | 0 | 30969.58 | 0 | 0 | 0% | 30969.58 |  | 一次性付款
JXA-158W | 2016.2.26 | 公配小 | （三期）小配套费 | 蓟县建设管理委员会 | 2574714.68 | 2574714.68 | 2574714.68 | 2574714.68 | 0 | 2574714.68 | 100% | 0
JXA-159W | 2016.2.26 | 前标服 | （三期）招标交易服务费 | 蓟县建设管理委员会 | 46000 | 46000 | 46000 | 46000 | 0 | 46000 | 100% | 0
JXA-160W | 2016.2.26 | 前标服 | （二期）招标交易服务费 | 蓟县建设管理委员会 | 30400 | 30400 | 30400 | 30400 | 0 | 30400 | 100% | 0
JXA-161W | 2016.2.26 | 前泥 | （二、三期）水泥专项基金 | 蓟县建设管理委员会 | 52120.35 | 52120.35 | 52120.35 | 52120.35 | 0 | 52120.35 | 100% | 0
JXA-162W | 2016.2.26 | 基气源 | （三期）气源发展费 | 蓟县建设管理委员会 | 743063.4 | 743063.4 | 743063.4 | 743063.4 | 0 | 743063.4 | 100% | 0
JXA-163W | 2016.2.26 |  |  | 蓟县建设管理委员会 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
JXA-164W | 2016.2.26 | 土配 | （二、三期）大配套费 | 蓟县建设管理委员会 | 11876897 | 11876897 | 11876897 | 11876897 | 0 | 11876897 | 100% | 0
JXA-165 | 2016.3.8 | 建安 | 外墙内保温工程合同 | 天津市博文通建筑安装工程有限公司 | 1202823 | 1202823 | 0 | 1202823 | 0 | 0 | 0% | 1202823
JXA-166 | 2016.2.2 | 基电箱 | 土建站、CF箱基础、箱式站基础、环网柜基础 | 天津英博建筑工程有限公司 | 325800 | 325800 | 0 | 325800 | 0 | 0 | 0% | 325800 |  | 进场前支付全部工程款
JXA-167 | 2016.1.27 | 前标担 | 支付委托保证合同（二期） | 天津融诚挚信投资担保有限公司 | 17710 | 17710 | 17710 | 17710 | 0 | 17710 | 100% | 0
JXA-168 | 2016.1.27 | 前标担 | 支付委托保证合同（三期） | 天津融诚挚信投资担保有限公司 | 34500 | 34500 | 34500 | 34500 | 0 | 34500 | 100% | 0
JXA-169 | 2016.1.29 | 建主 | 示范区现场垃圾清运（结签证） | 天津市蓟县宏拓建筑有限公司 | 164082 | 164082 | 164082 | 164082 | 0 | 164082 | 100% | 0
JXA-170 | 2016.3.8 | 基水 | 二次供水泵房精装修合同 | 天津市岳鹏科技有限公司 | 128000 | 128000 | 0 | 128000 | 0 | 0 | 0% | 128000 |  | 工程完工甲方自验后，经当地自来水管理所验收合格，付至合同价款的90%；工程竣工验收、泵房验收、通水验收合格后，支付至结算价款泊100%。
JXA-171 | 合同在乙方盖章 | 基燃表 | 一期燃气表购销合同 | 天津市罡世燃气科工贸发展有限公司 | 182500 | 182500 | 0 | 182500 | 0 | 0 | 0% | 182500
JXA-172 |  |  | 一期空调铁艺栏杆合同（除33#楼） |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
JXA-173 | 2016.3.23 | 基视讯 | 通信线路工程设计合同 | 天津市邮电设计院有限责任公司 | 55000 | 55000 | 0 | 55000 | 0 | 0 | 0% | 55000 |  | 合同签订后乙方交付全套设计成果，支付全部设计费。
JXA-174 | 合同在乙方盖章 |  | 人防监理合同 |  | 176805 | 176805 | 0 | 176805 | 0 | 0 | 0% | 176805
JXA-175 | 2016.3.23 | 基水 | 给水、中水变频供水设备采购安装合同 | 天津晨天自动化设备工程有限公司 | 1050000 | 1050000 | 0 | 1050000 | 0 | 0 | 0% | 1050000 |  | 5.1.1 合同签订后供方需提供银行保函后15日内供方支付合同总价的 30 %作为预付款，即：人民币 叁拾壹万伍仟元整（￥315000元） 。 5.1.2 设备全部进场安装完成后，需方向供方支付合同总价的50 %，即人民币伍拾贰万伍仟元整（￥525000元）。 5.1.3 设备全部安装完毕后，且提供供方出具的安装调试验收合格报告后，需方向供方支付合同总价的 15% ，即人民币壹拾伍万柒仟伍佰元整（￥157500元）。 5.1.4 剩余尾款5%为质保金，待向需方提供当地直属自来水部门出具的安装验收合格后的贰年后付清。即：人民币伍万贰仟伍佰元整（￥52500元）。质保金付清后，质保期内，供方仍需继续对设备进行免费维保，直至质保期满。
JXA-176 |  |  | 三期挡土墙施工 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
JXA-177 | 2016.3.23 | 建主 | 一期（复式）钢质防盗门采购安装（不含33#楼6樘门） | 浙江福日工贸有限公司 | 644860 | 644860 | 0 | 644860 | 0 | 0 | 0% | 644860 |  | 1) 合同签订后甲方支付本合同额的20%作为预付款，即：¥128972.00元（大写：人民币拾贰万捌仟玖佰柒拾贰元整），同时乙方提供具备一级担保资质的担保单位提供的等额的预付款保函（企业保函）。 2) 门全部安装完毕，经验收合格后15日内，甲方向乙方支付合同额的50%，即：¥322430.00元（大写：人民币叁拾贰万贰仟肆佰叁拾元整） 3) 全部工程通过竣工验收合格后，甲方向乙方支付至合同价款的90%，即：¥128972.00元（大写：人民币拾贰万捌仟玖佰柒拾贰元整） 4) 甲乙双方完成办理结算手续后15日内，甲方向乙方支付至结算价款的95%，即：¥32243.00元（大写：人民币叁万贰仟贰佰肆拾叁元整） 5) 剩余5%为一年质保金。甲方于乙方提供齐全的付款资料（出具的保修合格证明、相应金额的发票、请款说明等）15个工作日内支付乙方（不计利息），但应扣除在保修期期间内发生的由甲方先行支付的有关维修费用。
JXA-178W |  | 前勘绘 | 二期测绘费 |  | 5600 | 5600 | 0 | 5600 | 0 | 0 | 0% | 5600
JXA-179W |  | 前面 | 二、三期前置面积测量费 |  | 94393.59 | 94393.59 | 0 | 94393.59 | 0 | 0 | 0% | 94393.59
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
| 总计 |  |  |  | 827556548.72 | 825769107.72 | 538762008.26 | 825769107.72 | -1787441 | 538812008.26 | #DIV/0! | 286957099.46
[5 empty] | 38658256.09 |  |  | 495527295.16 | -1824781 | 423931042.59 | #DIV/0! | 14016043.75
|  |  |  | 土地费 | 395284264.17 |  | 土
|  |  |  | 前期费 | 11354020.17 |  | 前
|  |  |  | 基础设施费 | 0 |  | 基
|  |  |  | 建安费 | 3312076.8 |  | 建
|  |  |  | 市政配套费 | 0 |  | 公
|  |  |  | 销售费用 | 0 |  | 销
#REF!
|  |  |  | 本月范围 | 1899-12-31
|  |  |  | 总条数 | 1908-03-18
合同（本月）
|  |  |  | 月份 | 本月 | 总数
|  |  |  | 1899-12-31 | 1900-01-03 | 1900-01-19 |  |  |  | 拨款台帐!A1:A3000
|  |  |  | 1900-01-01 | 1900-01-20 | 1900-01-23 |  |  |  | 拨款台帐!C1:C3000
|  |  |  | 1900-01-02 | 1900-01-24 | 1900-02-01 |  |  |  | 拨款台帐!F1:F3000
|  |  |  | 1900-01-03 | 1900-02-02 | 1900-02-09 |  |  |  | 拨款台帐!A2:A3000
|  |  |  | 1900-01-04 | 1900-02-10 | 1900-02-24 |  |  |  | 拨款台帐!C2:C3000
|  |  |  | 1900-01-05 | 1900-02-25 | 1900-03-05 |  |  |  | 拨款台帐!F2:F3000
|  |  |  | 1900-01-06 | 1900-03-06 | 1900-03-13
|  |  |  | 1900-01-07 | 1900-03-14 | 1900-03-20
|  |  |  | 1900-01-08 | 1900-03-21 | 1900-03-27
|  |  |  | 1900-01-09 | 1900-03-28 | 1900-03-31
|  |  |  | 1900-01-10 | 1900-04-01 | 1900-04-04
|  |  |  | 1900-01-11 | 1900-04-05
|  |  |  | 销售累计付款额 | #REF!
|  |  |  | 销售累计结算合同额 | 2341209
|  |  |  | 本月销售合同额 | 380940
Formulas:
合同造价（元） = [结算造价（元）, row above]+1
Note on A31: USER: 28-30号合同没给行政
Note on F62: USER: 甲方替总包先行垫付，后期从总包工程款中扣回。
Note on F91: USER: 0.4元/平米（地上建筑面积—幼儿园—托老所）
Note on F99: USER: 原合同5万，因由此单位施工，故设计费不收。
Note on D102: USER: 此费用包含在总包施工合同价款中，从总包合同工程款中扣除
Note on D106: USER: 预付款保函20%
Note on D111: USER: 预付款保函10%
Note on D118: USER: 预付款保函（一标的20%；二三四标的5%）
Note on D153: USER: 此合同没入2015年动态成本发生额
Note on F170: USER: 其中：二期17782.5元；三期34337.85元
Note on F175: USER: 土建站：240800元（2800*86m2) CF箱基础：28个 环网柜基础：1个 箱式站基础：3个

## 简表
项目经济指标明细
116363.22
总规划面积 |  | 多层住宅 |  | 万平米 | [9 empty] | 0
总可售面积 |  | 高层住宅
项 目 |  | 目标成本 |  | 已发生（万元） | [5 empty] | 待发生成本（万元） |  | 本月动态成本（万元） | 成本增加（动态-目标） | 差异说明
|  |  |  | 截至上月已发生 |  | 本月 |  | 已发生成本 | 分析 | 待发生成本 | 分析
|  | 控制指标（元/m3） | 总投资（万元） | 合同值 | 结算差异 | 合同值 | 结算差异
一 | 土地及大配套费 | 5063.8458 |  | 404290897.57
1899-12-31 | 土地费 | 4906.7399 |  | 366100000
1900-01-01 | 大配套费 | 0 |  | 24392833.4
1900-01-02 | 土地契税 | 147.2022 |  | 11967564.17
1900-01-03 | 土地交易费 | 9.8135 |  | 1830500
1900-01-04 | 其他 | 0.090197 |  | 0
二 | 前期费用 | 194.4 |  | #REF!
1899-12-31 | 工程勘查费 | 4.17 |  | 1306563
a | 地质勘查费 | 1.17 |  | 1132375
b | 测绘费 | 3 |  | #REF!
1900-01-01 | 工程设计费 | 82.72 |  | 12828059
a | 设计费 | 35.73 |  | 7800000
b | 成品房设计费 | 19.86 |  | 737340
c | 景观方案设计费 | 4.51 |  | 2683575
d | 综合管网设计费 | 1.47 |  | 497800
e | 前期咨询费 | 18.95 |  | 899680
f | 其他设计费 | 2.2 |  | #REF!
1900-01-02 | 临时设施及三通一平 | 59.76 |  | 8349707
a | 临电工程费红线外 | 6.17 |  | 396025
b | 临水工程费红线外 | 1 |  | 59505
c | 临路工程费 | 5 |  | 0
d | 填土及平整场地费 | 2 |  | 656177
e | 临时设施 | 5 |  | #REF!
f | 地上障碍物拆除 | 40.58 |  | #REF!
1900-01-03 | 其他前期费 | 21.64 |  | 1156748.82
a | 环境评估费 | 1.1016 |  | 308733
b | 避雷监测费 | 0.74 |  | 246111.52
c | 电力检测费 | 1.1 |  | 92210
d | 室内环境检测费 | 0.83925 |  | 509694.3
e | 土地证 | 0.025671 |  | 337500
f | 地名费 | 0.04 |  | 0
g | 招标监督服务费 | 0.81 |  | 0
h | 招标代理费 | 0.72 |  | 105000
i | 合同审查费 | 0 |  | 804078.16
j | 施工图审查费 | 2.05 |  | 103636.91
k | 墙改费 | 2.2385 |  | 339000
l | 水泥专项基金 | 0.84 |  | #REF!
m | 地籍地形图、核地 | 0.14449 |  | 83164.15
n | 销售许可证公告费 | 0.21674 |  | 0
o | 道路开口费 | 0.34 |  | 0
p | 消防存档费 | 0.72246 |  | 21981
q | 准入证公告费 | 0.057797 |  | 0
r | 面积测量 | 1.1216 |  | 0
s | 产权初始登记费(预售） | 0.74 |  | 0
t | 房屋产权转让手续费（产权登记） | 3.34 |  | 19645
u | 档案存档费 | 1.8 |  | 2336
v | 日照分析 | 1.44 |  | 25680
w | 其他 | 1.21 |  | 0
1900-01-04 | 其他建安费 | 26.11 |  | #REF!
a | 土建监理费 | 7.51 |  | #REF!
b | 沉降观测 | 0.8 |  | #REF!
c | 担保费 | 0.62 |  | #REF!
d | 人防监督及档案编制 | 0.3951 |  | #REF!
e | 工程预算编制费 | 16.78 |  | #REF!
三 | 建安工程费 | 3515.48 |  | 332115126
1899-12-31 | 桩基工程 | 135.21 |  | 8362141
a | 桩基础工程费 | 132.95 |  | 5764660
b | 试桩及桩检测费用 | 2.27 |  | 184940
1900-01-01 | 主体建安 | 3226.88 |  | 289611669
a | 一标段总包 | 1150.02 |  | 239900072
b | 一标段外檐施工措施费 | 27.06 |  | 149014
c | 二标段总包 | 586.28 |  | 2049582
d | 商业结构改造 | 27.06 |  | #REF!
e | 土方、降水费用 | 18.62 |  | #REF!
f | 住宅铝合金窗 | 101.23 |  | #REF!
g | 住宅户门 | 24.89 |  | #REF!
h | 住宅空调百叶 | 7.8 |  | #REF!
i | 住宅楼宇对讲门、汽车大堂门 | 21.65 |  | #REF!
j | 住宅外檐石材 | 98.65 |  | #REF!
k | 住宅外檐保温、涂料 | 268.93 |  | #REF!
l | 地下立体停车设备 | 79.82 |  | #REF!
m | 地库自流平地面及导识系统 | 200 |  | #REF!
n | 电梯 | 586 |  | #REF!
o | 住宅智能化 | 428 |  | #REF!
p | 商业智能化 | 200 |  | #REF!
q | 叠拼智能化（control 4系统） | 0 |  | #REF!
r | 消防设备 | 771.05 |  | #REF!
s | 住宅新风系统 | 757.51 |  | #REF!
t | 地库机电设备 | 200 |  | #REF!
u | 地库人防设备 | 200 |  | #REF!
v | 商业机电安装 | 800 |  | #REF!
w | 商业一次精装修 | 500 |  | #REF!
x | 商业二次精装修 | 2500 |  | #REF!
y | 商业外檐 | 900 |  | #REF!
z | 售楼处中央空调系统 | 0 |  | #REF!
aa | 公共部位精装修 | 438 |  | #REF!
ab | 样板间智能家居 | 0 |  | #REF!
ac | 变更及签证 | 553.66 |  | #REF!
1900-01-02 | 环境工程 | 135.3 |  | 31570059
a | 商业前广场 | 27.06 |  | 19388094
b | 区内景观 | 108.24 |  | 9081965
1900-01-03 | 样板间售楼处装修 | 18.09 |  | 2571257
四 | 小区基础设施费 | 474.68 |  | #REF!
1899-12-31 | 供电 | 198.27 |  | 7006790
a | 电力工程费 | 102.02 |  | 6660990
b | 一户一表费(含表箱) | 6.94 |  | 0
c | 高层配电间 | 0 |  | 0
d | 土建站基础、箱式站基础 | 10.93 |  | 0
e | 内缆工程费 | 23.36 |  | 0
f | 原红号站、黑号站拆改费 | 31.57 |  | 345800
g | 红号站设备 | 23.45 |  | 0
1900-01-01 | 供水 | 37 |  | 10607953.46
a | 自来水工程费 | 22.4 |  | 1888940.46
b | 自来水表 | 4.27 |  | 0
c | 二次管工程、设备费 | 10.33 |  | 1178000
1900-01-02 | 中水 | 25.45 |  | #REF!
1900-01-03 | 燃气 | 58.56 |  | 4483527.8
a | 燃气工程费 | 33.57 |  | 1870635.8
b | 表灶费 | 2.17 |  | 2430392
c | 煤气管及灶具 | 3.18 |  | 0
d | 气源发展基金 | 18.38 |  | 182500
e | 土建调压站 | 0.9 |  | 0
f | 点火费 | 0.37 |  | 0
1900-01-04 | 供热 | 119.08 |  | 17275215.97
a | 热源费 | 87.97 |  | 13252746.24
b | 供热内网费 | 22.04 |  | 2873069.73
c | 热计量表 | 9.08 |  | 1149400
d | 换热站（土建） | 0 |  | #REF!
1900-01-05 | 排水 | 29.57 |  | 3358830
a | 排水工程费 | 16.04 |  | 3358830
b | 排水破路施工费 | 13.53 |  | 0
1900-01-06 | 视讯 | 4.17 |  | 604900
a | 电视线路安装费 | 2.41 |  | 0
b | 电视外网工程费 | 1.76 |  | 0
c | 通讯线路安装费 | 0 |  | 604900
1900-01-07 | 其他基础设施费 | 2.5831 |  | 0
a | 邮政设施 | 0.73804 |  | 0
b | 配套监理费 | 0.73804 |  | 0
c | 其他 | 1.1071 |  | 0
五 | 公用配套设施 | 74.94 |  | #REF!
1899-12-31 | 小配套费 | 38.74 |  | 6481753.05
1900-01-01 | 物业管理费 | 36.2 |  | #REF!
a | 物业开办费 | 16.69 |  | #REF!
b | 验房费 | 0.74 |  | #REF!
c | 空房管理费 | 0.74 |  | #REF!
d | 前期配合费 | 18.04 |  | #REF!
e | 其他 | 0 |  | #REF!
1900-01-02 | 空房采暖费 | 0 |  | 0
六 | 不可预见费 | 72.16 |  | 317649
七 | 直接成本小计 | 9395.5058 |  | 828044626.13
八 | 公共设施维修基金 | 265.47 |  | 0
九 | 销售收入 |  |  | #REF!
十 | 销售费用 | 299.85 |  | 400000
十一 | 管理费用 | 219.95 |  | 0
十二 | 商业运营开办费 | 105.35 |  | 0
十三 | 资金成本 | 546.09 |  | 383546.13
十四 | 营业税金 | 663.43 |  | 828828172.26
十五 | 土地增值税 | 1054.75 |  | -828828172.26
十六 | 其他税金（印花税等） | 15.1 |  | #DIV/0!
十七 | 所得税 | 952.73 |  | 829211718.39
十八 | 税前成本合计 | 13518.23 |  | -829211718.39
十九 | 税后利润 |  |  | #DIV/0!
二十 | 税后净利润率 |  |  | #REF!
|  | 总计 |  | 合同
|  | 0 |  | 404290897.57
|  | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! |  | #REF!
|  | 0 |  | #REF!
|  | 0 |  | #REF!
Note on C116: dell:普通住宅28，公寓别墅40

## 销售价格测算
|  |  |  | 2014年 |  |  |  |  | 2015年 | [12 empty] | 2016年 | [12 empty] | 2017年 | [12 empty] | 2018年 | [12 empty] | 2019年 | [5 empty] | 整盘
|  |  | 货量 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 14年合计 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 2015-07-25 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 15年合计 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月叠拼开盘 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 16年合计 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 17年合计 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 18年合计 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 19年合计 | 总计
销售节点 | [13 empty] | 示范区开放 | 首次开盘 |  |  | 加推 |  |  |  | 加推复式9、10、11#；联排28# |  |  |  | 加推联排42、43、45#、叠拼46、57# |  |  | 加推叠拼58、67#、双拼55、52# | 加推联排44、47、48#；复式6、7、8# | [7 empty] | 加推 |  |  |  |  | 加推
复式跃层 | 一跃二 | 套数 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 17 | 9 | 9 | 19 | 2 | 4 | 60 | 8 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 65 | 5 | 4 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | 5 | 4 | 5 | 61 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 | [6 empty] | 192 | 0
|  | 面积 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2431 | 1287 | 1287 | 2717 | 286 | 572 | 8580 | 1144 | 572 | 715 | 715 | 715 | 858 | 715 | 715 | 1001 | 715 | 715 | 715 | 9295 | 715 | 572 | 715 | 1001 | 715 | 715 | 715 | 572 | 1001 | 715 | 572 | 715 | 8723 | 715 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 858 | [6 empty] | 27456
|  | 单价 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 11333 | 10800 | 10925 | 11940 | 11760 | 11760 | 11426.7667 | 12160 | 12160 | 12160 | 12160 | 12360 | 12360 | 12360 | 12360 | 12560 | 12560 | 12560 | 12560 | 12360 | 12560 | 12560 | 12560 | 12760 | 12760 | 12760 | 12760 | 12760 | 12960 | 12960 | 12960 | 12960 | 12782.9508 | 13160 | 13160 | 13160 | 13160 | 13160 | 13160 | 13160 | 13160 | 13160 | 13160 | 13160 | 13160 | 13160 | [6 empty] | 12227.7396
|  | 销售额 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2755.0523 | 1389.96 | 1406.0475 | 3244.098 | 336.336 | 672.672 | 9804.1658 | 1391.104 | 695.552 | 869.44 | 869.44 | 883.74 | 1060.488 | 883.74 | 883.74 | 1257.256 | 898.04 | 898.04 | 898.04 | 11488.62 | 898.04 | 718.432 | 898.04 | 1277.276 | 912.34 | 912.34 | 912.34 | 729.872 | 1297.296 | 926.64 | 741.312 | 926.64 | 11150.568 | 940.94 | 188.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1129.128 | [6 empty] | 33572.4818
| 三跃四 | 套数 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10 | 5 | 8 | 10 | 9 | 3 | 45 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 52 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 55 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 |  |  | 40 | [6 empty] | 192 | 0
|  | 面积 | 138.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1385.9 | 692.95 | 1108.72 | 1385.9 | 1247.31 | 415.77 | 6236.55 | 415.77 | 554.36 | 692.95 | 692.95 | 554.36 | 554.36 | 554.36 | 554.36 | 692.95 | 692.95 | 554.36 | 692.95 | 7206.68 | 554.36 | 554.36 | 554.36 | 415.77 | 692.95 | 692.95 | 692.95 | 692.95 | 692.95 | 692.95 | 692.95 | 692.95 | 7622.45 | 692.95 | 692.95 | 692.95 | 692.95 | 692.95 | 692.95 | 692.95 | 692.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5543.6 | [6 empty] | 26609.28
|  | 单价 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 10250 | 10250 | 10450 | 10450 | 10750 | 10750 | 10463.3333 | 11250 | 11250 | 11250 | 11250 | 11450 | 11450 | 11450 | 11450 | 11650 | 11650 | 11650 | 11650 | 11457.6923 | 11650 | 11650 | 11650 | 11850 | 11850 | 11850 | 11850 | 11850 | 12050 | 12050 | 12050 | 12050 | 11879.0909 | 12250 | 12250 | 12250 | 12250 | 12250 | 12250 | 12250 | 12250 | 12250 | 12250 | 12250 | 12250 | 12250 | [6 empty] | 11510.4167
|  | 销售额 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1420.5475 | 710.2738 | 1158.6124 | 1448.2655 | 1340.8582 | 446.9527 | 6525.5102 | 467.7412 | 623.655 | 779.5688 | 779.5688 | 634.7422 | 634.7422 | 634.7422 | 634.7422 | 807.2868 | 807.2868 | 645.8294 | 807.2868 | 8257.1922 | 645.8294 | 645.8294 | 645.8294 | 492.6875 | 821.1458 | 821.1458 | 821.1458 | 821.1458 | 835.0048 | 835.0048 | 835.0048 | 835.0048 | 9054.7776 | 848.8637 | 848.8637 | 848.8637 | 848.8637 | 848.8637 | 848.8637 | 848.8637 | 848.8637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6790.91 | [6 empty] | 30628.39
| 小计 | 套数 | 384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 14 | 17 | 29 | 11 | 7 | 105 | 11 | 8 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 9 | 12 | 10 | 9 | 10 | 117 | 9 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 12 | 10 | 9 | 10 | 116 | 10 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | [6 empty] | 384 | 0
|  | 面积 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3816.9 | 1979.95 | 2395.72 | 4102.9 | 1533.31 | 987.77 | 14816.55 | 1559.77 | 1126.36 | 1407.95 | 1407.95 | 1269.36 | 1412.36 | 1269.36 | 1269.36 | 1693.95 | 1407.95 | 1269.36 | 1407.95 | 16501.68 | 1269.36 | 1126.36 | 1269.36 | 1416.77 | 1407.95 | 1407.95 | 1407.95 | 1264.95 | 1693.95 | 1407.95 | 1264.95 | 1407.95 | 16345.45 | 1407.95 | 835.95 | 692.95 | 692.95 | 692.95 | 692.95 | 692.95 | 692.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6401.6 | [6 empty] | 54065.28
|  | 单价 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 10939.7674 | 10607.509 | 10705.1738 | 11436.6997 | 10938.3898 | 11334.873 | 11021.2404 | 11917.4317 | 11712.1258 | 11712.1258 | 11712.1258 | 11962.5811 | 12002.8194 | 11962.5811 | 11962.5811 | 12187.7431 | 12112.1258 | 12162.5811 | 12112.1258 | 11965.9406 | 12162.5811 | 12112.1258 | 12162.5811 | 12492.9484 | 12312.1258 | 12312.1258 | 12312.1258 | 12261.4945 | 12587.7431 | 12512.1258 | 12461.4945 | 12512.1258 | 12361.4496 | 12712.1258 | 12405.6672 | 12250 | 12250 | 12250 | 12250 | 12250 | 12250 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 12371.9664 | [6 empty] | 11874.6951
|  | 销售额 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4175.5998 | 2100.2338 | 2564.6599 | 4692.3635 | 1677.1943 | 1119.6247 | 16329.676 | 1858.8453 | 1319.207 | 1649.0088 | 1649.0088 | 1518.4822 | 1695.2302 | 1518.4822 | 1518.4822 | 2064.5428 | 1705.3268 | 1543.8694 | 1705.3268 | 19745.8122 | 1543.8694 | 1364.2614 | 1543.8694 | 1769.9635 | 1733.4858 | 1733.4858 | 1733.4858 | 1551.0177 | 2132.3008 | 1761.6447 | 1576.3167 | 1761.6447 | 20205.3456 | 1789.8038 | 1037.0518 | 848.8637 | 848.8637 | 848.8637 | 848.8637 | 848.8637 | 848.8637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7920.038 | [6 empty] | 64200.8718
叠拼 | 叠下 | 套数 | 30 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-04 | 1900-01-02 | 1900-01-02 | 1900-01-02 | 1900-01-02 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-22 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 30 | 0
|  | 面积 | 147 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1902-01-04 | 1901-03-16 | 1901-03-16 | 1901-03-16 | 1901-03-16 | 1900-10-20 | 1900-10-20 | 1900-10-20 | 1909-04-03 | 1900-05-26 | 1900-05-26 | 1900-05-26 | 1900-05-26 | 1900-05-26 | 1900-05-26 | 1900-05-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1902-10-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 4410
|  | 单价 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 |  | 13500 | 13500 | 13500 | 13500 | 13800 | 13800 | 13800 | 13800 | 13617.3913 | 1937-10-12 | 1937-10-12 | 1937-10-12 | 1938-08-08 | 1938-08-08 | 1938-08-08 | 1938-08-08 | 1938-08-08 | 1939-06-04 | 1939-06-04 | 1939-06-04 | 1939-06-04 | 13971.4286 | 1939-06-04 | 1939-06-04 | 1939-06-04 | 1939-06-04 | 1939-06-04 | 1939-06-04 | 1939-06-04 | 1939-06-04 | 1939-06-04 | 1939-06-04 | 1939-06-04 | 1939-06-04 | #DIV/0! | [6 empty] | 13700
|  | 销售额 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1902-09-18 06:00 | 1901-08-17 08:24 | 1901-08-17 08:24 | 1901-08-17 08:24 | 1901-08-30 13:55 | 1901-02-08 17:17 | 1901-02-08 17:17 | 1901-02-08 17:17 | 1912-08-08 00:58 | 1900-07-20 20:38 | 1900-07-20 20:38 | 1900-07-20 20:38 | 1900-07-25 06:29 | 1900-07-25 06:29 | 1900-07-25 06:29 | 1900-07-25 06:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1903-12-07 15:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1916-07-15 16:48
| 叠上 | 套数 | 30 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-04 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-19 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 0 | 0 | 1900-01-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 1900-01-29 | 0
|  | 面积 | 146 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1901-12-30 | 1900-10-18 | 1900-10-18 | 1900-10-18 | 1901-03-13 | 1900-10-18 | 1900-10-18 | 1900-10-18 | 1907-12-29 | 1900-05-25 | 1900-05-25 | 1900-05-25 | 1900-05-25 | 1900-05-25 | 1900-05-25 | 1900-05-25 | 1900-05-25 | 1900-05-25 | 1900-05-25 | 0 | 0 | 1903-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 4380
|  | 单价 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1932-11-07 | 1932-11-07 | 1932-11-07 | 1932-11-07 | 1933-05-26 | 1933-05-26 | 1933-05-26 | 1933-05-26 | 12090 | 1933-12-12 | 1933-12-12 | 1933-12-12 | 1933-12-12 | 1933-12-12 | 1933-12-12 | 1933-12-12 | 1933-12-12 | 1934-06-30 | 1934-06-30 | 1934-06-30 | 1934-06-30 | 12440 | 1934-06-30 | 1934-06-30 | 1934-06-30 | 1934-06-30 | 1934-06-30 | 1934-06-30 | 1934-06-30 | 1934-06-30 | 1934-06-30 | 1934-06-30 | 1934-06-30 | 1934-06-30 | #DIV/0! | [6 empty] | 12206.6667
|  | 销售额 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1902-05-25 | 1900-12-15 09:36 | 1900-12-15 09:36 | 1900-12-15 09:36 | 1901-06-17 08:38 | 1900-12-21 05:46 | 1900-12-21 05:46 | 1900-12-21 05:46 | 1909-08-30 06:43 | 1900-06-29 00:58 | 1900-06-29 00:58 | 1900-06-29 00:58 | 1900-06-29 00:58 | 1900-06-29 00:58 | 1900-06-29 00:58 | 1900-06-29 00:58 | 1900-06-29 00:58 | 1900-07-01 23:02 | 1900-07-01 23:02 | 0 | 0 | 1904-12-20 05:46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1914-08-20 12:29
| 小计 | 套数 | 60 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-09 | 1900-01-04 | 1900-01-04 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-03 | 1900-01-03 | 1900-01-03 | 1900-02-11 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 0 | 0 | 1900-01-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1900-02-28
|  | 面积 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1465 | 733 | 733 | 733 | 879 | 586 | 586 | 586 | 6301 | 293 | 293 | 293 | 293 | 293 | 293 | 293 | 146 | 146 | 146 | 0 | 0 | 2489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 8790
|  | 单价 | [10 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 12752.5597 | 12902.4557 | 12902.4557 | 12902.4557 | 13002.7304 | 13002.7304 | 13002.7304 | 13002.7304 | 12909.5699 | 13102.3891 | 13102.3891 | 13102.3891 | 13252.901 | 13252.901 | 13252.901 | 13252.901 | 12400 | 12600 | 12600 | #DIV/0! | #DIV/0! | 13073.1217 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [6 empty] | 12955.8817
|  | 销售额 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1905-02-10 06:00 | 1902-08-02 18:00 | 1902-08-02 18:00 | 1902-08-02 18:00 | 1903-02-15 22:34 | 1902-01-30 23:02 | 1902-01-30 23:02 | 1902-01-30 23:02 | 1922-04-08 07:41 | 1901-01-17 21:36 | 1901-01-17 21:36 | 1901-01-17 21:36 | 1901-01-22 07:26 | 1901-01-22 07:26 | 1901-01-22 07:26 | 1901-01-22 07:26 | 1900-06-29 00:58 | 1900-07-01 23:02 | 1900-07-01 23:02 | 0 | 0 | 1908-11-26 21:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1931-03-06 05:17
联排 | 联排中户 | 套数 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1900-01-08 | 1900-01-02 | 1900-01-01 | 1899-12-31 | 0 | 1899-12-31 | 1900-01-15 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1899-12-31 | 1900-01-18 | 1900-01-01 | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1899-12-31 | 1900-01-02 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-01 | 1899-12-31 | 1900-01-02 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1900-01-21 | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-02 | 0 | 0 | [5 empty] | 1900-01-10 | [6 empty] | 68 | 0
|  | 面积 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1904-08-27 | 1901-07-20 | 1901-01-12 | 1900-07-07 | 0 | 1900-07-07 | 1908-04-11 | 1900-07-07 | 1900-07-07 | 1901-01-12 | 1901-01-12 | 1900-07-07 | 1901-01-12 | 1901-01-12 | 1901-01-12 | 1900-07-07 | 1901-01-12 | 1901-01-12 | 1900-07-07 | 1909-10-30 | 1901-01-12 | 1900-07-07 | 1901-01-12 | 1900-07-07 | 1901-07-20 | 1901-01-12 | 1901-07-20 | 1901-01-12 | 1900-07-07 | 1901-07-20 | 1900-07-07 | 1900-07-07 | 1911-05-20 | 1900-07-07 | 1901-01-12 | 1901-01-12 | 1901-07-20 | 1901-07-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1905-09-09 | [6 empty] | 12852
|  | 单价 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1933-08-31 | 1935-01-13 | 1935-01-13 | 1935-01-13 | 1935-01-13 | 1935-01-13 | 12515.75 | 1936-09-04 | 1936-09-04 | 1936-09-04 | 1936-09-04 | 1937-07-01 | 1937-07-01 | 1937-07-01 | 1937-07-01 | 1938-04-27 | 1938-04-27 | 1938-04-27 | 1938-04-27 | 13697 | 1938-04-27 | 1938-04-27 | 1938-04-27 | 1939-02-21 | 1939-02-21 | 1939-02-21 | 1939-02-21 | 1939-02-21 | 1939-02-21 | 1939-02-21 | 1939-02-21 | 1939-02-21 | 14228.8182 | 1939-12-18 | 1939-12-18 | 1939-12-18 | 1939-12-18 | 1939-12-18 | 1941-05-01 | 1941-05-01 | 1941-05-01 | 1941-05-01 | 1941-05-01 | 1941-05-01 | 1941-05-01 | 1939-12-18 | [6 empty] | 13736.7059
|  | 销售额 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1905-09-21 17:16 | 1901-12-25 14:09 | 1901-04-27 17:26 | 1900-08-28 20:43 | 0 | 1900-08-28 20:43 | 1910-05-11 18:18 | 1900-09-09 04:53 | 1900-09-09 04:53 | 1901-05-20 09:46 | 1901-05-20 09:46 | 1900-09-14 20:58 | 1901-05-31 17:55 | 1901-05-31 17:55 | 1901-05-31 17:55 | 1900-09-20 13:02 | 1901-06-12 02:05 | 1901-06-12 02:05 | 1900-09-20 13:02 | 1913-06-18 14:13 | 1901-06-12 02:05 | 1900-09-20 13:02 | 1901-06-12 02:05 | 1900-09-26 05:07 | 1902-03-20 15:21 | 1901-06-23 10:14 | 1902-03-20 15:21 | 1901-06-23 10:14 | 1900-09-26 05:07 | 1902-03-20 15:21 | 1900-09-26 05:07 | 1900-09-26 05:07 | 1916-03-12 08:13 | 1900-10-01 21:12 | 1901-07-04 18:24 | 1901-07-04 18:24 | 1902-04-06 15:36 | 1902-04-06 15:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1908-04-21 17:11 | [6 empty] | 1948-05-01 09:57
| 联排端户 | 套数 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1900-01-07 | 0 | 1900-01-03 | 0 | 0 | 1899-12-31 | 1900-01-12 | 1899-12-31 | 0 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1900-01-12 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1900-01-13 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | [6 empty] | 1900-01-05 | [6 empty] | 1900-02-14 | 0
|  | 面积 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1905-02-14 | 0 | 1902-07-24 | 0 | 0 | 1900-08-21 | 1908-04-29 | 1900-08-21 | 0 | 1900-08-21 | 1900-08-21 | 1900-08-21 | 1900-08-21 | 1901-04-12 | 1901-04-12 | 1900-08-21 | 1900-08-21 | 1900-08-21 | 1900-08-21 | 1908-04-29 | 1900-08-21 | 1900-08-21 | 1900-08-21 | 1900-08-21 | 1900-08-21 | 1900-08-21 | 1900-08-21 | 1901-04-12 | 1900-08-21 | 1901-04-12 | 1900-08-21 | 1900-08-21 | 1908-12-19 | 1900-08-21 | 1900-08-21 | 1900-08-21 | 1900-08-21 | 1900-08-21 | 1900-08-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1903-11-04 | [6 empty] | 1929-06-20
|  | 单价 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1934-01-18 | 1936-03-28 | 1936-03-28 | 1936-03-28 | 1936-03-28 | 1936-03-28 | 1934-11-21 16:37 | 1938-06-06 | 1938-06-06 | 1938-06-06 | 1938-06-06 | 1939-04-02 | 1939-04-02 | 1939-04-02 | 1939-04-02 | 1940-01-27 | 1940-01-27 | 1940-01-27 | 1940-01-27 | 1939-04-25 01:51 | 1940-01-27 | 1940-01-27 | 1940-01-27 | 1940-11-22 | 1940-11-22 | 1940-11-22 | 1940-11-22 | 1940-11-22 | 1941-09-18 | 1941-09-18 | 1941-09-18 | 1941-09-18 | 14979.8571 | 1941-09-18 | 1941-09-18 | 1941-09-18 | 1941-09-18 | 1941-09-18 | 1941-09-18 | 1941-09-18 | 1941-09-18 | 1941-09-18 | 1941-09-18 | 1941-09-18 | 1941-09-18 | 1941-09-18 | [6 empty] | 14206.5652
|  | 销售额 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1906-05-16 04:57 | 0 | 1903-05-22 23:36 | 0 | 0 | 1900-11-04 17:54 | 1910-08-11 22:27 | 1900-11-23 11:11 | 0 | 1900-11-23 11:11 | 1900-11-23 11:11 | 1900-11-30 11:40 | 1900-11-30 11:40 | 1901-10-31 23:19 | 1901-10-31 23:19 | 1900-12-07 12:08 | 1900-12-07 12:08 | 1900-12-07 12:08 | 1900-12-07 12:08 | 1911-12-16 08:03 | 1900-12-07 12:08 | 1900-12-07 12:08 | 1900-12-07 12:08 | 1900-12-14 12:37 | 1900-12-14 12:37 | 1900-12-14 12:37 | 1900-12-14 12:37 | 1901-11-29 01:14 | 1900-12-21 13:06 | 1901-12-13 02:12 | 1900-12-21 13:06 | 1900-12-21 13:06 | 1913-06-07 09:38 | 1900-12-21 13:06 | 1900-12-21 13:06 | 1900-12-21 13:06 | 1900-12-21 13:06 | 1900-12-21 13:06 | 1900-12-21 13:06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1905-11-08 06:36 | [6 empty] | 1941-11-11 22:43
| 小计 | 套数 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 3 | 6 | 1 | 0 | 2 | 29 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 32 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 36 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | [6 empty] | 114 | 0
|  | 面积 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3573 | 567 | 1314 | 189 | 0 | 423 | 6066 | 423 | 189 | 612 | 612 | 423 | 612 | 846 | 846 | 423 | 612 | 612 | 423 | 6633 | 612 | 423 | 612 | 423 | 801 | 612 | 801 | 846 | 423 | 1035 | 423 | 423 | 7434 | 423 | 612 | 612 | 801 | 801 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3483 | [6 empty] | 23616
|  | 单价 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 12370.3501 | 12797 | 13110.4247 | 12797 | #DIV/0! | 13040.4043 | 12630.5608 | 13751.0426 | 13397 | 13641.7059 | 13641.7059 | 14051.0426 | 13941.7059 | 14051.0426 | 14051.0426 | 14351.0426 | 14241.7059 | 14241.7059 | 14351.0426 | 14001.0977 | 14241.7059 | 14351.0426 | 14241.7059 | 14651.0426 | 14483.9663 | 14541.7059 | 14483.9663 | 14651.0426 | 14817 | 14722.0435 | 14817 | 14817 | 14559.7845 | 14951.0426 | 14841.7059 | 14841.7059 | 14783.9663 | 14783.9663 | 15237 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 14854.9845 | [6 empty] | 13950.8643
|  | 销售额 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4419.9261 | 725.5899 | 1722.7098 | 241.8633 | 0 | 551.6091 | 7661.6982 | 581.6691 | 253.2033 | 834.8724 | 834.8724 | 594.3591 | 853.2324 | 1188.7182 | 1188.7182 | 607.0491 | 871.5924 | 871.5924 | 607.0491 | 9286.9281 | 871.5924 | 607.0491 | 871.5924 | 619.7391 | 1160.1657 | 889.9524 | 1160.1657 | 1239.4782 | 626.7591 | 1523.7315 | 626.7591 | 626.7591 | 10823.7438 | 632.4291 | 908.3124 | 908.3124 | 1184.1957 | 1184.1957 | 356.5458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5173.9911 | [6 empty] | 32946.3612
独栋 |  | 套数 | 2 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 1899-12-31 |  |  |  | 1899-12-31 | 0 |  |  | 1900-01-01 | [12 empty] | 0 | [6 empty] | 1900-01-01 | 0
|  | 面积 | 621.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1901-09-12 13:26 | 0 | 0 | 0 | 1901-09-12 13:26 | 0 | 0 | 0 | 1903-05-27 02:53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1243.12
|  | 单价 |  | 0 |  |  |  | #DIV/0! | [12 empty] | #DIV/0! | [9 empty] | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | 1949-04-12 |  |  |  | 1952-01-07 | 0 |  |  | 1950-08-25 | [12 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | 1950-08-25
|  | 销售额 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1903-01-22 19:24 | 0 | 0 | 0 | 1903-03-25 23:08 | 0 | 0 | 0 | 1906-04-17 18:32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1906-04-17 18:32
双拼 |  | 套数 | 20 | [11 empty] | 1899-12-31 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1899-12-31 | 1899-12-31 |  | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 0 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 0 | 1899-12-31 | 1899-12-31 |  | 1900-01-07 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 0 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 |  | 1899-12-31 |  | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1900-01-08 |  |  | 1899-12-31 |  | 1899-12-31 | [7 empty] | 1900-01-01 | [6 empty] | 1900-01-19 | 0 | 0
|  | 面积 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-09-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-09-26 | 1900-09-26 | 0 | 1900-09-26 | 1900-09-26 | 0 | 1900-09-26 | 1900-09-26 | 1900-09-26 | 0 | 1900-09-26 | 1900-09-26 | 0 | 1905-11-29 | 1900-09-26 | 1900-09-26 | 1900-09-26 | 0 | 1900-09-26 | 1900-09-26 | 1900-09-26 | 0 | 1900-09-26 | 0 | 1900-09-26 | 1900-09-26 | 1906-08-26 | 0 | 0 | 1900-09-26 | 0 | 1900-09-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1901-06-23 | [6 empty] | 1914-10-13
|  | 单价 | [12 empty] | 1940-08-27 | 1940-08-27 | 1942-01-09 | 1942-01-09 | 1942-01-09 | 1942-01-09 |  | 1941-01-24 | 0 | 1941-01-24 | 1941-01-24 | 1941-01-24 | 1941-01-24 | 1941-01-24 | 1942-06-08 | 1942-06-08 | 1942-06-08 | 1942-06-08 | 1942-06-08 | 1941-07-30 12:00 | 1942-06-08 | 1942-06-08 | 1942-06-08 | 1943-10-21 | 1943-10-21 | 1943-10-21 | 1943-10-21 | 1943-10-21 | 1943-10-21 | 1943-10-21 | 1943-10-21 | 1943-10-21 |  | 1945-03-04 | 0 | 1945-03-04 | 0 | 1945-03-04 | [14 empty] | 1942-09-08 12:00
|  | 销售额 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1901-02-03 22:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1901-02-03 22:48 | 1901-02-08 | 0 | 1901-02-08 | 1901-02-08 | 0 | 1901-02-08 | 1901-02-08 | 1901-02-21 12:00 | 0 | 1901-02-21 12:00 | 1901-02-21 12:00 | 0 | 1908-12-23 12:00 | 1901-02-21 12:00 | 1901-02-21 12:00 | 1901-02-21 12:00 | 0 | 1901-03-07 | 1901-03-07 | 1901-03-07 | 0 | 1901-03-07 | 0 | 1901-03-07 | 1901-03-07 | 1910-07-13 12:00 | 0 | 0 | 1901-03-20 12:00 | 0 | 1901-03-20 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1902-06-09 | [6 empty] | 1923-01-18 22:48
商业 |  | 套数 | [5 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [6 empty] | 0
|  | 面积 | 2240 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 1120 |  |  |  | 1120 |  |  |  | 2240 | [12 empty] | 0 | [6 empty] | 2240 | 0
|  | 单价 | [5 empty] | #DIV/0! | [12 empty] | #DIV/0! | [12 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 20000 |  |  |  | 20000 |  |  |  | 20000 | [12 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | 20000
|  | 销售额 | [5 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 2240 |  |  |  | 2240 |  |  |  | 4480 | [12 empty] | 0 | [6 empty] | 4480
总计 |  | 套数 | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 17 | 23 | 30 | 11 | 9 | 135 | 14 | 9 | 14 | 14 | 21 | 19 | 19 | 19 | 20 | 18 | 17 | 16 | 200 | 15 | 13 | 15 | 14 | 18 | 16 | 17 | 14 | 17 | 16 | 12 | 13 | 180 | 12 | 9 | 9 | 9 | 10 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | [6 empty] | 580 | 0
|  | 面积 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7659.9 | 2546.95 | 3709.72 | 4291.9 | 1533.31 | 1410.77 | 21152.55 | 2252.77 | 1315.36 | 2289.95 | 2289.95 | 3157.36 | 3027.36 | 3118.36 | 3118.36 | 2995.95 | 2875.95 | 2737.36 | 2416.95 | 31595.68 | 2444.36 | 2112.36 | 2444.36 | 2132.77 | 4513.51 | 2582.95 | 2771.95 | 2256.95 | 4274.51 | 2588.95 | 1957.95 | 2100.95 | 32181.57 | 1830.95 | 1447.95 | 1574.95 | 1493.95 | 1763.95 | 926.95 | 692.95 | 692.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10424.6 | [6 empty] | 95354.4
|  | 单价 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 11744.8999 | 11094.9318 | 11557.1248 | 11496.6024 | 10938.3898 | 11846.2531 | 11531.6234 | 12631.1801 | 11954.2201 | 12615.477 | 12615.477 | 12608.9242 | 12879.9105 | 13013.0915 | 13056.3835 | 12732.2948 | 13064.8278 | 13136.4592 | 12719.8984 | 12801.6109 | 13164.4349 | 13130.8607 | 13164.4349 | 13025.3733 | 15670.22 | 13332.6164 | 13398.371 | 13166.1576 | 15898.8606 | 13400.5533 | 13458.3409 | 13424.4216 | 13955.2736 | 13229.3774 | 13435.2992 | 13985.6894 | 13608.6178 | 14051.1888 | 13004.0407 | 12250 | 12250 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 13415.4108 | [6 empty] | 12976.3467
|  | 销售额 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8996.4759 | 2825.8237 | 4287.3697 | 4934.2268 | 1677.1943 | 1671.2339 | 24392.3242 | 2845.5144 | 1572.4103 | 2888.8812 | 2888.8812 | 3981.0913 | 3899.2126 | 4057.9504 | 4071.4504 | 3814.5319 | 3757.3792 | 3595.9218 | 3074.3359 | 40447.5603 | 3217.8618 | 2773.7105 | 3217.8618 | 2778.0126 | 7072.7694 | 3443.7482 | 3713.9615 | 2971.5359 | 6795.9839 | 3469.3362 | 2635.0759 | 2820.4038 | 44910.2615 | 2422.2329 | 1945.3642 | 2202.6762 | 2033.0594 | 2478.5594 | 1205.4095 | 848.8637 | 848.8637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13985.0291 | [6 empty] | 123735.175 |  | 118237.8316
Formulas:
加推 = [加推, row above]*D17
加推 = [加推, row above]*AM45/10000
加推复式9、10、11#；联排28# = [加推复式9、10、11#；联排28#, row above]*D17
加推复式9、10、11#；联排28# = W17*[加推复式9、10、11#；联排28#, row above]/10000
加推联排42、43、45#、叠拼46、57# = [加推联排42、43、45#、叠拼46、57#, row above]*D17
加推叠拼58、67#、双拼55、52# = [加推叠拼58、67#、双拼55、52#, row above]*D17
加推联排44、47、48#；复式6、7、8# = [加推联排44、47、48#；复式6、7、8#, row above]*D17
加推联排44、47、48#；复式6、7、8# = [加推叠拼58、67#、双拼55、52#]+200
示范区开放 = [示范区开放, row above]*D29
首次开盘 = [首次开盘, row above]*D29

## 给吕妍成本（2016年2月）
蓟县博御园项目目标及动态成本分析表
项 目 |  | 原目标成本 | 新目标成本 | 已发生成本 | 差值（新目标-原目标） | 差值说明
|  | 2015-04-01 | 2016-02-01 | 截止2016年2月
一 | 土地及大配套费 | 41940.3023 | 41940.2854 | 41966.7098 | -0.016882
1899-12-31 02:24 | 土地费 | 36610 | 36610 | 36610 | 0
1899-12-31 04:48 | 大配套费 | 2423.2062 | 2423.2062 | 2439.2833 | -3e-05
1899-12-31 07:12 | 土地契税 | 1166.8926 | 1166.8926 | 1196.7564 | 4.5e-05
1899-12-31 09:36 | 土地交易费 | 183.0669 | 183.05 | 183.05 | -0.0169
1899-12-31 12:00 | 印花税 | 19.5166 | 19.5166 | 0 | 3.085e-06
1899-12-31 14:24 | 交易手续费 | 73.22 | 73.22 | 73.22 | 0
1899-12-31 16:48 | 拍卖佣金 | 1464.4 | 1464.4 | 1464.4 | 0
二 | 前期费用 | 2630.6102 | 2935.088 | 2507.0942 | 216.7738
1900-01-01 02:24 | 勘察测绘费 | 137.8859 | 137.8858 | 130.6563 | -5.5108e-05
2.1.1 | 地质勘查费 | 120.96 | 120.96 | 113.2375 | 0
2.1.2 | 测绘费（管线实测） | 15.922 | 15.922 | 16.4188 | -2.0607e-05
2.1.3 | 土地证 | 1.0039 | 1.0039 | 1 | -3.4501e-05
1900-01-01 04:48 | 工程设计费 | 1253.9101 | 1453.4849 | 1281.7934 | 199.1432
2.2.1 | 设计费(建筑） | 765.075 | 948.89 | 780 | 183.815
2.2.2 | 成品房设计费(样板间、售楼处) | 70.4316 | 73.3299 | 73.329 | 2.8983 | 因增加了宝坻74#地公共部分精装设计3.329万元，故超成本2.9万元
2.2.3 | 景观设计费 | 268.3575 | 268.3575 | 268.3575 | -4.4758e-05
2.2.4 | 综合管网设计费 | 49.9582 | 49.7782 | 49.78 | -0.17998
2.2.5 | 其他设计费（含人防设计费、挡墙设计费） | 77.357 | 89.9669 | 89.968 | 12.6099 | 地库非人防设计由冶金院设计31.11万
2.2.6 | 施工图审查费 | 22.7308 | 22.7308 | 20.3589 | -3.97e-05
1900-01-01 07:12 | 三通一平及临时设施 | 856.808 | 872.7393 | 834.9707 | 15.9313
2.3.1 | 临电工程费红线内外 | 50.8158 | 77.6201 | 65.6177 | 26.8043 | 增加原因是原在一期设置的2台变压器进行移位
2.3.2 | 临水工程费红线内外 | 5.9741 | 5.9741 | 5.9505 | -1.2285e-05
2.3.3 | 临排工程费 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.4 | 平整场地 | 698.7146 | 674.9998 | 675 | -23.7148 | 预计结算值不超合同额
2.3.5 | 临时设施（临时围墙） | 46.5453 | 46.5453 | 33.8 | -1.2e-05
2.3.6 | 道路开口费 | 39.7578 | 52.5997 | 39.6025 | 12.8419 | 北侧二期商业增加一个道路开口
2.3.7 | 障碍物拆除费 | 15.0004 | 15.0004 | 15 | -1.731e-05
1900-01-01 09:36 | 招标代理咨询费 | 122.2251 | 123.9245 | 115.6749 | 1.6994
2.4.1 | 招标代理费（建筑、监理、勘察、设计、物业） | 29.1769 | 30.8735 | 30.8733 | 1.6966
2.4.2 | 工程建设交易服务费（建筑、监理、勘察、设计、物业） | 23.2726 | 23.2726 | 24.6112 | 4.4e-05
2.4.3 | 工程支付款担保费 | 9.3091 | 9.3091 | 9.221 | -4.24e-05
2.4.4 | 造价咨询费 | 60.4665 | 60.4693 | 50.9694 | 0.0028109 | 按照合同单价及目前建筑面积计算
1900-01-01 12:00 | 环境、能评费用 | 57.1513 | 144.4237 | 33.75 | 3.005e-05
2.5.1 | 环境评估费 | 23.3413 | 23.3413 | 23.25 | -1.7002e-06
2.5.2 | 环境验收费用 | 23.2726 | 23.2726 | 0 | 4.4e-05
2.5.3 | 地质灾害评估 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.4 | 能源评估费 | 10.5374 | 10.5374 | 10.5 | -1.225e-05
2.5.5 | 扬尘措施费 | 0 | 52.3634 | 0 | 52.3634 | 新增收费项目
2.5.6 | 噪声污染措施费 | 0 | 34.909 | 0 | 34.909 | 新增收费项目
1900-01-01 14:24 | 办理施工许可证费用 | 86.7963 | 86.7962 | 80.4078 | -0.00010005
2.6.1 | 墙改费 | 27.9272 | 27.9272 | 27.8277 | -2.72e-05
2.6.2 | 水泥专项基金 | 10.4727 | 10.4727 | 10.3637 | -1.02e-05
2.6.3 | 人防异地建设费 | 34.0328 | 34.0328 | 33.9 | -4.9047e-05
2.6.4 | 地名标志费 | 8.1454 | 8.1454 | 8.3164 | 2.54e-05
2.6.5 | 地名公告费 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0
2.6.6 | 楼栋、单元标牌费 | 5.8182 | 5.8182 | 0 | -3.9e-05
1900-01-01 16:48 | 检测费用 | 50.6023 | 50.6023 | 2.1981 | 4.4e-06
2.7.1 | 避雷监测费 | 10.3928 | 10.3928 | 0 | 2.5e-05
2.7.2 | 电气消防安全检测费 | 5.8182 | 5.8182 | 0 | -3.9e-05
2.7.3 | 室内环境检测费 | 10.3928 | 10.3928 | 0 | 2.5e-05
2.7.4 | 档案存档费 | 13.9636 | 13.9636 | 0 | -1.36e-05
2.7.5 | 人防监督及档案编制 | 7.75 | 7.75 | 1.9645 | 0
2.7.6 | 消防存档费 | 2.2849 | 2.2849 | 0.2336 | 7e-06
1900-01-01 19:12 | 销售相关费用 | 65.2312 | 65.2312 | 27.643 | -5.6e-06
2.8.1 | 地籍地形图、核地 | 5.8182 | 5.8182 | 1.6129 | -3.9e-05
2.8.2 | 销售许可证公告费 | 3 | 3 | 2.4 | 0
2.8.3 | 预售登记费 | 5.544 | 5.544 | 2.568 | 0
8.8.4 | 分户土地登记费 | 0 | 0 | 0 | 0
2.8.5 | 准入证公告费 | 0.32 | 0.32 | 0 | 0
2.8.6 | 房产测绘费（面积测量） | 17.2877 | 17.2877 | 8.1519 | 3.84e-05
2.8.7 | 房屋转让手续费（产权登记） | 33.2613 | 33.2613 | 12.9103 | -5e-06
三 | 建安工程费 | 38963.1315 | 41932.1709 | 32227.813 | 2969.0394
1900-01-02 02:24 | 桩基、土方、基坑支护工程 | 1180.8724 | 1797.9616 | 836.2141 | 617.0892
3.1.1 | 桩基础工程费 | 103.9283 | 700.0004 | 576.466 | 596.0721 | 三期桩基单价已定，但工程量需按现场情况测量确定，暂按勘查报告和设计要求估算工程量，成本按700万元预估。
3.1.2 | 桩检测费用 | 6.2175 | 18.4899 | 18.494 | 12.2724 | 已签合同额18.49万元，因桩基工程费增加，桩基检测费相应增加
3.1.3 | 挖填土方 | 232.7264 | 232.7264 | 0 | 4e-05
3.1.4 | 地基处理费(强夯） | 290.9081 | 290.9081 | 191.6178 | -5e-05
3.1.5 | 地基处理费（换填） | 506.18 | 506.18 | 0 | 7e-06
3.1.6 | 沉降观测 | 8.3304 | 8.3304 | 8.3103 | 4.292e-05
3.1.7 | 建筑物定位测量及工程竣工验收测量 | 32.5817 | 41.3264 | 41.326 | 8.7447 | 已发生41.33万元，超成本8.74万元。因二三期增加了检线费用。
1900-01-02 04:48 | 主体建安 | 31196.5327 | 32973.1874 | 28491.1669 | 1776.6547
3.2.1 | 建安工程费[标准为毛坯房；含主体结构、装饰、栏杆扶手、水暖电等] | 22311.4275 | 23739.6022 | 23520.0072 | 1428.1747 | 动态成本组成：（1）一期按核对后泉州报价下浮7%后11032万元+措施费300万元-公共部位96万元=11236万元。（2）二三期总包按中标价12490万元
3.2.2 | 公共部位精装修 | 0 | 338.5402 | 14.9014 | 338.5402 | 此部分原来在总包范围内，现甲方单独招标，按33号楼已发生成本估算（一个门栋3.48万元，共96个）
3.2.3 | 精装修(样板间、会所) | 411.1046 | 421.0444 | 421.0474 | 9.9398 | 按合同额计入，包括钢结构和售楼处、样板间（两个）精装修费用。另外因集团5层办公楼装修10万元进入本项成本。
3.2.4 | 外檐保温石材及涂料 | 6308.5837 | 6308.5837 | 3443.8905 | -1.8846e-05
3.2.5 | 外檐断桥铝合金门窗 | 1263.4932 | 1263.4932 | 680.1387 | 4.1665e-05
3.2.6 | 铝合金空调百叶 | 46.8708 | 46.8708 | 1.2235 | 0
3.2.7 | 入户门（不含小院门） | 389.6 | 389.6 | 204.9582 | 0
3.2.8 | 配电箱及电表箱 | 465.4529 | 465.4529 | 205 | -2e-05
1900-01-02 07:12 | 设备安装 | 1174.7043 | 1174.7043 | 104.3196 | 2e-05
3.3.1 | 电梯 | 27 | 27 | 0 | 0
3.3.2 | 智能化（对讲、窗磁等） | 174.9 | 174.9 | 51.3 | 0
3.3.3 | 消防工程 | 253.3606 | 253.3606 | 0 | 4e-05
3.3.4 | 人防工程 | 217 | 217 | 0 | 0
3.3.5 | 空调系统工程 | 53.1184 | 53.1184 | 53.0196 | 0
3.3.6 | 通风系统工程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 此部分在总包工程中
3.3.7 | 机械车位租赁（双层） | 150.08 | 150.08 | 0 | 0
3.3.8 | 太阳能系统(四步节能） | 299.2453 | 299.2453 | 0 | -2e-05
1900-01-02 09:36 | 环境工程 | 5021.1819 | 5410.2421 | 2538.9867 | 389.0602
3.4.1 | 区内景观工程（含示范区景观） | 3607.2792 | 4120.7898 | 1320.7902 | 513.5106 | 动态成本组成：（1）示范区已发生合同1321万元，景观面积17000 m2，单方造价777元/m2（2）一期剩余景观按现在图纸测算约900万元，景观面积39000 m2，单方造价230元/m2（3）二期景观成本约300万元，景观面积8500 m2，单方造价352元/m2（4）三期景观预估成本800万，景观面积37000 m2，单方造价216元/m2（5）景观成本总计约3320万元，景观面积101500 m2，单方造价327元/m2（6）三期区内挡墙成本按现有方案预估800万（1317延米）。
3.4.2 | 区外挡土墙工程 | 1092.6506 | 968.2002 | 908.1965 | -124.4504 | 目前已经发生挡土墙费用438万元，东侧挡墙按照目前方案预计为530万元。（挡墙504延米，495万，东侧北段按填土计入约35万元
3.4.3 | 界外地景观 | 321.2521 | 321.2521 | 310 | -1.3121e-05
1900-01-02 12:00 | 监理费 | 276.0789 | 276.0789 | 257.1257 | 6e-06
3.5.1 | 土建监理费 | 258.0789 | 258.0789 | 257.1257 | 6e-06
3.5.2 | 含人防监理费 | 18 | 18 | 0 | 0
1900-01-02 14:24 | 变更签证 | 113.7613 | 299.9966 | 0 | 186.2353 | 一期已上报约200万
四 | 基础设施费 | 6779.9152 | 6905.5238 | 4192.1717 | 125.6086
1900-01-03 02:24 | 供电 | 1602.2636 | 1602.2636 | 700.679 | 1.08e-05
4.1.1 | 电力工程费 | 1240.6784 | 1240.6784 | 666.099 | 7.8e-06
4.1.2 | 一户一表费 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.3 | 外线路由费及破路补偿费 | 10.3928 | 10.3928 | 0 | 2.5e-05
4.1.4 | 配电柜 | 13.7094 | 13.7094 | 0 | 4.2e-05
4.1.5 | 内缆工程费 | 93.0906 | 93.0906 | 0 | -2.4e-05
4.1.6 | 箱式站基础、Cf箱基础、土建变电站 | 46.5453 | 46.5453 | 34.58 | -1.2e-05
4.1.7 | 红号站设备 | 197.8471 | 197.8471 | 0 | -2.8e-05
1900-01-03 04:48 | 供水（自来水） | 1056.3637 | 1056.3636 | 640.3203 | -6.1674e-05
4.2.1 | 自来水工程费 | 371.688 | 371.688 | 188.894 | 5.7e-06
4.2.2 | 自来水工程费（二次网） | 311.7848 | 311.7847 | 185.75 | -5e-05
4.2.3 | 水表 | 95.015 | 95.015 | 56.575 | 0
4.2.4 | 室外消火栓 | 51.9641 | 51.9641 | 25 | 2.5e-05
4.2.5 | 水土保持设施补偿费 | 27.1231 | 27.1231 | 27.123 | 2.9498e-06
4.2.6 | 地下水资源费 | 52.9778 | 52.9778 | 52.9783 | 4.6802e-05
4.2.7 | 水土保持方案编制费 | 66.0001 | 66.0001 | 66 | -4.5248e-05
4.2.8 | 用水报告书编制费 | 37.9996 | 37.9996 | 38 | -2.6877e-05
4.2.9 | 二次供水工程设备费 | 41.8112 | 41.8112 | 0 | -2e-05
1900-01-03 07:12 | 供水（中水） | 603.738 | 603.738 | 302.675 | -4.33e-05
4.3.1 | 中水工程费 | 259.0553 | 259.0553 | 131.6 | -2.33e-05
4.3.2 | 中水工程费（二次网） | 207.8565 | 207.8565 | 114.5 | 0
4.3.3 | 水表 | 95.015 | 95.015 | 56.575 | 0
4.3.4 | 二次供水工程设备费 | 41.8112 | 41.8112 | 0 | -2e-05
1900-01-03 09:36 | 排水 | 623.5695 | 623.5695 | 335.883 | 0
4.4.1 | 排水工程费 | 623.5695 | 623.5695 | 335.883 | 0
4.4.2 | 排水破路施工费 | 0 | 0 | 0 | 0
1900-01-03 12:00 | 供热 | 1760.8277 | 1760.8276 | 1727.5216 | -5.2e-05
4.5.1 | 供热工程建设费 | 1326.4929 | 1326.4929 | 1325.2746 | -2e-06
4.5.2 | 供热内网费 | 319.3948 | 319.3947 | 287.307 | -5e-05
4.5.3 | 热计量表 | 114.94 | 114.94 | 114.94 | 0
1900-01-03 14:24 | 燃气 | 790.3348 | 771.8992 | 430.1028 | -18.4356
4.6.1 | 气源发展基金(蓟县另收） | 228.2855 | 228.2855 | 187.0636 | -4.2e-05
4.6.2 | 燃气工程费 | 482.1887 | 482.1887 | 243.0392 | 3.47e-05
4.6.3 | 燃气设计费 | 18.4356 | 0 | 0 | -18.4356 | 目前未发生，如商业不发生，可节约18.44万元
4.6.4 | 燃气表费 | 29.25 | 29.25 | 0 | 0
4.6.5 | 燃气报警器 | 26.325 | 26.325 | 0 | 0
4.6.6 | 点火费 | 5.85 | 5.85 | 0 | 0
1900-01-03 16:48 | 视讯 | 65.4095 | 174.5448 | 54.99 | 109.1353
4.7.1 | 电视线路安装费 | 34.903 | 0 | 0 | -34.903 | 此费用转入通讯管网费
4.7.2 | 电视外网工程费 | 30.5065 | 0 | 0 | -30.5065
4.7.3 | 通讯线路安装费（含管网及光纤） | 0 | 174.5448 | 54.99 | 174.5448 | 管网合同已定，造价54.99万元，因新政策通讯光缆由甲方建设，故预估110万元。（宝坻74#合同已定60万，参考宝坻占地面积估算）
1900-01-03 19:12 | 室外区内智能化工程 | 244.3627 | 244.3628 | 0 | 6.2e-05
4.8.1 | 区停车场管理系统 | 58.1816 | 58.1816 | 0 | 1e-05
4.8.2 | 安防系统工程、交通设施 | 174.5448 | 174.5448 | 0 | 3e-05
4.8.3 | 音乐广播、电子屏系统 | 11.6363 | 11.6363 | 0 | 2.2e-05
1900-01-03 21:36 | 其他基础设施费 | 33.0457 | 67.9546 | 0 | 34.9089
4.9.1 | 邮政设施 | 12.26 | 12.26 | 0 | 0
4.9.2 | 环卫设施 | 20.7857 | 20.7857 | 0 | -5e-05
4.9.3 | 交通设施 | 0 | 34.909 | 0 | 34.909 | 原成本未考虑此项，现按3元/建筑面积计入。
五 | 公用配套设施 | 793.5527 | 859.5521 | 648.1753 | 65.9994
1900-01-04 02:24 | 非营业性公建配套费 | 648.0531 | 648.0531 | 648.1753 | -4.05e-05
1900-01-04 04:48 | 物业管理费 | 145.4996 | 145.4995 | 0 | -5e-05
5.2.1 | 物业开办费 | 62.357 | 62.3569 | 0 | -5e-05
5.2.2 | 前期配合费 | 62.357 | 62.3569 | 0 | -5e-05
5.2.3 | 验房费 | 10.3928 | 10.3928 | 0 | 2.5e-05
5.2.4 | 空房管理费 | 10.3928 | 10.3928 | 0 | 2.5e-05
1900-01-04 07:12 | 空房采暖费 | 0 | 65.9995 | 0 | 65.9995 | 原成本未考虑此项,一期入住时空房18000平米*0.8*25=36万；三期入住后供暖前空房15000平米*0.8*25=30万；共计66万
六 | 不可预见费（建安工程费的千分之五） | 194.8157 | 209.6609 | 31.7649 | 14.8452
七 | 直接成本小计 | 91302.3276 | 94782.281 | 81573.7289 | 3479.9534
八 | 销售收入
九 | 毛利率
十 | 销售费用
十一 | 管理费用
十二 | 公共设施维修基金
十三 | 资金成本（贷款利息）
十四 | 融资成本
十五 | 营业税金
十六 | 土地增值税
十七 | 税前成本合计
十八 | 税前利润
十九 | 税前利润率
二十 | 所得税
二十一 | 税后成本合计
二十二 | 税后利润
二十三 | 税后净利润率

## 动态成本
蓟县博御园项目动态成本分析表
项 目 |  | 原目标成本 |  | 新目标成本 | 已发生（万元） | [5 empty] | 待发生成本（万元） |  | 本月动态成本（万元） | 成本增加（动态-目标） | 差异说明
|  | 销售面积 | 2162-02-28 03:36 |  | 截至上月已发生 |  | 本月 |  | 已发生成本 | 分析 | 待发生成本 | 分析
|  | 控制指标（元/m3） | 总投资（万元） |  | 合同值 | 结算差异 | 合同值 | 结算差异
|  |  | ① |  | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥=②+③+④+⑤ |  | ⑦ |  | ⑧=⑥+⑦ | ⑧-①
一 | 土地及大配套费 | 4379.9984 | 41940.3023 | 41940.2854 | 41966.7098 | 0 | 0 | 0 | 41966.7098 |  | -26.4244 |  | 41940.2854 | -0.0169 | 成本增加29.85万元。 主要原因是土地契税，目标成本1166.89万元是按（土地+大配套费）*3%计算；合同额：1196.756417万元（按容积率1.1计算的大配套费），而目标成本的大配套费的计费面积是按实际容积率0.766。
1899-12-31 02:24 | 土地费 | 3823.333 | 36610 | 36610 | 36610 |  |  |  | 36610 |  | 0 |  | 36610 | 0
1899-12-31 04:48 | 大配套费 | 253.0654 | 2423.2062 | 2423.2062 | 2439.2833 |  |  |  | 2439.2833 |  | -16.0771 |  | 2423.2062 | 0
1899-12-31 07:12 | 土地契税 | 121.8634 | 1166.8926 | 1166.8926 | 1196.7564 |  |  |  | 1196.7564 |  | -29.8638 |  | 1166.8926 | 0 | 土地契税：（土地+大配套费）*3%；合同额：1196.756417万元（按容积率1.1计算的大配套费）
1899-12-31 09:36 | 土地交易费 | 19.1184 | 183.0669 | 183.05 | 183.05 |  |  |  | 183.05 |  | 0 |  | 183.05 | -0.0169
1899-12-31 12:00 | 印花税 | 2.0382 | 19.5166 | 19.5166 | 0 |  |  |  | 0 |  | 19.5166 |  | 19.5166 | 0
1899-12-31 14:24 | 交易手续费 | 7.6467 | 73.22 | 73.22 | 73.22 |  |  |  | 73.22 |  | 0 |  | 73.22 | 0
1899-12-31 16:48 | 拍卖佣金 | 152.9333 | 1464.4 | 1464.4 | 1464.4 |  |  |  | 1464.4 |  | 0 |  | 1464.4 | 0
二 | 前期费用 | 274.7255 | 2630.6102 | 2921.164 | 2501.1147 | 6.3845 | 0 | 0 | 2507.4992 |  | 351.067 |  | 2858.5663 | 227.9561
1900-01-01 02:24 | 勘察测绘费 | 14.4 | 137.8859 | 137.8858 | 127.6008 | 3.0555 | 0 | 0 | 130.6563 |  | 7.7225 |  | 138.3788 | 0.4929
2.1.1 | 地质勘查费 | 12.6324 | 120.96 | 120.96 | 110.182 | 3.0555 |  |  | 113.2375 |  | 7.7225 | 南侧挡墙补勘12根*7米*270=22680元；东侧挡墙预留补勘5万元 | 120.96 | 0
2.1.2 | 测绘费（管线实测） | 1.6628 | 15.922 | 15.922 | 16.4188 |  |  |  | 16.4188 |  | 0 |  | 16.4188 | 0.4968
2.1.3 | 土地证 | 0.10484 | 1.0039 | 1.0039 | 1 |  |  |  | 1 |  | 0 |  | 1 | -0.0039
1900-01-01 04:48 | 工程设计费 | 130.951 | 1253.9101 | 1453.4849 | 1278.8694 | 3.329 | 0 | 0 | 1282.1984 |  | 171.2619 |  | 1453.4603 | 199.5502
2.2.1 | 设计费(建筑） | 79.8999 | 765.075 | 948.89 | 780 |  |  |  | 780 |  | 168.89 | （1）扣减地库设计费10370*30元=31.11万元；地库设计由冶金院设计。（2）施工图优化设计预估200万 | 948.89 | 183.815
2.2.2 | 成品房设计费(样板间、售楼处) | 7.3555 | 70.4316 | 73.3299 | 70.405 | 3.329 |  |  | 73.734 |  | 0 |  | 73.734 | 3.3024 | 因增加了宝坻74#地公共部分精装设计3.329万元，故超成本2.9万元
2.2.3 | 景观设计费 | 28.0257 | 268.3575 | 268.3575 | 268.3575 |  |  |  | 268.3575 |  | 0 |  | 268.3575 | 0
2.2.4 | 综合管网设计费 | 5.2173 | 49.9582 | 49.7782 | 49.78 |  |  |  | 49.78 |  | 0 |  | 49.78 | -0.1782
2.2.5 | 其他设计费（含人防设计费、挡墙设计费） | 8.0787 | 77.357 | 89.9669 | 89.968 |  |  |  | 89.968 |  | 0 |  | 89.968 | 12.611 | 地库非人防设计由冶金院设计31.11万
2.2.6 | 施工图审查费 | 2.3739 | 22.7308 | 22.7308 | 20.3589 |  |  |  | 20.3589 |  | 2.3719 | 二、三期预留2.37万元 | 22.7308 | 0
1900-01-01 07:12 | 三通一平及临时设施 | 89.48 | 856.808 | 872.7393 | 834.9707 | 0 | 0 | 0 | 834.9707 |  | 37.7453 |  | 872.716 | 15.908
2.3.1 | 临电工程费红线内外 | 5.3069 | 50.8158 | 77.6201 | 65.6177 |  |  |  | 65.6177 |  | 12 | 预计一期入住后1台变压器移位 | 77.6177 | 26.8019 | 增加原因是原在一期设置的2台变压器进行移位
2.3.2 | 临水工程费红线内外 | 0.6239 | 5.9741 | 5.9741 | 5.9505 |  |  |  | 5.9505 |  | 0 |  | 5.9505 | -0.0236
2.3.3 | 临排工程费 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
2.3.4 | 平整场地 | 72.9696 | 698.7146 | 674.9998 | 675 |  |  |  | 675 |  | 0 |  | 675 | -23.7146
2.3.5 | 临时设施（临时围墙） | 4.8609 | 46.5453 | 46.5453 | 33.8 |  |  |  | 33.8 |  | 12.7453 | 示范区增加，走签证 | 46.5453 | 0
2.3.6 | 道路开口费 | 4.1521 | 39.7578 | 52.5997 | 39.6025 |  |  |  | 39.6025 |  | 13 | 一期入住后增加二期的一个道路开口 | 52.6025 | 12.8447
2.3.7 | 障碍物拆除费 | 1.5666 | 15.0004 | 15.0004 | 15 |  |  |  | 15 |  | 0 |  | 15 | -0.0004
1900-01-01 09:36 | 招标代理咨询费 | 12.7645 | 122.2251 | 110.0005 | 115.6749 | 0 | 0 | 0 | 115.6749 |  | 19.1452 |  | 134.8201 | 12.595
2.4.1 | 招标代理费（建筑、监理、勘察、设计、物业） | 3.0471 | 29.1769 | 30.8735 | 30.8733 |  |  |  | 30.8733 |  | 0 |  | 30.8733 | 1.6964
2.4.2 | 工程建设交易服务费（建筑、监理、勘察、设计、物业） | 2.4305 | 23.2726 | 23.2726 | 24.6112 |  |  |  | 24.6112 |  | 9.56 | 二、三期建设工程交易服务费4.56+3；设备交易服务费2万 | 34.1712 | 10.8986
2.4.3 | 工程支付款担保费 | 0.97219 | 9.3091 | 9.3091 | 9.221 |  |  |  | 9.221 |  | 0.0881 | 二、三期建设工程支付款担保费 | 9.3091 | 0
2.4.4 | 造价咨询费 | 6.3148 | 60.4665 | 46.5453 | 50.9694 |  |  |  | 50.9694 |  | 9.4971 | 相同产品形式由于基础不同结构不同，故相应增加费用；同时挡土墙、精装、景观、配套等全部由咨询公司进行预算编制，故费用预计有所增加。 | 60.4665 | 0
1900-01-01 12:00 | 环境、能评费用 | 5.9685 | 57.1513 | 144.4237 | 33.75 | 0 | 0 | 0 | 33.75 |  | 23.2726 |  | 57.0226 | -0.1287
2.5.1 | 环境评估费 | 2.4376 | 23.3413 | 23.3413 | 23.25 |  |  |  | 23.25 |  | 0 |  | 23.25 | -0.0913
2.5.2 | 环境验收费用 | 2.4305 | 23.2726 | 23.2726 | 0 |  |  |  | 0 |  | 23.2726 |  | 23.2726 | 0
2.5.3 | 地质灾害评估 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 此项有可能不发生
2.5.4 | 能源评估费 | 1.1005 | 10.5374 | 10.5374 | 10.5 |  |  |  | 10.5 |  | 0 |  | 10.5 | -0.0374
2.5.5 | 扬尘措施费 | 0 | 0 | 52.3634 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 此项有可能不发生
2.5.6 | 噪声污染措施费 | 0 | 0 | 34.909 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
1900-01-01 14:24 | 办理施工许可证费用 | 9.0645 | 86.7963 | 86.7962 | 80.4078 | 0 | 0 | 0 | 80.4078 |  | 5.9272 |  | 86.335 | -0.46128
2.6.1 | 墙改费 | 2.9166 | 27.9272 | 27.9272 | 27.8277 |  |  |  | 27.8277 |  | 0 |  | 27.8277 | -0.09949
2.6.2 | 水泥专项基金 | 1.0937 | 10.4727 | 10.4727 | 10.3637 |  |  |  | 10.3637 |  | 0.10901 | 二、三期 | 10.4727 | 0
2.6.3 | 人防异地建设费 | 3.5542 | 34.0328 | 34.0328 | 33.9 |  |  |  | 33.9 |  | 0 |  | 33.9 | -0.1328
2.6.4 | 地名标志费 | 0.85066 | 8.1454 | 8.1454 | 8.3164 |  |  |  | 8.3164 |  | 0 |  | 8.3164 | 0.17101
2.6.5 | 地名公告费 | 0.041774 | 0.4 | 0.4 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | -0.4
2.6.6 | 楼栋、单元标牌费 | 0.60762 | 5.8182 | 5.8182 | 0 |  |  |  | 0 |  | 5.8182 |  | 5.8182 | 0
1900-01-01 16:48 | 检测费用 | 5.2846 | 50.6023 | 50.6023 | 2.1981 | 0 | 0 | 0 | 2.1981 |  | 48.4042 |  | 50.6023 | 0
2.7.1 | 避雷监测费 | 1.0854 | 10.3928 | 10.3928 | 0 |  |  |  | 0 |  | 10.3928 |  | 10.3928 | 0
2.7.2 | 电气消防安全检测费 | 0.60762 | 5.8182 | 5.8182 | 0 |  |  |  | 0 |  | 5.8182 |  | 5.8182 | 0
2.7.3 | 室内环境检测费 | 1.0854 | 10.3928 | 10.3928 | 0 |  |  |  | 0 |  | 10.3928 |  | 10.3928 | 0
2.7.4 | 档案存档费 | 1.4583 | 13.9636 | 13.9636 | 0 |  |  |  | 0 |  | 13.9636 |  | 13.9636 | 0
2.7.5 | 人防监督及档案编制 | 0.80936 | 7.75 | 7.75 | 1.9645 |  |  |  | 1.9645 |  | 5.7855 |  | 7.75 | 0
2.7.6 | 消防存档费 | 0.23862 | 2.2849 | 2.2849 | 0.2336 |  |  |  | 0.2336 |  | 2.0513 |  | 2.2849 | 0
1900-01-01 19:12 | 销售相关费用 | 6.8124 | 65.2312 | 65.2312 | 27.643 | 0 | 0 | 0 | 27.643 |  | 37.5882 |  | 65.2312 | 0
2.8.1 | 地籍地形图、核地 | 0.60762 | 5.8182 | 5.8182 | 1.6129 |  |  |  | 1.6129 |  | 4.2053 |  | 5.8182 | 0
2.8.2 | 销售许可证公告费 | 0.3133 | 3 | 3 | 2.4 |  |  |  | 2.4 |  | 0.6 |  | 3 | 0
2.8.3 | 预售登记费 | 0.57898 | 5.544 | 5.544 | 2.568 |  |  |  | 2.568 |  | 2.976 |  | 5.544 | 0
8.8.4 | 分户土地登记费 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
2.8.5 | 准入证公告费 | 0.033419 | 0.32 | 0.32 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0.32 |  | 0.32 | 0
2.8.6 | 房产测绘费（面积测量） | 1.8054 | 17.2877 | 17.2877 | 8.1519 |  |  |  | 8.1519 |  | 9.1358 |  | 17.2877 | 0
2.8.7 | 房屋转让手续费（产权登记） | 3.4736 | 33.2613 | 33.2613 | 12.9103 |  |  |  | 12.9103 |  | 20.351 |  | 33.2613 | 0
三 | 建安工程费 | 4069.0802 | 38963.1315 | 41880.3109 | 33315.8322 | 0 | 0 | 0 | 32697.813 |  | 34256.1644 |  | 66953.9774 | 27990.8459
1900-01-02 02:24 | 桩基、土方、基坑支护工程 | 123.3234 | 1180.8724 | 1797.9616 | 836.2141 | 0 | 0 | 0 | 836.2141 |  | 1538.1967 |  | 2374.4108 | 1193.5384
3.1.1 | 桩基础工程费 | 10.8537 | 103.9283 | 700.0004 | 576.466 |  |  |  | 576.466 |  | 700 |  | 1276.466 | 1172.5377
3.1.2 | 桩检测费用 | 0.64932 | 6.2175 | 18.4899 | 18.494 |  |  |  | 18.494 |  | 0 |  | 18.494 | 12.2765
3.1.3 | 挖填土方 | 24.3046 | 232.7264 | 232.7264 | 0 |  |  |  | 0 |  | 232.7264 |  | 232.7264 | 0
3.1.4 | 地基处理费(强夯） | 30.3807 | 290.9081 | 290.9081 | 191.6178 |  |  |  | 191.6178 |  | 99.2903 |  | 290.9081 | 0
3.1.5 | 地基处理费（换填） | 52.8625 | 506.18 | 506.18 | 0 |  |  |  | 0 |  | 506.18 |  | 506.18 | 0
3.1.6 | 沉降观测 | 0.86998 | 8.3304 | 8.3304 | 8.3103 |  |  |  | 8.3103 |  | 0 |  | 8.3103 | -0.0201
3.1.7 | 建筑物定位测量及工程竣工验收测量 | 3.4026 | 32.5817 | 41.3264 | 41.326 |  |  |  | 41.326 |  | 0 |  | 41.326 | 8.7443
1900-01-02 04:48 | 主体建安 | 3257.9823 | 31196.5327 | 32973.1874 | 28961.1669 | 0 | 0 | 0 | 28961.1669 |  | 27988.4297 |  | 56949.5966 | 25753.0639
3.2.1 | 建安工程费[标准为毛坯房；含主体结构、装饰、栏杆扶手、水暖电等] | 2330.0742 | 22311.4275 | 23739.6022 | 23990.0072 |  |  |  | 23990.0072 |  | 23726 | 一期按泉州报价下浮7%后11032万元+措施费300万元+二三期总包中标价12490万元 | 47716.0072 | 25404.5797
3.2.2 | 公共部位精装修 | 0 | 0 | 338.5402 | 14.9014 |  |  |  | 14.9014 |  | 323.64 | 按33号楼已发生成本估算 | 338.5414 | 338.5414
3.2.3 | 精装修(样板间、会所) | 42.9333 | 411.1046 | 421.0444 | 421.0474 |  |  |  | 421.0474 |  | 0 |  | 421.0474 | 9.9428 | 两个样板间一个售楼处
3.2.4 | 外檐保温石材及涂料 | 658.8314 | 6308.5837 | 6308.5837 | 3443.8905 |  |  |  | 3443.8905 |  | 2864.6932 |  | 6308.5837 | 0
3.2.5 | 外檐断桥铝合金门窗 | 131.9518 | 1263.4932 | 1263.4932 | 680.1387 |  |  |  | 680.1387 |  | 583.3545 |  | 1263.4932 | 0
3.2.6 | 铝合金空调百叶 | 4.8949 | 46.8708 | 46.8708 | 1.2235 |  |  |  | 1.2235 |  | 45.6473 |  | 46.8708 | 0
3.2.7 | 入户门（不含小院门） | 40.6875 | 389.6 | 389.6 | 204.9582 |  |  |  | 204.9582 |  | 184.6418 |  | 389.6 | 0
3.2.8 | 配电箱及电表箱 | 48.6092 | 465.4529 | 465.4529 | 205 |  |  |  | 205 |  | 260.4529 |  | 465.4529 | 0
1900-01-02 07:12 | 设备安装 | 122.6792 | 1174.7043 | 1174.7043 | 104.3196 | 0 | 0 | 0 | 104.3196 |  | 1070.2859 |  | 1174.6055 | -0.0988
3.3.1 | 电梯 | 2.8197 | 27 | 27 | 0 |  |  |  | 0 |  | 27 |  | 27 | 0
3.3.2 | 智能化（对讲、窗磁等） | 18.2655 | 174.9 | 174.9 | 51.3 |  |  |  | 51.3 |  | 123.6 |  | 174.9 | 0
3.3.3 | 消防工程 | 26.4595 | 253.3606 | 253.3606 | 0 |  |  |  | 0 |  | 253.3606 |  | 253.3606 | 0
3.3.4 | 人防工程 | 22.6622 | 217 | 217 | 0 |  |  |  | 0 |  | 217 |  | 217 | 0
3.3.5 | 空调系统工程 | 5.5474 | 53.1184 | 53.1184 | 53.0196 |  |  |  | 53.0196 |  | 0 |  | 53.0196 | -0.0988
3.3.6 | 通风系统工程 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 此部分在总包工程中
3.3.7 | 机械车位租赁（双层） | 15.6735 | 150.08 | 150.08 | 0 |  |  |  | 0 |  | 150.08 |  | 150.08 | 0
3.3.8 | 太阳能系统(四步节能） | 31.2514 | 299.2453 | 299.2453 | 0 |  |  |  | 0 |  | 299.2453 |  | 299.2453 | 0
1900-01-02 09:36 | 环境工程 | 524.3827 | 5021.1819 | 5410.2421 | 3157.0059 | 0 | 0 | 0 | 2538.9867 |  | 3341.2521 |  | 5880.2388 | 859.0569
3.4.1 | 区内景观工程（含示范区景观） | 376.723 | 3607.2792 | 4120.7898 | 1938.8094 |  |  |  | 1320.7902 |  | 2800 | 景观：一期剩余900万+二期300万+800万+三期区内档墙800万=2800万元 | 4120.7902 | 513.511
3.4.2 | 区外挡土墙工程 | 114.11 | 1092.6506 | 968.2002 | 908.1965 |  |  |  | 908.1965 |  | 530 | 3号楼以南挡墙495万元+北侧地库填土35万元 | 1438.1965 | 345.5459
3.4.3 | 界外地景观 | 33.5497 | 321.2521 | 321.2521 | 310 |  |  |  | 310 |  | 11.2521 | 已发生签证约30万，考虑北侧未施工部分可做优化（减景石11万、减苗木约8万） | 321.2521 | 0
1900-01-02 12:00 | 监理费 | 28.8321 | 276.0789 | 276.0789 | 257.1257 | 0 | 0 | 0 | 257.1257 |  | 18 |  | 275.1257 | -0.9532
3.5.1 | 土建监理费 | 26.9522 | 258.0789 | 258.0789 | 257.1257 |  |  |  | 257.1257 |  | 0 |  | 257.1257 | -0.9532
3.5.2 | 含人防监理费 | 1.8798 | 18 | 18 | 0 |  |  |  | 0 |  | 18 | 二期地库 | 18 | 0
1900-01-02 14:24 | 变更签证 | 11.8806 | 113.7613 | 248.1366 | 0 |  |  |  | 0 |  | 300 | 一期已上报约200万 | 300 | 186.2387
四 | 基础设施费 | 708.0544 | 6779.9152 | 6905.5238 | 4333.7217 | 0 | 0 | 0 | 4333.7217 |  | 2471.6201 |  | 6805.3418 | 25.4266
1900-01-03 02:24 | 供电 | 167.331 | 1602.2636 | 1602.2636 | 700.679 | 0 | 0 | 0 | 700.679 |  | 901.5846 |  | 1602.2636 | 0
4.1.1 | 电力工程费 | 129.5692 | 1240.6784 | 1240.6784 | 666.099 |  |  |  | 666.099 |  | 574.5794 | 二、三期 | 1240.6784 | 0
4.1.2 | 一户一表费 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
4.1.3 | 外线路由费及破路补偿费 | 1.0854 | 10.3928 | 10.3928 | 0 |  |  |  | 0 |  | 10.3928 | 二、三期 | 10.3928 | 0
4.1.4 | 配电柜 | 1.4317 | 13.7094 | 13.7094 | 0 |  |  |  | 0 |  | 13.7094 | 二、三期 | 13.7094 | 0
4.1.5 | 内缆工程费 | 9.7218 | 93.0906 | 93.0906 | 0 |  |  |  | 0 |  | 93.0906 | 二、三期 | 93.0906 | 0
4.1.6 | 箱式站基础、Cf箱基础、土建变电站 | 4.8609 | 46.5453 | 46.5453 | 34.58 |  |  |  | 34.58 |  | 11.9653 | 一、三期 | 46.5453 | 0
4.1.7 | 红号站设备 | 20.662 | 197.8471 | 197.8471 | 0 |  |  |  | 0 |  | 197.8471 | 二、三期 | 197.8471 | 0
1900-01-03 04:48 | 供水（自来水） | 110.3204 | 1056.3637 | 1056.3636 | 758.1203 | 0 | 0 | 0 | 758.1203 |  | 298.2434 |  | 1056.3637 | 0
4.2.1 | 自来水工程费 | 38.8169 | 371.688 | 371.688 | 188.894 |  |  |  | 188.894 |  | 182.794 | 二、三期 | 371.688 | 0
4.2.2 | 自来水工程费（二次网） | 32.561 | 311.7848 | 311.7847 | 185.75 |  |  |  | 185.75 |  | 126.0348 | 二、三期 | 311.7848 | 0
4.2.3 | 水表 | 9.9228 | 95.015 | 95.015 | 56.575 |  |  |  | 56.575 |  | 38.44 | 二、三期 | 95.015 | 0
4.2.4 | 室外消火栓 | 5.4268 | 51.9641 | 51.9641 | 25 |  |  |  | 25 |  | 26.9641 | 二、三期 | 51.9641 | 0
4.2.5 | 水土保持设施补偿费 | 2.8326 | 27.1231 | 27.1231 | 27.123 |  |  |  | 27.123 |  | 0.0001 |  | 27.1231 | 0
4.2.6 | 地下水资源费 | 5.5327 | 52.9778 | 52.9778 | 52.9783 |  |  |  | 52.9783 |  | -0.0005 |  | 52.9778 | 0
4.2.7 | 水土保持方案编制费 | 6.8927 | 66.0001 | 66.0001 | 66 |  |  |  | 66 |  | 0.0001 |  | 66.0001 | 0
4.2.8 | 用水报告书编制费 | 3.9685 | 37.9996 | 37.9996 | 38 |  |  |  | 38 |  | -0.0004 |  | 37.9996 | 0
4.2.9 | 二次供水工程设备费 | 4.3665 | 41.8112 | 41.8112 | 117.8 |  |  |  | 117.8 |  | -75.9888 | 地库 | 41.8112 | 0
1900-01-03 07:12 | 供水（中水） | 63.0508 | 603.738 | 603.738 | 302.675 | 0 | 0 | 0 | 302.675 |  | 301.063 |  | 603.738 | 0
4.3.1 | 中水工程费 | 27.0542 | 259.0553 | 259.0553 | 131.6 |  |  |  | 131.6 |  | 127.4553 | 二、三期 | 259.0553 | 0
4.3.2 | 中水工程费（二次网） | 21.7073 | 207.8565 | 207.8565 | 114.5 |  |  |  | 114.5 |  | 93.3565 | 二、三期 | 207.8565 | 0
4.3.3 | 水表 | 9.9228 | 95.015 | 95.015 | 56.575 |  |  |  | 56.575 |  | 38.44 | 二、三期 | 95.015 | 0
4.3.4 | 二次供水工程设备费 | 4.3665 | 41.8112 | 41.8112 | 0 |  |  |  | 0 |  | 41.8112 | 地库 | 41.8112 | 0
1900-01-03 09:36 | 排水 | 65.1219 | 623.5695 | 623.5695 | 335.883 | 0 | 0 | 0 | 335.883 |  | 287.6865 |  | 623.5695 | 0
4.4.1 | 排水工程费 | 65.1219 | 623.5695 | 623.5695 | 335.883 |  |  |  | 335.883 |  | 287.6865 | 二、三期 | 623.5695 | 0
4.4.2 | 排水破路施工费 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
1900-01-03 12:00 | 供热 | 183.8905 | 1760.8277 | 1760.8276 | 1727.5216 | 0 | 0 | 0 | 1727.5216 |  | 32.0878 |  | 1759.6094 | -1.2183
4.5.1 | 供热工程建设费 | 138.5311 | 1326.4929 | 1326.4929 | 1325.2746 |  |  |  | 1325.2746 |  | 0 |  | 1325.2746 | -1.2183
4.5.2 | 供热内网费 | 33.3557 | 319.3948 | 319.3947 | 287.307 |  |  |  | 287.307 |  | 32.0878 | 挖沟石方签证 | 319.3948 | 0
4.5.3 | 热计量表 | 12.0037 | 114.94 | 114.94 | 114.94 |  |  |  | 114.94 |  | 0 |  | 114.94 | 0
1900-01-03 14:24 | 燃气 | 82.5379 | 790.3348 | 771.8992 | 448.3528 | 0 | 0 | 0 | 448.3528 |  | 323.5464 |  | 771.8992 | -18.4356
4.6.1 | 气源发展基金(蓟县另收） | 23.8408 | 228.2855 | 228.2855 | 187.0636 |  |  |  | 187.0636 |  | 41.2219 | 二、三期 | 228.2855 | 0
4.6.2 | 燃气工程费 | 50.357 | 482.1887 | 482.1887 | 243.0392 |  |  |  | 243.0392 |  | 239.1495 | 二、三期 | 482.1887 | 0
4.6.3 | 燃气设计费 | 1.9253 | 18.4356 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 已签定综合管网施工图设计费，不发生专项燃气设计费 | 0 | -18.4356
4.6.4 | 燃气表费 | 3.0547 | 29.25 | 29.25 | 18.25 |  |  |  | 18.25 |  | 11 | 一、三期 | 29.25 | 0
4.6.5 | 燃气报警器 | 2.7492 | 26.325 | 26.325 | 0 |  |  |  | 0 |  | 26.325 | 一、三期 | 26.325 | 0
4.6.6 | 点火费 | 0.61094 | 5.85 | 5.85 | 0 |  |  |  | 0 |  | 5.85 | 入住 | 5.85 | 0
1900-01-03 16:48 | 视讯 | 6.831 | 65.4095 | 174.5448 | 60.49 | 0 | 0 | 0 | 60.49 |  | 50 |  | 110.49 | 45.0805
4.7.1 | 电视线路安装费 | 3.6451 | 34.903 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | -34.903
4.7.2 | 电视外网工程费 | 3.1859 | 30.5065 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | -30.5065
4.7.3 | 通讯线路安装费 | 0 | 0 | 174.5448 | 60.49 |  |  |  | 60.49 |  | 50 | 增加光纤入户 | 110.49 | 110.49
1900-01-03 19:12 | 室外区内智能化工程 | 25.5198 | 244.3627 | 244.3628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 244.3627 |  | 244.3627 | 0
4.8.1 | 区停车场管理系统 | 6.0761 | 58.1816 | 58.1816 | 0 |  |  |  | 0 |  | 58.1816 |  | 58.1816 | 0
4.8.2 | 安防系统工程、交通设施 | 18.2284 | 174.5448 | 174.5448 | 0 |  |  |  | 0 |  | 174.5448 |  | 174.5448 | 0
4.8.3 | 音乐广播、电子屏系统 | 1.2152 | 11.6363 | 11.6363 | 0 |  |  |  | 0 |  | 11.6363 |  | 11.6363 | 0
1900-01-03 21:36 | 其他基础设施费 | 3.4511 | 33.0457 | 67.9546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 33.0457 |  | 33.0457 | 0
4.9.1 | 邮政设施 | 1.2804 | 12.26 | 12.26 | 0 |  |  |  | 0 |  | 12.26 |  | 12.26 | 0
4.9.2 | 环卫设施 | 2.1707 | 20.7857 | 20.7857 | 0 |  |  |  | 0 |  | 20.7857 |  | 20.7857 | 0
4.9.3 | 交通设施 | 0 | 0 | 34.909 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
五 | 公用配套设施 | 82.874 | 793.5527 | 859.5521 | 648.1753 | 0 | 0 | 0 | 648.1753 |  | 145.3774 |  | 793.5527 | 0
1900-01-04 02:24 | 非营业性公建配套费 | 67.6789 | 648.0531 | 648.0531 | 648.1753 |  |  |  | 648.1753 |  | -0.12221 |  | 648.0531 | 0
1900-01-04 04:48 | 物业管理费 | 15.1951 | 145.4996 | 145.4995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 145.4996 |  | 145.4996 | 0
5.2.1 | 物业开办费 | 6.5122 | 62.357 | 62.3569 | 0 |  |  |  | 0 |  | 62.357 |  | 62.357 | 0
5.2.2 | 前期配合费 | 6.5122 | 62.357 | 62.3569 | 0 |  |  |  | 0 |  | 62.357 |  | 62.357 | 0
5.2.3 | 验房费 | 1.0854 | 10.3928 | 10.3928 | 0 |  |  |  | 0 |  | 10.3928 |  | 10.3928 | 0
5.2.4 | 空房管理费 | 1.0854 | 10.3928 | 10.3928 | 0 |  |  |  | 0 |  | 10.3928 |  | 10.3928 | 0
1900-01-04 07:12 | 空房采暖费 | 0 | 0 | 65.9995 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
六 | 不可预见费（建安工程费的千分之五） | 20.3454 | 194.8157 | 209.4016 | 31.7649 |  |  |  | 31.7649 |  | 163.0508 |  | 194.8157 | 0
七 | 直接成本小计 | 9535.0779 | 91302.3276 | 94716.2377 | 82797.3186 | 6.3845 | 0 | 0 | 82185.6839 |  | 37360.8554 | 0 | 119546.5393 | 28244.2117
八 | 销售收入 | [7 empty] | 26159.1076 |  | 97576.0674 |  | 123735.175
九 | 毛利率
十 | 销售费用 | [7 empty] | 1020 |  | 1950 |  | 2970 | 2.4%
十一 | 管理费用 | [7 empty] | 1434.0076 |  | 1236.2134 |  | 2670.221 | 2.158%
十二 | 公共设施维修基金 | [7 empty] | 261.5911 |  | 1091 |  | 1352.5911
十三 | 资金成本（贷款利息） | [7 empty] | 3745.2338 | 其中1745万是贷款利息；2000万是购买债权 | 1654.7662 |  | 5400
十四 | 融资成本 | [7 empty] | 1929-07-26 |  | 0 |  | 10800
十五 | 营业税金 | [7 empty] | 1477.9896 |  | 5513.0478 |  | 6991.0374
十六 | 土地增值税 | [11 empty] | 2474.7035
十七 | 税前成本合计 | [11 empty] | 152205.0923
十八 | 税前利润 | [11 empty] | -28469.9173
十九 | 税前利润率 | [11 empty] | -23.01%
二十 | 所得税 | [11 empty] | -7117.4793
二十一 | 税后成本合计 | [11 empty] | 145087.613
二十二 | 税后利润 | [11 empty] | -21352.438
二十三 | 税后净利润率 | [11 empty] | -17.26%

## 成本明细
项目成本发生明细
[7 empty] | 单位：元 |  | 建筑面积： | 116363.22
合同编号 | 项 目 | 成本编码 | 控制指标（元/m2） | 成本总额（万元） | 已发生合同额 | 已发生平米造价 （元/m2） | 合同累计拨款 | 成本对比 | 指标对比 | 备 注
| 一、土地及大配套 | 5001.01.01 | 3604.2576 | 41940.3023 | 419667097.57 | #VALUE! | 421131497.57 | 264074.57 | #VALUE!
| 1.1 土地出让金(土土) | 5001.01.01.01 | 3146.1831 | 36610 | 366100000 | 3146.1831 | 366100000 | 0 | 0
JXA-005 | 天津市国有建设用地使用权出让合同 |  |  |  | 366100000 | 3146.1831 | 366100000
0
0
| 1.2 大配套费（土配） | 5001.01.01.02 | 208.245 | 2423.2062 | 24392833.4 | #VALUE! | 24392833.4 | 0 | 0
JXA-079W | 大配套费（一期） |  |  |  | 12515936.4 | 107.5592 | 12515936.4
JXA-164W | （二、三期）大配套费 |  |  |  | 11876897 | #VALUE! | 11876897
0
| 1.3 土地契税（土契） | 5001.01.01.03 | 100.2802 | 1166.8926 | 11967564.17 | 102.8466 | 11967564.17 | 298638.17 | 2.5664
JXA-017W | 土地契税 |  |  |  | 11967564.17 | 102.8466 | 11967564.17
0
| 1.4 土地交易费（土交） | 5001.01.01.04 | 15.7324 | 183.0669 | 1830500 | 28.3156 | 3294900 | 0 | 0
JXA-006W | 代理代办费（蓟县国土收取） |  |  |  | 366100 | 3.1462 | 366100
JXA-008W | 土地交易代理代办费 |  |  |  | 1464400 | 12.5847 | 1464400
| 1.5 印花税（土印） | 5001.01.01.05 | 1.6772 | 19.5166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0
| 1.6 交易手续费（土手） | 5001.01.01.05 | 6.2924 | 73.22 | 732200 | 6.2924 | 732200 | 0 | 0
JXA-009W | 土地交易手续费 |  |  |  | 732200 | 6.2924 | 732200
0
| 1.7 拍卖佣金（土拍） | 5001.01.01.05 | 125.8473 | 1464.4 | 14644000 | 125.8473 | 14644000 | 0 | 0
JXA-010W | 土地拍卖佣金（蓟县063号） |  |  |  | 14644000 | 125.8473 | 14644000
0
| 二、前期费用 | 5001.01.02 | 226.0689 | 2630.6102 | 25082587.28 | #VALUE! | 18901209.74 | #REF! | #REF!
| 2.1 工程勘查 | 5001.01.02.01 | 11.8496 | 137.8859 | 1306563 | 11.2283 | 991963 | -72296 | -0.6213
| 2.1.1.地质勘查费（前勘勘） |  | 10.395 | 120.96 | 1132375 | 9.7314 | 823375
JXA-003 | 初勘合同 |  |  |  | 102375 | 0.87979 | 102375
JXA-035 | 建设工程勘察合同(详勘） |  |  |  | 1030000 | 8.8516 | 721000
[5 empty] | 0 | 0 | 0
| 2.1.2.测绘款（前勘绘） |  | 1.3683 | 15.922 | 164188 | 1.411 | 158588
JXA-002 | 天津蓟县项目地形图测绘合同 |  |  |  | 44110 | 0.37907 | 44110
JXA-011W | 管线实测费（买图） |  |  |  | 12600 | 0.10828 | 12600
JXA-012W | 管线实测费 |  |  |  | 61713 | 0.53035 | 61713
JXA-045W | 拨地定桩（红线测绘） |  |  |  | 40165 | 0.34517 | 40165
JXA-156W | 三期桩基测绘费 |  |  |  | 5600 | 0.048125 | 0
| 2.1.4.土地证（前勘证） |  | 0.086273 | 1.0039 | 10000 | 0.085938 | 10000
JXA-007W | 国有土地使用权登记费 |  |  |  | 10000 | 0.085938 | 10000
[5 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0
| 2.2 工程设计 | 5001.01.02.02 | 107.7583 | 1253.9101 | 12828059 | 110.2415 | 9749906.75 | 288958 | 2.4832
| 2.2.1.方案、施工图设计费（前设设） |  | 65.7489 | 765.075 | 7800000 | 67.0315 | 6327629
JXA-004 | 建筑方案及施工图设计合同 |  |  |  | 7800000 | 67.0315 | 6327629
JXA-137 | 施工图优化技术服务合同 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2.2.2.成品房设计费（前设成） |  | 6.0527 | 70.4316 | 737340 | 6.3365 | 737340 | 0 | 0
JXA-096 | 售楼处样板间精装设计合同 |  |  |  | 737340 | 6.3365 | 737340
0
| 2.2.3.景观设计费（前设景） |  | 23.0621 | 268.3575 | 2683575 | 23.0621 | 1744323.75
JXA-038 | 景观设计合同 |  |  |  | 2683575 | 23.0621 | 1744323.75
0
| 2.2.4.综合管网设计费（前设网） |  | 4.2933 | 49.9582 | 497800 | 4.278 | 257300
JXA-088 | 蓟县项目综合管网设计合同（方案） |  |  |  | 150000 | 1.2891 | 120000
JXA-097 | 综合管网（给水、中水、雨水、污水配套工程设计）（施工图） |  |  |  | 347800 | 2.9889 | 137300
0
| 2.2.5.其他设计费(含人防设计费、排水、自来水)（前设其） |  | 6.6479 | 77.357 | 899680 | 7.7317 | 473650
JXA-037 | 地库及人防设计合同 |  |  |  | 449680 | 3.8645 | 338650
JXA-090 | 区内外挡土墙及边坡支护设计合同 |  |  |  | 450000 | 3.8672 | 135000
JXA-091 | 智能化设计合同 |  |  |  | 0 | 0 | 0
0
| 2.2.6.施工图审查费（前设审） |  | 1.9534 | 22.7308 | 203589 | 1.7496 | 203589 | 0 | 0
JXA-068 | 博御园施工图审查（一期） |  |  |  | 65619 | 0.56392 | 65619
JXA-068B | 一期施工图审查变更补充协议 |  |  |  | 9381 | 0.080618 | 9381
JXA-068C | 一期施工图审查（中部地下室变更） |  |  |  | 2100 | 0.018047 | 2100
JXA-068D | 一期施工图审查（1.2.3.23#变更） |  |  |  | 2326 | 0.019989 | 2326
JXA-113 | 二、三期图审合同 |  |  |  | 124163 | 1.067 | 124163
| 2.2.7.其它杂项（前设图） |  | 0 | 0 | 6075 | 0.052207 | 6075 | 0 | 0
JXA-014W | 图纸打印 |  |  |  | 1000 | 0.0085938 | 1000
JXA-021W | 彩色打印效果图39张 |  |  |  | 390 | 0.0033516 | 390
JXA-022W | 图纸打印 |  |  |  | 1000 | 0.0085938 | 1000
JXA-034W | 图纸打印 |  |  |  | 3685 | 0.031668 | 3685
| 2.3 三通一平 | 5001.01.02.03 | 73.6322 | 856.808 | 8349707 | 12.4585 | 6099695 | -218373 | -61.1737
| 2.3.1.临电工程费红线内外（前临电） |  | 4.367 | 50.8158 | 656177 | 5.639 | 506177
JXA-047 | 临时电设计费 |  |  |  | 20285 | 0.17432 | 20285
JXA-051 | 临电工程费 |  |  |  | 430000 | 3.6953 | 430000
JXA-054W | 负荷管理装置费、外部供电工程费 |  |  |  | 40682 | 0.34961 | 40682
JXA-055W | 公路占路费 |  |  |  | 15210 | 0.13071 | 15210
JXA-059 | 装表临时用电高压供电合同 |  |  |  | 0 | 0 | 0
JXA-056 | 变压器移位（一台） |  |  |  | 150000 | 1.2891 | 0
| 2.3.2.临水工程费红线内外（前临水） |  | 0.5134 | 5.9741 | 59505 | 0.51137 | 59505
JXA-084 | 临时水施工费 |  |  |  | 50000 | 0.42969 | 50000
JXA-092 | 临水施工占路及修复费 |  |  |  | 9505 | 0.081684 | 9505
0
| 2.3.3.临排工程费（前临排） |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0
| 2.3.4.场地平整（前临土） |  | 60.046 | 698.7146 | 6750000 | 0 | 4649988
JXA-016B | 场地平整 |  |  |  | 6750000 |  | 4649988
0
| 2.3.5.临时设施（前临围） |  | 4 | 46.5453 | 338000 | 2.9047 | 338000 | 0 | 0
JXA-040 | 博御园临时围墙工程 |  |  |  | 200000 | 1.7188 | 200000
JXA-049 | 彩钢临时围挡 |  |  |  | 138000 | 1.1859 | 138000
| 2.3.6.道路开口费（前道口） |  | 3.4167 | 39.7578 | 396025 | 3.4034 | 396025
JXA-025W | 南侧道路开口 |  |  |  | 131400 | 1.1292 | 131400
JXA-026W | 西侧道路开口 |  |  |  | 264625 | 2.2741 | 264625
0
| 2.3.7.地上障碍物拆除（前临障） |  | 1.2891 | 15.0004 | 150000 | 0 | 150000 | 0 | 0
JXA-023 | 柿子树补偿协议书 |  |  |  | 30000 |  | 30000
JXA-050 | 地下障碍物拆除 |  |  |  | 120000 |  | 120000
[7 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
| 2.4 招标代理咨询费 | 5001.01.02.05 | 10.5038 | 122.2251 | 1156748.82 | #VALUE! | 837054.52 | 0 | 0
| 2.4.1.招标代理费（建筑、监理、勘察、设计、物业）（前标代） |  | 2.5074 | 29.1769 | 308733 | 2.6532 | 308733
JXA-042 | 招投标代理（设计、勘察、工程、监理） |  |  |  | 150733 | 1.2954 | 150733
JXA-100 | 物业招投标代理合同 |  |  |  | 140000 | 1.2031 | 140000
JXA-142 | 招标代理费（界外地、示范区园林） |  |  |  | 18000 | 0.15469 | 18000
0
| 2.4.2.工程建设交易服务费（建筑、监理、勘察、设计、物业）（前标服） |  | 2 | 23.2726 | 246111.52 | #VALUE! | 246111.52 | 0 | 0
JXA-052W | 勘察、设计交易服务费（全项目） |  |  |  | 43800 | 0.37641 | 43800
JXA-081W | 建设工程交易服务费（一期） |  |  |  | 45600 | 0.39188 | 45600
JXA-082W | 工程监理交易服务费（全项目） |  |  |  | 21600 | 0.18563 | 21600
JXA-089W | 建安设备交易服务费（一期）蓟县收取 |  |  |  | 12400 | 0.10656 | 12400
JXA-083W | 物业招标服务费（全项目） |  |  |  | 39911.52 | 0.34299 | 39911.52
JXA-138W | 景观（界外地、示范区、小院围墙）招标交易服务费 |  |  |  | 6400 | 0.055 | 6400
JXA-159W | （三期）招标交易服务费 |  |  |  | 46000 | #VALUE! | 46000
JXA-160W | （二期）招标交易服务费 |  |  |  | 30400 | #DIV/0! | 30400
| 2.4.4.工程支付款担保费（前标担） |  | 0.8 | 9.3091 | 92210 | 0.79243 | 92210 | 0 | 0
JXA-077 | 支付委托保证合同（一期） |  |  |  | 40000 | 0.34375 | 40000
JXA-167 | 支付委托保证合同（二期） |  |  |  | 17710 | 0.1522 | 17710
JXA-168 | 支付委托保证合同（三期） |  |  |  | 34500 | 0.29649 | 34500
| 2.4.5.造价咨询费（前标咨） |  | 5.1964 | 60.4665 | 509694.3 | 4.3802 | 190000 | 0 | 0
JXA-015 | （一、三期）造价咨询合同 |  |  |  | 300000 | 2.5781 | 140000
JXA-149 | （二期）造价咨询合同 |  |  |  | 209694.3 | 1.8021 | 50000
| 2.5 环境、能评费用 | 5001.01.02.05 | 4.9115 | 57.1513 | 337500 | 2.9004 | 337500 | 0 | 0
| 2.5.1.环境评估费（前环评） |  | 2.0059 | 23.3413 | 232500 | 1.9981 | 232500 | 0 | 0
JXA-044 | 技术咨询合同(环评） |  |  |  | 165000 | 1.418 | 165000
JXA-076 | 环境报告评估合同 |  |  |  | 67500 | 0.58008 | 67500
| 2.5.2.环境验收费用 |  | 2 | 23.2726 | 0 | 0 | 0
0
| 2.5.3.地质灾害评估 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.5.4.能源评估费（前能评） |  | 0.90556 | 10.5374 | 105000 | 0.90235 | 105000 | 0 | 0
JXA-043 | 固定资产投资项目合理用能评估合同（能评） |  |  |  | 105000 | 0.90235 | 105000
| 2.6 办理施工许可证费用 | 5001.01.02.05 | 7.4591 | 86.7963 | 804078.16 | #VALUE! | 663178.55 | -63884.84 | #VALUE!
| 2.6.1.墙改费（前墙） |  | 2.4 | 27.9272 | 278277.1 | 2.3915 | 137377.49
JXA-063W | 墙改费（一期） |  |  |  | 137377.49 | 1.1806 | 137377.49
JXA-141W | 二、三期墙改费 |  |  |  | 140899.61 | 1.2109 | 0
| 2.6.2.水泥专项基金（前泥） |  | 0.9 | 10.4727 | 103636.91 | #VALUE! | 103636.91
JXA-078W | 水泥基金（一期） |  |  |  | 51516.56 | 0.44272 | 51516.56
JXA-161W | （二、三期）水泥专项基金 |  |  |  | 52120.35 | #VALUE! | 52120.35
| 2.6.3.人防易地建设费（前人建） |  | 2.9247 | 34.0328 | 339000 | 2.9133 | 339000
JXA-065W | 人防易地建设费 |  |  |  | 339000 | 2.9133 | 339000
| 2.6.4.地名标志费（前地） |  | 0.7 | 8.1454 | 83164.15 | 0.71469 | 83164.15
JXA-067W | 地名标志费及地名公告费 |  |  |  | 83164.15 | 0.71469 | 83164.15
| 2.6.5.地名公告费 |  | 0.034375 | 0.4 | 0 | 0 | 0
| 2.6.6.楼栋、单元标志牌费 |  | 0.5 | 5.8182 | 0 | 0 | 0
| 2.7 检测费用 | 5001.01.02.05 | 4.3487 | 50.6023 | 21981 | #DIV/0! | 21981 | -484042 | #DIV/0!
| 2.7.1.避雷检测费 |  | 0.89313 | 10.3928 | 0 | 0 | 0
| 2.7.2.电气消防安全检测费 |  | 0.5 | 5.8182 | 0 | 0 | 0
| 2.7.3.室内环境检测费 |  | 0.89313 | 10.3928 | 0 | 0 | 0
| 2.7.4.档案存档费 |  | 1.2 | 13.9636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.7.5.人防监督及档案编制 |  | 0.66602 | 7.75 | 19645 | 0.16882 | 19645
JXA-066 | 人防工程资料编制费 |  |  |  | 19645 | 0.16882 | 19645
| 2.7.6.消防存档费（前消档） |  | 0.19636 | 2.2849 | 2336 | #DIV/0! | 2336
JXA-134W | 二期消防缩微费 |  |  |  | 2336 | #DIV/0! | 2336
| 2.8 销售相关费用(前销） | 5001.01.02.05 | 5.6058 | 65.2312 | 276430.3 | 2.3756 | 198410.92 | 0 | 0
| 2.8.1.地籍地形图、核地（前核地） |  | 0.5 | 5.8182 | 16128.76 | 0.13861 | 16128.76
JXA-001 | 南郡蓝山核定用地图合同 |  |  |  | 12055.17 | 0.1036 | 12055.17
JXA-153W | 地形图测绘费（一期） |  |  |  | 4073.59 | 0.035008 | 4073.59
| 2.8.2.销售许可证公告费 |  | 0.25781 | 3 | 24000 | 0.20625 | 6000
JXA-126W | 销许公告费（一期22个楼的） |  |  |  | 6000 | 0.051563 | 6000
JXA-139W | 销许公告费（一期6个楼的） |  |  |  | 6000 | 0.051563 | 0
JXA-151W | 销许公告费（一期2个证、10个楼） |  |  |  | 12000 | 0.10313 | 0
| 2.8.3.预售登记费 |  | 0.47644 | 5.544 | 25680 | 0.22069 | 17200
JXA-125W | 商品房预售登记费（一期143套） |  |  |  | 11440 | 0.098313 | 11440
JXA-140W | 预售登记费(一期72套） |  |  |  | 5760 | 0.0495 | 5760
JXA-152W | 商品房预售登记费（一期106套） |  |  |  | 8480 | 0.072875 | 0
| 2.8.4.分户土地登记费 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.8.5.准入证公告费 |  | 0.0275 | 0.32 | 0 | 0 | 0
| 2.8.6.房产测绘费（面积测量）（前面） |  | 1.4857 | 17.2877 | 81518.99 | 0.70056 | 81518.99
JXA-095W | 前置面积测量（一期） |  |  |  | 80518.99 | 0.69196 | 80518.99
JXA-117W | 前置测量购买本册费（一期） |  |  |  | 1000 | 0.0085938 | 1000
| 2.8.7.房屋转让手续费（产权登记） |  | 2.8584 | 33.2613 | 129102.55 | 1.1095 | 77563.17
JXA-130W | 房屋转让手续费（一期22个楼）产权登记 |  |  |  | 77563.17 | 0.66656 | 77563.17
JXA-150W | 房屋转让手续费（一期6个楼）产权登记 |  |  |  | 20569.8 | 0.17677 | 0
JXA-157W | 房屋转让手续费（一期10个楼） |  |  |  | 30969.58 | 0.26615 | 0
| 2.9 其他（前其他） | 5001.01.02.05 |  | 0 | 1520 | 0.013063 | 1520 | 0 | 0 | 0
JXA-019W | 技术服务费《2014年造价信息参考》 |  |  |  | 320 | 0.00275 | 320
JXA-020W | 技术咨询费《2014年工程造价信息》 |  |  |  | 840 | 0.0072188 | 840
JXA-028W | 图纸复印费 |  |  |  | 240 | 0.0020625 | 240
JXA-030W | 图纸打印费 |  |  |  | 120 | 0.0010313 | 120
[5 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0
| 三、建安工程费 | 5001.01.03 | 3348.4061 | 38963.1315 | 333158322 | 2863.0896 | 65824962.5 | -56472993 | -485.3165
| 3.1 桩基、土方、基坑支护工程 | 5001.01.03.01 | 101.4816 | 1180.8724 | 8362141 | 71.8624 | 1899260 | -3446583 | -29.6192
| 3.1.1.桩基础工程费（建桩工） |  | 8.9314 | 103.9283 | 5764660 | 49.5402 | 0
JXA-144 | 三期桩基工程 |  |  |  | 5764660 | 49.5402 | 0
0
| 3.1.2.桩检测费用（建桩检） |  | 0.53432 | 6.2175 | 184940 | 1.5893 | 0
JXA-154 | 三期桩基检测 |  |  |  | 184940 | 1.5893 | 0
0
0
| 3.1.3.挖填土方（建桩土） |  | 20 | 232.7264 | 0 | 0 | 0
0
| 3.1.4.地基处理费（强夯）（建基） |  | 25 | 290.9081 | 1916178 | 16.4672 | 1486000
JXA-073 | 示范区强夯工程合同 |  |  |  | 748148 | 6.4294 | 678130
JXA-073B | 一期强夯工程补充合同 |  |  |  | 967950 | 8.3184 | 807870
JXA-093 | 一期工程强夯检测（一期） |  |  |  | 150000 | 1.2891 | 0
JXA-155 | 二期强夯检测 |  |  |  | 50080 | 0.43038 | 0
| 3.1.5.地基处理费（换填） |  | 43.5 | 506.18 | 0 | 0 | 0
0
0
| 3.1.6.沉降观测(建沉） |  | 0.7159 | 8.3304 | 83103 | 0.71417 | 0
JXA-099 | 沉降观测合同 |  |  |  | 83103 | 0.71417 | 0
| 3.1.7.建筑物定位测量及工程竣工验收测量（建定测） |  | 2.8 | 32.5817 | 413260 | 3.5515 | 413260
JXA-060W | 建筑物放线（一期楼座测绘） |  |  |  | 137711 | 1.1835 | 137711
JXA-064 | 二期放线、检线报告 |  |  |  | 37738 | 0.32431 | 37738
JXA-123 | 三期放、验线报告 |  |  |  | 237811 | 2.0437 | 237811
| 3.2 主体建安（建主） | 5001.01.03.02 | 2680.9616 | 31196.5327 | 289611669 | 2488.8592 | 48110654 | #REF! | #REF!
| 3.2.1.建安工程费(建主建） |  | 1917.3952 | 22311.4275 | 239900072 | 2061.6486 | 34122692 | 16785797
JXA-102 | 总包一期工程 |  |  |  | 110000000 | 945.3159 | 33863610
JXA-057 | 清运拉圾（三期） |  |  |  | 135990 | 1.1687 | 95000
JXA-169 | 示范区现场垃圾清运（结签证） |  |  |  | 164082 | 1.4101 | 164082
JXA-145 | 东侧挡土墙 |  |  |  | 4700000 | 40.3908 | 0
JXA-146-01 | 二期总包工程 |  |  |  | 46454897 | 399.2232 | 0
JXA-146-02 | 三期总包工程 |  |  |  | 78445103 | 674.14 | 0
0
| 3.2.2.公共部位精装修 |  | 0 | 0 | 149014 | 1.2806 | 124507 | 149014
JXA-132 | 33#楼公共部位精装修、门卫精装修 |  |  |  | 149014 | 1.2806 | 124507
0
0
| 3.2.3.精装修（样板间、会所） |  | 35.3294 | 411.1046 | 4210474 | 36.1839 | 2480397 | 99428
JXA-118 | 售楼处样板间精装修工程 |  |  |  | 3760794 | 32.3194 | 2130397
JXA-121 | 售楼处、样板间钢结构工程 |  |  |  | 349680 | 3.0051 | 250000
JXA-033 | 维修改建工程（集团办公室精装） |  |  |  | 100000 | 0.85938 | 100000
| 3.2.4.外檐保温石材及涂料 |  | 542.1459 | 6308.5837 | 34438905 | 295.9604 | 9635504 | -28646932
JXA-110 | 一期保温涂料线条线角 |  |  |  | 22594696 | 194.1739 | 5505504
JXA-116 | 外檐石材一体板及保温（一期） |  |  |  | 11284542 | 96.9769 | 3600000
JXA-131 | 大门入口外檐装饰 |  |  |  | 559667 | 4.8097 | 530000
0
| 3.2.5.外檐断桥铝合金门窗 |  | 108.5818 | 1263.4932 | 6801387 | 58.4496 | 1232374 | -5833545
JXA-103 | 一期断桥铝合金门窗安装 |  |  |  | 6801387 | 58.4496 | 1232374
0
| 3.2.6.铝合金空调百叶 |  | 4.028 | 46.8708 | 12235 | 0.10514 | 11623 | -456473
JXA-136 | 33#楼空调铁艺护栏 |  |  |  | 12235 | 0.10514 | 11623
0
| 3.2.7.入户门（不设小院门) |  | 33.4814 | 389.6 | 2049582 | 17.6137 | 103557 | -1846418
JXA-129 | 一期入户门感应密码锁采购安装 |  |  |  | 250325 | 2.1512 | 0
JXA-124 | 一期入户门采购安装合同 |  |  |  | 1774697 | 15.2514 | 80225
JXA-135 | 33#楼宇门及样板单元首层楼梯间户门采购安装 |  |  |  | 24560 | 0.21106 | 23332
JXA-177 | 一期（复式）钢质防盗门采购安装（不含33#楼6樘门） |  |  |  | 644860 | 5.5418 | 0
0
| 3.2.8.配电箱及电表箱 |  | 40 | 465.4529 | 2050000 | 17.6173 | 400000 | -2604529
JXA-098 | 一期配电箱采购合同（含电表箱） |  |  |  | 2050000 | 17.6173 | 400000
0
0
| 3.3 设施设备 | 5001.01.03.02 | 100.9515 | 1174.7043 | 1043196 | 8.965 | 609915 | -10703847 | -91.9865
| 3.5.1.电梯工程 |  | 2.3203 | 27 | 0 | 0 | 0 | -270000
| 3.5.2.智能化 |  | 15.0305 | 174.9 | 513000 | 4.4086 | 150000 | -1236000
JXA-120 | 示范区智能化工程 |  |  |  | 513000 | 4.4086 | 150000
| 3.5.3.消防工程 |  | 21.7733 | 253.3606 | 0 | 0 | 0 | -2533606
| 3.5.4.人防工程 |  | 18.6485 | 217 | 0 | 0 | 0 | -2170000
| 3.5.5.空调系统工程 |  | 4.5649 | 53.1184 | 530196 | 4.5564 | 459915 | -988
JXA-107 | 售楼处中央空调安装合同 |  |  |  | 450612 | 3.8725 | 428081
JXA-111 | 联排样板间中央空调安装合同 |  |  |  | 79584 | 0.68393 | 31834
| 3.5.6.通风系统工程 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.5.7.机械车位（双层） |  | 12.8975 | 150.08 | 0 | 0 | 0 | -1500800
| 3.5.8.太阳能系统（四步节能） |  | 25.7165 | 299.2453 | 0 | 0 | 0 | -2992453
| 3.4 环境工程（建环） |  | 431.5094 | 5021.1819 | 31570059 | 271.3062 | 14819445.8 | -18641760 | -160.2032
| 3.4.1.区内景观工程（建环内） |  | 310.0017 | 3607.2792 | 19388094 | 166.617 | 9592076.8
JXA-013 | 蓟县苗木采购与种植养护工程施工合同 |  |  |  | 8280192 | 71.1582 | 3312076.8
JXA-024 | 苗木增补协议 |  |  |  | 477650 | 4.1048 | 280000
JXA-108 | 示范区景观 |  |  |  | 9498614 | 81.629 | 6000000
JXA-122 | 示范区围墙（示范区部分大区及小院围墙） |  |  |  | 1131638 | 9.725 | 0
| 3.4.2.区外挡土墙 |  | 93.9 | 1092.6506 | 9081965 | 78.0484 | 3277369
JXA-036 | 挡土墙施工合同（西侧、南侧） |  |  |  | 1243479 | 10.6862 | 1243479
JXA-053 | 挡土墙施工合同（重签） |  |  |  | 3138486 | 26.9715 | 2033890
JXA-145 | 东侧挡土墙 |  |  |  | 4700000 | 40.3908 | 0
| 3.4.2.区外景观（建环外） |  | 27.6077 | 321.2521 | 3100000 | 26.6407 | 1950000
JXA-101 | 界外地景观 |  |  |  | 3100000 | 26.6407 | 1950000
| 3.5 监理费（建监） | 5001.01.03.03 | 23.7256 | 276.0789 | 2571257 | 22.0968 | 385687.7 | #REF! | #REF!
| 3.5.1.土建监理费（建监土） |  | 22.1787 | 258.0789 | 2571257 | 22.0968 | 385687.7
JXA-048 | 监理工程 |  |  |  | 2571257 | 22.0968 | 385687.7
| 3.5.2.人防监理费（建监人） |  | 1.5469 | 18 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0
| 3.6 变更签证 |  | 9.7764 | 113.7613 | 0 | 0 | 0 | -1137613 | -9.7764
| 3.7 其他建安 |  |  |  | 0 |  | 0
0
| 四、小区基础配套 | 5001.01.04 | 582.651 | 6779.9152 | 43337217.23 | #VALUE! | 27408026.2 | -24461934.77 | #VALUE!
| 4.1 供电 | 5001.01.04.01 | 137.695 | 1602.2636 | 7006790 | #VALUE! | 6014891 | 0 | 0
| 4.1.1.电力工程（基电工） |  | 106.6212 | 1240.6784 | 6660990 | 57.2431 | 5994891 | 0 | 0
JXA-041W | 一期电力配套费 |  |  |  | 6013035 | 51.6747 | 5411731.5
JXA-046W | 一期电力配套费（泵房、供热站动力负荷） |  |  |  | 647955 | 5.5684 | 583159.5
| 4.1.2.一户一表（基电表） |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.1.3.外线路由费及破路补偿 |  | 0.89313 | 10.3928 | 0 | 0 | 0
0
0
| 4.1.4.配电柜 |  | 1.1782 | 13.7094 | 0 | 0 | 0
| 4.1.5.内缆工程费 |  | 8 | 93.0906 | 0 | 0 | 0
| 4.1.6.箱式站基础、CF箱基础、土建变电站（基电箱） |  | 4 | 46.5453 | 345800 | #VALUE! | 20000
JXA-061W | 配电站电力设计费 |  |  |  | 20000 | 0.17188 | 20000
JXA-166 | 土建站、CF箱基础、箱式站基础、环网柜基础 |  |  |  | 325800 | #VALUE! | 0
| 4.1.7.红号站设备 |  | 17.0025 | 197.8471 | 0 | 0 | 0
| 4.2 供水 | 5001.01.04.02 | 90.7816 | 1056.3637 | 10607953.46 | #DIV/0! | 6691013 | 44316.46 | #DIV/0!
| 4.2.1.自来水工程费（基水工） |  | 31.9421 | 371.688 | 1888940.46 | 16.2331 | 650000 | 0 | 0
JXA-105W | 一期自来水配套工程 |  |  |  | 1888940.46 | 16.2331 | 650000
| 4.2.2.自来水二次网工程费（基水工） |  | 26.7941 | 311.7848 | 5700000 | #DIV/0! | 4200000 | 0 | 0
JXA-133 | 一期中水、自来水配套工程（含中水一次网，中水、自来水二次网，中水、自来水水表，室外消火栓、消防防险准备金） |  |  |  | 5700000 | #DIV/0! | 4200000
| 4.2.3.水表（基水表） |  | 8.1654 | 95.015 | 0 | 0 | 0
| 4.2.4.室外消火灾栓（） |  | 4.4657 | 51.9641 | 0 | 0 | 0
| 4.2.5.水土保持设施补偿费（基水补） |  | 2.3309 | 27.1231 | 271230 | 2.3309 | 271230
JXA-075W | 水土保持设施补偿费 |  |  |  | 271230 | 2.3309 | 271230
| 4.2.6.地下水资源费（基水地） |  | 4.5528 | 52.9778 | 529783 | 4.5528 | 529783
JXA-074W | 地下水资源费 |  |  |  | 529783 | 4.5528 | 529783
| 4.2.7.水土保持方案编制费（基水保） |  | 5.6719 | 66.0001 | 660000 | 5.6719 | 660000
JXA-072 | 水土保持方案报告书技术服务合同 |  |  |  | 660000 | 5.6719 | 660000
| 4.2.8.用水报告书编制费（基水用） |  | 3.2656 | 37.9996 | 380000 | 3.2656 | 380000
JXA-071 | 用水报告书技术服务合同 |  |  |  | 380000 | 3.2656 | 380000
| 4.2.9.二次供水工程设备（基水设） |  | 3.5932 | 41.8112 | 1178000 | #DIV/0! | 0
JXA-170 | 二次供水泵房精装修合同 |  |  |  | 128000 | #DIV/0! | 0
JXA-175 | 给水、中水变频供水设备采购安装合同 |  |  |  | 1050000 | #DIV/0! | 0
| 4.3 供水 | 5001.01.04.02 | 51.8839 | 603.738 | 0 | #VALUE! | 0 | -6037380 | #VALUE!
| 4.3.1.中水工程费（基水工） |  | 22.2626 | 259.0553 | 0 | #VALUE! | 0
[6 empty] | #VALUE! | 0
| 4.3.1.中水二次网工程费（基水工） |  | 17.8627 | 207.8565 | 0 | 0 | 0
0
| 4.3.2.水表（基中表） |  | 8.1654 | 95.015 | 0 | 0 | 0
| 4.3.3.二次供水工程设备（基中设） |  | 3.5932 | 41.8112 | 0 | 0 | 0
| 4.4 排水 | 5001.01.04.06 | 53.5882 | 623.5695 | 3358830 | 28.865 | 2158830 | 0 | 0
| 4.4.1.排水工程（基排工） |  | 53.5882 | 623.5695 | 3358830 | 28.865 | 2158830
JXA-112W | 一期排水配套工程 |  |  |  | 3139730 | 26.9822 | 2039730
JXA-114 | 一期排水配套工程挖土方 |  |  |  | 170000 | 1.4609 | 70000
JXA-127W | 排水市政接口 |  |  |  | 49100 | 0.42195 | 49100
[6 empty] | 0 | 0
| 4.4.2.排水破路施工（基排破） |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.5 供热 | 5001.01.04.05 | 151.3217 | 1760.8277 | 17275215.97 | 148.4594 | 8871382 | -333061.03 | -2.8623
| 4.5.1.供热工程建设（基热工） |  | 113.9959 | 1326.4929 | 13252746.24 | 113.8912 | 6771382
JXA-069（1） | 供热配套合同（工程建设费） |  |  |  | 13252746.24 | 113.8912 | 6771382
| 4.5.2.供热内网（基热内） |  | 27.4481 | 319.3948 | 2873069.73 | 24.6905 | 2100000
JXA-070 | 供用热协议书（二次管网） |  |  |  | 2673069.73 | 22.9718 | 1900000
JXA-119 | 一期供热二次网工程土方挖填 |  |  |  | 200000 | 1.7188 | 200000
| 4.5.3.热计量表（基热表） |  | 9.8777 | 114.94 | 1149400 | 9.8777 | 0
JXA-069（2） | 供热配套合同（热计量装配费） |  |  |  | 1149400 | 9.8777 | 0
| 4.6 燃气 | 5001.01.04.04 | 67.9196 | 790.3348 | 4483527.8 | #DIV/0! | 3571910.2 | -3419820.2 | 0
| 4.6.1.气源发展基金（基气源） |  | 19.6184 | 228.2855 | 1870635.8 | 16.0758 | 1870635.8
JXA-080W | 气源发展费（一期）(蓟县另收） |  |  |  | 1127572.4 | 9.6901 | 1127572.4
JXA-162W | （三期）气源发展费 |  |  |  | 743063.4 | 6.3857 | 743063.4
| 4.6.2.燃气工程（基气工） |  | 41.4382 | 482.1887 | 2430392 | 20.8863 | 1701274.4 | 0 | 0
JXA-109 | 一期燃气配套工程 |  |  |  | 2430392 | 20.8863 | 1701274.4
| 4.6.3.燃气设计费 |  | 1.5843 | 18.4356 | 0 | 0 | 0
| 4.6.4.燃气表费（基气表） |  | 2.5137 | 29.25 | 182500 | #DIV/0! | 0
JXA-171 | 一期燃气表购销合同 |  |  |  | 182500 | #DIV/0! | 0
| 4.6.5.燃气报警器 |  | 2.2623 | 26.325 | 0 | 0 | 0
| 4.6.6.点火费 |  | 0.50274 | 5.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.7 视讯（基视讯） | 5001.01.04.07 | 5.6211 | 65.4095 | 604900 | #VALUE! | 100000 | -49195 | #VALUE!
| 4.7.1.电视线路安装（基视装） |  | 2.9995 | 34.903 | 0 | 0 | 0
JXA-106 | 政务网IP电视及宽带接入协议 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 4.7.2.电视外网工程（基视网） |  | 2.6217 | 30.5065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.7.3.通讯线路安装费（基视讯） |  | 0 | 0 | 604900 | #VALUE! | 100000
JXA-115 | 弱电综合管网工程 |  |  |  | 549900 | 4.7257 | 100000
JXA-173 | 通信线路工程设计合同 |  |  |  | 55000 | #VALUE! | 0
| 4.8 室外区内智能化工程 | 5001.01.04.07 | 21 | 244.3627 | 0 | 0 | 0 | -2443627 | -21
| 4.8.1.区停车场管理系统 |  | 5 | 58.1816 | 0 | 0 | 0
| 4.8.2.安防系统工程、交通设施 |  | 15 | 174.5448 | 0 | 0 | 0
| 4.8.3.音乐广播、电子屏系统 |  | 1 | 11.6363 | 0 | 0 | 0
| 4.8 其他基础设施费 | 5001.01.04.10 | 2.8399 | 33.0457 | 0 | 0 | 0 | -330457 | -2.8399
| 4.8.1.邮政设施（基邮） |  | 1.0536 | 12.26 | 0 | 0 | 0
| 4.8.2.环卫设施（基环） |  | 1.7863 | 20.7857 | 0 | 0 | 0
| 4.8.3.其他（基其） |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 五、公用配套设施 | 5001.01.05 | 68.1962 | 793.5527 | 6481753.05 | 55.7028 | 6481753.05 | -1453773.95 | -12.4934
| 5.1 非营业性公建配套费（公配小） | 5001.01.05.01 | 55.6923 | 648.0531 | 6481753.05 | 55.7028 | 6481753.05 | 1222.05 | 0.010502
JXA-062W | 小配套费（一期） |  |  |  | 3907038.37 | 33.5762 | 3907038.37
JXA-158W | （三期）小配套费 |  |  |  | 2574714.68 | 22.1265 | 2574714.68
| 5.2 物业管理费 | 5001.01.05.03 | 12.5039 | 145.4996 | 0 | 0 | 0 | -1454996 | -12.5039
| 5.3.1.物业开办费（入住）（公物开） |  | 5.3588 | 62.357 | 0 | 0 | 0
| 5.3.2.前期配合费（开发期间）（公物其） |  | 5.3588 | 62.357 | 0 | 0 | 0
| 5.3.3.验房费 |  | 0.89313 | 10.3928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.3.4.空房管理费 |  | 0.89313 | 10.3928 | 0 | 0 | 0
| 5.3 空房采暖费 | 5001.01.05.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.4 其他（公其） | 5001.01.05.02 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #REF!
| 六、不可预见费 |  | 16.742 | 194.8157 | 317649 | 2.7298 | 228959.2 | -1630508 | -14.0122
JXA-039W | 公告展示牌（报修详） |  |  |  | 16200 | 0.13922 | 16200
JXA-029W | 专家论证费 |  |  |  | 2000 | 0.017188 | 2000
JXA-128 | 示范区夜景照明 |  |  |  | 213449 | 1.8343 | 170759.2
JXA-143 | 现场监控设备采购安装 |  |  |  | 29000 | 0.24922 | 0
JXA-147 | 现场扬尘监测设备 |  |  |  | 40000 | 0.34375 | 40000
JXA-148 | 现场监控组网服务 |  |  |  | 17000 | 0.14609 | 0
| 除土地款成本小计 |  | 4242.0642 | 49362.0253 | 408377528.56 | #VALUE! | 118844910.69 | #REF! | #VALUE!
| 七、直接成本小计 |  | 7846.3219 | 91302.3276 | 828044626.13 | #VALUE! | 539976408.26 | -84978649.87 | #VALUE!
| 八、公共设施维修基金 |  | 252.9296 | 2943.17 |  | 0 | 0
| 九、开发间接费 | 5001.01.07 | 285.6925 | 3324.41 | 400000 | 1.7188 | 3709171.7 | -32844100 | -283.9738
| 9.1 销售费用 |  |  |  | 400000 | 1.7188 | 200000 | 400000
| 9.1.1 人员管理（销管） |  | 135.0286 | 1571.2365 | 200000 | 1.7188 | 200000 | -15512365 | -133.3099
| 9.1.1.1.人员管理（销销人） |  | 17.1876 | 2000000 | 0 | 0 | 0 |  | -17.1876
| 9.1.1.2.销售设施（销销设） |  | 5.1563 | 600000 | 100000 | 0.85938 | 100000 |  | -4.2969
JXA-033 | 维修改建工程（集团办公室精装） |  |  |  | 100000 | 0.85938 | 100000
| 9.1.1.3.现场运营（销销运） |  | 12.999 | 1512600 | 100000 | 0.85938 | 100000 |  | -12.1396
JXA-033 | 维修改建工程（集团办公室精装） |  |  |  | 100000 | 0.85938 | 100000
| 9.1.2 销售管理费用（销管） |  | 150.7194 | 1753.8196 | 0 | 0 | 0 | -1753.8196 | -150.7194
| 9.1.2.1 线上推广（销管上） |  | 133.0571 | 15482956 | 0 | 0 | 0 |  | -133.0571
| 9.1.2.2线下活动（销管下） |  | 17.6623 | 2055240 | 0 | 0 | 0 |  | -17.6623
| 9.1.2.3 销售物料（销管物） |  | 17.6623 | 2055240 | 0 | 0 | 0 |  | -17.6623
9.1.2.4 广告设计（销管广）
| 9.2 管理费用 |  | 209.5611 | 2438.52 | 0 | 0 | 3509171.7 | -24385200 | -209.5611
| 9.2.1 人力资源费用 |  | 150.7194 | 1753.8196 | 0 | 0 | 1642173.1 | -1753.8196 | -150.7194
| 07-10月 | [5 empty] | 394489.05
| 11月 | [5 empty] | 163416.86
| 12月 | [5 empty] | 169560.59
| 2014.1月 | [5 empty] | 350200
| 2014.2月 | [5 empty] | 211400
| 2014.3月 | [5 empty] | 181491.51
| 2014.4月 | [5 empty] | 171615.09
| 9.2.2 办公费 |  | 150.7194 | 1753.8196 | 0 | 0 | 88715.85 | -1753.8196 | -150.7194
| 07-10月 | [5 empty] | 28642.5
| 11月 | [5 empty] | 20886.8
| 12月 | [5 empty] | 7083.65
| 2014.1月 | [5 empty] | 26300
| 2014.2月 | [5 empty] | 2300
| 2014.3月 | [5 empty] | 1779.3
| 2014.4月 | [5 empty] | 1723.6
| 9.2.3 租赁费 |  | 150.7194 | 1753.8196 | 0 | 0 | 202385.45 | -1753.8196 | -150.7194
| 07-10月 | [5 empty] | 118886.45
| 11月 | [5 empty] | 5970
| 12月 | [5 empty] | 47800
| 2014.3月 | [5 empty] | 26281
| 2014.4月 | [5 empty] | 3448
| 9.2.4 固定资产 |  | 150.7194 | 1753.8196 | 0 | 0 | 752071.96 | -1753.8196 | -150.7194
| 07-10月 | [5 empty] | 750693.96
| 2014.3月 | [5 empty] | 1378
| 9.2.5 招待费 |  | 150.7194 | 1753.8196 | 0 | 0 | 433552.64 | -1753.8196 | -150.7194
| 07-10月 | [5 empty] | 137610.64
| 11月 | [5 empty] | 28757.7
| 12月 | [5 empty] | 69647.8
| 2014.1月 | [5 empty] | 118200
| 2014.2月 | [5 empty] | 29500
| 2014.3月 | [5 empty] | 25028.5
| 2014.4月 | [5 empty] | 24808
| 9.2.6 交通费 |  | 150.7194 | 1753.8196 | 0 | 0 | 123127.15 | -1753.8196 | -150.7194
| 07-10月 | [5 empty] | 61037.1
| 11月 | [5 empty] | 8483.85
| 12月 | [5 empty] | 10776.35
| 2014.1月 | [5 empty] | 8100
| 2014.2月 | [5 empty] | 10300
| 2014.3月 | [5 empty] | 11159.8
| 2014.4月 | [5 empty] | 13270.05
| 9.2.7 其他费用 |  | 150.7194 | 1753.8196 | 0 | 0 | 64534.71 | -1753.8196 | -150.7194
| 07-10月 | [5 empty] | 41055.31
| 11月 | [5 empty] | 515
| 12月 | [5 empty] | 2268.4
| 2014.1月 | [5 empty] | 3200
| 2014.2月 | [5 empty] | 200
| 2014.3月 | [5 empty] | 276
| 2014.4月 | [5 empty] | 17020
| 9.2.8 印花税 |  |  |  | 199459.4 | 0 | 202610.84 | 0 | 0
| 11月 |  |  |  | 199459.4 |  | 199459.4
| 2014.1月 | [5 empty] | 3151.44
| 9.3 资金成本 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 9.3.1 融资成本 |  | 135.0286 | 1571.2365 | 0 | 0 | 0 | -15712365 | -135.0286
| 9.3.2 贷款利息 |  | 150.7194 | 1753.8196 | 0 | 0 | 0 | -1753.8196 | -150.7194
| 十、销售收入 |  | 100.3788 | 1168.04 | 0 | 0 | 0 | -11680400 | -100.3788
| 10.1 住宅收入 |  | 14.6954 | 1710000 | 0 | 0 | 0 |  | -14.6954
| 10.2 车库收入 |  | 14.6954 | 1710000 | 0 | 0 | 0 |  | -14.6954
| 10.3 商业收入 |  | 14.6954 | 1710000 | 0 | 0 | 0 |  | -14.6954
| 10.4 其他收入 |  | 14.6954 | 1710000 | 0 | 0 | 0 |  | -14.6954
| 十一、税金 | 5001.01.06 | 520.2984 | 6054.36 | 383546.13 | 3.2961 | 0 | -60160053.87 | -517.0023
| 11.1 营业税金及附加 |  | 14.6954 | 1710000 | 0 | 0 | 0 |  | -14.6954
| 11.2 土地增值税 |  | 14.6954 | 1710000 | 0 | 0 | 0 |  | -14.6954
| 11.3 其他税金 |  | 14.6954 | 1710000 | 349627.4 | 3.0046 | 0 | 0 | 0 | 0
| 印花税 |  |  |  | 150000 | 1.2891 | 0
| 房产税 |  |  |  | 168 | 0.0014438
| 土地合同印花税 |  |  |  | 199459.4 | 1.7141
| 11.4 所得税 |  | 14.6954 | 1710000 | 0 | 0 | 0 |  | -14.6954
| 11.5 契税 |  | 14.6954 | 1710000 | 0 | 0 | 0 |  | -14.6954
[5 empty] | 0 | 0 | 0
| 11.6 城镇土地使用税 |  | 14.6954 | 1710000 | 33918.73 | 0.29149 | 0 |  | -14.4039
| 11月 |  |  |  | 15 | 0.00012891 | 0
| 12月 |  |  |  | 33903.73 | 0.29136 | 0 | 0 | 0 | #N/A
| 十二、税前成本合计 |  | 632.0975 | 7355.29 | 828828172.26 |  | 828828172.26 |  | -632.0975
| 十三、税前利润 |  | 1004.9361 | 11693.76 | -828828172.26 | -7122.7676 | -828828172.26 |  | 0
| 十四、税前利润率 |  | 14.3886 | 167.43 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0
| 十五、税后成本合计 |  | 907.7387 | 10562.74 | 829211718.39 | 7126.0637 | 829211718.39 |  | 0
| 十六、税后利润 |  | 11774.3431 | 137010.0476 | -829211718.39 | -7126.0637 | 0 |  | 0
| 十七、税后净利润率 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | 0
十八、自有资金回报率
十九、预缴税金
二十、预缴税成本合计
二十一、预缴税利润
二十二、预缴税利润率
二十三、预缴税后自有资金回报率
Formulas:
已发生平米造价 （元/m2） = [已发生合同额]/K2

## 往来款台账
往来款台账
新编号 | 发生日期 | 工程项目 | 施工单位 | 金额（元） | 部门 | 经手人 | 付款方式 | 退款时间 | 退款金额 | 余额 | 备注
WL-001 | 2014.7.9 | 临时电预交电费押金 | 蓟县供电分公司 | 10000 | 开发部 | 李晓光 |  |  | 0 | 10000
JXA-059 | 2014.8.14 | 装表临时用电高压供电合同 | 国网天津市电力公司蓟县供电分公司 |  | 开发部 |  |  |  |  | 0 | 抄表日为每月19日，每月25日前 缴纳电费
JXA-085W | 2014.8.15 | 一标段稳定保证金（一期） | 蓟县建设管理委员会 | 300000 | 开发部 | 段昆明 |  |  | 0 | 300000
JXA-086W | 2014.8.15 | 农民工资预储工资（一期第一笔） | 蓟县建设管理委员会 | 18110000 | 开发部 | 段昆明 |  |  |  | 18110000
JXA-087W | 2014.8.15 | 文明施工措施费 | 蓟县建设管理委员会 | 423900 | 开发部 | 段昆明 |  |  |  | 423900
JXA-094W | 2014.8.28 | 临时用水水费（一期） | 蓟县自来水管理所 | 446476.84 | 开发部 | 段昆明 |  |  |  | 446476.84
JXA-025W | 2014.12.26 | 南侧道路开口押金 | 天津市蓟县路政支队 | 2000 |  | 李朋 |  |  |  | 2000
JXA-026W | 2014.12.26 | 西侧道路开口押金 | 天津市蓟县路政支队 | 10000 |  | 李朋 |  |  |  | 10000
JXA-086W | 2015.3.22 | 农民工资预储工资（一期第二笔） | 蓟县建设管理委员会 | 6000000 | 开发部 | 李朋 |  |  |  | 6000000
JXA-163W | 2016.01 | （二、三期）文明施工措施费 |  | 810100 |  | 李子静
|  |  |  | 26112476.84 | [5 empty] | 26112476.84
Note on E4: USER: 甲方替总包先行垫付，后期从总包工程款中扣回。
Note on C8: USER: 此费用包含在总包施工合同价款中，从总包合同工程款中扣除
Note on C9: USER: 验收后退回

## 税金
S-001 | 缴纳09年下半年土地使用税 | 355327
S-002 | 缴纳2010年上半年城镇土地使用税 | 355327
S-003 | 计提2010年下半年城镇土地使用税 | 355327
S-004 | 缴纳2009年上半年土地使用税 | 355327
S-005 | 付2011年上半年城镇土地使用税 | 355327
S-006 | 博智公司缴纳2011年下半年城镇土地使用税 | 355327
S-007 | 博智公司缴纳2012年上半年城镇土地使用税 | 355327
S-008 | 博智公司缴纳2012年下半年城镇土地使用税 | 52023.4
2539312.4
979452412.35
981991724.75
3000000
984991724.75